- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА

- ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

- Сорокова (чергова) сесiя

- РIШЕННЯ №1831

21 червня 2012 року

м.Сєвєродонецьк

- Про внесення змін до Концесійного договору № 1 на об’єкт комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської обл. – цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал» від 02.07.2009 р.

Керуючись ст. 26 та ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. № 280/97-ВР, Законом України «Про концесії» від 16.07.1999 р. №997-XIV, розглянувши звернення Концесіонера – Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАУН СЕРВІС» від 01.06.2012 р. вих. № 814 стосовно внесення змін до Інвестиційної програми, яка є додатком 3 до Концесійного договору № 1 на об’єкт комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської обл. – цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал» від 02.07.2009р., затвердженого рішенням 75-ої сесії Сєвєродонецької міської ради від 07.07.2009р. № 3285, із змінами, внесеними Додатковою угодою № 2 від 26.01.2010р., затвердженою рішенням 93-ої сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.01.2010р. № 3840, Додатковою угодою № 3 від 14.10.2010р., затвердженою рішенням 108-ої сесії Сєвєродонецької міської ради від 28.10.2010р. № 4578, Додатковою угодою №5 від 12.05.2011 р., затвердженою рішенням 15-ої сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.05.2011р. № 544, Додатковою угодою №6 від 29.06.2011 р., затвердженою рішенням 17-ої сесії Сєвєродонецької міської ради від 14.07.2011р. № 662, приймаючи до уваги п. 3, п. 41 означеного Концесійного договору, з метою внесення уточнень в окремих напрямках діючої Інвестиційної програми на 2011-2012 рік та для забезпечення безперебійного та якісного надання послуг з водопостачання та водовідведення територіальній громаді м. Сєвєродонецька, Сєвєродонецька мiська рада

ВИРIШИЛА:

- Викласти Інвестиційну програму ТОВ «ТАУН СЕРВІС», що є додатком 3 до означеного Концесійного договору, із змінами, внесеними Додатковими угодами № 2, № 3, №5, №6 до цього договору, в запропонованій Концесіонером редакції, яка наведена в додатку 1 до цього рішення.

2. Укласти з Концесіонером відповідну Додаткову угоду № 7 до означеного Концесійного договору.

3. Доручити міському голові Казакову В.В. від імені Концесієдавця – Сєвєродонецької міської ради – підписати відповідну Додаткову угоду № 7 до означеного Концесійного договору.

4. Оприлюднити дане рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

- Мicький голова В.В. Казаков

Додаток 1

до рішення 40-ої сесії

Сєвєродонецької міської ради

від 21 червня 2012 року № 1831

Інвестиційна програма ТОВ «ТАУН СЕРВІС»

| №з/п | Найменування заходу | Термін впровадження | Обсяг грошових коштів, тис. грн. | Річний економічний ефект, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна на Щедрищевському водозаборі насосного агрегату 300Д90 з ел. двигуном 315 кВт V=6 кВ на насосний агрегат Д 1250-65 з ел. двигуном 250 кВтV=380 В, улаштування перетворювача частоти до електродвигуна | 1-й рік | 337,659 | 320,312 |
| 2 | Заміна на КНС № 1 насосного агрегату СМ 250-200-400/4 n=1450 об/хв на аналогічний насосний агрегат, улаштування пристрою плавного пуску та зупинки ел. двигуна | 1-й рік | 78,300 | 21,000 |
| 3 | Заміна на КНС № 2 насосного агрегату СМ 250-200-400/4 n=1450 об/хв на аналогічний насосний агрегат, улаштування пристрою плавного пуску та зупинки ел. двигуна | 1-й рік | 78,300 | 21,000 |
| 4 | Установка перетворювачів частоти обертів електродвигуна (N=4,5-5 кВт) для насосних агрегатів на підвищувальних насосних станціях | 1-й рік | 42,500 | 16,000 |
| 5 | Заміна на Щедрищевському водозаборі водопровідної арматури у камері №1 | 1-й рік | 33,626 |  |
| 6 | Ремонт каналізаційних колекторів (санація колекторів і перенос приладуобліку) | 1-й рік | 319,271 |  |
| 7 | Заміна на КНС № 2 поворотного затвору на ввідному колекторі | 1-й рік | 28,044 |  |
| 8 | Модернізація устаткування РУ-6 ПС № 19 на Щедрищевському водозаборі | 1-й рік | 142,300 |  |
| 9 | Заміна на Замулівському водозаборі насосного агрегату 14Д6М з ел. двигуном 315 кВт V=6 кВ на насосний агрегат Д 1250-65 з ел. двигуном 132 кВт V=380 Вn=1500 об/хв. | 2-й рік | 72,200 | 211,100 |
| 10 | Установка на Замулівському водозаборі перетворювача частоти оборотів обертання електродвигуна насосного агрегату Д 1250-65 з ел. двигуном 132 кВт V=380 В n=1500 об/хв. Заміна на Замулівському водозаборі силового трансформатора ТСН-2 ТСМА-100/6 потужністю 100 кВА на трансформатор ТМА-400/6/0,4-У1, У/Ун-0, Д/Ун-11 потужністю 400 кВА | 2-й рік | 215,000 | 69,800 |
| 11 | Установка електронасосних агрегатів і перетворювачів частоти в ЦТП-3,5,6 для забезпечення холодною водою населення в будинках підвищеної поверховості | 2-й рік | 384,400 | 133,670 |
| 12 | Заміна електролізерів з насосами дозаторами на Замулівському та Щедрищевському водозаборах (2 комплекти) | 2-й рік | 117,300 |  |
| 13 | Замулівський водозабор Заміна ділянки трубопроводу ДУ 400 від свердловини 8а до свердловини 9 | 2-й рік | 142,700 |  |
| 14 | Сведловина смт Воронове Оснащення установки УФ обробки питної води | 2-й рік | 57,000 | 400,000 |
| 15 | Хімбаклабораторія Оснащення аналітичними вагами | 2-й рік | 11,400 |  |
| 16 | Установка електронасосних агрегатів і перетворювачів частоти в ЦТП-7,8,9 для забезпечення холодною водою населення в будинках підвищеної поверховості | 3-й рік | 450,000 | 221,143 |
| 17 | Заміна склопакетів на насосній станції 2-го підйому Замулівського водозабору | 3-й рік | 100,00 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводу питної води у смт Сиротине від міської водопровідної мережі Ду160 | 3-й рік | 209,00 | 165,163 |
| 19 | Заміна 2 електронасосних агрегатів на КНС-1 та КНС-2 | 3-й рік | 100,00 |  |
| 20 | Придбання погружних насосів марки ЕЦВ 10-120-60 – 4 шт. | 3-й рік | 80,00 |  |
| 21 | Капітальний ремонт дільниці трубопроводу подачі води на сел. Павлоград | 3-й рік | 46,00 |  |
| 22 | Заміна водопровідних та каналізаційних мереж, арматури, монтаж регуляторів витрат | 5-6-й рік | 1073,000 | 265,200 |
| 23 | Придбання приладу «Флюорат» для визначення компонентів у питній воді | 4-й рік | 139,500 |  |
| 24 | Оснащення артезіанських свердловин Щедрищевського та Замулівського водозаборів приладами обліку | 4-й рік | 275,500 |  |
| 25 | Придбання спецтехніки, спецобладнання | 1, 4, 5-й рік | 1475,000 | 173,000 |
| Разом |  |  | 6008,000 | 2017,388 |

Секретар ради А.А. Гавриленко