СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

____________________________ (чергова) сесія

РІШЕННЯ  №

«  ____  » ___________ 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Звіт про виконання «Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька на 2016 рік» за І півріччя 2016 року

Керуючись ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання «Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька на 2016 рік» за І півріччя 2016 року, яка затверджена рішенням 8-ої сесії міської ради від 29.02.2016 року № 122, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про виконання «Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька на 2016 рік» за І півріччя 2016 року (Додаток).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Міський голова								В.В.Казаков

Підготував:

Директор Департаменту економічного

розвитку та торгівлі міської ради						Н.С.Колєснік

Узгоджено:

Перший заступник

міського голови 								А.В.Коростельов

Секретар ради								І.М.Бутков

Голова комісії з питань планування

бюджету та фінансів							Р.В.Водяник

В. о. начальника відділу з юридичних та

правових питань міської ради						В.С.Курганов

Рішення надіслати: оргвідділ, Департамент економічного розвитку

Додаток

до рішення ___-ої сесії міськради

від ____  __________ 2016 року № ____

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ «ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2016 РІК»

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

Сєвєродонецьк

2016 р.

ЗМІСТ

І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРОГРАМИ	4

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОНАННЯ	5

2.1. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ	5

2.2. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ	6

2.3. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА…….6

2.4. МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ	8

2.5. ЗАКУПІВЛЯ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)..………………..10

2.6. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ……….………….…..11

2.7. СОЦІАЛЬНА СФЕРА.	12

2.8. ГУМАНІТАРНА СФЕРА	15

2.9. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ	18

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ	21

ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК	22

ДОДАТКИ:

1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

2. ПАСПОРТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

# І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРОГРАМИ

| 1. Назва | Програма соціально-економічного і культурного розвитку м. Сєвєродонецька на 2016 рік |
| --- | --- |
| 2. Підстава для розроблення | Програма розроблена відповідно до положень: - Конституції України; - Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»; - постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»; - постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 року № 558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки». |
| 3. Розробник програми | Департамент економічного розвитку та торгівлі Сєвєродонецької міської ради |
| 4. Співрозробники програми | Структурні підрозділи Сєвєродонецької міської ради, підприємства міста, громадськість, НДО, підприємці, міський центр зайнятості та фіскальна служба в м.Сєвєродонецьку |
| 5. Відповідальний виконавець програми | Сєвєродонецька міська рада |
| 6. Виконавці заходів | Структурні підрозділи Сєвєродонецької міської ради, підприємства та організації всіх форм власності |
| 7. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 23.11.2015 № 450 «Щодо підготовки «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Сєвєродонецька на 2016 рік» |
| 8. Термін реалізації програми | за І півріччя 2016 року |
| 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, використаних для реалізації програми, тис. грн. | 31823,779 |
| у тому числі: |  |
| - коштів державного бюджету | 9438,8 |
| - коштів обласного бюджету | 70,09 |
| - коштів міського бюджету | 14952,749 |
| - інші кошти | 7362,14 |

# ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОНАННЯ

### 2.1. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Міський бюджет

У І півріччі 2016р. надходження податків і зборів до міського бюджету (без трансфертів) отримано в обсязі 229,387 млн. грн., в т. ч. до загального фонду – 208,152 млн. грн., до спеціального – 21,235 млн. грн.

Трансфертів до міського бюджету в І півріччі 2016р. отримано у сумі 215,372 млн. грн., в т. ч. до загального фонду – 215,372 млн. грн.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів загального фонду (без трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб та плата за землю (67,16% та 12,66% відповідно).

За рахунок цих надходжень у І півріччі 2016р. до міського бюджету поступило 166,143 млн. грн. (відповідно 139,788 млн. грн. - податок на доходи фізичних осіб та 26,355 млн. грн. - податок за землю).

Структура доходів міського бюджету

млн. грн.

| № | Доходи | Уточнений план на 2016р. | Факт за І півріччя 2016р. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всього доходи (без трансфертів) | 323,938 | 229,387 | 70,8 |
| 1.1. | Загальний фонд | 293,176 | 208,152 | 71,0 |
|  | Податкові надходження, всього | 287,451 | 203,641 | 70,8 |
|  | у тому числі: |  |  |  |
|  | податок на доходи фізичних осіб | 184,365 | 139,788 | 75,8 |
|  | податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності | 2,642 | 0,308 | 11,7 |
|  | плата за землю | 27,813 | 26,355 | 94,76 |
|  | інші податки та збори | 72,631 | 37,189 | 51,2 |
| 1.2. | Спеціальний фонд | 30,762 | 21,230 | 69,0 |

Фінансування заходів

Фактичні видатки міського бюджету в І півріччі 2016р. становили 370,226 млн. грн., у тому числі загального фонду – 344,302 млн. грн., спеціального фонду – 25,924 млн. грн.

Структура видатків міського бюджету

млн. грн.

| Показники | 2016р. план | І півріччя 2016р. факт | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього видатки | 827,741 | 370,226 | 44,7 |
| Загальний фонд | 702,511 | 344,302 | 49,0 |
| Освіта | 212,461 | 103,973 | 48,94 |
| Охорона здоров’я | 145,319 | 62,934 | 43,3 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 238,514 | 135,689 | 56,9 |
| Житлово-комунальне господарство | 16,604 | 5,168 | 31,1 |
| Культура і мистецтво | 18,003 | 8,416 | 46,8 |
| Фізична культура і спорт | 19,409 | 8,237 | 42,4 |
| Інше | 43,273 | 18,746 | 43,3 |
| Видатки, не віднесені до основних груп | 8,928 | 1,139 | 12,8 |
| Спеціальний фонд | 125,230 | 25,924 | 20,7 |

2.2. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

У І півріччі 2016 року напрями роботи міської ради спрямовувалися на забезпечення сприятливих умов для започаткування та ефективного впровадження підприємницької діяльності, удосконалення дозвільних процедур та надання адміністративних послуг, дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної політики, ресурсної та інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва.

За оперативними даними станом на 01.07.2016р. малий та середній бізнес міста був представлений 6271 діючим суб’єктом підприємницької діяльності (підприємствами малого і середнього бізнесу), з них:

- середніх підприємств – 57 од.( станом на 01.01.2016р . було 57 од.) ;

- малих підприємств – 848 од. (станом на 01.01.2016р. було 836 од.);

- СПД – фізичних осіб (зареєстровано) – 5378 осіб.

Відділом адміністративних послуг за травень, червень 2016 року: зареєстровано 134 суб’єкта бізнесу, з них юридичних зареєстровано 38 осіб, а фізичних осіб – підприємців 96 осіб; припинено підприємницьку діяльність одної юридичної особи та 61-ї фізичної особи - підприємця.

У малому і середньому бізнесі у І півріччі  2016 року було зайнято 21621 особа, з них:

-	у середньому бізнесі – 9200 осіб;

-	у малому бізнесі – 4500 осіб;

-	СПД фізичних осіб (платники податків) –5065 осіб;

-	працівників, найманих фізичними особами – підприємцями – 2856 осіб

## 2.3. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА

Комунальні підприємства створені для забезпечення потреб територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської обл. у різного роду послугах. В І півріччі 2016 року господарську діяльність здійснювали 19 комунальних підприємств.

За результатами фінансово-господарської  діяльності  за  І півріччя 2016  року прибутковими  були 6 комунальних підприємств, 13 отримали збитки. Найбільші збитки обліковуються у наступних підприємств: КП «Житлосервіс «Ритм», КП «Житлосервіс «Промінь», КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління», КП «Сєвєродонецьктеплокомун-енерго». Причиною збитковості цієї групи підприємств стало зростання загальних витрат підприємств, які не відшкодовуються отриманими доходами.

КП «Сєвєродонецькархпроект», КП «Сєвєродонецьке БТІ» та КП «Землевпорядник» внаслідок змін у законодавстві України втратили  можливість надавати послуги споживачам, що привело до втрати значної частки доходу підприємств.

Завдяки проведеній реформі житлово-комунального господарства починаючи з квітня 2016 року КП «Житлосервіс «Світанок» отримує щомісяця прибутки понад 100,0 тис. грн., КП «Єдина аварійна диспетчерська служба» - починаючи з червня 2016 року.

Основні засоби майже всіх комунальних підприємств територіальної громади м. Сєвєродонецька мають високі показники зносу, який в середньому на підприємствах  складає 65,7%.

Низька платоспроможність населення призвела до збільшення дебіторської заборгованості та зростання її частки в оборотних активах підприємств.

У зв’язку з цим, проблеми ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємств житлово-комунального господарства набули в останній час особливої актуальності. В структурі доходів житлово-комунальних підприємств значну питому вагу (близько 90%) становить оплата населення за спожиті послуги.

Високі показники дебіторської заборгованості населення за роботи, товари, послуги перед підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги населенню міста, негативно впливають на оборотність власного капіталу комунальних підприємств, незважаючи на номінальну платоспроможність підприємств комунальної власності, обумовлену наявністю активів.

Фактично, внаслідок недоотримання грошових коштів, комунальні підприємства позбавлені можливості своєчасно розраховуватися з кредиторами.

На підприємствах комунальної власності спостерігається збільшення матеріальних витрат. Найбільшу питому вагу у витратах складають матеріальні витрати та витрати на заробітну плату.

Щороку комунальними підприємствами розробляються антикризові програми та програми соціально-економічного розвитку, якими передбачені заходи щодо збільшення доходності підприємств, зниження показників дебіторської заборгованості, заходи щодо економії енергоресурсів, але нагальним залишається питання перевищення витрат комунальних підприємств над отриманими доходами внаслідок невідповідності існуючого тарифу собівартості наданих послуг.

Одним із видів ефективного використання комунального майна територіальної громади м. Сєвєродонецька є концесія. Так, у липні 2009 року між Сєвєродонецькою міською радою та ТОВ «ТАУН СЕРВІС» був укладений  Концесійний  договір  № 1 від 02.07.2009р. на об’єкт комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської обл. – цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал».

Від концесійної діяльності протягом І півріччя 2016 року в якості концесійних платежів до міського бюджету надійшло 1 259,3 тис. грн.

На виконання своїх зобов’язань відповідно до умов Концесійного договору щодо поліпшення об’єкту концесії за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, передані в концесію та поліпшені, створені, придбані на виконання умов концесійного договору, концесіонером здійснено та  затверджено Сєвєродонецькою міською  радою поліпшень цілісного майнового комплексу КП «Сєвєродонецькводоканал» на суму 281,4 тис. грн. Все майно, придбане та поліпшене на виконання умов Концесійного договору, є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської обл.

З метою ефективного використання, збереження та примноження власності територіальної громади м. Сєвєродонецька, а також здійснення контролю за ефективністю використання і збереження комунальної власності підприємствами, яким вона передана в оперативне управління або господарське відання, Фондом комунального майна Сєвєродонецької міської ради упродовж І півріччя 2016 року було проведено 4 засідання конкурсної комісії щодо надання в оренду комунального майна, в тому числі нерухомого, що є власністю територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської обл.

В результаті передано в оренду 16 об’єктів комунальної власності (в 1 півріччі 2015р. – 16), з них 7 об’єктів, що перебувають на балансі Фонду комунального майна (в 1 півріччі 2015р.– 9). Укладено 28 договорів оренди нерухомого майна (в 1 півріччі 2015р. – 17), з них 18 договорів з бюджетними організаціями та установами.

На 2016 рік Фондом комунального майна Сєвєродонецької міської ради було заплановано надходжень від оренди комунального майна у сумі 550,0 тис. грн. Фактично від оренди комунального майна, що перебуває на балансі Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради за І півріччя 2016 року надійшло 770,7 тис. грн. (в 1 півріччі 2015р. – 604,3 тис. грн.). На 01.07.2016 року фактичний обсяг надходжень перевищує запланований на 2016 рік на 40,13%.

Відповідно до Порядку надходження та перерахування до відповідних бюджетів коштів від оренди комунального майна територіальної громади м. Сєвєродонецька, що враховане на балансі Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 27.08. 2015р. № 4719, кошти перераховано до відповідних бюджетів у розмірі 100%.

2.4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг капітальних інвестицій за І квартал 2016р. складає 172089,0 тис. грн. (за січень-березень 2015р. - 50380,0 тис. грн.). Питома вага обсягу капітальних інвестицій складає 52,4% від загального обсягу по Луганській обл. Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу склав 1458,3 грн.

Будівельними підприємствами в І півріччі 2016 року виконано будівельних робіт в обсязі 57698,0 тис. грн., що на 15,2% більше обсягу за січень-червень 2015р. (50103,0 тис. грн.). Питома вага обсягу виконаних робіт складає 23,9% від загального обсягу по Луганській області.

За січень-червень 2016 року в місті введено в експлуатацію 128 м2 загальної площі житла, що складає 8,3% від обсягу січня червня 2015р. (1545 м3).

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.07.2016 року складає 157418,0 тис дол. США (станом на 01.01.2016 року – 194657,3 тис дол. США). У І півріччі 2016 року іноземні інвестиції не надходили, а навпаки відбулося вилучення акціонерного капіталу в сумі 37239,3 тис дол. США.

Відділом капітального будівництва міської ради на виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м.Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» в І півріччі 2016 року освоєно та профінансовано з міського бюджету кошти в сумі 2386,418 тис. грн., що складає 3,6% від планового обсягу фінансування на 2016 рік.

Одним з основних напрямків залучення додаткових інвестиційних ресурсів є участь проектів Сєвєродонецької міської ради в різноманітних конкурсах проектів, подаються проектні пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги.

Міська рада продовжує реалізацію проекту «Капітальний ремонт автомобільного мосту через річку Сіверський Донець», якій зруйновано під час проведення АТО. Проект фінансується Євросоюзом. Реалізація цього проекту дає можливість відновити транспортне сполучення між містами Сєвєродонецька та Лисичанськ. Вартість проекту – 1 529,954 тис. євро, з них 1 430,048 тис. євро - внесок ЄС та 99,906 тис. євро - співфінансування міської ради. За І півріччя 2016 року профінансовано 1 031,759 тис. євро.

За допомогою проекту GIZ місто розпочало впровадження енергоменеджменту. Розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Сєвєродонецька до 2020 року, яким передбачено зниження викидів СО2 до 2020 року на 21,7%. Запроваджена система щоденного моніторингу споживання енергоресурсів в бюджетній сфері.

Сєвєродонецька міська рада співпрацює з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У 2016 році у конкурсі проекту були визначені 6 переможців: ОСББ "Економ", ОСББ «Енергетиків, 74», ОСББ «Веста», ОСББ «Сосновий бір», ОСББ «Комфорт, 9», ОСББ «Сім А». Загальна сума коштів на реалізацію проекту складає 2,4 млн. грн., з них кошти ПРООН – 1,2 млн. грн., 0,1 млн. грн. – кошти ОСББ, 1,1 млн. грн. – кошти міського бюджету.

В рамках реалізації проекту планується виконати роботи з капітального ремонту холодного, гарячого водопостачання та водовідведення, ремонту даху, заміни вікон, заміни труб на пластикові у системі опалення, встановлення тепло лічильника, встановлення датчиків руху.

В рамках подальшої співпраці з проектом ЄС/ ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» місто прийняло участь у проекті з впровадження ініціатив, спрямованих на покращення життєдіяльності міської інфраструктури та підвищення умов населення в рамках концепції «Розумні міста». Метою проекту є впровадження електронної системи трансляції засідань та голосувань, публічного документообігу Сєвєродонецької міської ради «Відкрита та прозора влада». Проект був відібраний, загальна сума на реалізацію проекту складає 745,9 тис. грн., у тому числі співфінасування з міського бюджету - 149,2 тис. грн.

На конкурс Державного фонду регіонального розвитку подано 8 проектів, загальний обсяг фінансування проектів – 13,6 млн. грн.

Протягом 2015р. надавалися проектні пропозиції для участі в кредитній програмі європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». Було відібрано 10 проектів, на які очікується фінансування у 2016 році на загальну суму 29,4 млн. грн.

Сєвєродонецька міська рада стала переможцем конкурсу по економічному компоненту в рамках реалізації проекту ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу», який фінансується за підтримки Уряду Японії. Місту Сєвєродонецьку надана допомога у відновленні економічної інфраструктури, у ІІ півріччі 2016 року будуть проведені роботи по проекту «Автомобільний шляхопровід в м. Сєвєродонецьк», орієнтована вартість проекту 320 тис. дол. США.

На розгляд Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р), розпорядником якого є Європейський банк реконструкції та розвитку, були направлені паспорти проектної пропозиції для участі у програмі співфінансування грантами Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля ( Е5Р)» по 5 об’єктам бюджетної сфери для визначення можливості їх подальшого фінансування за рахунок коштів МФО і грантових коштів Фонду. Оціночна вартість проекту – 2,8 млн. євро.

За результатами роботи структурних підрозділів міської ради та депутатів міської ради був складений реєстр інвестиційних пропозицій за пріоритетними напрямками з енергозбереження, ремонту доріг, приміщень та покрівлі, придбання основних засобів, виділення коштів на розробку проектної документації та розвиток інфраструктури міста. Загальна сума на реалізацію інвестиційних пропозицій складає 501,5 млн. грн.

2.5. ЗАКУПІВЛЯ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)

У І півріччі 2016 року придбання товарів, робіт та послуг розпорядниками бюджетних коштів м. Сєвєродонецька здійснювалось відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» та/або Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» за результатами проведених конкурсних торгів.

Основними принципами здійснення закупівель є:

- Ефективне використання бюджетних коштів, максимальна їх економія.

- Добросовісна конкуренція серед учасників.

- Об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів.

- Забезпечення прозорості використання коштів міського бюджету шляхом оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за допомогою інформаційних систем у мережі Internet і ЗМІ, відкритість та прозорість на всіх стадіях державних закупівель.

- Запобігання корупційним діям та зловживанням.

- Недискримінація учасників.

- Вільного переміщення товарів.

- Свободи надання послуг

- Участь вітчизняних та іноземних учасників здійснюється на рівних умовах.

Процедура закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошті здійснюється комітетами з конкурсних торгів головних розпорядників коштів згідно з кошторисом міського бюджету на 2016 рік відповідного до річного плану закупівель.

Щоквартально комітети з конкурсних торгів головних розпорядників бюджетних коштів складають звіти про результати проведених тендерних торгів.

Загальна сума коштів, яку заявили у 2016 році, складає 107,413 млн. грн., у тому числі за процедурою відкритих торгів 50,173 млн. грн., запит цінових пропозицій – 2,270 млн. грн., переговорною процедурою закупівлі – 54,970 млн. грн.

Загальна сума коштів за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг на 2016 рік складає 88,271 млн. грн., у тому числі за процедурою відкритих торгів 31,245 млн. грн., запит цінових пропозицій – 0,911 млн. грн., переговорною процедурою закупівлі – 56,115 млн. грн. Закупівлі без застосування процедур на 2016 рік в обсязі 24,625 млн. грн.

У І півріччі 2016 року загальна сума коштів (фактичні видатки) за укладеними договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг складає 41,344 млн. грн. (46,8% від річного плану), у тому числі за процедурою відкритих торгів 13,675 млн. грн. (43,8% від річного плану), запит цінових пропозицій – 0,286 млн. грн. (31,4% від річного плану), переговорною процедурою закупівлі – 27,383 млн. грн. (48,8% від річного плану). Закупівлі без застосування процедур склали 11,440 млн. грн. (46,5% від річного плану).

Найбільш питома вага в загальній сумі укладених договорів у І півріччі 2016 року здійснювалася за переговорною процедурою закупки (66,2%), а саме: оплата комунальних послуг з тепло - постачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії, оплата за природний газ.

Здійснення закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти у І півріччі 2016 року відбувалось також за процедурами відкритих торгів та за запитом цінових пропозицій, питома вага яких в загальній сумі закупівель складає відповідно 33,1% та 0,7%.

Найбільш питома вага в загальній сумі коштів за укладеними договорами витрачена на закупівлю послуг – 69,5%. На закупівлю товарів (у т. ч. товарів вітчизняного виробництва, яких 96,6% в загальній сумі придбаних товарів) витрачено відповідно 30,5%.

Кількість укладених договорів у І півріччі 2016 року складає 88.

За кількістю укладених договорів переважують відкриті торги – 51 договір (58% від загальної кількості укладених договорів) та переговорна процедура закупки – 30 договорів (34,1%% від загальної кількості укладених договорів).

2.6. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

За І півріччя 2016 року промисловим комплексом міста реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 1912409,1 тис. грн., що на 27,9% більше обсягу за січень-червень 2015р. (1495784,4 тис. грн.). Питома вага обсягу реалізованої продукції складає 10,8% від загального обсягу по Луганській області.

В місті працює 294 осіб - виконавців наукових та науково-технічних робіт, з них 81 дослідників, 47 техніків, 73 допоміжного персоналу та 93 інших працівників. Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових та науково-технічних робіт склали 10250,5 тис. грн., що складає 82,7% від загальних витрат по Луганській області. Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами склав 14242,1 тис. грн., у тому числі фундаментальні дослідження – 281,8 тис. грн., прикладні дослідження – 5087,4 тис. грн., науково-технічні розробки – 5816,4 тис. грн., науково-технічні послуги – 3056,5 тис. грн.

За результатами роботи в І півріччі 2016р. фінансовий результат до оподаткування по місту складає 6187,8 млн. збитку. Збитковими є 48,5% підприємств міста, фінансовий результат яких становить 6585,1 млн. грн. збитку. Прибутковими є 51,5% підприємств, сума прибутків на яких становить 397,3 млн. грн.

Найбільший збитковий фінансовий результат отриманий підприємствами промисловості, а саме, підприємствами добувної та переробної промисловості.

Позитивні суми отриманого фінансового результату зафіксовані на підприємствах оптової та роздрібної торгівля, транспорту, складське господарство, операції з нерухомим майном, на підприємствах професійної, наукової та технічної діяльності та інших.

Підприємствами автомобільного транспорту в І півріччі 2016 року перевезено замовникам вантажів в обсязі 30,2 тис. тонн, що на 7,4% менше обсягу перевезених вантажів за І півріччя 2015 року та перевезено 812,0 тис. пасажирів, що на 27,1% більше обсягу перевезених пасажирів за І півріччя 2015 року.

Міським електротранспортом в І півріччі 2016 року перевезено 10898,6 тис. пасажирів, що на 9,8% менше обсягу перевезених пасажирів за І півріччя 2015 року. В тому числі платних пасажирів – 2645,3 тис. пас., що на 2,9% більше обсягу перевезених пасажирів за І півріччя 2015 року.

КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» за власні кошти придбало шини для тролейбусів на суму 19,6 тис. грн.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгової мережі підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень-березень 2016р. склав 357839,5 тис. грн., що на 3,4% менше обсягу за січень-березень 2015р. (370306,0 тис. грн.). Питома вага обсягу роздрібного товарообороту складає 46% від загального обсягу по Луганській області.

Обсяг послуг (у ринкових цінах включаючи ПДВ), реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг в І півріччі 2016р. складає 1020978,1 тис. грн., що в 4,8 рази перевищує обсяг І півріччя 2015 року (209548,1 тис. грн.). В тому числі обсяг реалізованих послуг населенню в І півріччі 2016р. складає 656624,8 тис. грн., що в 15 раз перевищує обсяг І півріччя 2015 року (43688,1 тис. грн.). Частка послуг реалізованих населенню в загальному обсязі складає 64,3%.

Місто має розвинену мережу роздрібної, оптової торгівлі та ресторанного господарства, це дає змогу в повному обсязі та високому рівні забезпечувати населення продовольчими та непродовольчими товарами.

Станом на 01.07.2016р. торгова мережа міста складала з: 426 магазинів (в т.ч. 4 супермаркетів), 173 кіосків та павільйонів, 69 підприємств оптової торгівлі, 160 підприємств ресторанного господарства, 147 підприємств побутового обслуговування, 16 АЗС, АГЗС, в т.ч. 2 АГЗП, (АЗС + АГЗП) - 2.

У місті функціонує 5 ринків, з них: 1 - продовольчий,  3 – змішаних, 1 речовий. Загальна кількість торговельних місць на ринках - 5333.

2.7. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Демографічні процеси є одними з ключових факторів сталого розвитку країни. Важливим чинником в стані демографічного розвитку є нестримне старіння, що призводить до зростання демографічного навантаження на частину населення, яка працює. Станом на 01.07.2016 року чисельність наявного населення Сєвєродонецької міської ради становила 117,018 тис. жителів, що на 487 особи або на 0,4% менше ніж на 01.01.2016 року (117,505 тис. жителів). На зміни кількості населення вплинуло природне скорочення на 543 особи та міграційне зростання на 56 осіб.

Важливим завданням залишається раціоналізація структури зайнятості на базі поліпшення якості робочої сили, розвитку її професійної мобільності, удосконалення політики оплати праці та створення сучасних високотехнологічних робочих місць.

Протягом І півріччя 2016 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 4038 осіб. Статус безробітного отримали 2288 городян. Серед них: жінки – 1497 осіб; молодь у віці до 35 років – 943; осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – 702 особи.

В І півріччі 2016 року кількість зареєстрованих безробітних складає 1163 особи, що на 222 особи менше ніж в І півріччі 2015 року. За сприянням служби зайнятості отримали роботу 1253 особи, з них працевлаштовані 345 осіб з числа тих, що мають статус безробітного. У громадських та тимчасових роботах приймали участь 197 особа, 114 осіб  з числа безробітних проходили навчання.

Протягом І півріччя 2016 року на обліку в Сєвєродонецькому міському центрі зайнятості перебувало 702 безробітних з числа громадян,  які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. З них працевлаштовані – 77 осіб, проходили професійне навчання – 26 осіб, приймали участь у громадських та тимчасових роботах - 67 осіб.

Працевлаштування громадян цілком залежить від кількості вакансій, що надходять до центру зайнятості від підприємств міста. Всього протягом І півріччя 2016 року кількість наявних вакансій склала - 1241. З цієї кількості вакансій 94,8; - це вакансії із заробітною платою вище рівня мінімальної.

За І півріччя 2016 року виплати безробітним за рахунок Фонду зайнятості склали всього 7474,0 тис. грн., в тому числі допомога по безробіттю – 6937,4 тис. грн., виплати на організацію громадських робіт – 119,7 тис. грн., одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності – 120,9 тис млн. грн., інші- - 296,0 тис. грн.е.

Станом на 01.07.2016 року створено 696 нових робочих місць при плані 1250 нових робочих місць (або 55,7% від планового завдання на 2016р.).

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах міста у І півріччі 2016р. складає 28007 осіб, яким нарахований фонд оплати праці в сумі 829,1 млн. грн., що складає 56,7% від планового показника фонду оплати праці на 2016 рік. За цей період прийнято 2907 осіб, вибуло – 3135 осіб. Кількість штатних працівників збільшилась на 3 особи у порівнянні з кількістю станом на 01.01.2016р. (28004 особи). Середньомісячна заробітна плата працівників за січень-червень 2016р. склала 4934 грн., що на 17,8% перевищує рівень середньомісячної заробітної плати на кінець 2015р. (4188 грн.).

Кількість пенсіонерів, що перебувають на обліку в УПФУ в м.Сєвєродонецьку станом на 01.07.2016 року склала 75318 осіб, що на 5534 особи більше, ніж на 01.01.2016р. (69784 особи). Фактично отримують пенсії 59936 осіб. Станом на 01.07.2016 року розмір середньої пенсії у місті становить 1915,11 грн., що на 26,97 грн. більше порівняно з розміром середньої пенсії станом на 01.01.2016 року (1888,14 грн.).

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.07.2016р. серед економічно-активних підприємств складає 3694,3 тис. грн. (на 01.01.2016р. - 3160,4 тис. грн.), серед підприємств – банкрутів – 338,9 тис. грн. (на 01.01.2016р. - 405,2 тис. грн.).

Управлінням праці та соціального захисту станом на 01.07.2016 року до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, внесено інформацію про 35342 громадянина. Ведення бази даних пільговиків надає можливість контролювати цільове використання бюджетних коштів при здійсненні розрахунків з підприємствами-постачальниками пільгових послуг.

До Централізованого банку даних з проблем інвалідності занесена інформація про 4064 інвалідів. Працює обмінний фонд, який надає у тимчасове користування громадянам міста, які не мають статусу інваліда та інвалідам, засоби пересування, інвалідне приладдя та предмети догляду за хворими. Послугами обмінного фонду скористалися 83 громадянина.

Для покращення якості надання соціально-побутових, медичних та педагогічних послуг, які надаються центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів та територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) працює мульти- дисциплінарна команда для комплексного обслуговування населення, в яку входять перукар, робітники з комплексного обслуговування та ремонту будинків, швачка, соціальний робітник, соціальний працівник, психолог, юрист. У Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів перебуває на обліку 179 дітей-інвалідів.

Велика увага приділяється оздоровленню ветеранів війни та інвалідів. За І півріччя 2016 року Управлінням праці та соціального захисту населення оздоровлено 38 інвалідів та ветеранів війни, 12 отримали компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування. Інвалідам, які знаходяться на обліку на отримання автомобіля або отримали його, виплачена компенсація на бензин, ремонт автомобіля та на транспортне обслуговування на суму 15135,09 грн. Видано 900 одиниць протезно-ортопедичних виробів для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення. Видано 41 одиницю технічних засобів реабілітації для інвалідів.

Разова грошова допомога до Дня Перемоги виплачена 6996 ветеранів війни на суму 5730,8 тис. грн.

Проведено нарахування на виплату готівкою пільги на тверде паливо на суму 14,179 тис. грн. та скраплений газ на суму 0,148 тис. грн., особам які мають на це право згідно діючого законодавства.

За 6 місяців 2016 року до управління надійшло 16414 заяв щодо надання різних видів державної підтримки. З них: на призначення субсидії 5409 заяв та 11005 заяв на призначення державних соціальних виплат сім'ям з дітьми, інвалідам, малозабезпеченим сім'ям та інші. Профінансовано та виплачено соціальної допомоги на суму 52261,0 тис. грн. Загальна кількість отримувачів допомоги у місті - 4193 особи. За зазначений період призначено субсидій на оплату житлово-комунальних послуг 5409 сім'ям на суму 93472,6 тис. грн. Протягом 6-ти місяців 2016 року перераховано субсидій на суму 69127,8 тис. грн.

Для забезпечення належного медичного обслуговування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, протягом І півріччя 2016 року було відшкодовано аптекам за надані безоплатні ліки за рецептами лікарів 56,1 тис. грн. та міській стоматології за надані безоплатні послуги із зубопротезування 14,0 тис. грн.

Протягом І півріччя 2016 року пільги на житлово-комунальні послуги 23 почесним громадянам міста та членам їх сімей (100% відшкодування витрат на оплату квартири, комунальних послуг в межах норм споживання), профінансовано у повному обсязі, а саме 94,3 тис. грн.

Станом на 01.07.2016 року підприємствам надавачам житлово-комунальних послуг профінансовано 69128 тис. грн. на відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

За І півріччя 2016 року матеріальну допомогу отримали 2146 осіб, які опинились в скрутному матеріальному становищі у зв'язку з хворобою, пожежею, катастрофою, тощо на загальну суму  507,1 тис. грн.

В м. Сєвєродонецьку ведеться реєстр громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Станом на 01.07.2016р. в Єдиний інформаційній базі даних про взятих на облік тимчасово переміщених осіб зареєстровано 55931 особу.

13278 сімей звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги на проживання, в т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг. Виплачено допомоги на суму 44328,5 тис. грн.

Ситуацію у сфері житлово-комунального господарства в останні роки можна охарактеризувати як складну, яка характеризується незадовільним технічним та фінансовим станом підприємств, неефективною системою управління житлово-комунальним господарством та неефективною тарифною політикою.

Житлова і комунальна сфери - це багатогалузевий комплекс, у якому відображаються усі соціально-економічні питання життєзабезпечення населення міста. У житлово-комунальному господарстві функціонують 20 підприємств, якими обслуговуються наступні об’єкти комунальної власності:

- житловий фонд – 803 будинки;

- котельні - 3 одиниці та 1 станція;

- мережі теплозабезпечення –167,37 км у 2-х трубному виконанні та 10 центральних теплових пункти;

- водозабори підземних вод – 2 одиниці;

- мережі водопостачання - 253,8 км, мережі водовідведення -154,7 км.

На обслуговуванні житлово - комунальних підприємств знаходяться 720 житлові будинки. Крім того, 2 житлові будинки відносяться до відомчого житла та обслуговуються СВУ Підземного зберігання газу, 1 будинок знаходиться у приватній власності і 80 будинків це –ОСББ, з яких активно діють 50 об’єднань.

На реалізацію заходів «Міської цільової програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік» в І півріччі 2016 року з міського бюджету профінансовано 1464,351 тис. грн., в тому числі на санітарне очищення  територій міста та селищ – 194,3 тис. грн., на покращення стану дорожньо-транспортної мережі – 476,7 тис. грн., на організацію роботи  та покращення стану територій кладовищ та селищ - 248,0 тис. грн., на благоустрій, покращення екологічного та естетичного стану територій 545,351 тис. грн.

На реалізацію заходів "Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік» в І півріччі 2016 року з міського бюджету профінансовано 4618,832 тис. грн., в тому числі на погашення заборгованості  із заробітної плати - 4618,832 тис. грн., з них КПЖ «Промінь» - 758,842 тис. грн., КПЖ «Ритм» - 797,9 тис. грн., КПЖ «Добробут» - 313,2 тис. грн., КПЖ «Евріка» - 615,2 тис. грн., КПЖ «Злагода» - 453,5 тис. грн., КПЖ «Світанок» - 456,893 тис. грн., КП «Сєвєродонецькліфт» - 627,812 тис. грн., КП «ЄРЦС» - 96,9 тис. грн., КП «СКС» - 498,585 тис. грн.

2.8. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

За останнє десятиліття стан здоров’я населення помітно погіршився. Середня тривалість життя громадян на 10-12 років нижча, ніж у країнах з розвиненою економікою, і становить 70,39 року, причому найбільше відносне скорочення тривалості життя спостерігається серед громадян працездатного віку.

Реалізація основних завдань політики держави в галузі охорони здоров'я у 2016 році дозволила впровадити у практику низку стандартів, клінічних протоколів та постанов, які стосуються профілактики, діагностики та лікування, медичної освіти та покращити матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я.

Найголовнішою ланкою системи охорони здоров’я є первинна медико-санітарна допомога. У місті функціонують два лікувально-профілактичний заклади - комунальна установа «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» із загальним ліжковим фондом – 640 та комунальна установа «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги».

Мережа лікарняних закладів міста у 2016 році поступово змінюється за рахунок відкриття обласних закладів охорони здоров'я.

У закладах охорони здоров'я, у тому числі приватних, працює 1245 лікарів та середніх медпрацівників.

Отримали подальший розвиток нові напрямки в охороні здоров'я: стаціонарне лікування в умовах денного стаціонару і стаціонару вдома.

Освіта. У місті функціонує 21 загальноосвітній навчальний заклад відділу освіти. У денних школах у 2015-2016 навчальному році навчалось 9124 учня в 375 класах. Середня наповнюваність одного класу в школах міста складає 24 учні. Для задоволення потреб учнів та їхніх батьків у 20 навчальних закладах для 900 учнів працювало 30 груп подовженого дня. З метою створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань в навчальних закладах обладнані окремі кабінети, ігрові кімнати.

Протягом навчального року у СЗШ № 20 та НВК «ГАРМОНІЯ» працювали два п’ятих класи з інклюзивним навчанням для трьох дітей із затримкою психічного розвитку.

Доступність освіти тісно пов’язана з можливостями регулярного безоплатного, стабільного і безпечного підвозу дітей до місць навчання. За межею пішохідної доступності перебуває 128 учнів наших шкіл, усі вони 100%-во забезпечені підвозом до місць навчання. Підвезення здійснюється за 5 - ма маршрутами.

Раціональне та збалансоване харчування – одна з найважливіших складових частин, що формує здоров’я дітей, тому організація гарячого харчування учнів – важливе завдання школи. У 20 загальноосвітніх навчальних закладах міста функціонують шкільні їдальні, у СЗШ № 7 – шкільний буфет. Протягом 2016 року різними формами харчування було охоплено 79% учнів загальноосвітніх закладів міста. Харчування здійснювалося як за кошти міського бюджету, так і за кошти батьків.

Виконуються вимоги ст.5 Закону України «Про охорону дитинства». Так, усім учням 1-4 класів закладу надається безкоштовне харчування з 01.09.2015 р. в розмірі 10 грн. на кожного учня за рахунок міського бюджету. Безкоштовним харчуванням забезпечені діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей у загальноосвітніх навчальних закладах, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів міста Сєвєродонецька при відповідній нормі харчування на одну дитину віком  від 6 до 10 років  - у сумі 10,00 грн., від 10 років і старше – у сумі 11,76 грн.

Протягом І півріччя 2016 року до загальноосвітніх навчальних закладів прибуло близько 320 учнів із числа внутрішньо переміщених осіб. Всі вони забезпечені навчанням та користуються всіма пільгами, які передбачені законодавством. Станом на 31.05.2016 р. у школах міста кількість таких дітей (внутрішньо переміщених осіб) становила 1032 учні.

У 2015-2016 навчальному році в 9-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів міста було запроваджено навчання за екстернатною формою навчання для учнів, які проживають на території проведення антитерористичної операції. 75 учнів 11 класів та 57 учнів 9 класів пройшли річне оцінювання та ДПА за екстернатною формою навчання, отримали документи про освіту встановленого зразка.

530 випускників 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста отримали атестати про повну загальну середню освіту. 24 випускники нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», а 21 випускник – срібною медаллю «За досягнення у навчанні». 784 випускники 9 класів отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту, серед них 55 випускників отримали свідоцтва з відзнакою.

Станом на 01.07.2016р. мережа дошкільних навчальних закладів м. Сєвєродонецька становить 15 закладів, в тому числі 14 – комунальної власності та 1 – приватної власності, а також 2 навчально-виховних комплекси.

Протягом 2010 – 2016р.р. у місті Сєвєродонецьку діти молодшого, середнього та старшого дошкільного віку (на 01 вересня вік дітей – 3 роки – 5 (6) років 11 місяців) отримують місця у ДНЗ міста при першому зверненні їх батьків до відділу освіти чи завідувача ДНЗ (при умові наявності місць у підпорядкованому їй закладі) без попередньої реєстрації дітей.

Від загальної чисельності дітей дошкільного віку, що проживають у місті, кількість дітей, які отримують дошкільну освіту в умовах ДНЗ, на 01.07.2016р. складає 99% (для порівняння - у 2010р. – 62% ). Усіма формами дошкільної освіти  останні 4 роки охоплені 99,5% дітей дошкільного віку (для порівняння - у 2010р. – 63% )..

Черги щодо надання місць у дошкільні групи дитячих садків (молодша, середня, старша вікові дошкільні групи) у місті не існує протягом останніх 5-6 років.

Практично 100% дітей міста старшого дошкільного віку (на 01 вересня дітям виповнюється 5 років – 6 років 11 місяців) отримують дошкільну освіту в умовах ДНЗ.

Але, на жаль, є велика потреба у наданні місць дітям у ясельні групи (ці групи передбачені для дітей, яким станом на 1 вересня ще не виповнилося 3 роки).

Згідно із розпорядженнями міського голови з 2005р. у м. Сєвєродонецьку працює комісія з контролю та нагляду за комплектуванням груп у ДНЗ, надання місць у ясельні групи кожного літа відбувається у порядку та послідовності, які були затверджені рішеннями цієї комісії.

В 2016 році була збільшена вартість харчування у ясельних (з 07 грн. до 15 грн.) та дошкільних групах (з 13 грн. до 20 грн.). Батьківська плата становить 60 %. Безкоштовним харчуванням забезпечені діти пільгових категорій: діти-сироти; діти, що залишилися без батьківського піклування; діти, що знаходяться під опікою; діти з багатодітних родин; діти з малозабезпечених родин (родина отримує державну допомогу як малозабезпечена); діти, що мають статус постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС; діти-інваліди (з 01.01.2016 року) та діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.

Політика у сфері культури орієнтована на збереження культурних цінностей, створення економічних механізмів, що забезпечуватимуть ефективний розвиток сфери культури і масових комунікацій. Загальна сума фінансування з міського бюджету на проведення міських заходів в І півріччі 2016 року склала 469,9 тис. грн.

В рамках реалізації Міської цільової Програми  «Мистецька освіта м. Сєвєродонецька на 2013-2017 роки» за рахунок за рахунок міського бюджету для КЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» та КЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» придбані стільці та столи, для КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» - банкетку піаніста на загальну суму 24,3 тис. грн. За рахунок благодійних коштів придбано вогнегасник, ліхтарик, тканини та посуд для експозицій  на загальну суму 3,34 тис. грн.

В місті продовжує реалізовуватись міська цільова комплексна програма «Розвитку фізичної культури та спорту». Основною метою програми є задоволення потреб кожного мешканця нашого міста та створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом.

В місті працюють 3 ДЮСШ відділу молоді та спорту, СДЮСТШ ВВС «Садко», ДЮСШ № 1 міського відділу освіти, 1 стадіон, 46 спортивних зали, 2 басейни, 70 спортивних майданчиків. Заняттями з фізичної культури та спорту охоплено близько 7000 осіб. В місті культивується 19 від спорту. 1103 юнаків та дівчат займаються спортом в п’яти дитячо-юнацьких спортивних школах. Тренерсько-викладацький склад налічує 50 осіб.

На спортивні змагання згідно календарного плану в І півріччі 2016 року використано 50,950 тис. грн. Проведено 31 міський спортивний захід (22 з олімпійських і 9 з не олімпійських видів спорту).

На відрядження збірних команд міста для участі змаганнях обласного рівня, відкритих змаганнях міст і областей з різних видів спорту використано 146,139 тис. грн. Збірні команди міста взяли участь в 45 змаганнях (35 олімпійських і 10 не олімпійських видів спорту).

Придбано грамоти, медалі, кубки, спортивну форму та інвентар для нагородження переможців і призерів міських змагань на загальну суму 68,212 тис. грн.

Проводилась робота по збереженню та розвитку спортивної бази ДЮСШ міста. Придбано 45 одиниці спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл відділу молоді та спорту на загальну суму 187,9 тис. грн. Проведено заміну 140 вікон і 3 дверей  в КДЮСШ 1 відділу молоді та спорту (вул. Федоренка, 33) на загальну суму 878,565 тис. грн.

На обліку в службі у справах дітей станом на 01.07.2016р. перебувають 180 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В місті функціонують 7 прийомних сімей, в яких виховуються 11 дітей. Також проживають сім’ї з дітьми-сиротами та дітьми ПБП, які переміщені з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО, з них: 2 прийомні сім’ї з 3 дітьми та 6 сімей - опікунів, які виховують 9дитину. Всі вони зареєстровані у м. Сєвєродонецьку, отримують належні їм виплати.

Спеціалістами служби щомісячно проводиться профілактична робота з дітьми, що перебувають на обліку в ССД та їх батьками.

# 2.9.ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Атмосферне повітря

Лабораторний контроль за якістю атмосферного повітря на сельбищній території міста здійснюють Сєвєродонецька міськрайонна філія ДУ «Луганський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» та Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням навколишнього середовища Луганського обласного центру гідрометеорології Міністерства надзвичайних ситуацій України.

В І півріччі 2016р. Сєвєродонецькою міськрайонною філією ДУ «Луганський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» відібрано  та досліджено 2244 проби атмосферного повітря, з яких в 44 пробах виявлено перевищення вмісту забруднюючих речовин: в 26 – сірчистого газу, в 4 – фенолу, в 11 – формальдегіду, в 3 - пилу.

За даними Комплексної лабораторії спостережень за забрудненням навколишнього середовища Луганського обласного центру гідрометеорології Міністерства надзвичайних ситуацій України в атмосферному повітрі м. Сєвєродонецька  перевищень гранично допустимих середньодобових та максимально разових концентрацій не спостерігалося (в І півріччі 2015р. спостерігалось перевищення середньодобових проб по формальдегіду від 3,0 до 3,3 ГДК. Перевищення максимально-разових концентрацій не спостерігалося).

Охорона водних ресурсів

Господарсько-питне водопостачання здійснюється трьома водозаборами з підземних артезіанських свердловин, сумарна фактична продуктивність господарсько-питних водозаборів становить 56,1% від дозволеного ліміту водовідбору.

Населення міста і 5 приміських селищ (крім селищ Метьолкіне, Воєводівка, Борівське), охоплене централізованим питним водопостачанням. Питоме середнє водоспоживання на 1 мешканця склало 178 л на добу при нормі 230-350 літрів. Населення міста безперебійно забезпечується питною водою гарантованої якості. В І півріччі 2016р. на водопровідних мережах міста виникло 4 пориви (в І півріччі 2015р. – 7 поривів), всі були ліквідовані протягом доби.

Сєвєродонецькою міськрайонною філією ДУ «Луганський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» проводиться постійний плановий державний санітарно-епідеміологічний нагляд за якістю води у системах централізованого господарсько-питного водопостачання, яка подається населенню для питних потреб. Якість води з свердловин контролюється один раз на рік (навесні після можливих паводків), перед надходженням в водопровідну мережу міста та у водопровідній мережі міста – 1 раз на місяць згідно плану-графіку, а також при планових та позапланових обстеженнях об’єктів нагляду. Нагляд за якістю води проводиться за 25 санітарно-хімічними показниками та 6 мікробіологічними показниками на відповідність нормативним вимогам ДсанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

За лабораторними даними з 164 проб води, відібраних і досліджених в І півріччі 2016р., в 3 пробах реєструвались відхилення від нормативів за бактеріологічними показниками, в 7 – за паразітологічними (проби відібрані в селищах); з 118 проб відібраних та досліджених на відповідність санітарно-хімічним показникам в 34 спостерігалося перевищення за загальною жорсткістю та сухому залишку в міській мережі; за сульфатами, кольоровістю, запахом, аміаком в селищах.

Господарсько-побутові та промислові стічні води проходять повну біохімочистку на очисних спорудах ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» із наступним обеззараженням і повним використанням очищених стоків в системі зворотнього водопостачання підприємства. За даними відомчої лабораторії ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» ефективність біохімічної очистки задовільна.

На території Сєвєродонецької міської ради знаходиться ділянка р. Борова довжиною 1,7 км та 4 озера: Чисте, Молочне, Паркове і Велике глибоке та частина озера Боброве.

Озера Чисте та Паркове є штучними і потребують постійної підкачки води. На роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, а саме на підкачку води в озера Чисте та Паркове в І півріччі 2016р. з міського бюджету витрачено кошти в сумі 196,330 тис. грн. (в І півріччі 2015р. - 155,319 тис. грн.)

Сєвєродонецькою міськрайонною філією ДУ «Луганський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» проводиться моніторинг за якістю води в озерах Чисте, Паркове, Клешня, Кривеньке та річок Сіверський Донець та Борова. В поточному році  відбір проб здійснюється з травня по вересень. В І півріччі 2016р. досліджено за бактеріологічними показниками 49 проб, в 37 виявлені відхилення від нормативів; за паразитологічними показниками досліджено 14 проб, в 6 - відхилення; за хімічними показниками досліджено 32, в 20 – відхилення. Якість води відкритих водойм, як і в попередні роки, залишається незадовільною.

Поводження з відходами

В місті затверджена планово-поквартальна система санітарного очищення зі збором господарсько-побутового сміття в металеві контейнери з щоденним вивозом спеціалізованим автотранспортом КП «Сєвєродонецьккомунсервис».

На території приватного сектора здійснюється планово-поквартальна система санітарного очищення з одноразовим щотижневим вивозом побутового сміття. Від багатоповерхових будинків зі сміттєпроводами побутові відходи вивозяться щодня.

КП «Сєвєродонецьккомунсервис» 2 рази на тиждень здійснює також вивіз господарсько-побутового сміття із трьох селищ: Сиротине, Борівське і Щедрищеве. Видалення відходів селетебної території міста централізоване і здійснюється спеціалізованим комунальним підприємством «Сєвєродонецьккомунсервис».

Обеззаражуються госппобутові відходи на міському полігоні твердих побутових відходів, що знаходиться на землях Новоайдарського району. Проведення робіт з вивезення відходів з  незакріплених територій міста в І півріччі 2016р.  з міського бюджету профінансовано на суму 226,185 тис. грн.  (в І півріччі 2015р. - 92,670 тис. грн.).

Техногенна безпека

Місто Сєвєродонецьк, як територіальна одиниця, належить до першої ступені небезпеки. На території міста розташовано 42 потенційно небезпечних об’єкта, з них 17 - підвищеної небезпеки.

На 7 хімічно небезпечних об’єктах зберігається або використовується у виробничій діяльності небезпечні хімічні речовини. Ці об’єкти розподілені за ступенями хімічної небезпеки: I ступінь – 2 об’єкти; IV ступінь – 5 об’єктів.

Станом на 01.07.2016р. на території міської ради зареєстровано 128 пожеж та 11 загорянь у лісових масивах на площі 1,03 га.

З метою зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення умов безпечної життєдіяльності населення міста, підвищення рівня його захищеності від впливу шкідливих техногенних і природних факторів, своєчасного реагування на аварійні ситуації, зниження кількості постраждалих і матеріальних збитків затверджена  Цільова соціальна програма захисту населення і територій Сєвєродонецької міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки. Виконання заходів Програми за І півріччя 2016р. склало 40% від запланованих.

З метою фінансового та матеріального забезпечення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків в 2016р. створено міський матеріальний резерв шляхом укладання договорів з підприємствами міста на суму 275,5 тис. грн. та резервний фонд міського бюджету в обсязі 6453,755 тис. грн.

Для захисту працюючого персоналу та населення міста від хімічно небезпечних речовин використовуються засоби хімічного захисту. На даний час забезпечення працюючого персоналу та населення засобами індивідуального захисту складає 1,2%.

Для колективного захисту населення міста використовуються захисні споруди цивільного захисту. На даний час 40% захисних споруд цивільного захисту потребують капітального ремонту та 30% захисних споруд цивільного захисту потребують поточного ремонту. Станом на 12.09.2016р. проведена технічна інвентаризація 20 захисних споруд ЦЗ.

Для виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення, яке мешкає у зонах можливого ураження, на об'єктах підвищеної небезпеки повинні впроваджуватися системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. Станом на 12.09.2016р. на 15-ти об’єктах міста розроблена робоча документація для встановлення систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. В ТОВ «КЛАРІАНТ Україна», ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» здійснено монтаж системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Охорона праці

З метою профілактики виробничого та невиробничого травматизму в І півріччі 2016р. в м. Сєвєродонецьку проводились наступні заходи:

- щотижневий моніторинг стану травматизму виробничого та невиробничого характеру;

- щоквартальний аналіз стану і причин травматизму  невиробничого характеру, його соціально-економічні наслідки;

- три засідання ради з безпечної життєдіяльності населення, на яких розглядались питання щодо стану виробничого/невиробничого травматизму, безпечного використання газу та газових балонів у побуті і на виробництві, готовності до роботи у літній період пришкільних таборів, стану протипожежного захисту ринків, безпечної експлуатації обладнання котелень під час навчально-виховного процесу в осінньо-зимовий період, додержання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання під час виробничої діяльності, пов’язаної зі зберіганням та реалізацією нафтопродуктів і зрідженого газу, яка здійснюється в місцях з масовим перебуванням людей;

- постійний контроль за додержанням вимог законодавства з охорони праці в колективних договорах підприємств, установ та організацій міста усіх форм власності. Прийнято участь в опрацюванні 12 колективних договорів підприємств комунальної форми власності щодо розділу «Умови та охорона праці» та комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій;

- постійне інформування відділу освіти міської ради про нещасні випадки, які сталися з дітьми в навчальних та виховних закладах міста;

- 3 висвітлення у засобах масової інформації щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах, загибелі дітей на воді, дотримання вимог безпеки під час використання балонів із зрідженим газом у побуті та в закладах масового скупчення людей.

За І півріччя 2016р., у порівнянні з аналогічним періодом 2015р., зареєстрована наступна динаміка рівнів випадків травматизму:

- 4 випадки виробничого травматизму, загальний виробничий травматизм збільшився на 1 випадок;

- 3365 випадків невиробничого травматизму, що на 300 випадків більше ніж за аналогічний період 2015р.

# ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Програмою соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька на 2016 рік передбачалося фінансування програм по кожному розпоряднику бюджетних коштів Сєвєродонецької міської ради. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації цих програм в 2016 році з урахуванням внесених змін і доповнень передбачається в сумі 246,324 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 87,579 млн. грн., обласного бюджету – 0,055 млн. грн., місцевого бюджету – 124,384 млн. грн., інших коштів – 34,306 млн. грн.

Обсяги фінансування Програми

| № з/п | Розпорядники бюджетних коштів | Уточнений обсяг фінансування на 2016 рік, тис. грн. |  |  |  |  | Обсяг фінансування за І півріччя 2016 року, тис. грн. |  |  |  |  | % вико-нання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього | в тому числі: |  |  |  | всього | в тому числі: |  |  |  |  |
|  |  |  | держав-ний бюджет | облас-ний бюджет | місцевий бюджет | інші |  | держав-ний бюджет | облас-ний бюджет | місцевий бюджет | інші |  |
| 1 | Відділ освіти | 6882,074 |  |  | 6882,074 |  | 2897,388 |  |  | 2897,388 |  | 42,1 |
| 2 | Управління охорони здоров’я | 378,3 |  |  | 378,3 |  | 161,92 |  |  | 161,92 |  | 42,8 |
| 3 | Відділ молоді і спорту | 918,3 |  |  | 918,3 |  | 403,6 |  |  | 403,6 |  | 44,0 |
| 4 | УПтаСЗН | 56197,4 | 51756,7 | 55,3 | 4385,4 |  | 11674,43 | 9438,8 | 70,09 | 2165,54 |  | 20,8 |
| 5 | Служба у справах дітей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | Відділ культури | 1722,4 |  |  | 1629,4 | 93,0 | 497,54 |  |  | 494,2 | 3,34 | 28,9 |
| 7 | Виконком | 45148,9 |  |  | 10935,5 | 34213,4 | 7719,3 |  |  | 360,5 | 7358,8 | 17,1 |
| 8 | Відділ капітального будівництва | 65397,36 | 35821,9 |  | 29575,46 |  | 2386,418 |  |  | 2386,418 |  | 3,6 |
| 9 | УЖКГ | 69679,942 |  |  | 69679,942 |  | 6083,183 |  |  | 6083,183 |  | 8,7 |
|  | ВСЬОГО | 246324,676 | 87578,6 | 55,3 | 124384,376 | 34306,4 | 31823,779 | 9438,8 | 70,09 | 14952,749 | 7362,14 | 12,9 |

Фактично в І півріччі 2016 року загальний обсяг фінансування Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Сєвєродонецька складає 31,824 млн. грн. або 12,9% від річного уточненого плану фінансування, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 9,439 млн. грн., обласного бюджету – 0,070 млн. грн., місцевого бюджету – 14,953 млн. грн. та інших коштів – 7,362 млн. грн.

Фінансування Програми відбувалося в рамках затвердженого міського бюджету на 2016 рік. Недофінансування Програми відбулося із-за недостатнього фінансування,: з державного бюджету профінансовано 10,8%, з місцевого бюджету – 12%, за інші кошти – 21,5% від запланованого на рік. З обласного бюджету профінансовано заходи на 126,7%,

ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Економіка та соціальна сфера міста у І півріччі 2016 року поступово відновлює втрачені темпи розвитку під час затяжного військового конфлікту.

У цих складних умовах зусилля керівництва міської ради були спрямовані на вирішення соціальних проблем міста.

Вдалося забезпечити і зберегти стабільну роботу всіх закладів освіти. У місті функціонує 21 загальноосвітня школа та 14 дитячих садочків. Видатки міського бюджету на їх утримання в І півріччі 2016 року склали 103,973 млн. грн. або 48,9% від річного плану.

З 2016 році планується відновити роботу ДНЗ № 43 за призначенням, який розрахований на 320 дітей, на якому ведуться ремонтні роботи.

У місті функціонують два лікувально-профілактичний заклади - комунальна установа «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» із загальним ліжковим фондом – 640 місць та комунальна установа «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги». Видатки міського бюджету на їх утримання в І півріччі 2016 року склали 62,934 млн. грн. або 43,3% від річного плану.

Повністю збережена спортивна інфраструктура. Жодна зі споруд не перепрофільована та не передана в оренду. Станом на 01.07.2016 року у місті працюють 3 КДЮСШ відділу молоді та спорту, СДЮСТШ ВВС «Садко», ДЮСШ № 1 міського відділу освіти, 2 стадіони, 51 спортивний зал, 2 басейни, 47 спортивних майданчиків. Видатки міського бюджету на їх утримання в І півріччі 2016 року склали 8,237 млн. грн. або 42,4% від річного плану.

Проводилась робота по збереженню та розвитку спортивної бази ДЮСШ міста. За рахунок коштів місцевого бюджету придбано 45 одиниць спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл відділу молоді та спорту на загальну суму 187,9 тис. грн. та проведено заміну 140 вікон і 3 дверей  в КДЮСШ 1 відділу молоді та спорту (вул. Федоренка, 33) на загальну суму 878,565 тис. грн.

Мережа закладів культури міста станом на 01.07.2016 року становить 16 установ: 3 комунальних бібліотеки з філіями у селищах Борівське та Сиротине, 4 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання), міський Палац культури, Палац культури хіміків, 2 сільські клуби, музичне училище, 1 музей, 1 галерея мистецтв та 1 театр. Видатки міського бюджету на їх утримання в І півріччі 2016 року склали 8,416 млн. грн. або 46,7% від річного плану.

Загальна сума фінансування з міського бюджету на проведення міських заходів в І півріччі 2016 року склала 469,9 тис. грн. За рахунок за рахунок міського бюджету для КЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа №2» та КЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» придбані стільці та столи, для КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» - банкетку піаніста на загальну суму 24,3 тис. грн.

В місті постійно ведеться робота з соціального захисту та обслуговування населення. Видатки міського бюджету на утримання закладів соціального захисту населення в І півріччі 2016 року склали 135,689 млн. грн. або 56,9% від річного плану.

Управлінням праці та соціального захисту населення станом на 01.07.2016 року до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, внесено інформацію про 35342 громадянина. До Централізованого банку даних з проблем інвалідності занесена інформація про 4064 інвалідів.

В м. Сєвєродонецьку ведеться реєстр громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Станом на 01.07.2016р. в Єдиний інформаційній базі даних про взятих на облік тимчасово переміщених осіб зареєстровано 55931 осіб.

В І півріччі 2016 року створено 696 нових робочих місць. За сприянням служби зайнятості отримали роботу 1253 особи, з них працевлаштовані 345 осіб з числа тих, що мають статус безробітного.

На обслуговуванні житлово - комунальних підприємств знаходяться 720 житлові будинки. Крім того, 2 житлові будинки відносяться до відомчого житла та обслуговуються СВУ Підземного зберігання газу, 1 будинок знаходиться у приватній власності і 80 будинків це –ОСББ, з яких активно діють 50 об’єднань.

Видатки міського бюджету на утримання об’єктів житлово-комунального господарства в І півріччі 2016 року склали 5,168 млн. грн. або 31,1% від річного плану.

В І півріччі 2016 року на реалізацію заходів «Міської цільової програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік» з міського бюджету профінансовано 1464,351 тис. грн., на реалізацію заходів "Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік» з міського бюджету профінансовано 4618,832 тис. грн.

В І півріччі 2016 року в місті введено в експлуатацію 128 м2 загальної площі житла, що складає 8,3% від обсягу січня червня 2015р. (1545 м3).

Відділом капітального будівництва міської ради на виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м.Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» в І півріччі 2016 року освоєно та профінансовано з міського бюджету кошти в сумі 2386,418 тис. грн., що складає 3,6% від планового обсягу фінансування на 2016 рік.

Останні роки Сєвєродонецькою міською радою активізувалася робота щодо залучення додаткових інвестиційних ресурсів на вирішення місцевих проблем.

Міська рада продовжує реалізацію проекту «Капітальний ремонт автомобільного мосту через річку Сіверський Донець», якій зруйновано під час проведення АТО. Проект фінансується Євросоюзом. Реалізація цього проекту дає можливість відновити транспортне сполучення між містами Сєвєродонецька та Лисичанськ. Вартість проекту – 1 529,954 тис. євро, з них 1 430,048 тис. євро - внесок ЄС та 99,906 тис. євро - співфінансування міської ради. За І півріччя 2016 року профінансовано 1 031,759 тис. євро.

За допомогою проекту GIZ місто розпочало впровадження енергоменеджменту. Розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Сєвєродонецька до 2020 року, яким передбачено зниження викидів СО2 до 2020 року на 21,7%. Запроваджена система щоденного моніторингу споживання енергоресурсів в бюджетній сфері.

Сєвєродонецька міська рада співпрацює з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У 2016 році у конкурсі проекту були визначені 6 переможців: ОСББ "Економ", ОСББ «Енергетиків, 74», ОСББ «Веста», ОСББ «Сосновий бір», ОСББ «Комфорт, 9», ОСББ «Сім А». Загальна сума коштів на реалізацію проекту складає 2,4 млн. грн., з них кошти ПРООН – 1,2 млн. грн., 0,1 млн. грн. – кошти ОСББ, 1,1 млн. грн. – кошти міського бюджету.

В рамках реалізації проекту планується виконати роботи з капітального ремонту холодного, гарячого водопостачання та водовідведення, ремонту даху, заміни вікон, заміни труб на пластикові у системі опалення, встановлення тепло лічильника, встановлення датчиків руху.

В рамках подальшої співпраці з проектом ЄС/ ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» місто прийняло участь у проекті з впровадження ініціатив, спрямованих на покращення життєдіяльності міської інфраструктури та підвищення умов населення в рамках концепції «Розумні міста». Метою проекту є впровадження електронної системи трансляції засідань та голосувань, публічного документообігу Сєвєродонецької міської ради «Відкрита та прозора влада». Проект був відібраний, загальна сума на реалізацію проекту складає 745,9 тис. грн., у тому числі співфінасування з міського бюджету - 149,2 тис. грн.

На конкурс Державного фонду регіонального розвитку подано 8 проектів, загальний обсяг фінансування проектів – 13,6 млн. грн.

Протягом 2015р. надавалися проектні пропозиції для участі в кредитній програмі європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». Було відібрано 10 проектів, на які очікується фінансування у 2016 році на загальну суму 29,4 млн. грн.

Сєвєродонецька міська рада стала переможцем конкурсу по економічному компоненту в рамках реалізації проекту ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу», який фінансується за підтримки Уряду Японії. Місту Сєвєродонецьку надана допомога у відновленні економічної інфраструктури, у ІІ півріччі 2016 року будуть проведені роботи по проекту «Автомобільний шляхопровід в м. Сєвєродонецьк», орієнтована вартість проекту 320 тис. дол. США.

На розгляд Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р), розпорядником якого є Європейський банк реконструкції та розвитку, були направлені паспорти проектної пропозиції для участі у програмі співфінансування грантами Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля ( Е5Р)» по 5 об’єктам бюджетної сфери для визначення можливості їх подальшого фінансування за рахунок коштів МФО і грантових коштів Фонду. Оціночна вартість проекту – 2,8 млн. євро.

За результатами роботи структурних підрозділів міської ради та депутатів міської ради був складений реєстр інвестиційних пропозицій за пріоритетними напрямками з енергозбереження, ремонту доріг, приміщень та покрівлі, придбання основних засобів, виділення коштів на розробку проектної документації та розвиток інфраструктури міста. Загальна сума на реалізацію інвестиційних пропозицій складає 501,5 млн. грн.

Секретар ради							І.М.Бутков