СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (чергова) сесія

**РІШЕННЯ №**

**«\_\_\_\_» вересня 2016 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про хід виконання рішення 10-ої сесії міської ради від 08.04.2016 року № 222 «Про затвердження «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецька на 2016-2020 роки» за І півріччя 2016 року

Керуючись ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2016-2020 роки» за І півріччя 2016р., Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про хід виконання «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2016-2020 роки за І півріччя 2016 року (Додаток).
2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів та постійну комісію з питань промисловості, транспорту та зв’язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва.

**Міський голова В.В.Казаков**

Директор департаменту

економічного розвитку та торгівлі Н.С.Колєснік

**Узгоджено:**

Перший заступник

міського голови А.В.Коростельов

Секретар ради І.М.Бутков

Голова комісії з питань планування

бюджету та фінансів Р.В.Водяник

Голова комісії з питань промисловості,

транспорту та зв’язку, економічного розвитку,

інвестицій, міжнародного співробітництва С.В.Самарський

В.о. начальника відділу з юридичних

правових питань В.С.Курганов

Рішення надіслати: оргвідділ, ДЕР

Додаток

до рішення \_\_\_\_\_-ої сесії міськради

від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 року №

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

«ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ

НА 2016 - 2020 РОКИ»

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

-

Сєвєродонецьк

2016 р.

ЗМІСТ

[І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 4](#_Toc462070591)

[IІ. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ 5](#_Toc462070592)

[III. ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 7](#_Toc462070593)

[IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ. 11](#_Toc462070594)

[V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 14](#_Toc462070595)

[VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК 14](#_Toc462070596)

# І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Програма розвитку інвестиційної діяльності в м.Сєвєродонецьку на 2016 - 2020 роки

(назва програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
|  | Підстава для розроблення | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  Закон України «Про інвестиційну діяльність»;  Закон України « Про режим іноземного інвестування»;  Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;  Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць,  Закон України «Про державно-приватне партнерство»,  Господарський кодекс України, Земельний кодекс України,  Програма соціально-економічного і культурного розвитку м.Сєвєродонецька на 2016 рік,  Стратегія соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2016-2020 роки |
|  | Розробник програми | Департамент економічного розвитку та торгівлі Сєвєродонецької міської ради |
|  | Співрозробники програми | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та організації усіх форм власності міста |
|  | Відповідальні виконавці Програми | Сєвєродонецька міська рада |
|  | Головний розпорядник бюджетних коштів | Сєвєродонецька міська рада |
|  | Учасники програми | Структурні підрозділи міської ради, депутати міської ради, постійні комісії, міський голова, заступники міського голови, підприємства та організації усіх форм власності міста, вітчизняні та міжнародні фонди. |
|  | Мета Програми | Впровадження ефективної політики у сфері інвестиційної діяльності*,* створення умов для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку, інфраструктуру міста, питань благоустрою, житлово-комунального господарства, соціальних та інших питань. |
|  | Термін реалізації Програми | І півріччя 2016 року |
|  | Фактичний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 28 148,7 |
| кошти міського бюджету | 1 056,5 |
| кошти державного бюджету | - |
| кошти інших джерел | 27 092,2 |

# IІ. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ

Діяльність органів міської ради постійно спрямована на поліпшення інвестиційного клімату в м. Сєвєродонецьку та залучення інвестиційного капіталу, як вітчизняних так й іноземних інвесторів з метою розвитку економіки, інфраструктури міста, питань благоустрою, житлово-комунального хазяйства, соціальних та інших питань. Розвиток взаємодії влади та бізнесу є однією з найважливіших умов для формування ефективної інвестиційної політики та розвитку інвестиційної діяльності в місті.

Сєвєродонецьк залишається містом інвестиційної привабливості. Залучення інвестицій в розвиток міста сприяє введенню в експлуатацію нових промислових потужностей зі створенням нових робочих місць, а також будівництво житла, торгівельних, культурно-розважальних та оздоровчих комплексів.

Станом на 01.04.2016 року обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) по м. Сєвєродонецьку склав 156,3 млн. дол. США

За підсумками І кварталу 2016 року обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування склав 172,1 млн. грн., що у 3,4 рази більше обсягів за І квартал 2015р. Освоєно капітальних інвестицій за І квартал 2016р. до загального обсягу по області 52,4% інвестицій, на одну особу приходиться 1458,3 грн.

За І півріччя 2016 року прийнято в експлуатацію 128 м2 житлової площі, що складає 8,3% від прийнятого житла за І півріччя 2016 року. Загальний обсяг виконаних будівельних робіт складає 57,7 млн. грн., що на 15,2% більше ніж за аналогічний період 2015 року.

В місті протягом останніх років спостерігалося поступове підвищення інноваційної активності промислових підприємств. В місті працює 294 осіб виконавців наукових та науково-технічних робіт. З них 81 - дослідник, 47 - техніків, 73- допоміжний персонал та 93 - інші працівники. За І півріччя 2016 року загальний обсяг наукових та науково – технічних робіт склав 14,3 млн. грн.

З загальної кількості обстежених промислових підприємств 19,2% (5 підприємств) по результатам 2015 року є інноваційно – активними підприємствами, обсяг реалізованої інноваційної продукції яких скла 367,5 млн. грн., тоді як у 2014 році реалізація склала 4,2млн.грн. Було впроваджено 11 нових технологічних процесів, з них маловідходних, ресурсозберігаючих – 3; придбано 2 нові технології.

Одним з основних напрямків залучення додаткових інвестиційних ресурсів є участь проектів Сєвєродонецької міської ради в різноманітних конкурсах проектів, подаються проектні пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги.

Міська рада продовжує реалізацію проекту «Капітальний ремонт автомобільного мосту через річку Сіверський Донець», якій зруйновано під час проведення АТО. Проект фінансується Євросоюзом**.** Реалізація цього проекту дає можливість відновити транспортне сполучення між містами Сєвєродонецька та Лисичанськ. Вартість проекту – 1 529,954тис.євро, з них 1 430,048 тис. євро внесок ЄС та 99,906 тис.євро - співфінансування міської ради. За І півріччя 2016 року профінансовано 1 031,759 тис.Є.

За допомогою проекту GIZ місто розпочало впровадження енергоменеджменту. Розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Сєвєродонецька до 2020 року, яким передбачено зниження викидів СО2 до 2020 року на 21,7%.

В місті запроваджена система щоденного моніторингу споживання енергоресурсів в бюджетній сфері

Сєвєродонецька міська рада співпрацює з проектом ЄС/ ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У 2016р. у конкурсі проекту були визначені 6 переможців: ОСББ «Економ», ОСББ «Енергетиків 74», ОСББ «Веста», ОСББ «Сосновый бор», ОСББ «Комфорт 9, ОСББ «Сім А». Загальна сума коштів на реалізацію проекту складає 2,4 млн. грн., з них кошти ПРООН – 1,2 млн. грн., 0,1 млн. грн. – кошти ОСББ, 1,1 млн. грн. – кошти міського бюджету. Планується виконати роботи з капітального ремонту холодного, гарячого водопостачання та водовідведення, ремонту даху, заміни вікон, заміни труб на пластикові у системі опалення, встановлення тепло лічильника, встановлення датчиків руху.

Крім того, в рамках подальшої співпраці з проектом ЄС/ ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» місто прийняло участь у проекті з впровадження ініціатив, спрямованих на покращення життєдіяльності міської інфраструктури та підвищення умов населення в рамках концепції «Розумні міста». Метою проекту є впровадження електронної системи трансляції засідань та голосувань, публічного документообігу Сєвєродонецької міської ради «Відкрита та прозора влада». Проект був відібраний, загальна сума на реалізацію проекту 745,9 тис. грн., у тому числі співфінасування з міського бюджету складає 149,2 тис. грн.

На конкурс Державного фонду регіонального розвитку на 2017 рік подано 8 проектів, загальний обсяг фінансування проектів – 13,6 млн. грн.

Протягом 2015р. надавалися проектні пропозиції для участі в кредитній програмі європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». Було відібрано 10 проектів, на які буде виділено фінансування у ІІ півріччі 2016році на суму - 29,4 млн. грн. У І півріччі 2016 року було подано 71 пропозицію на загальну суму 22 млн. евро.

Сєвєродонецька міська рада стала переможцем конкурсу по економічному компоненту в рамках реалізації проекту ПРООН«Економічне та соціальне відновлення Донбасу», який фінансується за підтримки Уряду Японії. Місту Сєвєродонецьку надана допомога у відновленні економічної інфраструктури, у ІІ півріччі 2016 року будуть проведені роботи по проекту «Автомобільний шляхопровід в м. Сєвєродонецьк», орієнтована вартість проекту 320 тис. дол. США.

На розгляд Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р), розпорядником якого є Європейський банк реконструкції та розвитку, були направлені 2 «Паспорти проектної пропозиції для участі у програмі співфінансування грантами Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля ( Е5Р)» по 5 об’єктам бюджетної сфери для визначення можливості їх подальшого фінансування за рахунок коштів МФО і грантових коштів Фонду. Оціночна вартість проекту – 2,8 млн. євро.

За результатами роботи структурних підрозділів міської ради та депутатів міської ради був складений реєстр інвестиційних пропозицій за пріоритетними напрямками з енергозбереження, ремонту доріг, приміщень та покрівлі, придбання основних засобів, виділення коштів на розробку проектної документації та розвиток інфраструктури міста. Загальна сума на реалізацію інвестиційних пропозицій складає 501,5 млн. грн.

Звіт про результати виконання програми за І півріччя 2016 року

«Програма розвитку інвестиційної діяльності в м. Сєвєродонецьку на 2016-2020 роки» від 08.04.2016 № 222

назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сєвєродонецька міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| найменування головного розпорядника коштів програми |
| \_\_\_\_\_\_\_\_Сєвєродонецька міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| найменування відповідального виконавця програми |

# III. ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела**  **фінансування** | **Планові обсяги фінансування,**  **тис. грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 01.07.2016р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1**  Покращення інвестиційного іміджу міста Сєвєродонецька та його популяризація серед вітчизняних та іноземних інвесторів | **Захід 1**  Участь у вітчизняних та закордонних заходах з інвестиційної тематики (бізнес-форумах, інвестиційно-економічних форумах, конференціях, виставкових заходах, тощо), організація та проведення таких заходів у місті, підготовка презентацій, виїзні місії на цільові ринки (генерування інвестиційних можливостей) | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та підприємницькі структури міста, рада директорів | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | 250,0 | - | - | Виконано.  Участь у семінарах, форумах та інше здійснювалась за рахунок організаторів заходів |
| **Усього** | **250,0** | **-** | **-** | - |
| **Захід 2**  Забезпечення інформаційного супроводу інвестиційних проектів і програм та публікація інформації про місто в вітчизняних та зарубіжних електронних і друкованих ЗМІ | Департамент економічного розвитку та торгівлі | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | Виконано.  Кошти, які виділені на фінансування виконавців заходу Програми |
| **Захід 3**  Розробка та виготовлення промоційних матеріалів (друк буклетів про місто, про інвестиційні пропозиції та проекти, виготовлення дисків, сувенірної продукції, тощо) | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та підприємницькі структури міста | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | 250,0 | 6,9 | 2,8 | Виконується |
| **Усього** | 250,0 |  |  | - |
| **Захід 4**  Розробка та формування електронної бази даних інвестиційних та інноваційних проектів (пропозицій) | Структурні підрозділи міської ради, депутати міської ради (за згодою), суб`єкти господарювання міста (за згодою) | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | - | - | - | Виконано.  Кошти, які виділені на фінансування виконавців заходу Програми |
| **Завдання 2**  Створення ефективної системи залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста | **Захід 1**  Коригування (розробка) Генерального плану міста з урахуванням зонінгу, встановлення меж м.Сєвєродонецька та розробка правил забудови населених пунктів | Структурні підрозділи міської ради, управління Держкомзему в м.Сєвєродонецьку | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | **Виконується** |
| **Захід 2**  Розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, анкет, проектів залучення міжнародної технічної допомоги, проектно-кошторисної документації у пріоритетних секторах інвестування міста | Структурні підрозділи міської ради | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 5,9 | - | - | Кошти планується виділити у ІІ півріччі 2016. |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | **5,9** | **-** | **-** | **Виконується** |
| **Захід 3**  Надання потенційним інвесторам практичної та косультативної допомоги з питань реалізації інвестиційних проектів на території міста | Структурні підрозділи міської ради, проект USAID, GIZ, NEFKO, МОМ, ПРООН (за згодою). | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | **Виконується** |
| **Завдання 3**  Розвиток інвестиційних процесів у місті | **Захід 1**  Налагодження співпраці з вітчизняними та міжнародними агенціями і спеціалізованими установами з питань інформаційної та консультативно-методичної підтримки інвестиційної діяльності у місті | Департамент економічного розвитку та торгівлі, установи та організації інноваційно-інвестиційної спеціалізації (за згодою) | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | 50,0 | - | - | Виконано.  Кошти, які виділені на фінансування виконавців заходу Програми |
| **Усього** | **50,0** | **-** | **-** | **-** |
| **Захід 2**  Пошук потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проектів та підготовка до їх візитів | Структурні підрозділи міської ради, депутати міської ради (за згодою) | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | - | - | - | **Виконується** |
| **Захід 3**  Залучення Державних, обласних та міжнародних фондів до реалізації інвестиційних проектів |  | Держбюджет | 32434,3 | - | - | Кошти будуть виділені у ІІ півріччі 2016р. |
| Місцевий бюджет | 7158,0 | 1056,5 | 14,8 | Співфінасування ПРООН виконано, по ДФРР та ЄС у ІІ півріччі 2016р. |
| інші джерела | 66438,6 | 27085,3 | 40,8 | По ЄС отриманий І транш, ПРООН та ОСББ виконано, ЄІБ у ІІ півріччі 2016р. |
| **Усього** | 106 030,9 | 28 141,8 | 26,5 |  |

# IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Покращення інвестиційного іміджу міста Сєвєродонецька та його популяризація серед вітчизняних та іноземних інвесторів** | **Показник витрат**  Кількість семінарів, форумів, презентацій ради директорів | шт. | 16 | 16 | 100,0 |
| **Показник продукту**  Кількість учасників | осіб | 125 | 61 | 100,0 |
| **Показник ефективності**  Кількість учасників на один семінар, форум, презентацію | осіб | 7,8 | 3,8 | 48,7 |
| **Показник якості**  Підвищення рівня обізнаності учасників заходів. | % | 100,0 | 100,0 | х |
| **Створення ефективної системи залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста** | **Показник витрат**  Кількість відділів та управлінь міської ради залучених до розробки та корегуванню Генерального плану міста, інвестиційних проектів, бізнес – планів, анкет.  Сума коштів, виділених з міського бюджету на розробку робочих проектів, проектно-кошторисної документації, експертизи. | одиниць  млн.грн. | 11  5,0 | 11  3,05 | 100%  60,3% |
| **Показник продукту**  Кількість корегувань Генерального плану міста.  Наявність проектної документації для участі у конкурсах проектів | одиниць  одиниць | 2  21 | 1  - | 50%  - |
| **Показник ефективності**  Збільшення кількості пропозицій для участі у конкурсах проектів. | % | 10 | 10 | х |
| **Показник якості**  Підвищення рівня ступені готовності проектів. | % | 100 | - | х |
| **Розвиток інвестиційних процесів у місті** | **Показник витрат**  Кількість направлених листів міжнародним та вітчизняним інвесторам з переліком інвестиційних пропозицій.  Кількість проектів, по яким планувалось фінансування з міського бюджету. | Одиниць  Одиниць | 20  24 | 11  24 | 55%  100% |
| **Показник продукту**  Кількість поданих пропозицій (проектів) на конкурси ПРООН, ЄС, ЄІБ, ДФРР, Е5Р, та інше.  Загальна сума коштів, виділених з міського бюджету на реалізацію запланованих проектів. | одиниць  млн. грн. | 100  9,4 | 91  3,9 | 91%  41,5% |
| **Показник ефективності**  Кількість проектів прийнятих на участь у конкурсах 2017року. | одиниць | 25 | 15 | 60% |
| **Показник якості**  Забезпечення інвестиційних проектів у місті. | % | 100 | 100,0 | х |

# V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів. Крім того, на виконання окремих заходів Програми, спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством (власні кошти підприємств і організацій міста, кредити банків, кошти іноземних інвесторів, кошти міжнародної технічної допомоги, тощо).

**Обсяги фінансування програм у І півріччі 2016 року**

Таблиця 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн.** | |
| **2015 рік** | **І півріччя 2016 року** |
| Державний, обласний бюджети | 39 719,0 | - |
| Міський бюджет | 5 611,10 | 1 056,5 |
| Інші кошти | 34 621,40 | 27 092,2 |
| **Загальний обсяг ресурсів** | **79 951,5** | **28 148,7** |

# 

# VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Аналіз виконання завдань «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки» у І півріччі 2016 року свідчить про те, що більшість завдань Програми виконується.

Незважаючи на складну ситуацію в країні та місті, продовжується робота з потенційними інвесторами щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів міста. Надані проекти, для фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», а також за рахунок міжнародних організацій.

Водночас, незважаючи на істотні позитивні зрушення, існує ряд проблемних питань:

1. Низька активність підприємств міста щодо залучення інвестицій в технологічний розвиток підприємств.
2. Скорочення обсягів кредитних ресурсів на розвиток економіки.
3. Вичікувальна позиція інвесторів.
4. Не достатній рівень інвестиційних ресурсів в економіку міста.
5. Не достатній рівень впровадження інноваційних технологій, освоєння нових видів продукції на підприємствах міста.

**Секретар ради І.М.Бутков**