**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №310**

«16»  квітня 2013 року

м. Сєвєродонецьк

**Про проведення міських заходів, присвячених 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні**

     Керуючись ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням виконавчого комітету  від 15.01.2013 № 1 „Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування  державних і традиційних народних свят у 2013 році” та з метою гідного проведення міських заходів, присвячених 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, збереження пам’яті про подвиг захисників Вітчизни виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

     1.Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні  (Додаток  1).

     2.Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (Додаток 2).

     3.Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (Додаток 3).

     4.Міському фінуправлінню (О.П.Дашевській) профінансувати витрати на проведення  міських заходів, присвячених 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

     5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

     6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Терьошина С.Ф.

**В.о.міського голови,**

**Перший заступник міського голови                                                                  С.М.Дядик**

                 *Додаток 1*

*до рішення виконкому*

*від «16» квітня 2013 року № 310*

**СКЛАД**

**організаційного комітету щодо  проведення міських заходів,**

**присвячених 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні**

Терьошин С.Ф.                                   - заступник міського голови, голова організаційного

                                                                комітету

Гавриленко А.А.                                 - секретар міської ради, співголова оргкомітету

Єфименко Л.Ф.                                   - керуючий справами виконкому, секретар оргкомітету

**Члени Організаційного комітету:**

Попов В.Г.                                            - голова Сиротинської селищної ради

Афанас`євська Л.И.                             - голова Борівської селищної ради

Волков Л.М.                                         - голова міської ради ветеранів

Бондаренко О.В.                                  - голова міської ради воїнів – інтернаціоналістів

Винничук Т.М.                                    - начальник організаційного відділу

Анцупова А.В.                                    - начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з

                                                                громадськістю

Лішик О.П.                                          - начальник відділу культури

Яворська М.В.                                     - директор Сєвєродонецького обласного музичного

                                                                 училища ім. С.С.Прокоф’єва

Гринько О.В.                                       - директор Сєвєродонецького міського Палацу

                                                                 культури

Башкатов О.В.                                     - начальник відділу освіти

Буряк Н.Д.                                            - директор ЦДЮТ

Борисова Л.Л.                                      - директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій

                                                                 учнівської молоді

Ханювченко В.І.                                  - начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту

Потапкін К.В.                                       - начальник УЖКГ

Кузнєцова К.С.                                     - начальник УП та СЗН

Колєснік Н.С.                                       - директор Департаменту економічного розвитку

Водяник Р.В.                                        - начальник управління охорони здоров’я

Сичов В.Ф.                                           - директор КП «Сєвєродонецькліфт»

Пасічник Ю.В.                                     -  начальник міського відділу міліції  (за згодою)

Горохов М.Ю.                                       - начальник  Сєвєродонецького управління

                                                                  ГУ МЧС в Луганській області (за згодою)

Ажипа О.В.                                           - начальник центру електрозв’язку (за згодою)

Шевченко О.І.                                       - начальник  відділу торгівлі та побутового

                                                                  обслуговування населення

Чехута О.В.                                            - міський військовий комісар (за згодою)

Поркуян О.В.                                         - директор СТІ (за згодою)

Кузьмінов Ю.К.                                     - директор ВПУ (за згодою)

Скребцов О.І                                         - директор СХМТ (за згодою)

Дегтярьов О.В.                                      - директор департаменту з соціальних питань ПрАТ

                                                                  «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»(за згодою)

Івченко В.Г.                                           - директор КП ТРК СТВ

Яровий Е.М.                                          - редактор міської газети «Сєвєродонецькі вісті»

**Керуючий справами виконкому                                                                  Л.Ф.Єфименко**

*Додаток 2*

*до рішення виконкому*

*від «16» квітня 2013 року № 310*

**ПЛАН**

**проведення міських заходів,  присвячених 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва заходів | Термін  виконання | Відповідальні |
| 1 | Засідання організаційного комітету | 09.04.2013р.         15.00 | Терьошин С.Ф.  Гавриленко А.А. |
| 2 | Провести  впорядкування  братських могил, територій навколо пам’ятників, меморіалів жертв Великої Вітчизняної війни | до 07.05.2013р. | Потапкін К.В.  Бородавка С.В.  Голови селищних рад |
| 3 | Забезпечити проведення щорічного медичного обстеження і диспансеризацію ветеранів війни, та, у разі потреби, їх госпіталізацію в першочерговому порядку | постійно | Терьошин С.Ф.  Водяник Р.В. |
| 4 | Забезпечити, відповідно до законодавства, першочергове безоплатне протезування для ветеранів війни та одержання ними ліків за рецептами | Протягом  2013 р. | Терьошин С.Ф.  Водяник Р.В. |
| 5 | Забезпечити відвідування вдома ветеранів Великої Вітчизняної війни керівництвом та громадськістю міста | квітень-травень  2013 р. | Терьошин С.Ф.  Волков Л.М.  Башкатов О.В.  Анцупова А.В.  Щетнікова Г.М. |
| 6 | Провести уточнення списків ветеранів Великої Вітчизняної війни | до  19.04.2013 р. | Кузнецова К.С. |
| 7 | Провести виставки дитячих творчих робіт та тематичні заходи,  присвячені подіям Великої Вітчизняної війни, в позашкільних навчальних закладах (згідно планів роботи) | квітень-травень 2013р. | Лішик О.П.  Башкатов О.В. |
| 8 | Провести у  комунальних бібліотеках міста книжкові виставки, тематичні години, показ  фільмів, присвячених 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни(згідно планів роботи) | квітень-травень 2013р. | Лішик О.П.  Чуйкова Н.А.  Олійник В.В.  Шматько О.Т.  Ляхова К.Д.  Волков Л.М. |
| 9 | Провести в КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» презентацію збірки В.Козодоєва «Мы эту заветную дату во век не забудем с тобой»  Забезпечити:  - придбання квіткової продукції для заохочення ветеранів Великої Вітчизняної війни | 19.04.2013 р.      19.04.2013 р. | Лішик О.П.  Чуйкова Н.А.  Волков Л.М. |
| 10 | Провести тематичні бесіди, виступи, лекторії, читацькі і наукові конференції та зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни в закладах середньої освіти, системи ПТН, ВНЗ всіх рівнів акредитації (згідно затверджених планів) | квітень-травень 2013р. | Башкатов О.В.        Поркуян О.В.  Кузьмінов Ю.К.  Волков Л.М. |
| 11 | Провести цикл спортивних заходів в ДЮСШ та загальноосвітніх навчальних закладах міста, присвячених 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | квітень-травень  2013р. | Башкатов О.В.  Ханювченко В.І. |
| 12 | Організувати поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, інвалідів та вдів загиблих:  - виготовити та придбати вітальні листівки, марки  - організувати розсилку святкових листівок | до 30.04.2013р.    до 30.04.2012р. | Винничук Т.М.  Лішик О.П. |
| 13 | Організувати та надати грошову допомогу головам первинних організацій, ветеранам війни та праці до Дня Перемоги (згідно цільової програми соціального захисту населення міста «Турбота») | Травень  2013 р. | Кузнєцова К.С. |
| 14 | Забезпечити участь міської делегації в обласних урочистостях, присвячених  68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні:  - підготувати список учасників делегації  - забезпечити транспорт для поїздки делегації | Згідно плану роботи ОДА   07.05.2013 р. | Винничук Т.М.      Анцупова А.В.         Лішик О.П. |
| 15 | Провести в комунальному закладі «Сєвєродонецький міський Палац культури» святкові урочистості, вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни та концерну програму, присвячені 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні | 08.05.2013р.       о 15.00 | Терьошин С.Ф.  Гавриленко А.А.  Лішик О.П.  Винничук Т.М.  Гринько О.В. |
| 16 | Придбати квіткову продукцію для вшанування ветеранів Великої вітчизняної війни та покладання до Меморіалу Слави | 08.05.2013р.  09.05.2013р. | Лішик О.П. |
| 17 | Придбати подарунки для вшанування ветеранів Великої вітчизняної війни | до  08.05.2013 р. | Лішик О.П. |
| 18 | **Провести урочистий загальноміський мітинг на площі Радянській з подальшою панахидою на Меморіалі Слави :**  **-------------------------------------------------------------------------**  - підготувати сценарій урочистого мітингу | **09.05.2013р.**  **10.00**    ------------------  до 30.04.2013р. | Гавриленко А.А.  Терьошин  С.Ф.  Волков Л.М.  -------------------------       Винничук Т.М.  Лішик О.П.       Анцупова А.В. |
| - встановити сценічний майданчик на площі Радянська | 09.05.2013р. | Лішик О.П. |
| - надати стільці з Льодового Палацу спорту |  | Ханювченко В.І. |
| - забезпечити розсилку телефонограм щодо присутності на мітингу трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста | до 30.04.2013р. | Винничук Т.М. |
| - підготувати сценарій ритуалу надання почестей загиблим воїнам на Меморіалі Слави | до 04.05.2013р. | Винничук Т.М.          Лішик О.П. |
| - забезпечити святкову торгівлю | 09.05.2013р. | Шевченко О.І. |
| - забезпечити підготовку радіогазети | до 08.05.2013р. | Анцупова А.В. |
| - забезпечити трансляцію радіогазети | 09.05.2013р.  з 8.30 до 9.30 | Анцупова А.В.  Ажипа О.В. |
| - організувати виступ оркестру Сєвєродонецького обласного музичного училища  ім. С.С.Прокоф’єва | з 09.30-10.00 | Яворська М.В. |
| - підключити до напруги звукове обладнання для забезпечення озвучення мітингу | з 08.00 | Сичов В.Ф. |
| - забезпечити озвучення урочистого мітингу |  | Лішик О.П. |
| - організувати проходження колони воїнів-інтернаціоналістів |  | Бондаренко О.В.  Чехута О.В. |
| - організувати шикування колон на мітингу |  | Винничук Т.М. |
| - забезпечити показову виставку техніки (БРДМ) | з 09.00 до 11.00 | Горохов М.Ю.       Чехута О.В. |
| - забезпечити проведення ритуалу надання почестей загиблим воїнам  - забезпечити транспорт для доставки солдат щодо проведення  ритуалу надання почестей загиблим воїнам |  | Чехута О.В.      Анцупова А.В.         Лішик О.П. |
| - організувати та провести  панахиду по загиблим воїнам  на Меморіалі Слави та в усіх храмах міста |  | Анцупова А.В.  Єпископ Сєвєродонецький та Старобільський Блаженійший Никодим |
| - забезпечити озвучення  панахиди на Меморіалі Слави |  | Котов В.Г. |
| 19 | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів (пасажирські та вантажні перевезення по місту та області) | 07.05.2013р.     08.05.2013р.   09.05.2013р. | Лішик О.П. |
| 20 | Надіслати листи та телефонограми до:  - керівників підприємств, установ та організацій щодо участі в мітингу  - МВ УМВС  - багатопрофільної лікарні та міського управління ГУ МНС України | до 30.04.2013р. | Анцупова А.В.  Винничук Т.М. |
| 21 | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху | 09.05.2013р. | Колєснік Н.С.  Мірошниченко С.В. |
| 22 | Забезпечити перекриття транспортного руху | 09.05.2012р. | Пасічник Ю.В. |
| 23 | Підготувати перепустки для  вільного пересування службового транспорту під час святкових заходів | до  07.05.2013 р. | Винничук Т.М. |
| 24 | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 08.05.2013р.           09.05.2013р. | Водяник Р.В.  Горохов М.Ю. |
| 25 | Забезпечити громадський порядок під час проведення святкових заходів | 09.05.2013р. | Пасічник Ю.В. |
| 26 | Організувати і підготувати:.  - урочисте привітання міського голови В.В.Казакова;  -  в друкованих ЗМІ тематичні сторінки і рубрики;  -  в сфері аудіовізуальних ЗМІ  спеціальні теле – та радіопрограми, присвячені 68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні;  - надати об’яву в ЗМІ про перекриття дорожнього руху | травень       2013р. | Анцупова А.В.    Яровий Е.М.  Івченко В.Г. |

**Керуючий справами виконкому                                                                    Л.Ф.Єфименко**

*Додаток 3*

*до рішення виконкому*

*від «16» квітня 2013 року № 310*

**КОШТОРИС**

**витрат щодо проведення міських заходів,**

**присвячених  68-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні**

1.   Оплата транспортних послуг:                                                                           6 000 грн.

     - поїздки по місту та області для обслуговування святкових заходів

     - вантажні перевезення по місту

       (згідно плану заходів)

       КФК 110103, КЕКВ 2240

2.   Оплата за придбання квіткової продукції з живих та штучних квітів         4 000 грн.

       КФК 110103, КЕКВ 2210

3.   Оплата за придбання подарунків для вшанування ветеранів                       1 800 грн.

      Великої Вітчизняної війни

      КФК 110103, КЕКВ 2210

4.   Оплата за придбання та виготовлення святкових листівок                          2 000 грн.

      КФК 110103, КЕКВ 2210

5.   Оплата за придбання марок (без конвертів)                                                   2 000 грн.

      КФК 110103, КЕКВ 2210

6.  Оплата за озвучення мітингу на площі Радянській                                        16 500 грн.

      (згідно договору та кошторису виконавця)

      КФК 110103, КЕКВ 2240

**ВСЬОГО:                                                        32 300 грн.**

**Керуючий справами виконкому                                                                Л.Ф.Єфименко**