СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

### «    »  квітня 2018 року

### м. Сєвєродонецьк

Про проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору

учнів 11-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 08 грудня 2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2018 році», та з метою проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх  навчальних закладів (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо  проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених проведенню випускного вечора учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з кошторисом.

5. Дане рішення виконкому підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  І. В. Фесенко

Міський голова                                                                                        В. В. Казаков

| Підготував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |
| Узгоджено: Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Перший заступник міського голови | І. Е. Слєсарєв |
| Заступник міського голови | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу юридичних питань та контролю міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від «    » квітня 2018 року №

СКЛАД

організаційного   комітету  щодо  підготовки та проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| Фесенко І. В. | - заступник міського голови, голова оргкомітету |
| --- | --- |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

| Орловський Ю.В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| --- | --- |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Каширіна О.Г. | начальник відділу освіти міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Кузьменко Ю.О. | начальник відділу молоді та спорту |
| Лозиченко С.І. | т.в.о. начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Метьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Шматко Л.Є. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Сатін С.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |

Керуючий справами виконкому                                                                         Ю.А.Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від «    » квітня 2018 року №

ПЛАН

проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 29.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Каширіна О.Г. Анцупова Г.В. Винничук Т.М. |
| 2. | Провести міський випускний вечір учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2018 18.00 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Каширіна О.Г. Ульянова С.В. |
| 3. | Підготувати сценарій та концертну програму випускного вечора у Льодовому Палаці спорту | до 15.06.2018 | Каширіна О.Г. Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 4. | Підготувати інформацію – репортаж щодо випускників 2018 року | до 23.06.2018 | Каширіна О.Г. Винничук Т.М. Анцупова Г.В. |
| 5. | Організувати придбання запрошень | до 08.06.2018 | Фесенко І. В. Анцупова Г.В. Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 6. | Встановити поміст у Льодовому Палаці спорту | до 23.06.2018 | Кузьменко Ю.О. |
| 7. | Придбати: - матеріали для оформлення сцени, хлопівки-фейєрверки, - квіти та квіткові композиції Забезпечити аеродизайн повітряними кульками | до 23.06.2018 23.06.2018 23.06.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Гринько О.В. |
| 8. | Організувати озвучення та освітлення заходу у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 9. | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів (пасажирські та вантажні перевезення по місту) | з 18.06.2018 по 23.06.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 10. | Забезпечити роботу вантажників для обслуговування святкових заходів | з 18.06.2018 по 23.06.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 11. | Організувати виїзну торгівлю у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2018 17.30 - 20.00 | Красюк Т. Г. |
| 12. | Організувати урочисте нагородження медалістів загальноосвітніх навчальних закладів | 23.06.2018 | Каширіна О.Г. |
| 13. | Забезпечити громадський порядок під час проведення випускного вечору у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2018 17.30 - 20.30 | Лозиченко С.І. Орловський Ю.В. |
| 14. | Забезпечити громадський порядок та контроль під час проведення випускного вечору у місцях святкування випускників зустріч світанку (озеро Чисте, озеро Паркове) | 24.06.2018 | Лозиченко С.І. Орловський Ю.В. Катасон О.В. |
| 15. | Забезпечити послуги приватної охорони | 23.06.2018 18.00 - 20.00 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 16. | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 23.06.2018 | Анцупова Г.В. |
| 17. | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 23.06.2018 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 18. | Забезпечити зовнішнє освітлення вулиць міста під час проведення святкового заходу | 23.06.2018- 24.06.2018 до 04.00 | Ковалевський А.А. Сатін С.А. |
| 19. | Забезпечити роботу служби УПП, ДПП, ДАІ під час проведення святкового заходу (р-он Льодового палацу) | 23.06.2018 з 17.00 – 18.00 з 19.30 – 20.30 | Лозиченко С.І. Орловський Ю.В. |
| 20. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкового заходу | 24.06.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 21. | Забезпечити роботу міських фонтанів | 23.06.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 22. | Забезпечити трансляцію радіогазети | 23.06.2018 з 17.00 до 18.00 | Анцупова Г.В. Каширіна О.Г. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 23. | Забезпечити широке висвітлення проведення міського випускного вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл у Льодовому Палаці спорту у міських ЗМІ | Травень - червень 2018 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                                                      Ю.А.Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «    » квітня 2018 року №

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів,

присвячених випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| 1. | Оплата за придбання запрошень КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6 600 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за придбання квіткової продукції КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 8 500 грн |
| 3. | Оплата за придбання матеріалів для оформлення святкового заходу у Льодовому Палаці спорту КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 000 грн. |
| 4. | Оплата за придбання святкових хлопавок-феєрверк КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 000 грн. |
| 5. | Оплата послуг з оформлення Льодового Палацу спорту повітряними кульками - аеродизайн КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 18 000 грн. |
| 6. | Оплата послуг за освітлення та спеціальні ефекти на святковому заході КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 18 500 грн. |
| 7. | Оплата послуг за озвучення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 31 000 грн. |
| 8. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по місту КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 2 500 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 95 100,00 |

Керуючий справами виконкому                                                                                 Ю. А. Журба