СЄВЄРОДОНЕЦЬКА     МІСЬКА   РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №

### «    »  червня 2018 року

### м. Сєвєродонецьк

Про внесення змін до рішення виконкому

від 05.06.2018 № 386 «Про проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору

учнів 11-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів»

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 08 грудня 2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2018 році», рішенням виконавчого комітету від 05 червня 2018 року № 386 «Про проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та з метою проведення міських заходів, присвячених випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Додатку 2 «План міських заходів» рішення виконкому 05.06.2018 № 386 «Про проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та викласти його в наступній редакції (Додаток 2).

2. Внести зміни до Додатку 3 «Кошторис витрат» рішення виконкому 05.06.2018 № 386 «Про проведення міських заходів, присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»  та викласти його в наступній редакції (Додаток 3).

3. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених проведенню випускного вечора учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, згідно з кошторисом.

4. Дане рішення виконкому підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  І. В. Фесенко

Міський голова                                                                                        В. В. Казаков

| Підготував: Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| --- | --- |
| Узгоджено: Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу юридичних питань та контролю міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 2

до рішення виконкому

від «    » червня 2018 року №

ПЛАН

проведення міських заходів,

присвячених  випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 19.06.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Талдонова Л.О. Анцупова Г.В. Винничук Т.М. |
| 2. | Провести міський випускний вечір учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2018 18.00 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Грачова Т.В. Талдонова Л.О. |
| 3. | Підготувати сценарій та концертну програму випускного вечора у Льодовому Палаці спорту | до 19.06.2018 | Талдонова Л.О. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 4. | Підготувати інформацію – репортаж щодо випускників 2018 року | до 23.06.2018 | Талдонова Л.О. Винничук Т.М. Анцупова Г.В. |
| 5. | Організувати придбання запрошень | до 20.06.2018 | Анцупова Г.В. Грачова Т.В. |
| 6. | Встановити поміст у Льодовому Палаці спорту | до 23.06.2018 | Корецький А.А. |
| 7. | Придбати: - предмети та матеріали для оформлення заходу, - хлопівки-фейєрверки, - квіти та квіткові композиції Забезпечити аеродизайн повітряними кульками | до 23.06.2018 23.06.2018 23.06.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 8. | Організувати озвучення та освітлення заходу у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 9. | Забезпечити роботу транспорту для обслуговування святкових заходів (пасажирські та вантажні перевезення по місту) | з 18.06.2018 по 23.06.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 10. | Забезпечити роботу вантажників для монтажу та демонтажу сцени та обслуговування святкових заходів | з 18.06.2018 по 23.06.2018 | Грачова Т.В. |
| 11. | Організувати виїзну торгівлю у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2018 17.30 - 20.00 | Красюк Т. Г. |
| 12. | Організувати урочисте нагородження медалістів загальноосвітніх навчальних закладів | 23.06.2018 | Талдонова Л.О. |
| 13. | Забезпечити громадський порядок під час проведення випускного вечору у Льодовому Палаці спорту | 23.06.2018 17.30 - 20.30 | Лозиченко С.І. Орловський Ю.В. |
| 14. | Забезпечити громадський порядок та контроль під час проведення випускного вечору у місцях святкування випускників зустріч світанку (озеро Чисте, озеро Паркове) | 24.06.2018 | Лозиченко С.І. Орловський Ю.В. Катасон О.В. |
| 15. | Забезпечити послуги охорони (перевірка запрошень) | 23.06.2018 18.00 - 20.00 | Корецький А.А. Талдонова Л.О. |
| 16. | Надіслати листи та телефонограми до: - МВ УМВС, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 23.06.2018 | Анцупова Г.В. |
| 17. | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 23.06.2018 | Тісман Т.М. Катасон О.В. |
| 18. | Забезпечити зовнішнє освітлення вулиць міста під час проведення святкового заходу | 23.06.2018- 24.06.2018 до 04.00 | Ковалевський А.А. Сатін С.А. |
| 19. | Забезпечити роботу служби УПП, ДПП, ДАІ під час проведення святкового заходу (р-он Льодового палацу) | 23.06.2018 з 17.00 – 18.00 з 19.30 – 20.30 | Лозиченко С.І. Орловський Ю.В. |
| 20. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкового заходу | 24.06.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 21. | Забезпечити роботу міських фонтанів | 23.06.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 22. | Забезпечити трансляцію радіогазети | 23.06.2018 з 17.00 до 18.00 | Анцупова Г.В. Талдонова Л.О. Гринько О.В. |
| 23. | Забезпечити широке висвітлення проведення міського випускного вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл у Льодовому Палаці спорту у міських ЗМІ | Травень - червень 2018 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому                                                   Ю.А.Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «    » червня 2018 року №

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення міських заходів,

присвячених випускному вечору учнів 11-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів

| 1. | Оплата за запрошення КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6 600 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за квіткову продукцію КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 500 грн |
| 3. | Оплата за предмети та матеріали для оформлення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 8 000 грн. |
| 4. | Оплата за святкові хлопавоки-феєрверки КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 000 грн. |
| 5. | Оплата послуг з оформлення Льодового Палацу спорту повітряними кульками - аеродизайн КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 18 000 грн. |
| 6. | Оплата послуг за освітлення та спеціальні ефекти на святковому заході КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 25 000 грн. |
| 7. | Оплата послуг за озвучення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 35 000 грн. |
| 8. | Оплата транспортних послуг: - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по місту КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 11 000 грн. |
| 9. | Оплата послуг з монтажу та демонтажу сцени та обладнання у Льодовому Палаці спорту КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 127 100,00 |

Керуючий справами виконкому                                                                                 Ю. А. Журба