**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 336**

### **«18» травня 2018 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених 84-й річниці з Дня заснування

міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 08 грудня 2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2018 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 1).

2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 3).

4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка, згідно з кошторисом відділу культури, у межах передбачених лімітів.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Фесенко І. В.

**Міський голова В.В. Казаков**

|  |  |
| --- | --- |
| **Підготував:**  Начальник відділу культури | Т. В. Грачова |
| **Узгоджено:**  Керуючий справами виконкому | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління | М. І. Багрінцева |
| Начальник відділу юридичних питань  та контролю міської ради | В. В. Рудь |

Додаток 1

до рішення виконкому

від «18» травня 2018 року № 336

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |
| --- | --- |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, голова оргкомітету |
| Фесенко І. В. | - заступник міського голови, співголова оргкомітету |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |
| ПрядкаВ. А. | - заступник міського голови, співголова оргкомітету |
| Лук’янченко Д. В. | - заступник міського голови, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Орловський Ю.В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Бублєй О.М. | в.о. начальника відділу освіти міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Колєснік Н.С. | директор департаменту економічного розвитку міської ради |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Ульянова С.В. | заступник начальника відділу культури |
| Корецький А.А. | в.о. начальника відділу молоді та спорту |
| Свєтов Е.В. | т.в.о. начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєрод. міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Іванова Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Метьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Шматко Л.Є. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |
| Кішко О.Л. | директор КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |
| Борисова Л.Л. | директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Ширшиков А.В. | завідувач сектором транспорту та зв’язку Департаменту економ. розвит. |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |

Заступник міського голови,

в.о. керуючого справами виконкому Д.В.Лук’янченко

Додаток 2

до рішення виконкому

від «18» травня 2018 року № 336

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 18.05.2018 | Журба Ю.А.  Фесенко І. В.  ПрядкаВ. А.  Марініч Е. Ю.  Корецький А.А.  Грачова Т.В.  Бублєй О.М.Ковалевський А.А. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 26.05.2018 | ПрядкаВ. А.  Ковалевський А.А. Погорелов Д.О. |
| 3. | **Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи в закладах культури:** | **травень**  **2018 року** | **Фесенко І. В.**  **Грачова Т.В.** |
| **КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»**  «Містощасливихнадій» - інформаційнийвернісаж до Дня міста. (Протягом дня) | з 26.05.2018  до 30.05.2018 | Чуйкова Н.А. |
| **КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата»**  Засіданнядитячоїлітературноїстудії «Глагол»Тема: «Мой город – рук моих творенье»  Фотовиставка – настрій «Незабутнімиті» (в бібліотеці)(Протягом дня)  Вікторина «Моє любе місто!»  Відео урок «Город мой – моя семья» | 24.05.2018  13:00  20.05 -30.05.18  23.05.201813:00  23.05.201814:00 | Руднєва Н.М. |
| **КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей»**  «Мой город в сердце моем» - виставка-присвяченнядо Дня міста(Протягом дня) | з 14.05.2018  до 30.05.2018 | Ковальова І.В. |
| **КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»:**  Для учнів початкової та середньої школи екскурсія-квест «Таємниці художника» (за експозицією графічних творів чл. Національної спілки художників України В. Леоненко — м. Чернігів) (Протягом дня) | з 15.05.2018  до 31.05.2018 | Іванова Н.М. |
| 4. | **Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи:** | **травень**  **2018 року** | **Фесенко І. В.**  **Корецький А.А.** |
| **ДЮСШ-1:**  - Бліц – турнір з тенісу (вул.. Вілісові 4а) | 23.05.201815:00 | Чеботарьов Е.В. |
| **ДЮСШ-2:**  - Відкрита першість зі спортивної гімнастики**(**вул. Сметаніна, 5-а**)** | 24.05.201815:30 | Ковбасюк О.О. |
| **ДЮСШ-3(Олімпія):**  **-** Міський турнір зі спортивного орієнтування (спринт)  - Першість КДЮСШ з волейболу | 25.05.201817:00  22.05.201815:00 | Шопіна Т.В. |
| 5. | **Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести святкові тематичні заходи у навчальних та позашкільних навчальних закладах:** | **травень**  **2018 року** | **Фесенко І. В.**  **Бублєй О.М.** |
| **СЗШ № 4**  «Квест» на подвір’ї школи  Конкурс малюнків на асфальті «Мирний Сєвєродонецьк» | 23.05.2018  9.00-10.00  з 10.30 | Бублєй О.М. |
| **СЗШ № 6**  Стартінейджер «Сєвєродонецьк-європейське місто» | 23.05.2018  11.00 | Бублєй О.М. |
| **СЗШ №8**  Родинне свято «Роде мій красний, роде мій прекрасний» (актова зала школи) | 23.05.2018  14.00 | Бублєй О.М. |
| **СЗШ № 14**  Виставка малюнків «Моє улюблене місто Сєвєродонецьк» (фойє школи) | 21.05.2018  08.00-16.00 | Бублєй О.М. |
| **СМЦДЮТ**  Пішохідна екскурсія «Пам’ятки Сєвєродонецька» (вулиці міста) | 22.05.2018  з 15.30 | Костиря А.Ю. |
| **СМЦЕНТУМ**  Оглядова екскурсія «Еколого-натуралістичний рух Сєвєродонецька»  (теплиця ССШ№ 17) | 23.05.2018 -25.05.2018  з 15.00 до 17.00 | Бублєй О.М. |
| 6. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | 26.05.2018 | Журба Ю.А.  Винничук Т.М.  Анцупова Г.В.  Корецький А.А.  Грачова Т.В.  Бублєй О.М. |
| 7. | Забезпечити прибирання міста для проведення святкових заходів на площі Перемоги (від Льодового палацу спорту до Дитячого світу) | до 26.05.2018 | ПрядкаВ. А.  Ковалевський А.А.  Погорелов Д.О. |
| 8. | Придбати предмети та матеріали для оформлення локацій для проведення святкових заходів | до 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В.  Гринько О.В. |
| 9. | Забезпечити підготовку, рекламних роликів та рекламної інформації та/або виготовлення і придбання рекламних буклетів. | до 23.05.2018 | Фесенко І. В.  Журба Ю.А.  Анцупова Г.В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 10. | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації, а також рекламних буклетів на дошках об’яв | до 25.05.2018 | Журба Ю.А.  ПрядкаВ. А.  Анцупова Г.В.  Ковалевський А.А.  Погорелов Д.О. |
| 11. | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени для проведення святкових заходів на пл. Перемоги | 24.05.2018 -  03.06.2018 | Фесенко І. В.  ПрядкаВ. А.  Ковалевський А.А.  Грачова Т.В.  Гринько О.В.  Корецький А.А. |
| 12. | Забезпечити охорону міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги  (за узгодженим графіком) | з 24.05.2018 по 03.06.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Орловський Ю.В.  Свєтов Е.В. |
| 13. | Подати напругу до сценічних майданчиків для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів:  - в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом;  - на площі Перемоги згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до27.05.2018 | ПрядкаВ. А.  Ковалевський А.А.  Шерстюк Д.А.  Погорелов Д.О.  Казачинер В.Б. |
| 14. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення концертної програми на площі Перемоги та прилеглій території в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 27.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Гринько О.В |
| 15. | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги | з 24.05.2018  до 27.06.2018 | ПрядкаВ. А.  Ковалевський А.А.  Погорелов Д.О.  Шерстюк Д.А.  Тарасов В.І.  Грачова Т.В. |
| 16. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту;  - пасажирські перевезення учасників святкової програми | до 27.06.2018 | Фесенко І. В.  ПрядкаВ. А.  ГрачоваТ.В. Ульянова С.В. |
| 17. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги | з 25.05.2018 до 03.06.2018  (за узгодженим графіком) | ПрядкаВ. А.  Ковалевський А.А.  Погорелов Д.О. |
| 18. | Забезпечити роботу громадських туалетів  (за узгодженим графіком) | з 25.05.2018 до 03.06.2018 | ПрядкаВ. А.  Ковалевський А.А.  Погорелов Д.О. |
| 19. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги | 26.05.2018  з 15:00 до 21:00 | Лук’янченко Д.В.  Красюк Т.Г. |
| 20. | Забезпечити зовнішнє освітлення  пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | з 26.05.2018  до 02.00 27.05.2018 | ПрядкаВ. А.  Шерстюк Д.А.  Погорелов Д.О. |
| 21. | Забезпечити:  - перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів(за узгодженим графіком);  - громадський порядок під час та після проведення репетицій та святкових заходів (за узгодженим графіком)  - транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів (за узгодженим графіком) | 21.05.2018  26.05.2018  до 27.05.2018  26.05.2018 | Лук’янченко Д.В.  ПрядкаВ. А.  Журба Ю.А.  Фесенко І. В.  Ковалевський А.А.  Ширшиков А. В.  Орловський Ю.В.  Свєтов Е.В. |
| 22. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 24.05.2018 | Журба Ю.А.  Винничук Т.М. |
| 23. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови з нагоди святкування Дня міста та Дня хіміка | до 25.05.2018 | Журба Ю.А.  Анцупова Г.В. |
| 24. | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 25. | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 26. | Організувати придбання подарунків для урочистого вітання матусь з новонародженими, молоді під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 27. | Організувати придбання квітів для урочистого вітання матусь з новонародженими, молоді під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 28. | Придбати:  - матеріали для проведення майстер-класів, квестів, акцій, флешмобів та ін.  - святкову тематичну символіку для організації заходів  (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Бублєй О.М..  Корецький А.А.  Гринько О.В. |
| 29. | Придбати призи та/або подарунки для нагородження учасників та переможців:  - конкурсно-розважальних програм,  - квестів, флешмобів, масових забігів, велопробігу (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом), | до 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Бублєй О.М..  Корецький А.А.  Ульянова С.В.  Гринько О.В. |
| 30. | Підготувати сценарний план проведення святкових заходів | до 22.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Бублєй О.М..  Попова С.М.  Гринько О.В.  Костиря А.Ю.  Нєхаєва О. М. |
| 31. | Організувати та забезпечити репетиціюсвяткового концерту на сцені площі Перемоги | 25.05.2018  (за узгодженим графіком) | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Бублєй О.М.  Борисова Л.Л.  Костиря А.Ю.  Нєхаєва О. М.  Попова С.М. |
| 32. | **Організувати і провести в місті Сєвєродонецькзагальноміські урочисті заходи «Сєвєродонецьк - місто майбутнього»** | **з 21.05.2018 по 25.05.2018** | **Фесенко І. В.**  **Журба Ю.А.**  **Грачова Т.В.**  **Корецький А.А.**  **Бублєй О.М.**  **Винничук Т.М.**  **Анцупова Г.В.** |
| **«Тому що - Сєвєродонецьк спортивний»**  - Зарядка з Чемпіонами на площі Миру та всіх учбових закладах міста;  - **Спортивні заходи протягом дня.**  ***КДЮСШ 1 (вул. Федоренко, 33)***  - Кубок міста з настільного тенісу  - Першість КДЮСШ з футболу серед вихованців  ***КДЮСШ 2 (вул. Сметаніна, 5-а)***  - Першість КДЮСШ з важкої атлетики  ***КДЮСШ 3 («Олімпія»)***  - Першість КДЮСШ з баскетболу  ***СДЮСТШ ВВС «Садко»***  *-* Першість міста з плавання в ластах | 21.05.2018  8:00  15:30  15:00  16:00  17:00  16:00 | Фесенко І. В.  Корецький А.А.  Бублєй О.М..  Грачова Т.В.  Анцупова Г.В.  Попова С.М.  Шопіна Т.В.  Воденіков М.І.  Чеботарьов Е.В.  Мінін О.А. |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк музичний»**  - Виступ музичних колективів, ансамблів та музичних шкіл біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» | 22.05.2018  17:00 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Гринько О.В.  Польова М.Д.  Метьолкін Г.Г. |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк талановитий»**  - «Віват, талант!» виступ колективів СДЮК «Юність» (звітний концерт) велика зала  КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури»;  - майстер клас танцю «Місто танцює» біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» з Сергієм Кулаковим | 23.05.2018  15:00 -18:00  18:00 | Фесенко І. В.  Бублєй О.М.  Нєхаєва О. М.  Гринько О.В. |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк інтелектуальний»**  - Урочисте вручення паспортів «Я – громадянин України» (Сєвєродонецька міська рада);  - Шаховий турнір «Хід конем» (Відділ молодіта спорту у співпраці з громадськістю) КЗ Міська публічна бібліотека для дорослих  - Брейн-ринг (команда виконкому та депутатів та/або вчителів проти команди вундеркіндів) ЦДЮТ | 24.05.2018  15:00  17:00  17:00 | Фесенко І. В.  Журба Ю.А.  Бублєй О.М.  Винничук Т.М.  Костиря А.Ю.  Грачова Т.В.  Татарніков А.В.  Попова С.М.  Гринько О.В. |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк молодий»**  - Народження дитини завжди свято (поздоровлення керівництва в пологовому будинку з  новонародженими);  - «Містер і міс Універ» велика зала КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» (приз від Сєвєродонецької міської ради);  - Кінопоказ під відкритим небом біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» | 25.05.2018  з 12:00 до 14:00  з 15:00 до 18:00  19:00 | Фесенко І. В.  Журба Ю.А.  Головінова Ю.В.  Водяник Р.В.  Грачова Т.В.  Гринько О.В.  Поркуян О.В. |
| 33. | **Організувати і провести в м. Сєвєродонецькзагальноміські урочисті заходи:**  - Чемпіонат області з футболу (стадіон Хімік);  - СЮТ (р-н озера Чисте)  Відкритий чемпіонат міста Сєвєродонецька з повітряних зміїв серед учнівської молоді;  - ЦТКЕУМ (р-н озера Чисте)  Відкритий чемпіонат міста Сєвєродонецька з техніки водного туризму, присвячений Дню міста | **26.05.2018**  10:00  з 9:30  з 12.00 – 17.00 | Корецький А.А.  Бублєй О.М..  Бублєй О.М.. |
| **Організувати і провести наплощі Перемогизагальноміські урочисті заходи та святковий концерт:**  - ***«Свято морозива «Рудь» з теплом до кожного!»*** | **26.05.2018**  з 16:00 до 18:00 | **Фесенко І. В.**  **Грачова Т.В.**  **Винничук Т.М.**  **Анцупова Г.В.**  **Корецький А.А.**  **Бублєй О.М.** |
| **Святкові заходи, які проводять комунальні заклади культури м. Сєвєродонецьк:**  ***«Вільний сокіл золотий»*** - майстер-клас по виготовленню сокіла-сапсана, розміщеного на гербі Сєвєродонецька.  ***«Місто, у якому ти живеш»*** - вікторина з історії міста.  ***«Селфі з містом»***- фото на фоні колажу з яскравих світлин міста.  ***«Бренд автор Сєвєродонецька»*** - книжковавиставкаСвітлани Талан.  Crazy-party в рамках заходу **«Селфі – Party: територія гарного настрою»**  ***«Ріднемісто, любимо тебе»*** - батлкраєзнавчихзапитань до Дня міста;  ***«Дерево побажань»*** - святковаакція до Дня міста (дерево-ладоньки з побажаннями);  ***«Я і моємісто»*** - дитячий фото колаж.  ***Виїзна виставка***живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва **авторів Галереї мистецтв,** за участю: чл. Національної спілки народних майстрів України Леоніда та Олексія Терещенків; клубу любителів вишивки «Червона ниточка» - кер. народна самодіяльна майстриня Луганщини В. Бєлянська; громадське об'єднання любителів вишивки «Натхнення» - кер. народна самодіяльна майстриня Луганщини К. Товстоп’ятенко)  Для всієї родини***«Моє місто — з характером!»майстер-клас*** художника ***Ольги Смоліної з граттажу***  ***«Розмалюймо Сєвєродонецьк!» — творча акція*** для дітей шкільного віку (розмальовки за мотивами робіт авторів Галереї з видами Сєвєродонецька) | з 16:00 до 19:00 | **Грачова Т.В.**  Ульянова С.В.  Чуйкова Н.А.  Руднєва Н.М.  Ковальова І.В.  Гринько О.В.  Іванова Н.М.  Шматко Л.Є. |
| **Святкові заходи які проводять відділ молоді та спорту у співпраці з ДНЗ:**  **Молодіжний захід «Фантазійна феєрія»**  «Сєвєродонецький професійний ліцей» | з 15:00 до 18:00 | Корецький А.А.  Бублєй О.М.  Попова С.М.  Борисова Л.Л. |
| **Святкові заходи які проводятьоркестри, гурти, ансамблігромадські організації та благодійні фонди та ін. (за договорами та/або заявками, листами, запрошеннями):**  **-** ВиступНаціонального президентського оркестру  - Виступ Оркестру 53 механізованої бригади  - Виступ гурту «Без меж»  - Виступ ансамблю пісні і танцю «Патруль»  - Чемпіонат з настільних ігор | з 15:00 до 20:00  (за узгодженим графіком) | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Національний президентський оркестр(за умов заключення договору з керівником)  **За згодою -**  Грузевич О.С. Адамчук А.О. Погукай Т.В.  БО «Благодійний фонд Карітас Сєвєродонецька» |
| - Анімаційна розважальна-конкурсна програма за участю художніх колективів СДЮК «Юність» | з 16:00 до 17:00 | **Бублєй О.М.**  Нєхаєва О. М.  Грачова Т.В. |
| - Концертно-розважальна програма за участю художніх колективів Центру дитячої та юнацької творчості, СДЮК «Юність» та Сєвєродонецького міського Палацу культури; | з 17:00 до 18:30 | **Грачова Т.В.**  **Бублєй О.М.**  Костиря А.Ю.  Нєхаєва О. М.  Гринько О.В. |
| - Офіційна частина, урочиста церемонія нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань; | з 18:30 до 19:00 | **Фесенко І. В.**  **Журба Ю.А.**  Винничук Т.М.  Анцупова Г.В. |
| - Концертна програма молодіжних вокальних колективів та /або виступ зірки української естради | з 19:00 до 21:00 | **Фесенко І. В.**  **Грачова Т.В.**  Гринько О.В. |
| - Молодіжна дискотека | з 21:00 до 22:00 | **Фесенко І. В.**  **Грачова Т.В.**  Гринько О.В. |
| 34. | Організувати та забезпечити учасників із закладів культури для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018  (за узгодженим сценарним планом)  та 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 35. | Організувати та забезпечити учасників з громадських організацій, підприємств та ін. для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018  (за узгодженим сценарним планом)  та 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Винничук Т.М.  Анцупова Г.В. |
| 36. | Організувати та забезпечити учасників з спортивних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018  (за узгодженим сценарним планом)  та 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Корецький А.А. |
| 37. | Організувати та забезпечити учасників з навчальних та позашкільних навчальних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 26.05.2018  (за узгодженим сценарним планом)  та 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Бублєй О.М  Кузьмінов Ю.К.  Жученко Є.В.  Поркуян О.В. |
| 38. | Забезпечити та/або організувати послуги з оформлення заходів для урочистого вітання матусь з новонародженими, молоді під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 39. | Організувати та забезпечити учасників Національного президентського оркестру проживанням в м. Сєвєродонецьк для виступу на святкових заходах (готельними номерами) | до 26.05.2018 | Фесенко І. В.  Грачова Т.В.  Ульянова С.В. |
| 40. | Забезпечити обстеження території площі Перемоги та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | 26.05.2018 | Катасон О.В.  Свєтов Е.В. |
| 41. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 26.05.2018 | Тісман Т.М.  Катасон О.В. |
| 42. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 29.05.2018 | ПрядкаВ. А.  Ковалевський А.А.  Погорелов Д.О. |
| 43. | Забезпечити супровід масових легкоатлетичних забігів, велопробігів та ін. (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом та заявками) | з 21.05.2018 по 26.05.2018 | Орловський Ю.В.  Сатін С.А. |
| 44. | Надіслати листи та телефонограми до:  - ГУНП, УПП, ДПП  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 24.05.2018 | Журба Ю.А.  Анцупова Г.В. |
| 45. | Організувати та розмістити в друкованих ЗМІ, веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід та тематичні сторінки і рубрики з відзначення 84-ї річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дня хіміка;  - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | травень  2018 року  до 25.05.2018 | Журба Ю.А.  Анцупова Г.В.  Івченко В.Г. |

Заступник міського голови,

в.о. керуючого справами виконкому Д.В.Лук’янченко

Додаток 3

до рішення виконкому

від «18» травня 2018 року № 336

КОШТОРИС

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата за призи для проведення розважальних програм, майстер-класіввікторин та ін.  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 14 000 грн. |
| 2. | Оплата за придбання предметів та матеріалів для проведення розважальних програм, вікторин, майстер-класів та ін.  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 000 грн. |
| 3. | Оплата за придбання подарунків для урочистого вітання молодят, сімей з новонародженими, молоді під час проведення заходів  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 4. | Оплата квіткової продукції для урочистого вітання молодят, сімей з новонародженими, молоді, шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змаганьпід час проведення заходів  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 900 грн. |
| 5. | Оплата за придбання подарунків для вшанування шанованих людей міста,  переможців олімпіад та спортивних змагань  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 17500 грн. |
| 6. | Оплата за придбання призів для нагородження учасників  та переможців пізнавальних конкурсно-розважальних програм та ін.  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 000 грн. |
| 7. | Оплата за придбання предметів та матеріалів для оформлення заходів  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 7500 грн. |
| 8. | Оплата за придбання святкової тематичної символіки для організації  заходів  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 500 грн. |
| 9. | Оплата послуг з озвучення святкового заходу  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 45 000 грн. |
| 10. | Оплата послуг з освітлення святкового заходу  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 25 000 грн. |
| 11. | Оплата послуг з монтажу міської сцени та обладнання на пл. Перемоги  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 000 грн. |
| 12. | Оплата послуг з демонтажу міської сцени та обладнання на пл. Перемоги  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 000 грн. |
| 13. | Оплата послуги роботи автовишок та автогідропідіймачив  для монтажу та демонтажу міської сцени на пл. Перемоги,  встановлення, обслуговування та демонтаж тимчасових торгівельних споруд на пл. Перемоги  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 500 грн. |
| 14. | Оплата транспортних послуг:  - пасажирські поїздки по місту для обслуговування заходів  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 900 грн. |
| 15. | Оплата послуг з вантажних перевезень по місту  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 900 грн. |
| 16. | Оплата послуг за охорону міської сцени та торгівельних будиночків  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 6 000 грн. |
| 17. | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 18. | Оплата за послуги реклами та освітлення подій урочистих заходів  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 5 000 грн. |
| 19. | Оплата за послуги розміщення та проживання  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 31500 грн. |
|  | **ВСЬОГО:** | **233 200,00** |

Заступник міського голови,

в.о. керуючого справами виконкому Д.В.Лук’янченко