**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 664**

### **«25 » вересня 2018 року**

### **м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю

«НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ»

Керуючись п. 7 ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням виконкому 08.12.2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2018 році», з метою пошуку і розкриття творчих здібностей дітей та юнацтва, виявлення талановитих особистостей серед молодого покоління України, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1.Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення міських заходів,

присвячених конкурсу – фестивалю «НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ» (Додаток 1).

2.Затвердити план проведення міських заходів, присвячених конкурсу – фестивалю «НАША

НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ» (Додаток 2).

3.Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених

конкурсу – фестивалю «НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ» (Додаток 3).

4.Міському фінуправлінню (М.І. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських

заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на

Донбасі», згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів та існуючих

фінансових можливостей.

5.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради І. В. Фесенко

**Міський голова В. В. Казаков**

1. **Підготував:**

Начальник відділу культури Т. В. Грачова

Додаток 1

до рішення виконкому

від « 25» вересня 2018 року № 664

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ»

|  |  |
| --- | --- |
| Фесенко І. В. | - заступник міського голови, голова оргкомітету |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |
| Журба Ю.А. | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Гостіщев О.Є. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В. | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури |
| Морозов Б.В. | т.в.о. начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Метьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Кішко О.Л. | директор КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Кузьмінов Ю.К. | директор ВПУ (за згодою) |
| Жученко Є.В. | директор СХМТ (за згодою) |
| Поркуян О.В. | ректор СНУ ім. В. Даля (за згодою) |
| Сєкачєв В.О. | в.о. директора Сєвєродонецького інституту МАУП(за згодою) |
| Ліщишин М.В. | директор ВПУ № 92 (за згодою) |
| Гречишкин Б.Я. | директор Сєвєродонецького професійного будівельного ліцею(за згодою) |
| Яворська М.В. | директор Сєвєродонецького обласного музичного училища ім. С.С. Прокоф'єва(за згодою) |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Додаток 2

до рішення виконкому

від « 25 » вересня 2018 року № 664

ПЛАН

проведення міських заходів присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю

«НАША НАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Провести засідання організаційного комітету | 26.09.2018 | Фесенко І. В.  Журба Ю.А.  Грачова Т.В.  Талдонова Л.О. |
| 2 | Розробити та затвердити положення, графік, міського відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» | до 05.10.2018 | Грачова Т.В.  Талдонова Л.О.  Гринько О.В. |
| 3 | Розробити та затвердити склад журі міського відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» | до 22.10.2018 | Грачова Т.В.  Талдонова Л.О.  Гринько О.В. |
| 4 | Надіслати листи та телефонограми до обласних, міських та селищних рад с запрошенням на участь в міському відкритому конкурсі – фестивалі «Наша надія – мир на Донбасі» | до 05.10.2018 | Анцупова Г.В.  Винничук Т.М.  Грачова Т.В. |
| 5 | Провести реєстрацію конкурсантів відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 26 -28 жовтня  2018 року | Грачова Т.В.  Гринько О.В.  Винничук Т.М. |
| 6 | Провести відкритий конкурс – фестиваль «Наша надія – мир на Донбасі» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 26 -28 жовтня  2018 року | Грачова Т.В.  Талдонова Л.О.  Гринько О.В.  Нєхаєва О.М.  Костиря А.Ю. |
| 7 | Провести виступ переможців (гала концерт) відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 26 -28 жовтня  2018 року | Грачова Т.В.  Талдонова Л.О.  Гринько О.В.  Нєхаєва О.М.  Костиря А.Ю. |
| 8 | Підготувати сценарій відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 26.10.2018 | Грачова Т.В.  Гринько О.В. |
| 9 | Придбати грамоти, дипломи, рамки для дипломів, канцелярські товари, рекламні буклети, листівки, предмети та матеріали для оформлення заходу | до 26.10.2018 | Грачова Т.В.  Гринько О.В. |
| 10 | Забезпечити аеродизайн повітряними кульками (за необхідністю) | жовтень  2018 року | Гринько О.В.  ГрачоваТ.В. Ульянова С.В. |
| 11 | Організувати озвучення та освітлення заходу у КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 26 -28 жовтня  2018 року | Гринько О.В.  Грачова Т.В. |
| 12 | Організувати транспорт для обслуговування заходу, перевезення учасників концертної програми | 26 -28 жовтня  2018 року | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 13 | Організувати урочисте нагородження переможців відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 26 -28 жовтня  2018 року | Грачова Т.В.  Талдонова Л.О.  Гринько О.В. |
| 14 | Забезпечити прибирання міста до та після проведеннявідкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | до 26.10.2018  до 29.10.2018 | Ковалевський А.А.  Погорелов Д.О. |
| 15 | Придбати квіти, призи (кубки), подарунки для нагородження переможців відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» | до 26.10.2018 | Грачова Т.В.  Ульянова С.В.  Гринько О.В. |
| 16 | Організувати харчування членів журі у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури (згідно графіку проведення) | 26 -28 жовтня  2018 року | Грачова Т.В.  Балковський В.В.  Гринько О.В. |
| 17 | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації, а також рекламних буклетів на дошках об’яв в тролейбусах та маршрутних таксі (при необхідності) | до 19.10.2018 | Анцупова Г.В.  Ковалевський А.А.  Погорелов Д.О.  Дегтяренко Р.Є.  Ширшиков А.В. |
| 18 | Забезпечити обстеження території КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 26 -28 жовтня  2018 року | Морозов Б.В. Катасон О.В. |
| 19 | Забезпечити громадський порядок під час проведення відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 26 -28 жовтня  2018 року | Гостіщев О.Є.  Морозов Б.В. |
| 20 | Надіслати листи та телефонограми до:  - МВ УМВС, ДАІ  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 20.10.2018 | Анцупова Г.В. |
| 21 | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» | 26 -28 жовтня  2018 року | Тісман Т.М.  Катасон О.В. |
| 22 | Забезпечити широке висвітлення проведення відкритого конкурсу – фестивалю «Наша надія – мир на Донбасі» в КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» ЗМІ | Вересень – жовтень 2018 | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Додаток 3

до рішення виконкому

від «25» вересня 2018 року № 664

К О Ш Т О Р И С

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених міському відкритому конкурсу – фестивалю «НАШАНАДІЯ – МИР НА ДОНБАСІ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата за придбання квіткової продукції  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 000 грн. |
| 2. | Оплата за транспортні послуги  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 2 500 грн. |
| 3. | Придбання повітряних кульок для оформлення заходу  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 2 000 грн. |
| 4. | Оплата послуг з харчування  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 2 000 грн. |
| 5. | Оплата за придбання предметів та матеріалів для оформлення заходу  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 000 грн. |
| 6. | Придбання подарунків  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 000 грн. |
| 7. | Оплата за придбання призів (кубків) для нагородження  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 8. | Оплата за придбання грамот, дипломів, рамок для дипломів  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 000 грн |
| 9. | Придбання канцелярських товарів, рекламних буклетів, листівок  КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 5 500 грн. |
| 10. | Оплата послуг за озвучення святкового заходу  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 15 000 грн. |
| 11. | Оплата послуг за освітлення святкового заходу  КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 5 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 61 000 грн |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба