

**УКРАЇНА**

**ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

# Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

« 01 » жовтня 2020 року №572

Про затвердження міської цільової Програми захисту населення і території м.Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020 рр.

Керуючись п. 1 частини 1 ст. 4, п. 8 частини 3 ст. 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII, ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.19 Кодексу цивільного захисту України, з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

**ЗОБОВ’ЯЗУЮ:**

1. Затвердити міську цільову Програму захисту населення і території м.Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020 рр. (Додаток).
2. Розпорядження підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

**Керівник**

**військово-цивільної адміністрації Олександр СТРЮК**

Додаток

до розпорядження

від « 01 » жовтня 2020 року № 572

**МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА**

**захисту населення і території м.Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020 роки**

м. Сєвєродонецьк

2020 рік

**1. ПАСПОРТ**

**Міської цільової програми захисту населення і території м.Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**

**на 2019-2020 роки (далі – Програма)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Назва програми | Міська цільова Програма захисту населення і території м.Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020 роки |
| 1. | Ініціатор розробки | Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 04.09.2019р. №335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020рік» |
| 3. | Розробник програми | Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці військово – цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк |
| 4. | Співрозробники програми | Підрозділи військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області.  Структурні підрозділи військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк. |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області |
| 7. | Учасники програми | Підрозділи військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області, суб’єкти господарювання |
| 8. | Мета програми | Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій |
| 9. | Термін реалізації програми | 2019р. - 2020 р. |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі: | 19 413,53 тис. грн. |
| кошти міського бюджету | 16 950,91 тис. грн. |
| кошти інших джерел | 2 462,62 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Зниження та запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Керівник військово – цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області |

**2. Вступ**

З метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту розроблено Цільову програму захисту населення і території м.Сєвєродонецька від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2020 роки (далі – Програма) в основу якої покладено принцип захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ, пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я громадян, навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, створення та утримання в готовності до використання за призначенням матеріальних резервів всіх рівнів в обсягах, що забезпечують відновлення нормальних умов проживання постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій населення області, а також оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.

Програма розроблена у відповідності до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», та від 19 серпня 2002 року №1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту».

Програма розрахована на період 2019-2020 років і складається з таких розділів:

- поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

- заходи із забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними засобами захисту органів дихання;

- заходи щодо утримання фонду захисних споруд міста в готовності до використання за призначенням;

- заходи з реконструкції системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту.

1. **Склад проблеми**

Місто Сєвєродонецьк має значний економічний потенціал і належить до найбільш розвинутих промислово-економічних міст Луганської області.

За масштабами розвитку техногенної сфери, насиченістю техногенно-небезпечними підприємствами місто посідає одне з перших місць в Луганській області, а за основними видами небезпеки по регіонах, з урахуванням щільності населення, воно входить до міст з критичним рівнем небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Місто належить до ІІІ-ї групи з цивільного захисту, як адміністративно – територіальна одиниця відноситься до І-го ступеню хімічної небезпеки.

На території міста розташовано 41 потенційно небезпечний об’єкт, 11 з них підвищеної небезпеки.

На 8 хімічно небезпечних об’єктах зберігається або використовується у виробничій діяльності 19078,0 тонн небезпечних хімічних речовин, у тому числі 78,0 тонн хлору, 10000,0 тонн аміаку та близько 1000 тонн інших небезпечних хімічних речовин. Ці об’єкти розподілені за ступенями хімічної небезпеки:

I ступінь – 3 об’єкта;

IV ступінь – 5 об’єктів.

До зон можливого хімічного забруднення у разі виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно небезпечних об’єктах може потрапити 107,492 тис. осіб, тобто 100 % населення міської ради.

Особливості географічного розташування міста й атмосферні процеси на його територією створюють умови для виникнення небезпечних метеорологічних явищ. В зимовий період можливі критичні зниження температури повітря, що поряд з технічною зношеністю тепломереж і мереж водопостачання може призвести до виникнення аварійних ситуацій на системах життєзабезпечення. В період весняної повені існує загроза підтоплення 7 селищ міської ради.

З метою матеріального забезпечення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775, визначена номенклатура та обсяги міського матеріального резерву. Міський матеріальний резерв створюється шляхом укладання договорів з підприємствами міста. Для укладання договорів з підприємствами міста передбачаються кошти місцевого бюджету. Також для фінансування робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року №415, створюється резервний фонд бюджету в обсязі до 1% обсягу видатків загального фонду міського бюджету.

Для захисту населення, органів управління та сил цивільного захисту міста від хімічно небезпечних речовин і бойових отруйних речовин використовуються засоби радіаційного та хімічного захисту. На даний час забезпечення населення засобами індивідуального захисту складає 12%.

Також для колективного захисту населення, органів управління та сил цивільного захисту міста використовуються захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони). На даний час 60% захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) потребують капітального ремонту та 20% захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) потребують поточного ремонту.

Для виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій і оповіщення населення, яке мешкає у зонах можливого ураження, на об’єктах підвищеної небезпеки, відповідно до частини четвертої статті 53 Кодексу цивільного захисту України повинні створюватись системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Існує певна проблема забезпечення протипожежного захисту житлового фонду та об’єктів соціальної сфери.

Таким чином, в місті існують такі проблеми:

- відсутні локальні системи виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення, яке мешкає у зонах можливого ураження, та персоналу зазначених об’єктів у разі виникнення аварій;

- більшість захисних споруд цивільного захисту (цивільної оброни) потребують ремонту;

- низький рівень забезпеченості населення, органів управління та сил цивільного захисту міста засобами індивідуального захисту;

- потребує підвищення рівень протипожежного захисту житлового фонду та об’єктів соціальної сфери.

Для захисту населення від наслідків техногенних аварій, а також під час застосування зброї масового знищення в особливий період створено міський фонд захисних споруд, який нараховує 43 захисні споруди цивільного захисту. Разом з тим, значна кількість споруд втратила захисні властивості, потребує проведення капітального ремонту та переоснащення технічного обладнання.

Під час проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій особливе значення набуває наявність матеріальних резервів на всіх рівнях. На сьогодні в місті відсутній матеріальний резерв, отже гостро стоїть питання його створення.

Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій є його своєчасне оповіщення про небезпеку, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

З метою забезпечення захисту життя і здоров’я громадян міста, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди підприємствам, установам і організаціям, матеріальним і культурним цінностям, довкіллю у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій проводиться оповіщення та інформування населення.

У зв’язку з відсутністю фінансування складаються передумови щодо зниження стану готовності автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста, яка є складовою та невід’ємною частиною загальнодержавної системи оповіщення «Сигнал-Україна».

Не вирішення цього питання в подальшому може призвести до втрати автоматизованої системи централізованого оповіщення населення міста.

**Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів для реалізації програми**

(**SWOT-аналіз)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сильні сторони (S) | Слабкі сторони (W) |
| - наявність оперативно-чергової служби;  - наявність системи оповіщення міста (сирени С-40);  - наявність фонду захисних споруд;  - наявність відділу з питань цивільного захисту;  - проведення першочергових запобіжних заходів та робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій;  - наявність Порядку створення страхового фонду документації;  - створення резервного фонду міського бюджету; | - часткова відсутність систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення;  - недостатній рівень протипожежного захисту житлового фонду та об’єктів соціальної сфери;  - низький рівень готовності захисних споруд цивільного захисту (цивільної оброни) до використання;  - низький рівень забезпеченості населення засобами індивідуального захисту органів дихання;  - міський матеріальний резерв;  - резерв коштів на ліквідацію лісових пожеж, наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів в міському фонді охорони навколишнього природного середовища;  - руйнація захисних споруд цивільного захисту |
| Можливості (О) | Загрози (Т) |
| - підвищення рівня фінансового та матеріального забезпечення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;  - своєчасне отримання інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та підвищення рівня інформованості населення;  - підвищення рівня протипожежного захисту житлового фонду та об’єктів соціальної сфери;  - підвищення рівня захищеності населення та зменшення кількості постраждалих та загиблих в надзвичайних ситуаціях; | - низький рівень прогнозованості виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;  - збільшення кількості об’єктів підвищеної небезпеки;  - недостатній рівень готовності населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій; |

**4. Мета Програми**

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Основною метою програми є:

* поліпшення координації зусиль установ, підприємств, організацій, незалежно від форм власності, у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей, мінімізації наслідків забруднення територій;
* своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
* оперативне виконання пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
* створення місцевого матеріального резерву у кількості, необхідній для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
* завчасне накопичення необхідної кількості засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту;
* організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
* удосконалення процесу освітньої діяльності з функціонального навчання осіб керівного складу цивільного захисту з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
* забезпечення постійної організаційної і технічної готовності апаратури, технічних засобів оповіщення та зв’язку автоматизованої системи централізованого оповіщення;
* централізоване використання загальнодержавних і галузевих систем зв’язку, радіо провідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації.

**5. Шляхи і способи розв’язання проблеми**

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів міста та інших джерел, не заборонених законом.

**6.Строки та етапи виконання програми**

2019р.- 2020р.

**7. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пріоритетні завдання** | **Заходи** | **Строки виконання** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)** | | | **Очікувані результати** |
| **За роками виконання** | | **Усього** |
| **2019р.** | **2020р.** |
| ***Завдання 1.***  Вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | 1.1. Створення резервного фонду міського бюджету | 2019-2020рр. | Фінансове управління військово – цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк | місцевий бюджет | 5000,00 | 5000,00 | 10 000,00 | Підвищення рівня готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню |
| **Усього:** | **5000,00** | **5000,00** | **10 000,00** |
| 1.2 Створення міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій:  Додаток №1 | 2019-2020рр. | Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці військово – цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк,  відділ обліку та звітності військово – цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк | місцевий бюджет | 880,705 | 1 6080,705 | 2 561,41 |
| **Усього:** | **880,705** | **1 680,705** | **2 561,41** |
| 1.3 Організація послуг з гарячого харчування та його перевезення | 2020р. | Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці військово – цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк,  відділ обліку та звітності військово – цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк | місцевий бюджет | - | 400,0 | 400,0 |
| **Усього:** | **-** | **400,0** | **400,0** |
| 1.4. Вдосконалення і розвиток територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту у м.Сєвєродонецьку | 2019-2020рр. | Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці військово – цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк | місцевий бюджет | 190,00 | 210,00 | 400,00 |
| **Усього:** | **190,00** | **210,00** | **400,00** |
| ***Завдання 2.***  Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | 2.1 Обладнання міських природних пожежних водоймищ озер Чисте та Паркове під’їзними шляхами, пірсами. | 2019-2020рр. | Відділ капітального будівництва військово – цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк | місцевий бюджет | 130,00 | 250,00 | 380,00 | Підвищення рівня колективного захисту населення у мирний час та в особливий період |
| **Усього:** | **130,00** | **250,00** | **380,00** |
| 2.2 Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | 2019-2020рр. | Підприємства, установи і організації міста | інші джерела | 21,275 | 21,275 | 42,550 |
| **Усього:** | **21,275** | **21,275** | **42,550** |
|  | 2.3. Утримання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) відповідно до вимог нормативних документів | 2019-2020рр. | м. Сєвєродонецьк, т..Вілєсова, 10/1 (відділ освіти військово – цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк),  м. Сєвєродонецьк,  ш.Будівельників, 27/2 (КП «СтрУ»), м.Сєвєродонецьк,  ш.Будівельників, 1-в (КП «Сєвєродонецькліфт) | місцевий бюджет | 16,00 | 150,00 | 166,00 | Підвищення рівня індивідуального захисту населення у мирний час та в особливий період |
| Підприємства, установи і організації міста | інші джерела | 136,725 | 136,725 | 273,45 |
|  | **Усього:** | **152,725** | **286,725** | **439,45** |
| 2.4. Накопичення засобів індивідуального захисту | 2019-2020рр. | Військово – цивільна адміністрація м. Сєвєродонецьк | місцевий бюджет | 1833,00 |  | 1833,00 |
| **Усього:** | **1 833,00** |  | **1 833,00** |
| 2.5. Утилізація ртуті та ртутьвмісних відходів | 2019-2020рр. | Військово – цивільна адміністрація м. Сєвєродонецьк | місцевий бюджет | 90,0 | 90,00 | 180,00 |
| **Усього:** | **90,0** | **90,00** | **180,00** |
| ***Завдання 3.***  Забезпечення протипожежного захисту житлового фонду та об’єктів соціальної сфери | 3.1. Придбання засобів пожежогасіння | 2019-2020рр. | УП та СЗН, відділ молоді та спорту,відділ освіти, відділ культури військово – цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк | місцевий бюджет | 1 030,5 | **-** | 1 030,5 | Підвищення рівня протипожежного захисту житлового фонду та об’єктів соціальної сфери |
| **Усього:** | **1 030,5** | **-** | **1 030,5** |
| 3.2. Проведення вогнегасної обробки дерев’яних конструкцій, монтаж та налагодження автоматичної пожежної сигналізації |
| ***Завдання 4.***  Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій | 4.1. Виконання першочергових запобіжних заходів та робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій | 2019-2020рр. | Підприємства, установи і організації міста | інші джерела | 2 146,62 | **-** | 2 146,62 | Підвищення рівня захисту населення від техногенних та надзвичайних ситуацій природного характеру |
| **Усього:** | **2 146,62** | **-** | **2 146,62** |

Додаток №1

Номенклатура міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю (грн.)** | **Сума**  **(грн.)** |
|  | Питна вода | л | 14 000 | 6,00 | 84 020,00 |
|  | Продукти харчування (сухі пайки) | к-т | 2 000 | 165,00 | 330 000,00 |
|  | Бензин А-92 | л | 14 500 | 28,55 | 414 000,00 |
|  | Труба чавунна ДУ 400 | т.. | 25 | 1217,76 | 30 444,00 |
|  | Електроди ᴓ4 | кг | 30 | 33,00 | 990,00 |
|  | Кисень (40л/6,3 м3 /1 бал) | м3 | 5 | 220,00 | 1 100,00 |
|  | Ацетилен ( 40л/4,6 м3 /1 бал) | м3 | 5 | 1900,00 | 9 500,00 |
|  | Медикаменти | т.. |  |  | 100 000,0 |
|  | Протигази промислові | т.. | 50 | 730,00 | 36 500,00 |
|  | Респіратор «пелюсток» | т.. | 650 | 3,00 | 1 950,00 |
|  | Протигази ПДФ-Д ГП-Д | т.. | 50 | 675,00 | 33 750,00 |
|  | Протигази ПДФ-Ш ГП-Д | т.. | 50 | 675,00 | 33 750,00 |
|  | Куртка ватна робоча | т.. | 50 | 800,00 | 40 000,00 |
|  | Костюм робочий | т.. | 50 | 460,00 | 23 000,00 |
|  | Взуття робоче | пар | 50 | 320,00 | 16 000,00 |
|  | Тарілки одноразові | т.. | 1000 | 1,00 | 1 000,00 |
|  | Стакани одноразові | т.. | 1000 | 0,50 | 500,00 |
|  | Комплект електрослюсарного інструменту | компл. | 5 | 3500,00 | 17 500,00 |
|  | Пиломатеріали | м³ | 10 | 1191,00 | 11 910,00 |
|  | Мішки | т.. | 1000 | 5,50 | 5 500,00 |
|  | Електрогенератор | т.. | 1 | 1370000,00 | 1 370 000,00 |
|  | **Разом:** |  |  |  | **2 561 414,00** |

**8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗА 2019-2020рр.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** |
| 1. Вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | тис. грн. | 13 361,41 |
| **Показник продукту**  Створення резервного фонду міського бюджету, матеріального резерву, вдосконалення системи оповіщення населення | шт. | 4 |
| **Показник ефективності**  Підвищення рівня готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню | % | 100% |
| **Показник якості**  Виконання вимог законодавства, можливість своєчасного реагування на НС | % | 100% |
| 2. Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та  в особливий період | **Показник витрат**  Бюджетні кошти  Інші джерела | тис. грн. | 2 875,00  2 559,00  316,00 |
| **Показник продукту**  Підвищення рівня колективного та індивідуального захисту населення у мирний час та в особливий період | тис. осіб | 107,492 |
| **Показник ефективності**  Величина витрат на одну особу | грн. | 26,75 |
| **Показник якості**  Виконання вимог законодавства, можливість індивідуального та колективного захисту населення. | % | 100% |
| 3. Забезпечення протипожежного захисту житлового фонду та об’єктів соціальної сфери | **Показник витрат**  Бюджетні кошти | тис. грн. | 1 030,5 |
| **Показник продукту**  Кількість замірів опору ізоляції, кількість оброблених дерев’яних конструкцій, монтаж та налагодження автоматичної пожежної сигналізації | шт. | 47 |
| **Показник ефективності**  Високий рівень протипожежного захисту житлового фонду та об’єктів соціальної сфери | % | 100 |
| **Показник якості**  Виконання вимог законодавства, запобігання виникненню пожеж у житловому фонді та на об’єктах соціальної сфери | % | 100 |
| 4. Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій | **Показник витрат**  Інші джерела | тис. грн. | 2 146,62 |
| **Показник продукту**  Виконання першочергових запобіжних заходів та робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій | % | 100 |
| **Показник ефективності**  Підвищення рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | % | 100 |
| **Показник якості**  Виконання вимог законодавства, забезпечення сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення | % | 100 |

**9. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Координація дій між виконавцями програми здійснюється розпорядником бюджетних коштів: військово – цивільною адміністрацією міста Сєвєродонецьк в Луганській області.

Розробник та виконавець програми наступного року за звітним періодом звітує про хід виконання Програми керівнику військово – цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк в Луганській області.

Контроль за ходом виконання Програми здійснюється керівником військово – цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк в Луганській області.

**10.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2019-2020 рр. планується фінансування в обсязі 19 413,53 тис. грн.,  
у тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 16 950,91 тис. грн., з них 10 000,00 тис. грн. резервний фонд міського бюджету

- інші кошти – 2 462,62 тис. грн.

**Керівник**

**військово-цивільної адміністрації Олександр СТРЮК**