СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

«03» серпня 2021  року                                                                           № 1411

Про відзначення

в місті Сєвєродонецьк

Дня підприємця 2021р.

Керуючись п.п. 8 п. 3 ст.6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України, розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк від 02.12.2020 року № 1123 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у   2021 році», постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року  № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів від 09 грудня 2020 № 1236 та з метою відзначення в місті Сєвєродонецьку Дня підприємця

зобов’язую:

- Затвердити план проведення міських заходів присвячених Дню підприємця  (Додаток 1).

- Затвердити  кошторис  витрат  відділу  культури  щодо  проведення міських  заходів присвячених Дню підприємця  (Додаток 2)

- Фінансовому управлінню (М. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення  міських заходів присвячених Дню підприємця  згідно кошторису відділу культури.

- Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ірину СТЕПАНЕНКО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                     Олександр СТРЮК

Додаток 1

до  розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської ВЦА

від «03» серпня 2021 року  № 1411

ПЛАН

проведення міських заходів, з нагоди відзначення в

місті Сєвєродонецьк Дня підприємця 2021р.

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 30.08.2021 | Степаненко І. Кузьмінов О. члени організац. комітету |
| 2. | Створити комісію для визначення підприємців для нагородження «Кращий підприємець 2021року» | до 15.08.2021 | Степаненко І. Кузьмінов О. члени організац. комітету |
| 3. | Зібрати пропозиції від відділів Сєвєродонецької міської ВЦА та підприємців і організацій на визначення підприємців для нагородження «Кращий підприємець 2021 року» | до 20.08.2021 | Степаненко І. Кузьмінов О. Красюк Т. Винничук Т. Пивоварова А. Ржевська Я. |
| 4. | Визначити підприємців для нагородження «Кращий підприємець 2021 року» | до 27.08.2021 | Степаненко І. Кузьмінов О. члени організац. комітету |
| 5. | Підготувати інформацію – репортаж щодо підприємців які будуть приймати участь у нагороджені в 2021 році | до 31.08.2018 | Анцупова Г. Красюк Т. Винничук Т. Пивоварова А. Ржевська Я. |
| 6. | Провести урочистий концерт з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку Дня підприємця у 2021 році у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури | до 05.09.2021 | Грачова Т. Волченко Л. Гринько О. Хачатуров Р. Костиря А. |
| 7. | Організувати урочисте нагородження керівників підприємств та підприємців «Кращий підприємець 2021 року» | до 05.09.2021 | Винничук Т. Пивоварова А. Ржевська Я. Грачова Т. |
| 8. | Організувати придбання запрошень та /або рекламних буклетів | до 27.08.2021 | Грачова Т. Ульянова С. |
| 9. | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації, а також рекламних буклетів на дошках об’яв та в комунальному транспорті (за необхідності) | до 27.08.2021 | Анцупова Г. Ковалевський А. Ширшиков А. |

| 10. | Придбати статуетки, кубки, посуд та ін. для нагородження підприємців «Кращий підприємець 2021 року» | до 05.09.2021 | Грачова Т. Ульянова С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Організувати придбання квітів та або композицій зі штучними квітами для урочистого нагородження підприємців «Кращий підприємець 2021 року» | до 05.09.2021 | Грачова Т. Ульянова С. |
| 12. | Придбати матеріали для оформлення сцени та забезпечити аеродизайн повітряними кульками | до 05.09.2021 | Грачова Т. Ульянова С. |
| 14. | Організувати озвучення та освітлення заходу у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури | до 05.09.2021 | Грачова Т. Гринько О. |
| 15. | Організувати транспорт для обслуговування заходу, перевезення учасників концертної програми | до 05.09.2021 | Грачова Т. Гринько О. |
| 18. | Забезпечити прибирання міста до проведення святкового заходу та після (згідно з визначеною локацією) | до 05.09.2021 | Ковалевський А. Гринько О. |
| 19. | Забезпечити громадський порядок під час проведення урочистого заходу у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури | до 05.09.2021 | Служби за компетенцією |
| 20. | Надіслати листи та телефонограми до: - ГУНП, УПП, ДПП - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД» - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 05.09.2021 | Анцупова Г. |
| 21. | Організувати чергування машин «швидкої допомоги» та «пожежної безпеки» у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури | до 05.09.2021 | Служби за компетенцією |
| 22. | Забезпечити: - оголошення у ЗМІ с запрошенням на участь підприємців міста Сєвєродонецьк для визначення на «Кращий підприємець 2021 року» - широке висвітлення проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку Дня підприємця 2021 року у КЗ Сєвєродонецькому міському Палацу культури ЗМІ | Серпень – вересень 2021 | Анцупова Г. |

Начальник відділу культури                                                 Тетяна ГРАЧОВА

Додаток 2

до  розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської ВЦА

від «03» серпня 2021 року  № 1411

К О Ш Т О Р И С

витрат щодо проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в місті Сєвєродонецьку  Дня підприємця 2021 року

| 1. | Оплата за придбання запрошень та /або рекламних буклетів | 3 000 грн. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Оплата за транспортні послуги | 1 000 грн. |
| 3. | Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени та/або холу, повітряних кульок (аеродизайн) для оформлення заходу | 3 000 грн. |
| 4. | Оплата за придбання квіткової продукції або композицій зі штучними квітами, статуеток, кубків або посуду, рамок для диплом та ін. | 15 000 грн. |
|  | ВСЬОГО: | 22 000 грн. |

Начальник відділу культури                                                 Тетяна ГРАЧОВА