

**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА**

**ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації**

«06» вересня 2021 року № 1676

**Про проведення міських заходів,**

**присвячених Дню захисників і захисниць**

**України** **та Дню українського козацтва**

Керуючись п.п. 8 п. 3 ст.6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України, розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк від 02.12.2020 року № 1123 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2021 році» зі змінами розпорядження керівника Сєвєродонецької міської ВЦА № 1431 від 06.08.2021 року, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів від 09 грудня 2020 № 1236, розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської ВЦА № 371-К від 31.08.2021 року «Про покладання обов’язків керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Стрюка О.С.» та з метою утвердження у громадян національної свідомості і патріотизму, відродження народних традицій

**зобов’язую:**

1. Затвердити план проведення міських заходів проведення міських заходів, присвячених Дню захисників і захисниць України та Дню українського козацтва (Додаток 1).
2. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених Дню захисників і захисниць України та Дню українського козацтва (Додаток 2)
3. Фінансовому управлінню (М. Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів проведення міських заходів, присвячених Дню захисників і захисниць України та Дню українського козацтва згідно кошторису відділу культури.
4. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ірину СТЕПАНЕНКО.

**В.о. керівника**

**Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації Ігор РОБОЧИЙ**

Додаток 1

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської ВЦА

від «06» вересня 2021 року № 1676

ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

Дню захисників і захисниць України та Дню українського козацтва

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Проводити засідання організаційних комітетів за додатковим узгодженням | до 12.10.2021 | Степаненко І.  Кузьмінов О.  члени організаційного комітету |
| 2 | **Організувати і провести в місті Сєвєродонецьк загальноміські урочисті заходи «КОЗАЦЬКА ПОКРОВА» біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури»** | **до 14.10.2021** | **Степаненко І.**  **Грачова Т.**  **Волченко Л.**  **Винничук Т.**  **Анцупова Г.**  **Кузьменко Ю.** |
| 3 | **Підготувати та організувати урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної Гвардії України О.В. Радієвському** | **14.10.2021** |
| 4 | Організувати придбання:  - придбання подарунків, орденів, приладдя, часів та ін. для урочистого нагородження;  - придбання квітів для урочистого покладання;  - предметів, матеріалів, банерів, святкової тематичної символіки та ін. для оформлення заходів і їх проведення;  - суконь, костюмів та ін. за необхідністю для проведення заходів | до 14.10.2021 | Грачова Т.  Ульянова С.  Гринько О. |
| 5 | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення заходів | до 14.10.2021 | Грачова Т.  Гринько О. |
| 6 | Забезпечити та/або організувати послуги оренди обладнання та облаштунків, прокат суконь, костюмів та ін. за необхідністю для проведення заходів | до 14.10.2021 | Грачова Т.  Ульянова С. |
| 7 | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 13.10.2021 | Ковалевський А. |
| 8 | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту;  - пасажирські перевезення учасників | до 15.10.2021 | Грачова Т. Ульянова С. |
| 9 | Забезпечити підготовку, рекламних роликів та рекламної інформації | до 13.10.2021 | Анцупова Г. |
| 10 | Організувати розміщення рекламних роликів та рекламної інформації | до 14.10.2021 | Анцупова Г.  Гринько О. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Організувати та забезпечити учасників для проведення святкових заходів:  - з селищ, ОТГ, а також громадських організацій, підприємств та ін.;  - з навчальних та позашкільних навчальних закладів;  - із закладів культури;  - з спортивних закладів | з 13.10.2021  по 14.10.2021 | Степаненко І.  Винничук Т.  Волченко Л.  Грачова Т.  Кузьменко Ю. |
| 12 | Забезпечити (за узгодженим графіком):  - перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів;  - громадський порядок під час та після проведення святкових заходів;  - обстеження території та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів;  - швидке реагування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 15.10.2021 | Служби за компетенцією |
| 13 | Підготувати сценарний план проведення святкових заходів | до 09.10.2021 | Степаненко І.  Грачова Т.  Гринько О. |
| 14 | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 15.10.2021 | Ковалевський А. |
| 15 | Підготувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення у храмах та молитовних приміщеннях усіх наявних конфесій та віросповідних напрямків богослужбових відправ – молебнів за Україну та її захисників з нагоди відзначення Дня захисника України | до 14.10.2021 | Анцупова Г. |
| 16 | Надіслати листи та телефонограми до:  - ГУНП, УПП, ДПП  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 10.10.2021 | Анцупова Г. |
| 17 | Організувати та розмістити веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід та тематичні сторінки і рубрики  - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | травень - вересень  2021 року | Анцупова Г. |

**Заступник керівника**

**Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації Ірина СТЕПАНЕНКО**

Додаток 2

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської ВЦА

від «06» вересня 2021 року № 1676

**КОШТОРИС**

витрат щодо проведення міських заходів, присвячених

Дню захисників і захисниць України та Дню українського козацтва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оплата квіткової продукції для урочистого покладання | 3 000 грн. |
| 2 | Оплата за придбання подарунків орденів, приладдя, часів та ін. для урочистого нагородження | 12 000 грн. |
| 3 | Оплата за придбання предметів, матеріалів, банерів, святкової тематичної символіки та ін. для оформлення заходів і їх проведення | 4 000 грн. |
| 4 | Оплата за придбання суконь, костюмів та ін. за необхідністю для проведення заходів | 48 000 грн |
| 5 | Оплата послуг оренди обладнання та облаштунків, прокат суконь, костюмів та ін. | 5 000 грн. |
| 6 | Оплата транспортних послуг:  - пасажирські поїздки для обслуговування заходів  - перевезення учасників заходів  - вантажні перевезення по місту | 2 000 грн. |
| 7 | Оплата послуг з відео зйомки та онлайн трансляції святкового заходу | 5 000 грн |
|  | **ВСЬОГО:** | **79 000,00** |

**Заступник керівника**

**Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації Ірина СТЕПАНЕНКО**