СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

01 квітня 2021 року                                                                                   № 280

Про затвердження звіту про виконання “Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2020 рік”

Керуючись п.п.8 ч. 3 ст.6 “Про військово-цивільні адміністрації”, розпорядженням керівника ВЦА від 04.09.2020 №209 та розглянувши інформацію про результати виконання рішення сесії міської ради від 13.03.2020 № 4594 “Про затвердження “Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2020 рік”

зобов’язую

1.Затвердити звіт про виконання “Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2020 рік”

2.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                              в.о. заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Тетяну ВЕРХОВСЬКУ.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                     Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації

від01.04.2021 №280

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

“КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДО ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І РЕАБІЛІТАЦІЇ НА 2020 рік

Фінансування завдань та заходів Програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування на 2020 рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування за 2020 рік, тис. грн. | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Забезпечення безперешкодного доступу до житлового фонду, дорожньо-транспортної інфраструктури | 2.1.Реконструкція під’їздів з влаштуванням пандусів в житлових будинках КП “Житлосервіс “Світанок”. | УЖКГ | Місцевий бюджет | 952,2 | 0,0 | -100 | Не виконано в зв’язку з відсутністю планових асигнувань. |
|  | 2.2.Придбання низькопідлогових тролейбусів, обладнаних аппареллю. | УЖКГ | Місцевий бюджет | 40000,0 | 0,0 | -100 | Не виконано в зв’язку з відсутністю планових асигнувань |
|  | 2.3.Облаштування з’їздів з тротуарів. | УЖКГ | Місцевий бюджет | 100,0 | 0,0 | -100 | Не виконано в зв’язку з відсутністю планових асигнувань |
|  | 2.4.Облаштування пандусом та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі фізіотерапевтичного відділення КУ СМБЛ УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул. Єгорова, 2Б, м.Сєвєродонецьк | ВКБ | Місцевий бюджет | 530,359 | 0,0 | -100 | Не виконано в зв’язку з відсутністю планових асигнувань |
|  | 2.5.Облаштування пандусом та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі адміністративного корпусу КУ СМБЛ УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул. Єгорова,2Б, м.Сєвєродонецьк | ВКБ | Місцевий бюджет | 177,768 | 0,0 | -100 | Не виконано в зв’язку з відсутністю планових асигнувань |
|  | 2.6.Облаштування пандусом та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі хірургічного корпусу КУ СМБЛ УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул.Єгорова,2Б, м.Сєвєродонецьк | ВКБ” | Місцевий бюджет | 655,072 | 0,0 | -100 | Не виконано в зв’язку з відсутністю планових асигнувань |
|  | 2.7.Облаштування пандусом та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі терапевтичного корпусу КУ СМБЛ УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Єгорова,2Б | ВКБ | Місцевий бюджет | 653,282 | 0,0 | -100 | Не виконано в зв’язку з відсутністю планових асигнувань |
|  | 2.8.Облаштування пандусом та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі дитячого соматичного відділення КУ СМБЛ УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул. Єгорова,2Б, м.Сєвєродонецьк | ВКБ |  | 511,699 | 0,0 | -100 | Не виконано в зв’язку з відсутністю планових асигнувань |
|  | 2.9. Облаштування приміщень УПтаСЗН засобами доступності для маломобільних груп населення |  |  | 50,0 | 50,0 | 100 | Виконано |
| Всьго |  |  |  | 43630,38 | 50,0 | 0,114 |  |

Очікуванні результати виконання програми, визначення її ефективності

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Реконструкція під’їздів з влаштуванням пандусів в житлових будинках КП “Житлосервіс “Світанок”. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 952,2 | 0 | -952,2 |
|  | Показник продукту К-ть пандусів | К-ть осіб | 31 | 0 | -31 |
|  | Показник ефективності Витрати на облаштування 1 пандусу | Тис.грн | 29,846 | 0 | -29,846 |
|  | Показник якості Забезпечення 32 осіб засобами доступності | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.2.Придбання низькопідлогових тролейбусів, обладнаних аппареллю. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 40000,0 | 0,0 | -40000,0 |
|  | Показник продукту К-ть одиниць тролейбусів | К-ть тролейбусів | 8 | 0 | -8 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на придбання 1 тролейбуса | Тис.грн | 5000,0 | 0,0 | -5000,0 |
|  | Показник якості Придбання 10 одиниць низкопідлогових тролейбусів | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.3.Облаштування з’їздів з тротуарів. | Показник витрат Витрати з бюджету | Тис.грн | 100,0 | 0 | -100,0 |
|  | Показник продукту К-ть об’єктів що підлягають реконструкції | К-ть об’єктів | 20 | 0 | -20 |
|  | Показник ефективності Витрати на реконструкцію 1 об’єкту | Тис.грн | 4,032 | 0,0 | -4,032 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб. | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.4.Облаштування пандусом та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі фізіотерапевтичного відділення КУ СМБЛ УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул. Єгорова, 2Б, м.Сєвєродонецьк | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 530,359 | 0,0 | 530,359 |
|  | Показник продукту. К-ть об’єктів | К-ть осіб | 1 | 0 | -1 |
|  | Показник ефективності Витрати на встановлення 1 об’єкту | Тис.грн | 530,359 | 0 | -530,359 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб. | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.5.Облаштування пандусом та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі адміністративного корпусу КУ СМБЛ УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул. Єгорова,2Б, м.Сєвєродонецьк | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 177,768 | 0 | -177,768 |
|  | Показник продукту К-ть одиниць | К-ть одиниць | 1 | 0 | -1 |
|  | Показник ефективності Витрати на встановлення 1 об’єкту | Тис.грн | 177,768 | 0 | -177,768 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб з вадами зору | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.6.Облаштування пандусом та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі хірургічного корпусу КУ СМБЛ УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул.Єгорова,2Б, м.Сєвєродонецьк | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 655,072 | -0 | -655,072 |
|  | Показник продукту К-ть одиниць | К-ть одиниць | 1 | 0 | -1 |
|  | Показник ефективності Витрати на встановлення 1 об’єкту | Тис.грн | 655,072 | 0 | -655,072 |
|  | Показник якості Покращення рівня доступності населення до об’єктів інфраструктури міста | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.7.Облаштування пандусом та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі терапевтичного корпусу КУ СМБЛ УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Єгорова,2Б | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 653,282 | 0 | -653,282 |
|  | Показник продукту К-ть одиниць | К-ть одиниць | 1 | 0 | -1 |
|  | Показник ефективності Витрати на встановлення 1 об’єкту | Тис.грн | 653,282 | 0 | -653,282 |
|  | Показник якості Покращення рівня доступності населення до об’єктів інфраструктури міста | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.8.Облаштування пандусом та забезпечення доступності для маломобільних груп населення будівлі дитячого соматичного відділення КУ СМБЛ УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: вул. Єгорова,2Б, м.Сєвєродонецьк | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 511,699 | 0 | -511,699 |
|  | Показник продукту К-ть одиниць | К-ть одиниць | 1 | 0 | -1 |
|  | Показник ефективності Витрати на встановлення 1 об’єкту | Тис.грн | 511,699 | 0 | -511,699 |
|  | Показник якості Покращення рівня доступності населення до об’єктів інфраструктури міста | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.9. Облаштування приміщень УПтаСЗН засобами доступності для маломобільних груп населення | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 50,0 | 50,0 | 0 |
|  | Показник продукту К-ть одиниць | К-ть одиниць | 25 | 1 | -24 |
|  | Показник ефективності Витрати на встановлення 1 об’єкту | Тис.грн | 5,0 | 50,0 | 0 |
|  | Полкращення рівня доступості осіб з інвалідністю до об’єктів інфраструктури міста | % | 100 | 100 | 0 |

В.о.заступника керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                                                                     Тетяна ВЕРХОВСЬКА