УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА  СЄВЄРОДОНЕЦЬК  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА  ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

«01» березня 2021 року							№ 433

Про затвердження звіту про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік»

Керуючись пунктом 1, 2 частини 1 статті 4, частиною 8 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши звіт про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік», затвердженої розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 04.09.2020 № 202, зі змінами внесеними розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 03.12.2020 № 1148,

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік», затвердженої розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 04.09.2020 № 202, зі змінами внесеними розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 03.12.2020 № 1148 (Додатки 1, 2, 3).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк Луганської області Олега Кузьмінова.

Керівник військово-цивільної

адміністрації								Олександр СТРЮК

Додаток 1

до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області

від «01» березня 2021 року №433

ЗВІТ

про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації

на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік»

1. ОСНОВНІ ДАНІ.

Рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.01.2020 № 4571 була затверджена «Програма з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік». В зв’язку з покладанням повноважень Сєвєродонецької міської ради на Військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 04.09.2020 № 202 була затверджена нова «Програма з розроблення містобудівної документації на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік» (Програма), в яку розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 03.12.2020 № 1148 були внесені зміни. В нову Програму (зі змінами) були додані заходи з розроблення детальних планів, із Програми виключені заходи з розроблення генплану села Воєводівка та зменшена сума фінансування. Заходи з розроблення генплану села Воєводівка перенесені на 2021 рік та включені в «Програму з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів міста Сєвєродонецька на 2021 рік», затверджену розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 06.11.2020 № 859.

Метою Програми було розроблення містобудівної документації на території міста Сєвєродонецька, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території міста та забезпечить його просторовий та економічний розвиток.

Розробник Програми – Управління землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА м. Сєвєродонецьк. Виконавці Програми – відділ містобудування та архітектури Управління землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА м. Сєвєродонецьк і спеціалізовані проектні організації.

Строки реалізації програми – 2020 рік.

Програма була націлена на здійснення заходів з розроблення містобудівної документації для просторового та економічного розвитку міста, а саме: створення картографічних планів території м. Сєвєродонецька в електронному вигляді, проведення експертизи проєкту «Внесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєродонецьк» та розроблення детальних планів території міста.

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету м. Сєвєродонецька.

Головний розпорядник коштів – Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області.

Координацію дій щодо виконання програми здійснював відділ містобудування та архітектури Управління землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА м. Сєвєродонецьк.

2. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

Протягом 2020 року були виконані топографо-геодезичні роботи для створення картографічних планів в електронному вигляді для розроблення містобудівної документації.

В 2020 році проводились в установленому законом порядку узгодження проєкту внесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєродонецька, даний проєкт проходить узгодження з суміжними органами місцевого самоврядування, в зв’язку з цим заходи з проведення експертизи проєкту перенесені на 2021 рік.

Протягом 2020 року, згідно укладених договорів, проводились роботи з розроблення детальних планів території міста Сєвєродонецька.

В зв’язку зі зверненнями інвесторів, розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 03.12.2020 № 1148 в Програму були внесені заходи з внесення змін до затверджених детальних планів 73 та 81 мікрорайонів міста. Заходи виконані.

Заходи з розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Новікова не виконані в зв’язку з відсутністю фінансування.

Для виконання Програми відділом містобудування та архітектури подавались бюджетні запити. Військово-цивільною адміністрацією міста Сєвєродонецьк були виділені кошти на передбачені Програмою заходи.

Показники виконання Програми наведені в Додатку 2.

3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

З аналізу показників виконання Програми встановлено, що виконання топографо-геодезичних робіт та створення картографічних планів в електронному вигляді дає можливість розроблення містобудівної документації на території міста.

Розроблена містобудівна документація забезпечить виконання вимог містобудівного законодавства, забезпечить можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, можливість зміни цільового призначення земельних ділянок, а також надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

Детальний план території 81 мікрорайону міста Сєвєродонецька з внесеними змінами дає можливість розвитку мікрорайону, будівництва об’єктів громадського призначення, в тому числі обласної клінічної лікарні, задоволення потреб громадян в отриманні земельних ділянок під будівництво індивідуальних гаражів.

Детальний план території 73 мікрорайону з внесеними змінами дає можливість розвитку мікрорайону, будівництва об’єктів громадського призначення, будівництва торгових, спортивних та розважальних об’єктів, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайону.

Детальний план території 87, 88 мікрорайонів міста Сєвєродонецька дає можливість розвитку мікрорайонів, будівництва індивідуальних житлових будинків та об’єктів громадського призначення, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайонів.

4. ФІНАНСУВАННЯ.

Рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.01.2020 № 4571 була затверджена «Програма з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік», якою передбачалось фінансування заходів Програми у сумі 1100,0 тис.грн. В зв’язку з покладанням повноважень Сєвєродонецької міської ради на Військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 04.09.2020 № 202 була затверджена нова «Програма з розроблення містобудівної документації на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік», в якій зменшена сума фінансування заходів до 565,0 тис.грн. Фактично в бюджеті були передбачені кошти на виконання Програми в сумі 565,0 тис.грн. Загальна сума витрачених коштів місцевого бюджету склала 300,668 тис.грн. Сума витрат зменшена завдяки проведенню тендерних закупівель.

Показники фінансування Програми наведені в Додатку 3.

5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Враховуючи актуальність проблем, визначених в Програмі з розроблення містобудівної документації на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік, які існують і на теперішній час, для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів на території міста та забезпечення його просторового та економічного розвитку управлінням землеустрою, містобудування та архітектури була підготовлена «Програма з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів міста Сєвєродонецька на 2021 рік», яка затверджена розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 06.11.2020 № 859. Загальний обсяг фінансування якої склав 1465,0 тис.грн.

В.о.начальника відділу

містобудування та архітектури                               Андрій ЄГОРОВ

Додаток 2

до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області

від «01» березня 2021 року №433

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 80,0 | 113,89 | Виконано 140 % |
|  | Показник продукту Картографічні плани в електронному вигляді та на паперових носіях | шт. | 1 | 3 | Виконано 300 % |
|  | Показник ефективності Наявність картографічних планів М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | Кількість містобудівної документації, яку можливо розробити, шт. | 1 | 3 | Виконано 300 % |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення містобудівної документації | Площа території міста, на яку можливо розробити містобудівну документацію, га | 680,0 | 714,0 | Виконано 105 % |
| Проведення експертизи проєкту внесення змін та доповнень до генерального плану міста Сєвєродонецька | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 195,0 | 0,0 | Не виконано (перенесено на 2021 рік) |
|  | Показник продукту Висновок експертизи | шт. | 1 | 0,0 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність висновку експертизи | шт. | 1 | 0,0 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства | % | 100,0 | 0,0 | –//– |
| Розроблення проєкту внесення змін до детального плану території 73 мікрорайону міста Сєвєродонецька | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 79,04 | 79,042 | Виконано 100 % |
|  | Показник продукту Детальний план території 73 мікрорайону міста Сєвєродонецька | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території 73 мікрорайону | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території детального плану, га | 27,0 | 27,0 | –//– |
| Розроблення проєкту внесення змін до детального плану території 81 мікрорайону міста Сєвєродонецька | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 49,24 | 49,236 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план території 81 мікрорайону міста Сєвєродонецька | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території старих кварталів міста | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території, на якій вносяться зміни, га | 9,0 | 9,0 | –//– |
| Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Новікова | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 145,0 | 0,0 | Не виконано |
|  | Показник продукту Детальний план частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Новікова | шт. | 1 | 0,0 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території міста в районі вул. Новікова | шт. | 1 | 0,0 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території міста, яка увійшла в детальний план, га | 20,0 | 0,0 | –//– |
| Розроблення детального плану території 87, 88 мікрорайонів | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 145,0 | 58,5 | Виконано 100 % |
|  | Показник продукту Детальний план території 81 мікрорайону міста Сєвєродонецька | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території старих кварталів міста | шт. | 1 | 1 | –//– |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території мікрорайонів, га | 64,0 | 64,0 | –//– |

В.о.начальника ВМтаА                                                                                                 Андрій ЄГОРОВ

Додаток 3

до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області

від «01» березня 2021 року №433

ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансу-вання згідно з Програмою, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансуван-ня, тис.грн. | Викорис-тані кошти, тис.грн. станом на 01.01.2021 | Факт до плану, % | Виконано / не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення картографічних планів в електрон-ному вигляді | Проведення топографо-гео-дезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місце-вий бюджет | 80,0 | 114,0 | 113,89 | 140% | Виконано |
| Проведення експертизи генплану | Проведення експертизи проєкту внесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєро-донецька | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Місце-вий бюджет | 195,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано (проект генплану проходить узгодження, захід перенесено на 2021 рік) |
| Розроблен-ня детальних планів територій | Розроблення проєкту внесення змін до детального плану території 73 мікрорайону м. Сєвєродонецька | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Місце-вий бюджет | 79,04 | 79,04 | 79,042 | 100 % | Виконано |
|  | Розроблення проєкту внесення змін до детального плану території 81 мікрорайону м. Сєвєродонецька | Відділ містобуду-вання та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Місце-вий бюджет | 49,24 | 49,24 | 49,236 | 100% | Виконано |
|  | Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі вул. Новікова | Відділ місто-будування та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Місце-вий бюджет | 145,0 | 16,72 | 0,0 | 0% | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | Розроблення детального плану території 87, 88 мікрорайонів | Відділ місто-будування та архітектури, спеціалізо-вані проектні організації | Місце-вий бюджет | 145,0 | 145,0 | 58,5 | 100 % | Виконано |
| Всього |  |  |  |  |  | 300,668 |  |  |

В.о.начальника ВМтаА                                                                           Андрій ЄГОРОВ