

**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА**

**ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації**

«26» травня 2021 року № 793

**Про внесення змін до розпорядження**

**керівника Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації**

**від 02.04.2021року № 312**

**«Про проведення міських заходів,**

**присвячених 87-й річниці з Дня заснування**

**міста Сєвєродонецька та Дню хіміка» зі змінами**

Керуючись п.п. 8 п. 3 ст.6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України, розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк від 02.12.2020 року № 1123 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2021 році», розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 02.04.2021 року № 312 «Про проведення міських заходів присвячених 87-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка» зі змінами розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 05.04.2021 року № 315 та з метою кращого проведення міських заходів, присвячених 87-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка,

**зобов’язую:**

1. Внести зміни до Додатку 1 «План проведення міських заходів, присвячених 87-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка та затвердити План проведення міських заходів, присвячених 87-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка у новій редакції (Додаток 1).
2. Внести зміни до Додатку 2 «Кошторис витрат відділу культури Сєвєродонецької міської ВЦА щодо проведення міських заходів, присвячених 87-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка» та затвердити кошторис витрат відділу культури у новій редакції (Додаток 2).
3. Затвердити «Кошторис витрат відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ВЦА щодо проведення міських заходів, присвячених 87-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка» (Додаток 3).
4. Фінансовому управлінню Сєвєродонецької міської ВЦА (Марині БАГРІНЦЕВІЙ) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 87-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка, згідно з кошторисами відділу молоді і спорту Сєвєродонецької міської ВЦА та відділу культури Сєвєродонецької міської ВЦА.
5. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області Ірину СТЕПАНЕНКО.

**Керівник Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації Олександр СТРЮК**

Додаток 2

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської ВЦА

від «26» травня 2021 року № 793

**ПЛАН**

**проведення міських заходів, присвячених**

**87-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1 | Проводити засідання організаційних комітетів за додатковим узгодженням | до 18.05.2021 | Степаненко І.  Робочий І.  Кузьмінов О.  члени організаційного комітету |
| 2 | Відділу культури, відділу молоді та спорту, управлінню освіти Сєвєродонецької міської ВЦА провести святкові заходи | з 24.05.2021  по 30.05.2021 | Степаненко І.  Грачова Т.  Волченко Л.  Кузьменко Ю. |
| 3 | Придбати банери, символіку, предмети, матеріали та ін. (за необхідністю) для оформлення заходів та їх проведення | до 30.05.2021 | Грачова Т.  Ульянова С.  Гринько О. |
| 4 | Забезпечити сценою та обладнанням для проведення святкових заходів на пл. Перемоги (за необхідністю) | 30.05.2021 | Грачова Т.  Ковалевський А.  Гринько О. |
| 5 | Забезпечити сценічне озвучення, освітлення та спеціальні ефекти для проведення концертної програми на площі Перемоги та прилеглій території | 30.05.2021 | Грачова Т.  Ульянова С.  Гринько О. |
| 6 | Забезпечити встановлення відео-обладнання (екранами та ін) на пл. Перемоги | 30.05.2021 | Грачова Т.  Ульянова С. |
| 7 | Забезпечити контроль від вандалізму міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги  (за узгодженим графіком) | 30.05.2021 | Служби за компетенцією |
| 8 | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги (за необхідністю) | до 30.05.2021 | Грачова Т.  Ульянова С. |
| 9 | Організувати придбання квітів:  - для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом). | до 30.05.2021 | Грачова Т.  Ульянова С. |
| 10 | Організувати придбання подарунків, призів та ін. для урочистого молоді і дітей під час проведення заходів (за необхідністю) | до 30.05.2021 | Степаненко І. Грачова Т.  Волченко Л.  Кузьменко Ю. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Придбати:  - предмети та матеріали для проведення майстер-класів, квестів, акцій, флешмобів та ін.  - предмети і матеріали, святкову тематичну символіку, банери та ін. для організації заходів  - призи та/або подарунки для нагородження учасників та переможців конкурсно-розважальних програм, квестів, флешмобів, масових забігів, велопробігу.  (згідно з локаціями визначеними орг. комітетом) | до 30.05.2021 | Степаненко І. Грачова Т.  Волченко Л.  Кузьменко Ю. |
| 12 | Забезпечити та/або організувати послуги з організації та проведення заходу (організація виступу музичних гуртів та ведучого) | до 30.05.2021 | Степаненко І.  Робочий І.  Грачова Т.  Кузменко Ю. |
| 13 | Організувати і провести в місті Сєвєродонецьк загальноміські урочисті заходи та святковий концерт на площі Перемоги | 30.05.2020 | Степаненко І.  Грачова Т.  Волченко Л.  Кузьменко Ю. Винничук Т.  Анцупова Г. |
| 14 | Провести роботу по приведенню у зразковий стан площ, скверів, вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 30.05.2021 | Ковалевський А. |
| 15 | Забезпечити роботу автогідропідіймачів для здійснення монтажу/демонтажу святкових споруд та торгівельних будиночків на пл. Перемоги  (за узгодженим графіком) | до 31.05.2021 | Ковалевський А.  Грачова Т. |
| 16 | Подати напругу (підведення електрики та електричних кабелів):  - до основної сцени на площі Перемоги;  - до сценічних майданчиків для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів:  - в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом;  - на площі Перемоги згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом.  (за узгодженим графіком) | до 31.05.2021 | Кузьминов О.  Ковалевський А. |
| 17 | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту;  - пасажирські перевезення учасників;  - для перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком). | до 31.05.2021 | Грачова Т. Ульянова С.  Ковалевський А.  Ширшиков А. |
| 18 | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги та біля КЗ «Сєвєродонецького міського палацу культури» (за узгодженням) | з 28.05.2021 30.05.2021 | Ковалевський А.  Грачова Т.  Гринько О. |
| 19 | Забезпечити роботу громадських туалетів  (за узгодженим графіком) | з 28.05.2021 до 30.05.2021 | Ковалевський А. |
| 20 | Забезпечити зовнішнє освітлення  пл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | з 28.05.2021  31.05.2021 | Ковалевський А. |
| 21 | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | 30.05.2021 | Степаненко І.  Винничук Т.  Анцупова Г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | **Відділу автоматизованих систем управління та технічного обладнання та/або відділу бухгалтерського обліку та звітності придбати подарунок на відзначення ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» з нагоди 70-ї річниці введення підприємства в експлуатацію та Дню хіміка** | до 30.05.2021 | Гурська І.  Курілова О. |
| 23 | Відділу молоді і спорту організувати (забезпечити) послуги з організації та проведення заходу (організація виступу З. Огнєвіч, А. Мірзояна та ведучого) | до 31.06.2021 | Кузьменко Ю.  Чумак С. |
| 24 | Відділу молоді і спорту організувати (забезпечити) послуги з озвучення та освітлення концертної програми виступу З. Огнєвіч, А. Мірзояна та ведучого | до 30.06.2021 | Кузьменко Ю.  Чумак С. |
| 25 | Відділу культури організувати (забезпечити) послуги з проживання запрошених артистів  З. Огнєвіч, А. Мірзояна та їх колективів (згідно з побутовим райдером) | до 31.06.2021 | Грачова Т. |
| 26 | Забезпечити:  - підготовку, рекламних роликів та рекламної інформації та/або виготовлення і придбання рекламних буклетів;  - розміщення рекламних роликів, рекламної інформації на радіо, а також рекламних буклетів на дошках об’яв та в громадському транспорті | до 30.05.2021 | Анцупова Г.  Грачова Т.  Ковалевський А. |
| 27 | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту та переміщення людей в спеціальній зоні на пл. Перемоги | до 25.05.2021 | Винничук Т. |
| 28 | Організувати виїзну святкову торгівлю та розміщення атракціонів на площі Перемоги (за узгодженим графіком) | з 28.05.2021  по 31.05.2021 | Кузьмінов О.  Робочий І.  Красюк Т. |
| 29 | Організувати та забезпечити учасників для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом:  - із закладів культури;  - з спортивних закладів;  - з навчальних та позашкільних навчальних закладів;  - з міст побратимів, з сусідніх міст, селищ, ОТГ, а також громадських організацій, підприємств та ін. | з 24.05.2021  по  30.05.2021  (за узгодженням) | Степаненко І.  Грачова Т.  Волченко Л. Кузьменко Ю.  Красюк Т.  Півоварова А.  Винничук Т..  Анцупова Г. |
| 30 | Забезпечити (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом):  - обстеження території площі Перемоги та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів;  - перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів та репетицій (за узгодженим графіком);  - громадський порядок під час та після проведення репетицій та святкових заходів  (за узгодженим графіком) | до 31.05.2021 | Служби за компетенцією |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 30.05.2021 | Служби за компетенцією |
| 32 | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 01.06.2021 | Ковалевський А. |
| 33 | Забезпечити супровід масових легкоатлетичних забігів, велопробігів та ін. (згідно з заявками) | до 30.05.2021 | Служби за компетенцією |
| 34 | Надіслати листи та телефонограми до:  - ГУНП, УПП, ДПП  - Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»  - міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 28.05.2021 | Анцупова Г. |
| 35 | Організувати та розмістити веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід та тематичні сторінки і рубрики з відзначення 87-ї річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дня хіміка;  - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста | травень  2021 року | Анцупова Г. |

**Заступник керівника**

**Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації Ірина СТЕПАНЕНКО**

Додаток 2

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської ВЦА

від «26» травня 2021 року №793

**КОШТОРИС**

**витрат відділу культури Сєвєродонецької міської ВЦА щодо проведення міських заходів, присвячених 87-й річниці**

**з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оплата квіткової продукції для урочистого вітання під час проведення заходів | 10 000 грн. |
| 2 | Оплата за придбання подарунків для вшанування шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань | 20 000 грн. |
| 3 | Оплата за придбання призів, кубків та ін.для нагородження учасників  та переможців пізнавальних конкурсно-розважальних програм та ін. | 12 500 грн. |
| 4 | Оплата за придбання предметів та матеріалів, палаток, столів, стільців, вішалок стійок, банерів та ін. для оформлення заходів | 42 500 грн. |
| 5 | Оплата за придбання банерів, святкової тематичної символіки та ін. | 6 500 грн. |
| 6 | Оплата за придбання запрошень, буклетів, пропусків та ін. | 6 000 грн. |
| 7 | Оплата за придбання предметів та матеріалів для проведення розважальних програм, конкурсів, вікторин, майстер-класів та ін. | 15 000 грн. |
| 8 | Оплата за придбання питної води | 1 000 грн |
| 9 | Оплата послуг з озвучення святкового заходу | 65 000 грн. |
| 10 | Оплата послуг з освітлення святкового заходу та спеціальні ефекти | 85 000 грн. |
| 11 | Оплата послуг за оснащення заходу сценою з огорожею | 70 000 грн. |
| 12 | Оплата послуг за оснащення заходу екраном да відео обладнанням (квадракоптер, камера) | 49 000 грн. |
| 13 | Послуги з організації та проведення заходу (організація виступу музичних гуртів, ведучого та ін.) | 299 900 грн |
| 14 | Оплата транспортних послуг:  - пасажирські поїздки для обслуговування заходів  - перевезення учасників заходів  - вантажні перевезення по місту | 20 000 грн. |
| 15 | Оплата послуг з проживання запрошених артистів | 25 000 грн. |
| 16 | Оплата послуг за монтаж, демонтаж торгівельних будиночків | 10 000 грн. |
|  | **ВСЬОГО:** | **737 400,00** |

**Заступник керівника**

**Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації Ірина СТЕПАНЕНКО**

Додаток 3

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської ВЦА

від «26» травня 2021 року № 793

**КОШТОРИС**

**витрат відділу молоді і спорту Сєвєродонецької міської ВЦА щодо проведення міських заходів, присвячених 87-й річниці**

**з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оплата послуг з озвучення святкового заходу | 31 000 грн. |
| 2 | Послуги з організації та проведення заходу (організація виступу музичних гуртів, ведучого та ін.) | 49 900 грн |
|  | **ВСЬОГО:** | **80 900,00** |

**Заступник керівника**

**Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації Ірина СТЕПАНЕНКО**