СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Тридцять третя (чергова) сесія

РІШЕННЯ №1402

23 лютого 2012 року

м. Сєвєродонецьк

- Про виконання рішення сорок першої сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької міської ради від 21.08.2008 р. № 1967 «Про затвердження міської програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини на 2008-2011 роки»

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію про виконання рішення сорок першої сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької міської ради від 21.08.2008 р. № 1967 «Про затвердження міської програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини на 2008-2011 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання рішення сорок першої сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької міської ради від 21.08.2008 р. № 1967 «Про затвердження міської програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини на 2008-2011 роки» (додається) прийняти до відома.

2. Припинити виконання заходів міської програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини на 2008-2011 роки у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Міський голова В.В.Казаков

Додаток

до рішення 33 сесії

від 23 лютого 2012 № 1402

- ЗВІТ

- про виконання

- Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 
на засадах загальної практики-сімейної медицини на 2008-2011 роки

- Основні данні.

Метою прийняття даної Програми є покращання стану здоров'я населення міста, зменшення захворюваності, інвалідізації та смертності шляхом формування та ефективного функціонування системи надання доступних і якісних послуг ПМСД з пріоритетним впровадженням загальної практики - сімейної медицини.

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 21 лютого 2008 року № 1967.

Відповідальним виконавцем Програми визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2008 – 2011 роки.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів | Строк виконання заходу | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Формування матеріально-технічної бази дляфункціонування міської моделі первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини | 1.1. Перепрофілювання територіальних дільниць у дільниці загальної практики - сімейної медицини (2 дільниці) | 2008-2011 рр. | Працюють 9 дільниць загальної практики-сімейної медицини ( 7 у поліклініці № 1, 2 у поліклініці № 2) |
|  |  | 1.2. Оснащення закладів, підрозділів загальної практики –сімейної медицини транспортними засобами (2 автомобілі) | 2008-2011 рр. | Оснащено 2 автомобілями (УАЗ-3962) |
|  |  | 1.3. Оснащення закладів, підрозділівзагальної практики-сімейної медицини комп'ютерною технікою, згідно з додатком (5 комп’ютерів) | 2008-2011 рр. | Оснащено 1 комп’ютерною технікою |
|  |  | 1.4. Оснащення закладів, підрозділів загальної практики-сімейної медицини засобами зв'язку (5 засобів зв’язку) | 2008-2011 рр. | Оснащено 4 телефонними апаратами |
|  |  | 1.5. Відкриття при амбулаторіях загальної практики сімейної медицини аптечного пункту (1 у 2008 році) | 2008-2011 рр. | Відкрито 3 аптечних пункти КП ЛО «Фармація», ТОВ «Здоров’я», ПП «Сімейна аптека+» |
| 2. | Кадрове забезпечення | 2.1. Працевлаштування лікарів загальної практики-сімейної медицини з числа випускників вищих навчальних закладів (2 лікаря у 2008 році) | 2008-2011 рр. | Працевлаштоване 2 випускника дільничними лікарями-терапевтами та прийнятий на роботу 3 лікаря за спеціальністю лікар загальної практики-сімейної медицини вищої категорії |
|  |  | 2.2. Перепідготовка лікарів за фахом „лікар загальної практики-сімейної медицини" (3 лікаря) | 2008-2011 рр. | Підготовлено 2 лікаря випускника Луганського медичного університету за фахом «лікар загальної практики-сімейної медицини» |
|  |  | 2.3. Підготовка середніх медичнихпрацівників за програмою „Загальнапрактика - сімейна медицина" (5 медичних сестер) | 2008-2011 рр. | Не підготовлено. За відсутності курсів перепідготовки за даним фахом у Луганському медичному університеті |
|  |  | 2.4. Клопотати про забезпечення житлом лікарів та середніх медичних працівників загальної практики-сімейної медицини (3 лікаря, 3 медичних сестер) | 2008-2011 рр. | Лікарі та медичні спеціалісти з середньою освітою загальної практики-сімейної медицини забезпечені житлом |
| 3. | Інформаційне забезпечення перетворень первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини тамоніторинг діяльностізакладів та підрозділівзагальної практики-сімейної медицини | 3.1. Проведення моніторингу діяльності закладів та підрозділів загальної практик-сімейної медицини. | 2008 рік | Щоквартально до Координаційного центру Головного УОЗ Луганської ОДА надаються звіти, щодо діяльності підрозділів загальної практики-сімейної медицини |
|  |  | 3.2. Висвітлення ходу виконання Програми в місцевих засобах масової інформації | 2008-2011 рр. | Випущено 2 статті у місцевих засобах масової інформації. Проведено 4 виступи на місцевому, телебаченні, 1 на місцевому радіо. |

3. Оцінка ефективності виконання.

Кількість обслуговуючого населення збільшилась на 7674 осіб порівняно з 2010 роком.

Збільшилось кількість відвідувань до лікаря загальної практики з 17265 у 2010 році до 31557 у 2011 році. Не зважаючи на те, що збільшилась кількість населення, що обслуговується лікарями загальної практики, кількість госпіталізованих збільшилась незначно.

Кількість осіб, що закінчили лікування у сімейного лікаря дорівнює 80,9 %.

4. Фінансування.

Реалізація Програми здійснюється в межах асигнувань місцевого бюджету, що виділяються на охорону здоров'я, позабюджетних надходжень, за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Припинити виконання заходів міської програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини на 2008-2011 роки у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

Секретар ради А.А.Гавриленко