- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

- ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

- Тридцять дев’ята (чергова) сесія

- РІШЕННЯ №1747

« 24 » травня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

- Про хід виконання рішення 44-ї сесії міської ради V скликання №2093 від 11.04.08 р. «Про затвердження міської Програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у м.Сєвєродонецьку на 2008-2012 роки» за 2011 рік

Керуючись статтями 26, 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши хід виконання міської Програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у м.Сєвєродонецьку на 2008-2012 роки за 2011 рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Прийняти до відома інформацію про хід виконання міської Програми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у м.Сєвєродонецьку на 2008-2012 роки за 2011 рік (додаток).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань: освіти, культури, духовності, спорту, молодіжної політики.

Міський голова В.В.Казаков

Додаток

до рішення чергової сесії

міської ради VІ скликання

від «22» 05. 2012р. № 1747

Інформація

про хід виконання міської Програми сприяння забезпеченню житлом

педагогічних та науково-педагогічних працівників у м.Сєвєродонецьку

на 2008-2012 роки за 2011 рік

- Основні дані

Основною метою Програми є сприяння вирішенню житлових проблем педагогічних та науково – педагогічних працівників у м. Сєвєродонецьку, що покликане не тільки покращити їх житлові умови, але й сприяти появі позитивних тенденцій у динаміці змін демографічної ситуації, подальшому соціально – економічному розвитку міста, підвищити престиж професії педагога.

Програма сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників у м. Сєвєродонецьку на 2008-2012 роки була розроблена відділом освіти та затверджена рішенням 44-ї сесії міської ради V скликання №2093 від 11.04.08 р.

Виконавцями Програми є Сєвєродонецька міська рада, Луганське регіональне управління ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», відділ освіти Сєвєродонецької міської ради.

- Виконання завдань і заходів

У 2011 р. відділом освіти було оновлено Список педагогічних працівників, які мають бажання взяти участь у Програмі сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників на 2007-2012 роки; затверджено черговість отримання педагогічними працівниками пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

- Оцінка ефективності виконання

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми за 2011 рік, ефективність виконання Програми задовільна.

- Фінансування

У 2011 році з міського бюджету кошти на фінансування Програми не виділялись.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для виконання Програми у 2012 році передбачити кошти в розмірі 250 тис.грн. на надання пільгових довгострокових кредитів педагогічним та науково – педагогічним працівникам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

Секретар ради А.А. Гавриленко