СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Сорок шоста (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 2007

“_27_”   вересня   2012 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення 35-ої сесії міської ради від 29.03.2012 року № 1511 «Про затвердження “Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки» за І півріччя 2012 року

Керуючись ст.26 п.22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звіт про виконання “Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки”, яка затверджена рішенням 35-ої сесії міськради від 29.03.2012 року № 1511, за І півріччя 2012 року, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про виконання “Програми розвитку інвестиційної діяльності  м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки ” за І півріччя 2012 року (Додаток).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів та постійну комісію з питань промисловості, транспорту та зв׳язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва.

Міський голова								В.В.Казаков

Підготував:

Додаток

до рішення  46-ої сесії міськради

від “27_” вересня 2012 року № 2007

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

”ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ  м.СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ

НА  2012-2015 РОКИ”

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2012 РОКУ

-

Сєвєродонецьк

2012 р.

ЗМІСТ

|  |  |  | Стр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |  |  | 4 |
| # І. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В І ПІВРІЧЧІ 2012 РОКУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |  |  | 5 |
|  | - Стан і тенденції розвитку інвестицій в економіку міста . . . . . . . . . . . |  |  | 5 |
|  | - Аналіз розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності. . . . . . |  |  | 6 |
| ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В І ПІВРІЧЧІ 2012 РОКУ. . . . . . . . |  |  |  | 7 |
| IІІ. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  | 12 |
|  | Показники обсягів інвестицій в основний капітал у м. Сєвєродонецьку |  |  | 12 |
|  | Показники обсягів залучених іноземних інвестицій у м. Сєвєродонецьку |  |  | 12 |
|  | Показники обсягів будівництва та проектно-дослідницьких робіт у м. Сєвєродонецьку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |  |  | 12 |
|  | Показники розвитку інноваційної діяльності у м. Сєвєродонецьку. . . . . . |  |  | 12 |
| IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  | 13 |
|  | Обсяги фінансування програми по роках. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 13 |
| # V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  | 14 |

# ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. Назва Програми | Програма розвитку інвестиційної діяльності м. Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки |
| --- | --- |
| 2. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми | Державна цільова програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки, програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність в Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державно-приватне партнерство», Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Стратегія економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, регіональна цільова Програма «Луганщина інвестиційна» на 2011-2015 роки», Програма соціально-економічного і культурного розвитку м.Сєвєродонецька на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, Стратегія соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2012-2015 роки |
| 3. Замовник Програми | Сєвєродонецька міська рада |
| 4. Розробник Програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| 5. Учасники Програми | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та організації усіх форм власності міста |
| 6. Відповідальний виконавець Програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2012-2015 роки |

# І. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В І ПІВРІЧЧІ 2012 РОКУ

  - Стан і тенденції розвитку інвестицій в економіку міста

Діяльність органів міської ради спрямована на поліпшення інвестиційного клімату в м. Сєвєродонецьку та залучення інвестиційного капіталу, як вітчизняних так й іноземних інвесторів. Розвиток взаємодії влади та бізнесу є однією з найважливіших умов для формування ефективної інвестиційної політики та розвитку інвестиційної діяльності в місті.

Сєвєродонецьк залишається привабливим інвестиційним майданчиком. Іноземні інвестиції вкладено у більш ніж 30 підприємств Сєвєродонецька. Залучення інвестицій в розвиток міста сприяє будівництву нових промислових потужностей зі створенням нових робочих місць, а також будівництво житла, торгівельних, культурно-розважальних та оздоровчих комплексів.

| Іноземними інвесторами за 2011 рік в економіку міста вкладено 54,2 млн. дол. США прямих інвестицій, що становить 25,0% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій Луганської області. Це 2-й результат серед міст і районів Луганської області в 2011 році. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста за весь період інвестування станом на 1.01.2012 р. складає 191,5 млн. дол. США, в т.ч. з країн СНД внески склали 0,1 млн. дол. США, країн ЄС 190,4 млн. дол. США, з інших країн світу 1,1 млн. дол. США. | Рис.1 Питома вага міста в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій по області в І півріччі 2012 року |
| --- | --- |

На 01.07.2012 року обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста склав 191,3 млн. дол. США (рис.1). Загальний обсяг інвестицій в порівняні з початком року зменшився на 180,5 тис.дол. США за рахунок вилучення  грошових внесків акціонерного капіталу нерезидентів.

| Рис.2 Динаміка капітальних інвестицій | ##### За І півріччі 2012 році в розвиток економіки міста суб’єктами господарювання, за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах, без ПДВ, за попередньому даними вкладено капітальних інвестицій в сумі 122,6 млн. грн. Інвестиції в основний капітал очікується в сумі 85,2 млн. грн., що складає 92,9% аналогічного періоду 2011р. (Рис.2). |
| --- | --- |

##### За технологічною структурою інвестицій в основний капітал витрати на виконання будівельних і монтажних робіт та землю під забудову склали 31,5% від загального обсягу. Питома вага витрат на придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю складає 65,7% від загального обсягу.

За видами економічної діяльності найвагомішу частку (63,1%) усіх інвестицій в основний капітал спрямовано у розвиток промисловості.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишалися власні кошти підприємств та організацій. Частка коштів кредитів банків та інших позик становила 4,7% усіх інвестицій, іноземних інвесторів - 3,0%, коштів місцевого бюджету – 1,2%, коштів державного бюджету – 2,8%, інших джерел фінансування – 3,8%.

Видатки міського бюджету розвитку за І півріччя 2012 року склали 6,3 млн.грн., у тому числі:

- капремонт житлового фонду – 4,02 млн.грн.

- благоустрій – 93,16 тис.грн.

- капітальний ремонт доріг – 85,8 тис.грн.

- реконструкція об’єктів управління охорони здоров׳я – 90,3 тис.грн.

- капітальний ремонт загальноосвітніх закладів (заміна віконних блоків) – 1214,8 тис.грн.

В І півріччі 2012 року у відділі освіти міської ради реалізовувався проект «Енергоефективна санація будівель загальноосвітніх закладів міста», який в 2011 році став переможцем у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Основною метою проекту було покращення санітарно - гігієнічних умов перебування дітей у навчальному закладі, досягнення рівня теплового комфорту не за рахунок збільшення енергоспоживання, а за рахунок  підвищення енергоефективності будівель закладів освіти. Основними роботами з реалізації проекту було встановлення металопластикових склопакетів у загальноосвітніх закладах міста. Загальна вартість проекту складає 2149,0 тис.грн., з них 500,0 тис.грн. – Фонд конкурсу, 1635,0 тис.грн. – кошти міського бюджету, 14,0 тис.грн. – благодійні внески.

У І півріччі 2012 року в місті введено в експлуатацію 2122 м2 загальної площі житла, що складає 49% від відповідного періоду попереднього року та 3,3% від загального обсягу житла збудованого в Луганській області (64474 м2).

## 1.2. Аналіз розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності

В місті протягом останніх років спостерігалося поступове підвищення інноваційної активності промислових підприємств, частка інноваційно - активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств у 2008 році складала 13,2%, у 2009р. – 10,8%, у 2010р. - 15,8%, у 2011р. – 15,8%, у І півріччі 2012 року – 15,8%. У І півріччі 2012 року впроваджено 1 новий технологічний процес. Рівень інноваційної активності підприємств залишається на рівні минулого року.

За І півріччя 2012 року внутрішні витрати підприємств на виконання наукових та науково-технічних робіт склали 27,1 млн. грн., це 33,7% від загальних витрат по Луганській області. Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами склав 30,83 млн. грн., у тому числі прикладні дослідження – 3,8 млн.грн., науково-технічні розробки – 25,9 млн. грн., науково-технічні послуги – 0,1 млн. грн.

В місті працює 702 особи - виконавці наукових та науково - технічних робіт, з них 249 дослідника, 76 техніків, 237 допоміжного персоналу та 140 інших працівників.

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В І ПІВРІЧЧІ 2012 РОКУ

Таблиця 1

| Зміст заходу | Обсяг фінансування, тис. грн. |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Удосконалення системи маркетингу, формування позитивного іміджу міста та його популяризації серед вітчизняних та іноземних інвесторів |  |  |  |
| 1.1. Участь у вітчизняних та закордонних іміджевих заходах з інвестиційної тематики, організація та проведення таких заходів у місті, підготовка презентацій, виїзні місії на цільові ринки | 120,0 | - | Протягом І півріччя було проведено 2 засідання координаційної ради з економічного розвитку Північно - Західного субрегіону «Інноваційний Донбас» проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність», на яких розглянути питання: - звіт про хід реалізації «Стратегії підвищення конкурентоспроможності Північно-Західного субрегіону «Інноваційний Донбас»; - розробка регіонального сайту та бренду субрегіону; - календарні плані виконання оперативних цілій Стратегії. |
| 1.2. Розробка Дорожньої карти інвестора міста Сєвєродонецька | Кошти виділяються виконавцю заходу Програми |  | Розпорядженням міського голови №136 від 26 квітня 2012 року затверджена «Дорожня карта інвестора». Карта розміщена на сайті міської ради. |
| 1.3. Розробка та періодичне оновлення інформаційних матеріалів про місто та галузі господарського комплексу міста. |  |  | На сайті міської ради щоквартально розміщується «Оцінка результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення Луганської області» |
| 1.4. Підготовка маркетингових та інших цільових досліджень за запитами потенційних інвесторів |  |  | В І півріччі 2012 року проведена робоча зустріч з делегацією Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО з питань впровадження проекту модернізації теплопостачання міста Сєвєродонецьку. Основною метою проекту є впровадження більш ефективного нового обладнання (водогрійних котлів, когенераційної станції тощо) та зменшення втрат тепла при транспортуванні й розподіленні теплоносія (впровадження попередньоізольованих трубопроводів). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.5. Розробка та виготовлення промоційних матеріалів (друк буклетів про місто, про інвестиційні пропозиції та проекти, виготовлення дисків, сувенірної продукції, тощо) | 120,0 | - | Розроблено буклет міста Сєвєродонецька. |
| 1.6. Розповсюдження комплекту маркетингових матеріалів про місто перед цільовою аудиторією | 40,0 | - | При проведенні зустрічей з делегаціями різних компаній, які перебувають на території міста для них готується комплекс маркетингових матеріалів про місто. Крім того, підприємства міста мають маркетингові матеріали щодо господарської діяльності підприємств. |
| 1.7. Створення інвестиційного Інтернет - порталу міста | Кошти виділяються виконавцю заходу Програми |  | Розроблено структура інвестиційного порталу міста. На порталі розміщується інформація з питань інвестиційної діяльності (інформація про місто, інформація для інвестора та ін.). |
| 1.8. Розробка та формування електронної бази даних інвестиційних та інноваційних проектів (пропозицій) |  |  |  |
| 1.9. Надання пропозицій щодо удосконалення законодавчої бази та нормативно - правових актів з питань інвестиційної діяльності |  |  | - |
| ІІ. Створення ефективної системи залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста |  |  |  |
| 2.1. Розробка Положення про інвестиційну діяльність на території міста Сєвєродонецька | Кошти виділяються виконавцю заходу Програми |  | Рішенням 37 - ої сесії міськради затверджено «Положення про інвестиційну діяльність на території м.Сєвєродонецька». |
| 2.2. Створення ефективного механізму залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста |  |  | На сайті міської ради створено розділ «Інвестиції портал міста», на якому розміщена інформація про м.Сєвєродонецьк, а також інформаційні матеріали з питань інвестиційної діяльності міської ради та підприємств міста. |
| 2.3. Коригування (розробка) Генерального плану міста з урахуванням зонінгу, встановлення меж м. Сєвєродонецька та розробка правил забудови населених пунктів |  |  | Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» правила забудови населених пунктів не розробляються, для подальшого розвитку та забудови міста вирішено розробляти детальні плани території мікрорайонів та кварталів міста, згідно з діючим Генпланом. У І півріччі 2012 року сесією міськради були прийняті рішення щодо розробки детальних планів території: - в районі озера Чисте; - 21 кварталу; - затверджено проект детального плану території 80 мікрорайону міста. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4. Формування та постійне оновлення електронної бази даних інвестиційно - привабливих земельних ділянок, виробничих об`єктів, інших будівель та споруд, які можуть бути запропоновані для реалізації інвестиційних проектів | Кошти виділяються виконавцю заходу Програми |  | Створено реєстр вільних земельних ділянок та вільних приміщень різних форм власності. |
| 2.5. Формування переліку стратегічних інвестиційних проектів |  |  | Визначено перелік приоритетних проектів міської ради та підприємств міста. |
| 2.6. Проведення роботи з залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку інфраструктури міста |  |  | Продовжується співробітництво з проекту «Підвищення якості муніципальних послуг» німецького агентства GIZ. Проводиться збір матеріалів щодо розробки туристичного сайту міста. |
| 2.7. Розробка інвестиційних проектів, бізнес - планів, проектів залучення міжнародної технічної допомоги, проектно - кошторисної документації у пріоритетних секторах інвестування міста | 8720,0 | - |  |
| 2.8. Надання інформаційної допомоги суб`єктам господарювання міста усіх форм власності з питань залучення інвестицій, отримання коштів державної та міжнародної технічної допомоги на розвиток економіки та інфраструктури міста | Кошти виділяються виконавцю заходу Програми |  | При зверненні суб’єктів господарювання, щодо залучення фінансових ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів, надається допомога щодо заповнення анкет і паспортів проектів. |
| 2.9. Надання потенційним інвесторам практичної та консультативної допомоги з питань реалізації інвестиційних проектів на території міста |  |  | У І півріччі 2012 року проведена робоча зустріч з делегацією Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО з питань розробки та фінансування проекту модернізації теплопостачання міста Сєвєродонецька. Основною метою проекту є проведення модернізації існуючої системи теплопостачання зниження втрат теплоносія та забезпечення мешканців міста якісними послугами. |
| 2.10. Організація підготовки з інвестиційного менеджменту підприємців міста та фахівців міської ради, які відповідальні за організацію інвестиційної діяльності шляхом проведення тренінгів (в тому числі з участю експертів ЄС), а також здійснення заходів (тижневих курсів) з підвищення кваліфікації у сфері залучення інвестицій | 20,0 | - | Проектом “Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність” (ЛІНК) постійно проводяться семінари з питань інвестиційної діяльності. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.11. Обмін досвідом з питань ефективних методів залучення інвестицій, супроводу інвестиційних проектів | Кошти виділяються виконавцю заходу Програми |  | На засіданнях колегії Головного управління економіки облдержадміністрації проводиться обмін досвідом між містами області щодо проведення робіт з питань залучення інвестицій на розвиток територій. Розглядаються проблемні питання: - в сфері залучення інвестицій; - виписки проектних пропозицій; - формування реєстру вільних приміщень та земельних ділянок. |
| ІІІ. Розвиток інвестиційно - інноваційних процесів у місті |  |  |  |
| 3.1. Визначення пріоритетних сфер (галузей) інвестування та виявлення потреб суб`єктів господарювання міста у інвестиційних ресурсах | Кошти виділяються виконавцю заходу Програми |  | ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» надані анкети 6 інвестиційних проектів. Основна мета проектів: - забезпечення повного контролю якості пітної води, проведення аналізу пітної води; - підвищення надійності системи водовідведення міста; поліпшення якості пітної води; - забезпечення надійності системи протипожежного водозабезпечення. |
| 3.2. Впровадження ефективних форм співробітництва між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка підприємців міста у пошуку партнерів |  |  | На сайті міської ради постійно розміщується інформація про проведення різних заходів (тренінгів, виставок, конференцій) з питань інвестицій |
| 3.3. Пошук потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проектів та підготовка до їх візитів | 20,0 | 4,8 | Анкети інвестиційних проектів підприємств і міської ради розміщується на сайті міської ради в розділі «Економіка». Анкети проектів надсилається до облдержадміністрації, ОКП «Регіональне агентство сприяння інвестиціям» з метою формування повної інформації в потребі інвестиційних коштів на реалізацію проектів. При зустрічах з потенційними інвесторами готується повний пакет документів щодо проектних пропозицій, їх реалізації та фінансування. |
| 3.4. Налагодження співпраці з вітчизняними та міжнародними агенціями і спеціалізованими установами з питань інформаційної та консультативно - методичної підтримки інвестиційної діяльності у місті | 10,0 | - | Міська рада співпрацює з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО з питання пілотного проекту модернізації системи теплопостачання 52, 75, 76 мікрорайонів міста та Demo UkrainaDH щодо впровадження проекту модернізації системи гарячого водопостачання 81 - го мікрорайону міста. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.5. Запровадження конструктивної співпраці з інвесторами шляхом оперативного реагування на їх пропозиції та звернення щодо ускладнень в їх діяльності | Кошти виділяються виконавцю заходу Програми |  | Шведським агентством міжнародного розвитку «СИДА» надано згоду щодо фінансування техніко - економічного обґрунтування проекту по модернізації системи теплопостачання міста. Обсяг фінансування складає 125 тис.евро. |
| 3.6. Надання суб’єктам підприємницької діяльності міста фінансової підтримки з часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів | 100,0 | - | Рішенням сесії міськради № 1642 від 26.04.2012р. затверджено Порядок та склад конкурсної комісії щодо виділення з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими у банках суб’єктами малого та середнього підприємництва у 2012 році для реалізації інвестиційних проектів. |
| 3.7. Застосування механізму державно - приватного партнерства, зокрема розвиток концесій, як інструменту залучення інвестиційних ресурсів в інфраструктуру міста | Кошти виділяються виконавцю заходу Програми |  | Сєвєродонецькою міською радою продовжується організаційна робота з реалізації діючих проектів державно - приватного партнерства, а саме: 1. проект на 2012 - 2014 роки у сфері водопостачання і водовідведення міста у рамках договору про передачу у концесію ТОВ «Таун - Сервіс» (договір №1 від 02.07.2009р.) об`єкту комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька – цілісного майнового комплексу КП «Сєвєродонецькводоканал»; 2. проекту на 2012 рік «Енергоефективна санація будівель загальноосвітніх закладів міста» (протокол про наміри спільної реалізації проекту від 17 червня 2011 року між Сєвєродонецькою міською ради і ТОВ «Сєвєродонецькі металеві вироби та конструкції»). |
| 3.8. Проведення інвентаризації об`єктів нерухомості (у тому числі виробничих) і земельних ділянок міста та створення інвестиційного продукту для інвесторів на базі вільних об`єктів нерухомості і земельних ділянок |  |  | Сформовано реєстр вільних земельних ділянок та вільних приміщень різних форм власності. |
| 3.9. Створення цілісної системи інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності |  |  | - |

### IІІ. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Таблиця 2. Показники обсягів інвестицій в основний капітал у м. Сєвєродонецьку

| Показник | Одиниця виміру | 2012 рік прогноз | І півріччя 2012 року |
| --- | --- | --- | --- |
| Інвестиції в основний капітал | млн. грн. | 199,8 | 85,2 |
| у % до попереднього року | % | 112,0 | 92,9 |

Таблиця 3. Показники обсягів залучених іноземних інвестицій у м. Сєвєродонецьку

| Показник | Одиниця виміру | 2012 рік прогноз | І півріччя 2012 року |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком - всього | млн. дол. США | 193,5 | 191,3 |
| у % до попереднього року | % | 100,3 | 137,6 |

Таблиця 4. Показники обсягів будівництва та проектно-

дослідницьких робіт у м. Сєвєродонецьку

| Показник | Одиниця виміру | 2012 рік прогноз | І півріччя 2012 року |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг будівельно-монтажних робіт | тис. грн | 40851,8 | 41317,0 |
| Обсяг проектно-дослідницьких робіт | тис. грн | 8720,0 | 3823,2 |

Таблиця 5. Показники розвитку інноваційної діяльності у м. Сєвєродонецьку

| Показники | 2011 рік факт | 2012 рік прогноз | І півріччя 2012 року |
| --- | --- | --- | --- |
| Рівень інноваційної активності підприємств у промисловості, відсотків | 15,8 | 18,4 | 15,8 |
| Впровадження нових технологічних процесів, одиниць | 6 | 7 | 1 |
| Освоєння нових видів продукції, одиниць | 2 | 6 | - |

IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів. Крім того, на виконання окремих заходів Програми, спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством (власні кошти підприємств і організацій міста, кредити банків, кошти іноземних інвесторів, кошти міжнародної технічної допомоги, тощо).

Таблиця 6. Обсяги фінансування програми по роках

| Джерела фінансування, у тому числі | Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 рік план | І півріччя 2012 року факт | ІІ півріччя 2012 року |
| Державний, обласний бюджети | 20799,8 | 500,0 | - |
| Міський бюджет | 9400,1 | 1214,8 | - |
| Інші кошти | 50237,0 | 14,0 | - |
| Загальний обсяг ресурсів | 80436,9 | 1728,8 | - |

# V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Аналіз виконання у І півріччі 2012 року завдань «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки» (далі Програма) свідчить про те, що більшість завдань Програми виконується. Підсумки І півріччя 2012 року підтверджують позитивні тенденції в розвитку інвестиційної діяльності.

Аналіз показників інвестиційної діяльності за І півріччя 2012 року свідче про позитивні тенденції розвитку.

Продовжується робота з потенційними інвесторами щодо реалізації приоритетних інвестиційних проектів міста. Надані проекти, для фінансування за рахунок коштів Фонду регіонального розвитку.

Протягом І півріччя 2012 року реалізовувались проекти через застосування державно-приватного партнерства. Реалізувався проект «Енергоефективна санація будівель загальноосвітніх закладів міста», який став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів місцевого самоврядування.

Водночас, незважаючи на істотні позитивні тенденції, існує ряд проблемних питань:

- низька активність підприємств міста щодо залучення інвестицій в розвиток;

- низький рівень впровадження інноваційних технологій, освоєння нових видів продукції на підприємствах міста;

- зниження обсягів будівельних робіт;

- низький рівень інвестицій в основний капітал;

- не вирішене питання власності на землю, у тому числі для реалізації інвестиційних проектів.

Секретар ради								А.А.Гавриленко