**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

**П’ятдесят шоста (чергова) сесія**

**РІШЕННЯ**  **№2404**

24 січня 2013 року

м. Сєвєродонецьк

**Про хід виконання  рішення одинадцятої сесії Сєвєродонецької міської  ради шостого скликання від 24.02.2011 р. № 279 «Про затвердження Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2011- 2014 роки» в 2012 році**

Керуючись  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію про хід виконання в 2012 році  рішення одинадцятої сесії Сєвєродонецької міської  ради шостого скликання від 24.02.2011 р. № 279  «Про затвердження Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2011- 2014 роки», Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію про хід виконання  в 2012 році  рішення одинадцятої сесії Сєвєродонецької міської  ради шостого скликання від 24.02.2011 р. № 279  «Про затвердження Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2011- 2014 роки» (додається) прийняти до відома.

2. Продовжити виконання  заходів  Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2011- 2014 роки.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

**Міський голова                                                                                 В.В.Казаков**

*Додаток*

*до рішення 56 сесії*

*від 24.01. 2013 р. № 2404*

**ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ**

**про хід виконання у 2012 році Міської цільової комплексної програми розвитку системи**

**охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2011- 2014 роки**

**1.      Основні данні.**

Метою Програми є вирішення питань щодо:

- профілактики і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення міста;

- впровадження новітніх організаційно-управлінських рішень і медичних технологій в практику роботи підрозділів комунальної установи «Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня»;

- вдосконалення системи надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 24 лютого 2011 року № 279.

Відповідальним виконавцем Програми  визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2011 – 2014 роки.

**2. Виконання завдань і заходів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання заходу** | **Виконання** |   |
|   |
| 1 | Раціональне використання ресурсів системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька | 1.1. Прийняття обласного шкірно-венерологічного диспансеру у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради | 2011 рік | Прийнято обласний шкірно-венерологічний диспансер у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради |   |
| 1.2. Прийняття обласного протитуберкульозного диспансеру у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради | 2011 рік | Прийнято обласний протитуберкульозний диспансер у комунальну власність Сєвєродонецької міської ради |   |
| 2 | Удосконалення кадрової політики | 2.1. Продовження роботи спеціалізованого класу хіміко-біологічного профілю у ліцеї м. Сєвєродонецька  | 2011 рік | Продовжують роботу 5 спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю у ліцеї м. Сєвєродонецька  |   |
| 2.2.  Продовження роботи з профорієнтації молоді на медичні спеціальності в загальноосвітніх закладах міста | 2011-2014 роки | Продовжується робота з профорієнтації молоді на медичні спеціальності. Проведені зустрічі лікарів з учнями загальноосвітніх закладах міста. |   |
| 2.3. Підготовка спеціалістів, в т. ч. післядипломна, в медичних ВНЗ за рахунок коштів бюджету міста: 2011 р. – 4 осіб, 2012 р. – 4 осіб,1013 р. – 4 осіб,2014 р. – 4 осіб | 2011-2014 роки |  Заплановано на 2013 рік  |   |
| 2.4. Забезпечення медичних працівників житлом (2 одиниці щороку) | 2011-2014 роки | 23 медичних працівника забезпечені житлом в звітному періоді (2 квартири та 21 кімната в гуртожитку) |   |
| 3                                                       4 | Удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги  Удосконалення надання екстреної та невідкладної медичної допомоги населенню | 3.1. Передача частини закладів первинної медичної допомоги на фінансування за рахунок коштів міського бюджету | 2011-2014 роки | Передано ФАПи с. Сиротино, с. Метьолкіне, с. Боброве на фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету |   |
| 3.2. Розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги у м. Сєвєродонецьку шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги | 2011-2014 роки |  Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 24.07.2012 № 1903 «Про створення комунальної  установи «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» створено Центр ПМСД. |   |
| 3.3 Оснащення підрозділів первинної медико-санітарної допомоги автотранспортом | 2011-2014 роки | Для обслуговування викликів на дому у віддалених дільницях, виділені автомобілі, які закріплені за кожною поліклінікою та за Центром первинної медико-санітарної допомоги |   |
| 3.4 Оснащення підрозділів Багатопрофільної лікарні та первинної медико-санітарної допомоги інструментарієм та обладнанням | 2011-2014 роки | Придбано медичного устаткування 193 од. на загальну суму 2432,4тис.,  у тому числі за рахунок позабюджетних асигнувань – 897,90 тис. грн.,  за рахунок державного бюджету – 749,0 тис. грн. (Комплекс рентгенівський діагностичний «Емансіс», стерилізатор паровий, рентгенівська трубка, аналізатор автоматичний для вимірювання концентрації глюкози, електрокардіограф, спірограм, ректоскоп та інше) |   |
| 3.5 Оснащення закладів первинної медико-санітарної допомоги комп’ютерною технікою та засобами зв’язку | 2011-2014 роки | В поліклініках міста придбано 9 комп’ютерних комплексів для підрозділів первинної медико-санітарної допомоги. Всі поліклініки підключені до мережі Інтернет. |   |
| 3.6 Відкриття при закладах первинної медико-санітарної допомоги аптечних установ | 2012-2014 роки | Відкрито у поліклініки №1 дві аптечні установи та у поліклініки № 2 одна аптечна установа. |   |
| 4.1 Проведення реорганізації відділення невідкладної медичної допомоги на базі Багатопрофільної лікарнім. Сєвєродонецька | 2011-2014 роки | Проводиться планова робота з реорганізації відділення невідкладної медичної допомоги, на першому етапі приєднано одну бригаду швидкої (невідкладної) медичної допомоги до відділення невідкладної медичної допомоги |   |
| 5                      6.                                  7 | Удосконалення надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання               Удосконалення надання медичної допомоги хворим на онкологічну патологію   Удосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям | 5.1. Поліпшення роботи блоку інтенсивної терапії з надання кардіо-неврологічної допомоги | 2011-2014 роки | В 2011 році відкрито після капітального ремонту у кардіологічному відділенні блок з надання невідкладної кардіо-церебральної патології. В 2012 році проведено ремонт ЕКГ, придбано кабелі до моніторів, акумулятори для ЕКГ. |   |
| 5.2. Впровадження нових стандартів обстеження і лікування хворих на серцево-судинну патологію | 2011-2014 роки | Постійно, згідно плану  лікування хворих на серцево-судинну патологію, проводитися впровадження нових методик, протоколів стандартів, затверджених наказами МОЗ України. Так впроваджено:  застосування «Розувастатину» у лікуванні системного атеросклерозу; маршрути ведення пацієнтів, хворих на серцево-судинну патологію. |   |
| 5.3. Проходження курсів тематичного удосконалення із захворюванням системи кровообігу | 2011-2014 роки | За звітній період пройшли курси тематичного удосконалення із захворюванням системи кровообігу 5 лікарі кардіологів. Пройшли передатестаційні курси 4 лікаря кардіолога. |   |
| 6.1. Виділення годин на загальному прийому лікаря-онколога для мамологічного огляду пацієнтів | 2011-2014 роки | Всі лікарі онкологи на загальному прийомі проводять обстеження жінок на раннє виявлення пухлин молочної залози. |   |
| 6.2. Збільшення хоспісних ліжок до 10 на базі терапевтичного відділення №1 | 2012-2014 роки | На базі терапевтичного відділення розгорнуто 10 хоспісних ліжок. Створена виїзна бригада для надання медичної допомоги хоспісним хворим на дому, зокрема знеболювання. |   |
| 6.3. Оснащення сучасним медичним обладнанням онкологічної служби міста (ректоскопи) | 2011-2014 роки | Придбано ректоскоп для онкологічної служби |   |
| 6.4. Забезпечення онкологічного відділення хіміопрепаратами для проведення лікування | 2011-2014 роки | Отримано хіміопрепаратів за централізованими поставками на суму 251027,17 грн. |   |
| 6.5. Укомплектування штатів лікарями онкологами амбулаторної служби | 2011-2014 роки | У 2012 році пройшла к курси первинної спеціалізації дитячого лікаря-онколога міський онколог. |   |
| 6.6. Введення 0,5 ставки лікаря онко-гінеколога за рахунок перепрофілювання 0,5 ставки лікаря-гінеколога жіночої консультації | 2011-2014 роки | Заплановано на 2013 рік |   |
| 7.1. Організація міжміського акушерського стаціонару та оснащення його сучасною лікувально-діагностичною апаратурою | 2011-2014 роки | Планується на 2013 рік |   |
| 8 | Удосконалення надання медичної допомоги хворим на туберкульоз | 8.1. Клопотання перед Головним управлінням охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації про забезпечення міста цифровим флюорографом | 2011-2014 роки | Придбано в 2011 році, за кошти місцевого бюджету, цифровий флюорограф. |   |
| 8.2 Укомплектування фтізіатром-педіатром протитуберкульозного диспансеру  | 2011-2014 роки | Укомплектовано фізичною особою ставка фтизіатра-педіатра у КУ СМБЛ. |   |

**3. Оцінка ефективності виконання.**

Виконання у 2012 році Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька дало змогу зберегти надання медичної допомоги мешканцям м. Сєвєродонецька у повному обсязі. Середні строки лікування утримуються на рівні минулого року та відповідають стандартам лікування, затверджених наказами МОЗ України. Створено Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги. Покращились деякі показники здоров’я населення та демографічні показники:

- народжуваність збільшилася на 3,23 % і склала 9,6 на 1000 народжених живими   (2011 р - 9,3);

- загальна смертність зменшилась на 6,47 % та склала 13,0 на 1000 мешканців (2011 р – 13,9):

- смертність населення від злоякісних новоутворень зменшилась на 12,8 %;

- показник захворюваності усіма формами  туберкульозу зменшився  на 18,6 %  і склав 41,6 на 100 тис. населення  (2011 р.- 51,1);

- захворюваність деструктивними формами туберкульозу зменшилася на 40,4 % і склала 13,3 на 100 тис. населення (2011 р.- 22,3);

- первинна захворюваність населення розладами психіки та поведінка зменшилась на 17,1 %;

 - показник первинного виходу на інвалідність серед усього населення зменшився  на 2 % і склав 47,81 на 10 тис. населення (2011 г - 48,48).

**4. Фінансування.**

За рахунок всіх джерел фінансування  було направлено на покращання матеріально-технічної бази КУ СМБЛ 2778,72 тис грн.,у тому числі за кошти міського бюджету 189,3, державного бюджету784,96 тис. грн., позабюджетні кошти 1804,46 тис. грн.  Придбано медичного устаткування 76 од. на загальну суму 1646,9 тис.,  у тому числі за рахунок позабюджетних асигнувань – 897,90 тис. грн.,  за рахунок державного бюджету – 749,0 тис. грн., проведено капітальних ремонтів на 3110,75 тис. грн.

**5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.**

Продовжити виконання  Міської цільової комплексної програми розвитку системи охорони здоров’я м. Сєвєродонецька на 2011- 2014 роки.

Секретар ради                                                                                             А.А.Гавриленко