**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА**

**ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ**

**П’ятдесят сьома (чергова) сесія**

**РІШЕННЯ  №2477**

«21» лютого  2013р.

м. Сєвєродонецьк

**Про хід виконання рішення сесії міської ради від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.» (із змінами) у 2012 році**

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.» (із змінами) у 2012 році»**,** затвердженої рішенням сесії Сєверодонецької міської ради, Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1.           Затвердити звіт «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.» (із змінами) у 2012 році» (Додаток).

            2.         Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням.

**Міський голова                                                                                                     В.В. Казаков**

*Додаток*

*до рішення  57-ої  (чергової) сесії міської ради*

*від  «21» лютого 2013 р. №2477*

**ЗВІТ**

**про хід виконання рішення сесії  міської ради від 24.12.2009 року № 3731«Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства    
м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.» (із змінами) у 2012 році**

**1. Основні дані**

           «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства  м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.» (далі Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 24.12.2009 року № 3731 і спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення споживачів якісними житлово-комунальними послугами.

Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів національних стандартів, забезпечення усіх споживачів економічно доступними житлово-комунальними послугами відповідного рівня та якості, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг, стимулювання економічного та раціонального використання енергоресурсів.

            Відповідальними виконавцями Програми є Управління житлово-комунального господарства міської ради, комунальні підприємства міста,  ТОВ «ТАУН-СЕРВІС»,  ТОВ агрофірма «Зелене господарство».

            Строк виконання Програми з  2010 року по 2014 рік.

**2. Виконання завдань і заходів**.

            Програмою передбачено виконання  наступних завдань та заходів:

        підвищення ефективності та надійності технічного стану житлово-комунального господарства;

        підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг ;

        економія енергетичних ресурсів;

        ефективна робота підприємств житлово-комунального господарства;

        забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

  технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих

показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

   залучення громадськості до процесів формування житлової політики та

реформування житлово-комунального господарства.

Виконання завдань Програми потребує реалізації заходів інституціонального, організаційного, фінансового, нормативно-правового та науково-технічного забезпечення.

 В рамках Програми у 2012 році виконані заходи по наступних розділах:

***Житлове господарство***

Комунальними підприємствами міста «Житлосервісами», КП «Сєвєродонецькі теплові мережі», КП «Сєвєродонецькліфт» виконані заходи для забезпечення надійності технічного стану житлово-комунального господарства та підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг:

- капітальний ремонт покрівель на 51 житловому будинку, в тому числі 5 будинків із застосуванням тепло - та гідроізолюючого матеріалу – пінополіуретану та  на 4-х будинках Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; також за рахунок міського бюджету  виконано капітальний ремонт покрівель 2-х адміністративних будівель КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» та КП «Житлосервіс «Евріка»  із застосуванням тепло- та гідро- ізолюючого матеріалу на суму 1070,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт  мереж гарячого водопостачання із заміною водопідігрівників на 34-х житлових будинках;

- капітальний ремонт 2-х балконів;

- експертно-технічне обстеження 66 пасажирських ліфтів для подовження терміну їх експлуатації;

- капітальний ремонт 3-х гуртожитків по вул. Танкістів, 30 та пр. Космонавтів, 18а, вул. Молодіжна, 9;

- капітальний ремонт житлового будинку по вул. Донецькій, 4 з утепленням стін зовні,  капремонтом покрівлі та укріплення стін; відповідно до висновків спеціалізованого підприємства виконано проект на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Гоголя, 29;

- у квартирах пільгової категорії мешканців згідно черги замінено  56 од. газового обладнання, з них 37 газових плит та 19 газових колонок.

Для житлово-експлуатаційних підприємств надано фінансову підтримку у розмірі 3500,3 тис. грн.

***Водопровідно-каналізаційне господарство***

ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» виконали заміну насосних агрегатів на каналізаційних  насосних станціях № 1 та №2 на насосні агрегати меншої потужності що дозволило знизити витрати на електроенергію, підвищити надійність роботи каналізаційних мереж міста. Виконали заміну міських водопровідних та каналізаційних мереж, арматури з монтуванням регуляторів витрат. Всі заходи виконані за кошти підприємства.

***Теплове господарство***

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємства впровадили проект по реконструкції системи теплопостачання 6-ти житлових будинків по вул. Силікатній з встановленням модульної котельної, що  дозволило забезпечити мешканців даного мікрорайону задовільним опаленням. Також виконано реконструкцію котельні 83 мікрорайону з встановленням вузла обліку теплової енергії та реконструкцією теплової камери. Капітальний ремонт котлів з монтажними роботами та обмурівкою котлів №№3,4 котельні 71 мікрорайону. Заміну радіаційної та конвективної частини котлів №3,4, 71 котельної.

За кошти підприємства виконано заміну мережних насосів на котельні 71 мікрорайону, автоматизацію центральних теплових пунктів № 1,2,3,4,5,6,8.

 Для сталої та задовільної роботи КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» надано фінансову підтримку у сумі 914,0 тис. грн.

***Благоустрій***

Для покращення благоустрою та зовнішнього вигляду міста виконано:

КП «Сєвєродонецькліфт» за рахунок власних коштів та залучених позабюджетних коштів  виконано роботи з поліпшення вуличного освітлення міста, побудовані нові мережі зовнішнього освітлення в сквері імені М.В. Гоголя; улаштована світлова ілюмінація по            пр. Радянському та пр. Хіміків.

 За кошти місцевого бюджету виконано реконструкцію та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Єгорова та по вул. Автомобільній; поточне утримання та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулицях міста; (поточний ремонт та технічне обслуговування 111,5 км мереж зовнішнього освітлення та 1964 працюючих світлоточок; капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Федоренка,           вул. Менделєєва, вул. Гагаріна)

ТОВ агрофірма «Зелене господарство» за кошти міського бюджету виконало роботи з утримання зелених насаджень, до складу яких входить покіс газонів, стрижка газонних бордюр по вулицях міста; обрізування під природний вигляд крон дерев 703 од.; обрізування з проріджуванням крон дерев – 396 од. **;**звалювання сухостійних, аварійних та фаутних дерев – 27 од. Догляд за зеленими насадженнями для забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме видалення порослі на перехрестях  міста; посадка нових зелених насаджень: пр. Гвардійський (73 саджанців кущів та 79 саджанців каштанів та горобини), вул. Гагаріна (75 саджанців каштанів та горобини), вул. Курчатова (саджанців кущів);  капітальний ремонт зелених насаджень, у тому числі омолодження 303 дерев по вулицям: вул. Менделєєва, вул. Федоренко, вул. Леніна, вул. Силікатної та вул. Жовтневої. За кошти підприємства  виконується утримання розпліднику.

КП «Сєвєродонецьккомунсервис» за кошти міського бюджету придбано 2 одиниці спецтехніки для утримання доріг та вивозу ТПВ; придбано 116 стандартних контейнерів для ТПВ; влаштовано площадку під контейнери для збору твердих побутових відходів.

За кошти підприємства виконано ремонт споруд та будівель  КП «Сєвєродонецьккомунсервис».

***Міський транспорт***

КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»  виконало:

- капремонт  100 м контактної мережі на суму 5, 4 тис. за кошти підприємства та 9,9 тис. грн. за кошти міського бюджету;

- капітальний ремонт 2-х тролейбусів.

            У зв’язку з відсутністю фінансування з Державного бюджету значна частина заходів не виконано:

- капітальний ремонт систем холодного водопостачання;

- капітальний ремонт  колекторів опалення;

- капітальний ремонт колекторів гарячого водопостачання;

- капітальний ремонт каналізаційних систем;

- капітальний ремонт внутрішньоквартирних мереж опалення для незаможних громадян;

- капітальний ремонт аварійних будинків;

- відбудова систем диспетчеризації ліфтового господарства у житлових будинках;

- модернізація ліфтів, які відпрацювали нормативний строк експлуатації 25 і більше років;

- оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії та води;

- капітальний ремонт будинків ОСББ;

- інвентаризація зелених насаджень;

- модернізації спецтехніки КП «СКС»;

- придбання євро контейнерів для ТПВ;

- придбання  контейнерів для  крупногабаритних відходів та інші роботи капітального характеру, які зазначені у Програмі.

            У 2012 р. поза межами даної Програми за кошти міського бюджету виконано: капітальний ремонт виносних рамок управління 38 од. на суму 160,1 тис. грн.; капітальний ремонт теплотраси в кварталі МЖК «Мрія» на суму 115,4 тис. грн.; капітальний ремонт оголовків димовентиляційних каналів на 14 житлових будинках на суму 61,4 тис.грн.; капітальний ремонт 3-х гуртожитків по вул. Танкістів, 30 та пр. Космонавтів, 18а, вул. Молодіжна, 9 на суму коштів 956,3; проведено оплату робіт з експертних оцінок по пр. Гвардійському, 77а на 9,9 тис. грн.; капітальний ремонт електричних мереж житлового будинку по вул. Курчатова, 4 на суму 514 7 тис. грн.;обстеження будівельних конструкцій житлових будинків з розробкою проектно-кошторисної документації 2-ї балконів та аварійної квартири по вул. Леніна, 20 на суму 5,7 тис. грн.; розроблені проекти на встановлення 2-х пандусів на суму 3,3 тис. грн.; оформлені  правовстановлюючі документи на земельні ділянки житлових будинків КП «Житлосервіс «Світанок» на суму 42,4 тис. грн.; придбано обладнання для ліфтів на суму 84,9 тис. грн.;  придбано шини для тролейбусів на суму 490,1 тис. грн.; придбано 1 од. спецтехніки для КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» на суму 132,4 тис. грн.

**3. Оцінка ефективності виконання.**

            Виконання заходів Програми сприяло підвищенню якості послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, покращило технічний стан житлових будинків, збільшило економію енергетичних ресурсів, ефективність роботи житлових підприємств.

**4. Фінансування.**

            У 2012 р. фінансування Програми здійснювалось виключно за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів житлово-комунальних підприємств міста та інших джерел власних надходжень (на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів). З державного бюджету коштів на реалізацію заходів Програми не виділялись.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |
| Найменування заходів | тис.грн. | | | Джерела фінансування |  |
| план | | факт |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |  |
| ***ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО*** | | | | |  |
| Капітальний ремонт покрівлі | 7575,29 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 5300,61 | | 13094,87 | Місцевий бюджет |  |
| 12872,9 | | 13094,87 | Разом |  |
| Капітальний ремонт систем холодного водопостачання | 1149,57 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 804,70 | | 0,00 | Місцевий бюджет |  |
| 1954,27 | | 0,00 | Разом |  |
| Капітальний ремонт каналізаційних систем | 1237,08 | | 0 | Державний бюджет |  |
| 865,95 | | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 2103,03 | | 0 | Разом |  |
| Капітальний ремонт колекторів опалення | 320,59 | | 0 | Державний бюджет |  |
| 224,41 | |  |
|  | Місцевий бюджет |  |
| 545,00 | | 1085,4 |  |  |
| Капітальний ремонт колекторів гарячого водопостачання | 279,41 | |  |
| 195,59 | | 1085,4 | Разом |  |
| 475,00 | |  |
| Капітальний ремонт внутрішньоквартирних мереж опалення для незаможних громадян | 135,29 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 94,71 | | 0,00 | Місцевий бюджет |  |
| 230,00 | | 0,00 | Разом |  |
| Капітальний ремонт водопідігрівників | 535,29 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 374,71 | | 1535,5 | Місцевий бюджет |  |
| 910,00 | | 1535,5 | Разом |  |
| Капітальний ремонт балконів | 706,82 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 494,78 | | 12,6 | Місцевий бюджет |  |
| 1201,60 | | 12,6 | Разом |  |
| Заміна газового обладнання | 186,18 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 130,32 | | 97,8 | Місцевий бюджет |  |
| 316,50 | | 97,8 | Разом |  |
| Капітальний ремонт аварійних будинків | 435,88 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 305,12 | | 596,3 | Місцевий бюджет |  |
| 741,00 | | 596,3 | Разом |  |
| Відбудова систем диспетчеризації ліфтового господарства у житлових будинках | 235,29 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 164,71 | | 0,00 | Місцевий бюджет |  |
| 400,00 | | 0,00 | Разом |  |
| Модернізація ліфтів, які відпрацювали нормативний строк експлуатації 25 і більше років | 988,24 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 691,76 | | 0,00 | Місцевий бюджет |  |
| 1680,00 | | 0,00 | Разом |  |
| Експертно-технічне обстеження ліфтів для продовження терміну експлуатації | 37,04 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 25,93 | | 102,6 | Місцевий бюджет |  |
| 62,97 | | 102,6 | Разом |  |
| Установлення в житлових будинках будинкових приладів обліку електричної енергії з прокладкою електричних мереж | 0 | | 0 | кошти підприємства |  |
| 153,0 | | 0,00 | державний бюджет |  |
| 107,1 | | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 260,1 | | 0 | Разом |  |
| Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води | 630,59 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 441,41 | | 0,00 | Місцевий бюджет |  |
| 1072,0 | | 0,00 | Разом |  |
| Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії *(виконані проекти на встановлення приладів обліку теплової енергії )* | 2014,71 | | 174,4 | Державний бюджет |  |
| 1410,29 | | 0,00 | Місцевий бюджет |  |
| 3425,0 | | 174,4 | Разом |  |
| Капітальний ремонт будинків ОСББ | 7500,0 | | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 1500,0 | | 1000,33 | Місцевий бюджет |  |
| 9000,0 | | 1000,33 | Разом |  |
| Технічна інвентаризація, обстеження житлового фонду та виготовлення технічних паспортів | 500,0 | | 109,3 | Місцевий бюджет |  |
| Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств | 1000,0 | | 3500,3 | Місцевий бюджет |  |
| **РАЗОМ:** | **24120,27** | | **174,40** | **державний бюджет** |  |
| **14632,1** | | **21135,0** | **місцевий бюджет** |  |
| **38752,37** | | **21309,4** | **разом** |  |
| ***ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО*** | | | | |  |
| Встановлення перетворювачів частоти обертів двигуна насосного агрегату КНС-1 м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 8а | 32,5 | | 32,5 | Кошти підприємства |  |
| Встановлення перетворювачів частоти обертів двигуна насосного агрегату КНС-1 м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 25,а | 32,5 | | 32,5 | Кошти підприємства |  |
| Придбання спецтехніки спецобладнання | 365,0 | | 0 | Кошти підприємства |  |
| Заміна водопровідних та каналізаційних мереж,арматури,монтаж регуляторів витрат. Міські мережі м. Сєвєродонецьк | 244,0 | | 244,0 | Кошти підприємства |  |
| **РАЗОМ:** | **674,0** | | **309,0** | **Кошти підприємства** |  |
| ***ТЕПЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО*** | | | | |  |
| Заміна внутрішньо квартальних мереж опалення та гарячого водопостачання 75 мікрорайону | 9000,0 | | 0 | Кошти підприємства |  |
| Заміна внутрішньо квартальних мереж гарячого водопостачання від ЦТП-7 до ж/б Н вул. Новікова, 23 | 1500,0 | | 0 | Кошти підприємства |  |
| Реконструкція  центральних теплових пунктів з заміною водо підігрівників ЦТП 6,7 | 4000,0 | | 0 | Кошти підприємства |  |
| Заміна пальників на струйно-нішеві на котлах №1,№2,№3та № 4 котельні 71 мікрорайону | 1000,0 | | 0 | Кошти підприємства |  |
| Фінансова підтримка підприємств комунальної теплоенергетики | 5000,00 | | 0 | Місцевий бюджет |  |
| Капітальний  ремонт котлів КП «СТКЕ». Монтажні роботи при капітальному ремонті обмуровкі котлів №№ 3,4, котельні 71 мікрорайону | 352 | | 351,81295 | Місцевий бюджет |  |
| 52 | | 51,49170 | Кошти підприємства |  |
| Реконструкція котельні 83 мікрорайону з встановленням вузла обліку теплової енергії | 934,0 | | 933,19627 | Місцевий бюджет |  |
| 19,0 | | 20,43196 | Кошти підприємства |  |
| Реконструкція теплової камери ТК - 1 | 747,0 | | 746,62673 | Місцевий бюджет |  |
| Реконструкція системи теплопостачання житлових будинків №№ 1,2,3,4,5,6, по вул. Силікатній з встановлення модульної котельні | 658,0 | | 657,410 | Місцевий бюджет |  |
| 12,0 | | 123,46742 | Кошти підприємства |  |
| Капітальний ремонт котлів КП «СТКЕ». Заміна  радіаційної  та конвективної частин котлів № 3,4, котельні 71 мікрорайону. | 0 | | 0 | Державний бюджет |  |
|  | |  |  |  |
| 495,0 | | 494,83705 | Місцевий бюджет |  |
| 52,0 | | 51,94204 | Кошти підприємства |  |
| Заміна мережних насосів на котельні 71 мікрорайону | 0 | | 123,40997 | Кошти підприємства |  |
| Автоматизація  центральних теплових пунктів ЦТП 1,2,3,4,5,6,7,8 | 0 | | 751,28985 | Кошти підприємства |  |
| Фінансова підтримка | 5000,0 | | 914,0 | Місцевий бюджет |  |
|  |  | |  |  |  |
| **РАЗОМ:** | **15635,0** | | ***1122,03294*** | **Кошти підприємства** |  |
| **8186,0** | | ***4097,883*** | **Місцевий бюджет** |  |
| **23821,0** | | ***5219,91594*** | **Разом** |  |
| ***БЛАГОУСТРІЙ*** | | | | |  |
| Реконструкція та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | | 747,06 | 0,00 | Державний бюджет |  |
| 5223,94 | 398,5 | Місцевий бюджет |  |
| 1270,0 | 398,5 | Разом |  |
| Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення | | 950,00 | 839,6 | Місцевий бюджет |  |
| Придбання спецтехніки для дільниці "Міськсвітло" | | 38,24 | 0 | Державний бюджет |  |
| 26,76 | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 65 | 0 | Разом |  |
| Утримання зелених насаджень | | 1764,71 | 0 | Державний бюджет |  |
| 1235,29 | 989,2 | Місцевий бюджет |  |
| 3000,0 | 989,2 | Разом |  |
| Посадка зелених насаджень | | 300,0 | 0 | Державний бюджет |  |
| 210,0 | 55,7 | Місцевий бюджет |  |
| 510,0 | 55,7 | Разом |  |
| Ремонт газонів | | 558,82 | 0 | Державний бюджет |  |
| 391,18 | 26,1 | Місцевий бюджет |  |
| 950,0 | 26,1 | Разом |  |
| Утримання розпліднику ТОВ Агрофірма «Зелене господарство» | | 38,5 | 7,0 | Кошти підприємства |  |
| Ремонт теплиць ТОВ Агрофірма «Зелене господарство» | | 74,5 | 0 | Кошти підприємства |  |
| Придбання спецтехніки для вивезення ТПВ | | 801,76 | 0 | Державний бюджет |  |
| 561,24 | 20,0 | Місцевий бюджет |  |
| 37 | 0 | Кошти підприємства |  |
| 1400,0 | 20 | Разом |  |
| Придбання спецтехніки для утримання доріг для КП «СКС» та для «Житлосервісів» | | 694,12 | 0 | Державний бюджет |  |
| 485,88 | 63,0 | Місцевий бюджет |  |
| 20,0 | 0 | Кошти підприємства |  |
| 1200,0 | 63,0 | Разом |  |
| Модернізації спецтехніки КП «СКС» | | 128,82 | 0 | Державний бюджет |  |
| 90,18 | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 13,0 | 0 | Кошти підприємства |  |
| 232,0 | 0 | Разом |  |
| Придбання евроконтейнерів для ТПВ | | 58,82 | 0 | Державний бюджет |  |
| 41,18 | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 100,0 | 0 | Разом |  |
| Придбання стандартних контейнерів для ТПВ | | 32,94 | 0 | Державний бюджет |  |
| 23,06 | 142,1711 | Місцевий бюджет |  |
| 56,0 | 142,1711 | Разом |  |
| Придбання  контейнерів для крупногабаритних відходів | | 11,76 | 0 | Державний бюджет |  |
| 8,24 | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 20,0 | 0 | Разом |  |
| Ремонт споруд та будівель КП "СКС" | | 120,0 | 8,50114 | Кошти підприємства |  |
| **РАЗОМ:** | | **5137,05** | ***0*** | **Державний бюджет** |  |
| **4545,95** | ***2534,2711*** | **Місцевий бюджет** |  |
| **303** | ***15,50114*** | **Кошти підприємства** |  |
| **9986** | ***2549,77224*** | **Разом** |  |
| ***МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ*** | | | | |  |
| Придбання автобусів марки ПАЗ та ЛАЗ для підвезення школярів до школи з близрозташованих сіл, селищ | 211,76 | | 0 | Державний бюджет |  |
| 148,24 | | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 360,0 | | 0 | Разом |  |
| Придбання транспорту для обслуговування міських маршрутів загального користування | 211,76 | | 0 | Державний бюджет |  |
| 148,24 | | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 250,0 | | 0 | Кошти підприємства |  |
| 610,00 | | 0 | Разом |  |
| Утримання соціальної служби по обслуговуванню пасажирів з обмеженими потребами | 0 | | 0 | Державний бюджет |  |
| 400,0 | | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 400,0 | | 0 | Разом |  |
| Оновлення тролейбусного парку | 5352,94 | | 0 | Державний бюджет |  |
| 3747,06 | | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 9100,0 | | 0 | разом |  |
| Капітальний ремонт контактної мережі | 712,94 | | 0 | Державний бюджет |  |
| 499,06 | | 9,9 | Місцевий бюджет |  |
| 0 | | 5,4 | Кошти підприємства |  |
| 1212,0 | | 15,3 | Разом |  |
| Капітальний ремонт тягових підстанцій | 235,29 | | 0 | Державний бюджет |  |
| 164,71 | | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 400,0 | | 0 | Разом |  |
| Капітальний ремонт тролейбусів | 470,59 | | 95,3 | кошти підприємства |  |
| 329,41 | | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 800,0 | | 95,3 | Разом |  |
| Оновлення спецтехніки КП "СТрУ" | 352,92 | | 0 | Державний бюджет |  |
| 247,06 | | 0 | Місцевий бюджет |  |
| 600,00 | | 0 | Разом |  |
| **РАЗОМ:** | **7548,2** | | **0** | **Державний бюджет** |  |
| **5683,78** | | **9,9** | **Місцевий бюджет** |  |
| **250** | | **100,4** | **Кошти підприємства** |  |
| **13481,98** | | **110,3** | **Разом** |  |
| ***ВСЬОГО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:*** | ***36805,52*** | | ***174,4*** | ***Державний бюджет*** |  |
| ***30347,83*** | | ***1546,834*** | ***Місцевий бюджет*** |  |
| ***16862*** | | ***27777,0541*** | ***Кошти підприємств*** |  |
| ***86715,35*** | | ***29498,38818*** | ***Разом*** |  |
|  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми**

            Продовжити виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька у 2013 році.

**Секретар міської ради  А.А. Гавриленко**