СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

П’ятдесят дев’ята (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 2539

“_28_”   березня  2013 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення 35-ої сесії міської ради від 29.03.2012 року № 1511 «Про затвердження “Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецька на 2012-2015 роки» за 2012 рік

Керуючись ст.26 п.22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звіт про виконання «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецька на 2012-2015 роки» за 2012 рік, яка затверджена рішенням 35-ої сесії міськради від 29.03.2012 року № 1511, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про виконання «Програми розвитку інвестиційної діяльності  м.Сєвєродонецька на 2012-2015 роки» за 2012 рік (Додаток).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів та постійну комісію з питань промисловості, транспорту та зв׳язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва.

Міський голова								В.В.Казаков

Підготував:

Директор департаменту

економічного розвитку							Н.С.Колєснік

Узгоджено:

Перший заст. міського голови 						С.М.Дядик

Секретар ради								А.А.Гавриленко

Директор департаменту з юридичних

питань	 та контролю	міської ради						О.О.Мураховський

Голова комісії з питань планування

бюджету та фінансів							Є.В.Халін

Голова комісії з питань промисловості,

транспорту та зв׳зку, економічного розвитку,

інвестицій, міжнародного співробітництва				А.М.Кобзар

Рішення надіслати: оргвідділ, департамент економічного розвитку, відділ по роботі із ЗМІ, бібліотека

Додаток

до рішення  59-ої сесії міськради

від “_28_” березня 2013 року № 2539

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

”ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ  м.СЄВЄРОДОНЕЦЬКА

НА  2012-2015 РОКИ”

ЗА 2012 РІК

-

Сєвєродонецьк

2013 р.

ЗМІСТ

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |  | 3 |
| # І. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 2012 РОЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |  | 5 |
|  | - Стан і тенденції залучення інвестицій в економіку міста. . . . . . . . . . . . . . . |  | 5 |
|  | - Аналіз розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності. . . . . . . . . . |  | 7 |
| ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В 2012 РОЦІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 8 |
| IІІ. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 12 |
|  | Таблиця 1. Показники обсягів інвестицій в основний капітал. . . . . . . . . . . . . . |  | 12 |
|  | Таблиця 2. Показники обсягів залучених іноземних інвестицій . . . . . . . . . . . . |  | 12 |
|  | Таблиця 3.Показники обсягів будівництва та проектно-дослідницьких робіт |  | 12 |
|  | Таблиця 4. Показники розвитку інноваційної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 12 |
| IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 13 |
|  | Обсяги фінансування програми в 2012 році. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 13 |
| # V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 13 |

# ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. Назва Програми | Програма розвитку інвестиційної діяльності м. Сєвєродонецька на 2012-2015 роки |
| --- | --- |
| 2. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми | Державна цільова програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки, програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність в Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державно-приватне партнерство», Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Стратегія економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, регіональна цільова Програма «Луганщина інвестиційна» на 2011-2015 роки», Програма соціально-економічного і культурного розвитку м.Сєвєродонецька на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, Стратегія соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2012-2015 роки |
| 3. Замовник Програми | Сєвєродонецька міська рада |
| 4. Розробник Програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| 5. Учасники Програми | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та організації усіх форм власності міста |
| 6. Відповідальний виконавець Програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2012-2015 роки |

# І. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В 2012 РОЦІ

  - Стан і тенденції залучення інвестицій в економіку міста

Діяльність органів міської ради спрямована на поліпшення інвестиційного клімату в м. Сєвєродонецьку та залучення інвестиційного капіталу, як вітчизняних так й іноземних інвесторів. Розвиток взаємодії влади та бізнесу є однією з найважливіших умов для формування ефективної інвестиційної політики та розвитку інвестиційної діяльності в місті.

Сєвєродонецьк залишається привабливим інвестиційним майданчиком. Іноземні інвестиції вкладено у більш ніж 30 підприємств м.Сєвєродонецька. Залучення інвестицій в розвиток міста сприяє будівництву нових промислових потужностей зі створенням нових робочих місць, а також будівництво житла, торгівельних, культурно-розважальних та оздоровчих комплексів.

| Іноземними інвесторами за 2012 рік в економіку міста вкладено 1617,9 тис. дол. США прямих інвестицій, що становить 23,0% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій Луганської області. Це 2-й результат серед міст і районів Луганської області в 2012 році. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста за весь період інвестування станом на 1.01.2013 р. склав 193,025 млн. дол. США, в т.ч. з країн СНД внески склали 120,6 тис. дол. США, країн ЄС близько 192,0 млн. дол. США, з інших країн світу 914,9 тис. дол. США. | Рис.1 Питома вага міста в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій по області в 2012 році |
| --- | --- |

Загальний обсяг інвестицій в порівняні з початком року зменшився на 180,5 тис.дол.США за рахунок вилучення  грошових внесків акціонерного капіталу нерезидентів.

| Рис.2.Динаміка капітальних інвестицій | В 2012 році в за попередньоми даними інвестиції в основний капітал складають в сумі 198,5 млн. грн., або 88% до 2011 року. (Рис.2). ##### Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишалися власні кошти підприємств та організацій |
| --- | --- |

.

Капітальні видатки міського бюджету в 2012 рік склали 23,6 млн.грн., у тому числі:

- капремонт житлового фонду – 14,97 млн.грн.

- благоустрій – 0,9 млн.грн.

- капітальний ремонт доріг – 5,5 млн.грн.

- реконструкція об’єктів управління охорони здоров’я – 0,1 млн.грн.

- капітальний ремонт загальноосвітніх закладів (заміна віконних блоків) – 2,1 млн.грн.

Капітальні видатки з обласного бюджету складають 2563,8 тис.грн.

В 2012 році сформовано реєстр інвестиційних проектів, який увійшов до електронного реєстру інвестиційних проектів Луганської області. В 2012 році підготовлено та направлено до Мінрегіону 3 проектних пропозиції «Відродження міського електричного транспорту загального користування у м.Сєвєродонецьку», «Реконструкція мосту через річку Сіверський Донець в районі селища Павлоград», «Відновлення гідрологічного і санітарного стану річки Борова з реконструкції існуючої водозливної греблі» для участі в конкурсі проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

В 2012 році відділом освіти до Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування направлено проект «Створення комфортних умов для організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл міста Сєвєродонецька Луганської області» Основна ціль проекту – створення сприятливих умов  для харчування дітей в загальноосвітніх міста. Девіз  проекту - від здорової дитини до здорової нації.

В 2012 році підготовлено 6 проектних пропозицій: «Центр консолідації ресурсів "Акумулятор"», «Школа енергозбереження», «Створення пілотного інформаційного центру адміністративних послуг в місті Сєвєродонецьк», «Залучення експертних кіл та громадськості до процесу розробки Стратегії розвитку «зелених зон» міста Сєвєродонецька», «Створення програми по організації системної комплексної роботи для розвитку ОСББ в місті Сєверодонецьку», «Активне довголіття на користь громаді» щодо залучення міжнародної технічної допомоги в 2013 році.

В 2012 році розроблено структура інвестиційного порталу міста. На порталі розміщується інформація з питань інвестиційної діяльності (інформація про місто, інформація для інвестора та підприємств міста).

В 2012 році закінчено робота проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність». Донор проекту - Агентство США з міжнародного розвитку. Основним завданням проекту  є розробка і впровадження Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності і економічного розвитку Західно-Луганського регіону.

Завдяки виконанню пріоритетних завдань розвитку субрегіону, визначених Стратегією, очікується:

- стабільне зростання економіки субрегіону;

- покращання інвестиційного рівня;

- стале зростання обсягів промислового  виробництва;

- активізація підприємницької діяльності;

- підвищення рівня зайнятості населення;

- значне збільшення доходів населення;

- збільшення обсягу та підвищення якості соціальних послуг;

- активізація зовнішньоекономічної діяльності.

В жовтні 2012 року було проведено Ш Луганський Міжнародний Інвестиційний форум. На форум підготовлено та представлена презентація інвестиційного потенціалу м. Сєвєродонецька.

Протягом 2012 року продовжувалося робота з реалізації  проектів державно-приватного партнерства, а саме:

В 2012 році  відділом освіти міської ради реалізовано проект  «Енергоефективна санація будівель загальноосвітніх закладів міста», який в 2011 році став переможцем  Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Основною метою проекту було покращення санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у навчальному закладі, досягнення рівня теплового комфорту не за рахунок збільшення енергоспоживання, а за рахунок  підвищення енергоефективності будівель закладів освіти. Основними роботами з реалізації проекту було встановлення металопластикових склопакетів у загальноосвітніх закладах міста. Загальна вартість проекту склала 2149,0 тис.грн., з них 500,0 тис.грн. – Фонд конкурсу (кошти державного бюджету), 1635,0 – кошти міського бюджету, 14,0 тис.грн. – благодійні внески.

У 2012 році в місті введено в експлуатацію 8086 м2 загальної площі житла, що складає 85,2% до 2011 року та 4,6% від загального обсягу житла збудованого в Луганській області (176841 м2).

## 1. 2. Аналіз розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності

Державна програма модернізації зробила ставку на інтелект та інновації, що означає інтелектуалізацію та інноватизацію нашої економіки, широке використання інформаційно-інноваційних технологій як важливої умови розв’язання проблем модернізації економіки.

Традиційні фактори виробництва – земля і капітал – примножують головним чином фізичні сили людини, зумовлюють інтелектуалізацію виробництва і праці, породжують нові поняття – «інтелектуальна власність», «інтелектуальний капітал», «інтелектуальний продукт».

Роль інтелектуального капіталу в економіці швидко зростає. Його частка у вартості підприємств у країнах Західної Європи сягає 50-68%, В Україні – 1%. Майбутнє і інноваційного розвитку, і економіки в цілому визначають інформація та знання. Саме вони зумовлюють інтелектуалізацію економіки, дію інтелектуального капіталу, який є джерелом інновацій, зростання інтелектуальної власності, інтелектуальної продукції.

В місті протягом останніх років спостерігалося поступове підвищення інноваційної активності промислових підприємств, частка інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств у 2008 році складала 13,2%, у 2009р. – 10,8%, у 2010р. - 15,8%, у 2011р. – 15,8%, у 2012 році – 15,8%. В 2012р. інноваційною діяльністю в місті займалося шість підприємств. На 4 промислових підприємствах впроваджено 9 нових технологічних процесів, 3 підприємства освоїли 6 нових видів продукції.

За 9 місяців 2012 року внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт по місту склали 43,6 млн. грн., з них за рахунок державного бюджету 122,5 тис.грн. Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами склав 46,3 млн. грн., у тому числі прикладні дослідження – 7,1 млн. грн., науково-технічні розробки – 36,8 млн. грн., науково-технічні послуги – 2,3 млн. грн.

В місті працює 689 осіб - виконавців наукових та науково-технічних робіт, що 1.9% менш ніж у І півріччі 2012 році. Серед виконавців наукових та науково-технічних робіт зайнято 247 дослідників, 75 техніків, 223 допоміжного персоналу та 144 інших працівників.

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В 2012 РОЦІ

Таблиця 1

| Зміст заходу | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| І. Удосконалення системи маркетингу, формування позитивного іміджу міста та його популяризації серед вітчизняних та іноземних інвесторів |  |  |  |  |
| 1.1. Участь у вітчизняних та закордонних іміджевих заходах з інвестиційної тематики, організація та проведення таких заходів у місті, підготовка презентацій, виїзні місії на цільові ринки | 120,0 |  | - | В жовтні 2012 року було проведено Ш Луганський Міжнародний Інвестиційний форум. На форум підготовлено та представлена презентація інвестиційного потенціалу м. Сєвєродонецька. |
| 1.2.Розробка Дорожньої карти інвестора міста Сєвєродонецька | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | Розпорядженням міського голови № 136 від 26 квітня 2012 року затверджена «Дорожня карта інвестора». Карта розміщена на інвестиційному порталі сайту міської ради . |
| 1.3.Розробка та періодичне оновлення інформаційних матеріалів про місто та галузі господарського комплексу міста. |  |  |  | На сайті міської ради щоквартально розміщується «Оцінка результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення Луганської області» |
| 1.4. Підготовка маркетингових та інших цільових досліджень за запитами потенційних інвесторів |  |  |  | В 2012 році проводилась робота з питань впровадження проекту модернізації теплопостачання міста Сєвєродонецьку. Основна мета проекту - впровадження більш ефективного нового обладнання (водогрійних котлів, когенераційної станції тощо) та зменшення втрат тепла при транспортуванні теплоносія. |
| 1.5. Розробка та виготовлення промоційних матеріалів (друк буклетів про місто, про інвестиційні пропозиції та проекти, виготовлення дисків, сувенірної продукції, тощо) | 120,0 |  | - | Розроблено буклет міста Сєвєродонецька |
| 1.6. Розповсюдження комплекту маркетингових матеріалів про місто перед цільовою аудиторією | 40,0 |  | - | При проведенні зустрічей з делегаціями, які перебувають в нашому місті надається комплект матеріалів про місто. |
| 1.7. Створення інвестиційного інтернет-порталу міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | Розроблено структура інвестиційного порталу міста. На порталі розміщується інформація з питань інвестиційної діяльності (інформація про місто, інформація для інвестора та ін.) |
| 1.8.Розробка та формування електронної бази даних інвестиційних та інноваційних проектів (пропозицій) |  |  |  | Розроблено реєстр інвестиційних проектів міста, який увійшов до електронного реєстру інвестиційних проектів Луганської області. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.9. Надання пропозицій щодо удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань інвестиційної діяльності | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | - |
| ІІ. Створення ефективної системи залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста |  |  |  |  |
| 2.1. Розробка Положення про інвестиційну діяльність на території міста Сєвєродонецька | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | Рішенням 37-ої сесії міськради затверджено «Положення про інвестиційну діяльність на території м.Сєвєродонецька» |
| 2.2. Створення ефективного механізму залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста |  |  |  | На сайті міської ради створено розділ «Інвестиції портал міста», на якому розміщена інформація про м.Сєвєродонецьк, а також інформаційні матеріали з питань інвестиційної діяльності міської ради та підприємств міста. |
| 2.3. Коригування (розробка) Генерального плану міста з урахуванням зонінгу, встановлення меж м. Сєвєродонецька та розробка правил забудови населених пунктів |  |  |  | Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» правила забудови міст не розробляються. Для подальшого розвитку та забудови міста вирішено розробляти детальні плани території мікрорайонів та кварталів міста, згідно з діючим Генпланом. У 2012 році прийнято рішення щодо розробки детальних планів окремих територій міста. |
| 2.4. Формування та постійне оновлення електронної бази даних інвестиційно-привабливих земельних ділянок, виробничих об`єктів, інших будівель та споруд, які можуть бути запропоновані для реалізації інвестиційних проектів | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | Створено реєстр вільних земельних ділянок та вільних приміщень різних форм власності які розміщені на інвестиційному порталі сайта міської ради. |
| 2.5. Формування переліку стратегічних інвестиційних проектів |  |  |  | Підготовлено перелік інвестиційних проектів для включення до електронного реєстру інвестиційних проектів Луганської області. |
| 2.6. Проведення роботи з залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку інфраструктури міста |  | - |  | У 2012 року завершена робота проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» агентства США з міжнародного розвитку. Основна ціль проекту - розробка і впровадження Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності і економічного розвитку Західно-Луганського регіону. Розроблено брендингу Північно-західного субрегіону Луганської області. |
| 2.7. Розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, проектів залучення міжнародної технічної допомоги, проектно-кошторисної документації у пріоритетних секторах інвестування міста | 8720,0 | - |  | В 2012 р. підготовлено 6 проектних пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги в 2013 році. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2.8. Надання інформаційної допомоги суб`єктам господарювання міста усіх форм власності з питань залучення інвестицій, отримання коштів державної та міжнародної технічної допомоги на розвиток економіки та інфраструктури міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | На інвестиційному порталі міста для суб’єктів господарювання постійно розміщується інформація щодо залучення коштів на реалізацію інвестиційних проектів. |
| 2.9. Надання потенційним інвесторам практичної та консультативної допомоги з питань реалізації інвестиційних проектів на території міста |  |  |  | У 2012 року проведена робоча зустріч з делегацією Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО з питань розробки та фінансування проекту модернізації теплопостачання міста Сєвєродонецька. |
| 2.10. Організація підготовки з інвестиційного менеджменту підприємців міста та фахівців міської ради, які відповідальні за організацію інвестиційної діяльності шляхом проведення тренінгів (в тому числі з участю експертів ЄС), а також здійснення заходів (тижневих курсів) з підвищення кваліфікації у сфері залучення інвестицій | 20,0 |  | - | Проектом «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» проведено семінар «Інвестиції та економічний розвиток» На семінарі розглянути питання: - конкурентоспроможність і роль іноземних інвестицій; - поняття конкурентоспроможності та інвестицій; - земельно-правові питання залучення інвестицій в економічний розвиток територій. В грудні 2012 року в облдержадміністрації проведено семінар щодо розробки проектів для участі в Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. |
| 2.11. Обмін досвідом з питань ефективних методів залучення інвестицій, супроводу інвестиційних проектів | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | На засіданнях колегій обласної державної адміністрації міста та райони області обмінюються досвідом с питань залучення інвестицій. |
| ІІІ. Розвиток інвестиційно-іноваційних процесів у місті |  |  |  |  |
| Визначення пріоритетних сфер (галузей) інвестування та виявлення потреб суб`єктів господарювання міста у інвестиційних ресурсах | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | До реєстру інвестиційних проектів міста надійшли проекти міської ради, а також проекти, які були надані підприємствами та організаціями міста. |
| 3.2. Впровадження ефективних форм співробітництва між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка підприємців міста у пошуку партнерів |  |  |  | На сайті міської ради постійно розміщується інформація про проведення різних заходів (тренінгів, виставок, конференцій, конкурсів) з питань залучення інвестицій щодо реалізації проектів суб’єктів господарювання різних форм власності. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 3.3. Пошук потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проектів та підготовка до їх візитів | 20,0 |  | 4,8 | З метою пошуку потенційних інвесторів створено інвестиційний портал міста на сайті міської ради. На порталі розміщено реєстр інвестиційних проектів, реєстр вільних земельних ділянок та приміщень. На порталі розміщена дорожня карта інвестора, в яка надає інвестору повну інформацію з питань інвестиційної діяльності на території міста. |
| 3.4. Налагодження співпраці з вітчизняними та міжнародними агенціями і спеціалізованими установами з питань інформаційної та консультативно-методичної підтримки інвестиційної діяльності у місті | 10,0 |  | - | Міська рада співпрацює з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО з питання пілотного проекту модернізації системи теплопостачання 52,75,76 мікрорайонів міста та Demo UkrainaDH щодо впровадження проекту модернізації системи гарячого водопостачання 81-го мікрорайону міста |
| 3.5. Запровадження конструктивної співпраці з інвесторами шляхом оперативного реагування на їх пропозиції та звернення щодо ускладнень в їх діяльності | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | Шведським агентством міжнародного розвитку «СИДА» надано згоду щодо фінансування техніко-економічного обґрунтування проекту по модернізації системи теплопостачання міста. Обсяг фінансування складає 125 тис.евро. |
| 3.6. Надання суб’єктам підприємницької діяльності міста фінансової підтримки з часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів | 100,0 |  | - | Рішенням сесії міськради № 1642 від 26.04.2012 р. затверджено Порядок та склад конкурсної комісії щодо виділення з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами залученими у банках суб’єктами малого та середнього підприємництва у 2012 році для реалізації інвестиційних проектів. |
| 3.7. Застосування механізму державно-приватного партнерства, зокрема розвиток концесій, як інструменту залучення інвестиційних ресурсів в інфраструктуру міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми |  |  | Протягом 2012 року продовжувалося робота з реалізації проектів державно-приватного партнерства, а саме: - проект у сфері водопостачання і водовідведення міста договору про передачу у концесію ТОВ «Таун-Сервіс» об`єкту комунальної власності цілісного майнового комплексу КП «Сєвєродонецькводоканал» |
| 3.8. Проведення інвентаризації об`єктів нерухомості (у тому числі виробничих) і земельних ділянок міста та створення інвестиційного продукту для інвесторів на базі вільних об`єктів нерухомості і земельних ділянок |  |  |  | Сформовано реєстр вільних земельних ділянок та вільних приміщень різних форм власності. |
| 3.9. Створення цілісної системи інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності |  |  |  | - |

### IІІ. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Показники обсягів інвестицій в основний капітал у м. Сєвєродонецьку

Таблиця 2

| Показник | Од. виміру | 2012 рік |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |
| Інвестиції в основний капітал | млн. грн. | 199,8 | 198,5 |
| у % до попереднього року | % | 112,0 | 88,0 |

Показники обсягів залучених іноземних інвестицій у м. Сєвєродонецьку

Таблиця 3

| Показник | Од. виміру | 2012 рік |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | факт |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій, за наростаючим підсумком - всього | млн. дол. США | 193,5 | 193,025 |
| у % до попереднього року | % | 100,3 | 100,8 |

Показники обсягів будівництва та проектно-дослідницьких робіт у м. Сєвєродонецьку

Таблиця 4

| Показник | Од. виміру | 2012 рік |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Обсяг будівельно-монтажних робіт | тис. грн | 40851,8 | В 2012 році статистична звітність відмінена |
| Обсяг проектно-дослідницьких робіт | тис. грн | 8720,0 |  |

Показники розвитку інноваційної діяльності у м. Сєвєродонецьку

Таблиця 5

| Показники | 2011 факт | 2012 рік |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |
| Рівень інноваційної активності підприємств у промисловості, відсотків | 15.8 | 18,4 | 15,8 |
| Впровадження нових технологічних процесів, одиниць | 6 | 7 | 9 |
| Освоєння нових видів продукції, одиниць | 2 | 6 | 6 |

IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів. Крім того, на виконання окремих заходів Програми, спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством (власні кошти підприємств і організацій міста, кредити банків, кошти іноземних інвесторів, кошти міжнародної технічної допомоги, тощо).

Обсяги фінансування програми по роках

Таблиця 6

| Джерела фінансування, у тому числі | Обсяги фінансових ресурсів у 2012 році, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Державний, обласний бюджети | 20799,8 | 3063,8 |
| Міський бюджет | 9400,1 | 23600,0 |
| Інші кошти | 50237,0 | 198500,0 |
| Загальний обсяг ресурсів | 80436,9 | 225163,8 |

# V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Аналіз виконання завдань програми «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки» (далі Програма) у 2012 році свідчить про те, що більшість завдань Програми виконується. Аналіз показників інвестиційної діяльності за 2012 рік свідкує про позитивні тенденції розвитку.

Продовжується робота с потенційними інвесторами щодо реалізації приоритетних інвестиційних проектів міста. Реєстр проектів розміщено на інвестиційному порталі міста.

Водночас, незважаючи на істотні позитивні зрушення, існує ряд проблемних питань:

- Низька активність підприємств міста щодо залучення інвестицій в розвиток підприємств.

- Низький рівень впровадження інноваційних технологій, освоєння нових видів продукції на підприємствах міста.

- Зниження обсягів будівельних робіт.

- Низький рівень інвестицій в основної капітал.

- Не вирішене питання власності на землю, у тому числі для реалізації інвестиційних проектів.

Секретар ради								А.А.Гавриленко