Додаток

до рішення 96 сесії

від 29.01.2015 р. № 4310

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання у 2014 році

Міської цільової програми

протидії поширенню наркоманії, боротьби

з незаконним обігом наркотичних засобів,

психотропних речовин та прекурсорів

у м. Сєвєродонецьку на 2011-2015 роки

- Основні данні.

Метою Програми є створення умов для скорочення масштабів незаконного вживання наркотиків у м. Сєвєродонецьку, формування негативного ставлення до наркотиків серед молоді, вибору здорового способу життя як найвищої моральної цінності людини шляхом створення єдиної науково обґрунтованої системи первинної профілактики зловживань наркотичними та іншими психоактивними речовинами.

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28 липня 2011 року № 699.

Відповідальним виконавцем Програми  визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2011 – 2015 роки.

2. Виконання завдань і заходів

| № п/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу |  | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профілактика поширення незаконного вживання та обігу наркотиків |  |  |  |  |
| 1. Запобігання незаконному попиту на наркотичні засоби і психотропні речовини, профілактика зловживання ними. |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведення роботи щодо виявлення, обстеження, обліку та лікування (за наявності показань медичного характеру) осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок зловживання наркотичними засобами та іншими психоактивними речовинами згідно з вимогами чинного законодавства | 2011-2015 | Проводиться активна робота щодо виявлення, обстеження, обліку та лікування (за наявності показань медичного характеру) осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок зловживання наркотичними засобами та іншими психоактивними речовинами згідно з вимогами чинного законодавства. Стаціонарне лікування проводиться в Лисичанській обласній психіатричній лікарні та в Сватiвськiй обласній психіатричній лікарні. Амбулаторне лікування проводиться на базі наркологічного кабінету. Виявлення наркологічних захворювань здійснюється двома шляхами – за зверненням та виявлення при консультуванні в соматичних відділеннях. Захворюваність наркоманією в 2014р. в порівнянні з 2013р. збільшилась в 2,4 рази ( в 2013р. - 5 осіб, в 2014р. – 12 осіб). Поширеність наркоманії в 2014 р. в порівнянні з 2013р збільшилась на 1,9 % (321 особа в 2013 р., в 2014р . - 326 осіб). |  |
| 1.2. | Підготовка на базі ДЗ «Луганський медичний університет» лікарів загальносоматичої мережі з питань профілактики наркозахворювань та надання першої медичної допомоги | 2011-2015 | Згідно затвердженого плану УОЗ (проходження циклів тематичного та передатестаційного удосконалення) на базі ДЗ «Луганський медичний університет» лікарі загально соматичної мережі в 2014р. не отримали підготовку з питань профілактики наркозахворювань та надання першої медичної допомоги у зв’язку з АТО. |  |
| 1.3. | Організація та проведення науково-практичних досліджень з питань профілактики, експертизи, діагностики і лікування наркологічних захворювань та впровадження їх в діяльність лікувально-профілактичних закладів | 2011-2015 | У 2011-2014рр. були впроваджені у діяльність КУ СМБЛ нові методики експертизи щодо знаходження осіб у стані наркотичного та токсичного сп’яніння – тест система «Снайпер». Фахівці КУ «СМБЛ», які проводять це тестування у достатньому обсязі забезпечені медичним супроводженням цієї методики. В 2014р. для лікарів первинної ланки було розроблено локальні протоколи щодо лікування нікотинової залежності. |  |
| 1.4. | Проведення навчальних семінарів-тренінгів для медичних працівників загально-соматичної мережі з питань експертизи станів сп'яніння | 2011-2015 | 15 лютого та 28 жовтня 2011р., 17 січня 2012г., 10 січня 2013р. та 14 січня 2014р. були проведені навчальні семінари-тренінги для медичних працівників загально-соматичної мережі з питань експертизи станів сп'яніння |  |
| 1.5. | Придбання мультимедійної системи для роботи з підлітками на базі диспансерного амбулаторного наркологічного відділення ЦПНД | 2011-2015 | КУ СМБЛ придбана мультимедійна система для роботи з підлітками |  |
| 1.6. | Вивчення та впровадження питань заміни ін'єкційних форм наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів іншими альтерна- тивними лікарськими формами (проведення замісної терапії) | 2011-2015 | З 01.06.2009 року функціонує сайт ЗПТ препаратами Метадол і Метадикт На програму ЗПТ беруться особи, що вживають ін'єкційні наркотики, з достовірно встановленим діагнозом. Нині на програмі ЗПТ знаходяться 88 чоловік |  |
| 1.7. | Забезпечення проведення просвітницьких заходів (бесіди, конференції) з питань профілактики наркоманії, пропаганди здорового способу життя, формування практичних навичок протистояння шкідливому впливу наркотичних засобів і психотропних речовин | 2011-2015 | У звітний період у навчально - виховних закладах відділу освіти продовжено роботу щодо формування в учнях компетенцій здорового способу життя , використання сучасних здоров’язберігаючих технологій в рамках навчально-виховного процесу. Зокрема: складено тематичні Плани заходів по відділу освіти та ЗНЗ. Наказом відділу освіти від 02.09.2014 № 246 затверджено комплексний план відділу освіти на 2014-2015 н.р. щодо профілактики правопорушень, негативних явищ в учнівському середовищі, пропаганди здорового способу життя тощо. Затверджено спільний план заходів відділу освіти, КМСД, управління юстиції; узгоджено графік лекцій щодо профілактики наркоманії, який проводитимуть у кожному ЗНЗ співробітники міського відділу міліції; під час обов’язкових профілактичних медичних оглядів медпрацівниками проводиться опитування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, їхніх батьків (законних представників) щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем, щорічне інформування батьків з питань попередження у дітей та підлітків – учнів загальноосвітніх навчальних закладів вживання спиртних напоїв та наркотичних засобів; продовжено викладання уроків з основ здоров’я, проведення тематичних годин спілкування, виховних бесід, радіо лінійок. Традиційно забезпечено проведення тематичних заходів до Дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом, Дня не паління, Дня боротьби з туберкульозом тощо; організована позашкільна діяльність учнів на базі ПНЗ відділу освіти; Проведено засідання колегії відділу освіти, засідання міських м/о соціальних педагогів, практичних - психологів, педагогів-організаторів, наради директорів, заступників директорів з ВР, до порядку денних яких, зокрема внесено питання профілактики шкідливих звичок серед дітей; організовані батьківські лекторії за участю лікарів, представників правоохоронних структур, юристів, психологів, соціальних працівників; проведені тижні правових знань, місячник «Дитина йде до школи», конкурс СПАБ «Молодь обирає здоров’я», спортивні змагання з ігрових видів спорту, спартакіада школярів, День туризму (ЦТКЕУМ) та ін.; - Дитячою студією «Телепатія» (СМ ЦДЮТ) підготовлено тематичні випуски; Ввлітку 2014 року під час роботи таборів з денним перебуванням з вихованцями проведена низка тематичних заходів щодо здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок (змагання: «Тато, мама, я - спортивна сім’я», «Малі олімпійські ігри», «Туристичний калейдоскоп»; товариські ігри з футболу, лекції, вікторини, конкурси малюнків, плакатів тощо). |  |
| Здійснення організаційних заходів щодо припинення розповсюдження зловживань наркотичними засобами |  |  |  |  |
| 2. Підвищення ефективності діяльності, спрямованої на реалізацію державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведення моніторингу наркологічної ситуації в навчальних закладах міста та оцінки ефективності функціонування системи заходів первинної профілактики | 2011-2015 |  | Соціально-психологічною службою навчальних закладів проведено моніторинг з метою вивчення схильностей старшокласників до вживання наркотичних засобів, ефективності профілактики наркоманії серед учнів |
| 2.2. | Створення банку методик раннього виявлення в навчальних закладах міста і осіб з «груп ризику», які схильні до споживання наркотичних засобів або психотропних речовин | 2011-2015 |  | Завдяки отриманим знанням та інформації на навчальних семінарах-тренінгах в для соціальних педагогів, шкільних психологів з питань первинної профілактики зловживань різними наркотичними засобами фахівцями ЛОІППО був створений банк методик раннього виявлення в навчальних закладах міста і осіб з «груп ризику», які схильні до споживання наркотичних засобів або психотропних речовин. З метою раннього виявлення підлітків «групи ризику», схильних до вживання наркотичних та психотропних речовин, у СМЦ складений банк діагностичних методик, що пройшли психологічну експертизу. З метою раннього виявлення підлітків «групи ризику», схильних до вживання наркотичних та психотропних речовин, у СМЦ складений банк діагностичних методик, що пройшли психологічну експертизу |
| 2.3. | Проведення індивідуальної профілактичної роботи з неповнолітніми, які схильні до вживання наркотичних засобів та алкогольних напоїв | 2011-2015 |  | Усі загальноосвітні навчальні заклади 100% забезпечені посадами практичних психологів та соціальних педагогів відповідно до нормативів чисельності, затверджених Міністерством освіти та науки. Ними, зокрема проводиться цільова індивідуальна робота з дітьми «групи ризику» (анкетування, консультування, діагностування, корекція тощо). |
| 2.4. | Проведення навчальних семінарів-тренінгів для соціальних педагогів, шкільних психологів з питань первинної профілактики зловживань різними наркотичними засобами, з залучанням обласних фахівців | 2011-2015 |  | Проведено міський форум педагогів соціальних, практичних психологів. Організовано семінар-тренінг для педагогів соціальних, практичних психологів з підвищення компетенцій щодо роботи в конфліктній ситуації. Забезпечена участь керівника соціально-психологічної служби СМЦ відділу освіти у Всеукраїнському навчально-організаційному семінарі «Можливості отримання допомоги у період конфлікту в Україні» |
| 2.5. | Проведення міських конкурсів, програм та проектів молодіжних громадських об’єднань, спрямованих на пропаганду здорового способу життя та профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі | 2011-2015 |  | Військово-патріотичний клуб «Каскад» (керівник Бондар С.О.) у 2014 році брав участь у проведенні міських заходів та реалізації власного проекту, а саме: - міська військово-спортивна гра «Зірниця» (сприяння проведенню етапу). У листопаді 2014 року за участю фахівців Центру підтримки молодіжних ініціатив в місті на базі СХМТ, Сєвєродонецького обласного музичного училища ім. С. Прокоф’єва, Сєвєродонецького ВПУ відбулись тренінги щодо збереження репродуктивного здоров’я, в яких взяли участь близько 60 студентів. |
| 2.6. | Проведення в міському право освітньому клубі старшокласників «Я і закон» (ЦДЮТ) тематичних «круглих столів» з питань протидії поширенню наркоманії, психотропних речовин та прекурсорів в учнівському середовище | 2011-2015 |  | Продовжено роботу міського клубу старшокласників «Діалог» та його правового відділення „Я і закон” (СМ ЦДЮТ), де протягом навчального року учні вивчають законодавче права щодо охорони здоров'я, відповідальності дітей та дорослих за вживання алкогольних, наркотичних та психотропних речовин, профілактики ВІЛ / СНІДу тощо. В Клубі постійно працює відеолекторій. У ЗНЗ діють волонтерські загони міської дитячої організації «Дивосвіт», пріоритетним напрямком якої є, зокрема пропаганда здорового способу життя серед учнів, допомога педагогам та батькам у формуванні в дітях компетенцій щодо здорового способу життя, тощо. |
| 2.7. | Проведення бесід про шкідливий вплив наркотичних речовин на організм дітей та підлітків і утвердження здорового способу життя в ході занять у спортивних секціях | 2011-2015 |  | Щоквартально, згідно планів виховної роботи медичними працівниками КДЮСШ відділу молоді та спорту проводяться бесіди для вихованців спортивних секцій щодо профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. |
| 2.8. | Пропаганда здорового способу життя під час проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів | 2011-2015 |  | З метою пропаганди здорового способу життя та занять фізичною культурою і спортом у 2014 році відділом молоді та спорту, КДЮСШ до спортивних секцій було залучено 2135 дітей. Всього у місті заняття з фізичної культури відвідували більше 7000 осіб. У 2014 році близько 2000 представників учнівської молоді взяли участь у щорічній спартакіаді серед школярів та близько 1000 представників студентської молоді – у спартакіаді серед училищ міста. У грудні 2014 року відбулось урочисте відзначення діючих спортсменів, тренерів-викладачів, ветеранів спорту, меценатів за спортивні досягнення 2013-2014 років. Фахівцями наркологами КУ СМБЛ постійно проводиться пропаганда здорового способу життя під час проведення фізкультурно - оздоровчих та спортивно - масових заходів |
| 2.9 | Проведення періодичних профілактичних оглядів дітей, що займаються у спортивних школах | 2011-2015 |  | Згідно сумісно встановленого міжгалузевого плану (УОЗ та міського відділу освіти) щомісячно проводяться періодичні профілактичні огляди дітей, що займаються у спортивних школах. В кожній ДЮСШ є медпрацівник, який протягом навчального року проводить медичні огляди дітей, в тому числі зняття антропометричних даних. При прийнятті дитини до спортивної секції обов’язково надається медична довідка про стан здоров'я дитини. |
| 2.10. | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, лекційно-тренінгових занять серед неповнолітніх та молоді в оздоровчих таборах | 2011-2015 |  | На базі Сєвєродонецького міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді діє спеціалізоване формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи». Однією з форм роботи якого є проведення профілактичної роботи серед населення та уразливих груп щодо пропаганди та формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ. За 2014 рік спеціалістами та волонтерами СМЦСССДМ проведено профілактичну роботу щодо формування навичок здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та підлітків, під гаслом «Молодь за здоровий спосіб життя!». Формами проведення інформаційно-просвітницької роботи були: відеолекторії, лекції, бесіди, дискусії: «Наркотикам – НІ! Не загуби своє життя!», «Неділя жахів», «Наркотики. Юридична відповідальність», «Профілактика негативних явищ», «Вплив негативних явищ на підлітковий організм», «Захисти себе та близьких від туберкульозу» тощо. Профілактична робота проводилася на базі ЦСССДМ та навчальних закладів міста. Заходами охоплено 2900 осіб, яким надано 4460 інформаційних послуг. Постійно проводиться пропаганда ЗСЖ у засобах масової інформації та на місцевому телебаченні, під час проведення заходів розповсюджується соціальна реклама з профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму в навчальних і позашкільних закладах, закладах охорони здоров’я, міському транспорті, місцях масового відпочинку. Розповсюджено буклети та плакати: «Профілактика соц. небезпечних хвороб» (10 шт.), «Живи. Захисти своїх дітей від ВІЛ/СНІД» (20 шт.), «Туберкульоз» (50 шт), «Что такое тест на ВИЧ и зачем он нужен» (50 шт.), «Аптечні наркотики. Профілактичні листівки» (100шт)., «Вени» (30шт), «Секс там наркотики» (100), «Гепатити А,С,В.» (100 шт), «Хімічна залежність » (100шт.) та інші. |
| 2.11 | Продовження діяльності соціально-психологічної служби з питань профілактики шкідливих звичок серед учнів та їх батьків. Проведення моніторингових досліджень за методикою «Профілактики вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин» | 2011-2015 |  | Протягом звітного періоду проведено індивідуально виховні бесіди щодо профілактики повторних злочинів та протиправної поведінки з неповнолітніми, засудженими до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, звільненими від відбуття покарання з випробуванням або умовно-достроково. Роботою охоплено 19 неповнолітніх, надано 528 юридичних послуг. Проведено групові заняття з неповнолітніми з питань профілактики правопорушень та негативних явищ в рамках спец. формування СМЦСССДМ «МКП соціальної роботи». Основною метою яких стало підвищення правової культури неповнолітніх та попередження правопорушень. За звітний період проведено 30 групових заходів, охоплено 269 осіб (неповнолітніх, молоді звільненої з місць позбавлення волі, засуджених до покарань не пов`язаних з позбавленням волі), яким надано 2756 інформаційних послуг. |
| 2.12. | Організація роботи груп взаємодопомоги споживачів психоактивних речовин та їх найближчого оточення | 2011-2015 |  | За 2014 ріку роботою Служби охоплено 520 СІН, надано 7965 соціальних послуг. Видано 73700 шприців, 9000 презервативів, 80300 дез. засобів. Постійно надається допомога щодо сприяння у проходженні програм реабілітації та ре соціалізації. Перенаправлення до медичних закладів з метою проведення медичного огляду та надання первинної долікарської допомоги. З метою виявлення ВІЛ/ інфекції серед уразливих груп проведено консультантом ДКТ 280 тестувань швидкими тестами, виявлено за 2014 рік 18 позитивних результатів, СІН пере направлено до кабінету «Довіри» з метою уточнення результату. Організовано роботу групи взаємодопомоги для споживачів ін’єкційних наркотиків Проведено 26 засідань на теми: «Основні способи захисту від ВІЛ. Уміння визначати поведінку, яка зменшує ризик ВІЛ/інфікування», «Як оцінити ризик у життєвих ситуаціях», «Туберкульоз», «Що таке адекватна манера спілкування», «Формування наркотичної залежності», «Добровільне консультування та тестування. Мета та завдання ДКТ», «Сексуальна поведінка споживачів ін’єкційних наркотиків», «Міфи та легенди про ВІЛ/інфекцію», «Гепатити В та С. Профілактика» та інш. Надано 180 соціальних послуг споживачам ін’єкційних наркотиків. У грудні 2014 року завершено проект «Профілактика інфікування ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків із залученням потенціалу центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді». |
| 2.13 | Організація та проведення міських семінарів для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей, молоді та волонтерів з питань здійснення соціальної роботи зі споживачами ПАР | 2011-2015 |  | У 2012 році до штату Сєвєродонецького міського ЦСССДМ введено 14 фахівців соціальної роботи. Спеціаліст СМЦСССДМ та залучені фахівці приймали участь у семінарі на тему «Організація та проведення роботи з споживачами ін’єкційних наркотиків. Зменшення шкоди щодо соціально небезпечних хвороб туберкульозу, ВІЛ/інфекції.» Організатори учбового семінару «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». |
| 2.14. | Створення міських та районних ресурсних центрів «Здоровий спосіб життя та робота з молоддю» | 2011-2015 |  | Рішенням Сєвєродонецької міської ради № 120 від 30.12.2010 р. створений міський центр фізичного здоров'я «Спорт для усіх». Завданнями центру є: - формування у громадян потреби рухової активності, створення умова для їх задоволення; - проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту; - організація і проведення змагань, конкурсів, фестивалів, показових виступів, спортивних свят у сфері спорту. Міський ресурсний центр «Здоровий спосіб життя та робота з молоддю» не створено у зв'язку з відсутністю фінансування даного заходу. |
| Інформаційна складова |  |  |  |  |
| 3. Інформаційна просвітницька робота у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведення телевізійних програм (за участю відомих особистостей з числа лідерів громадської думки молодіжного середовища, лікарів-наркологів) - «Чому я не вживаю наркотиків» (шкідливий вплив наркотичних речовин на процес соціалізації молодої людини), - «Вплив мас-медіа на формування стереотипів у молодіжному середовищі щодо вживання наркотичних речовин» (фільми, реаліті-шоу, програми з життя «зірок» шоу-бізнесу, що діють як прихована пропаганда шкідливих звичок). - «Як побороти наркотичну залежність: сім'я, соціум, релігія» | 2011-2015 |  | В 2014 році було проведено 6 виступів міського нарколога на телебаченні СКТБ на теми профілактики зловживання наркотичними та психоактивними речовинами. В виступах була надана інформація населенню міста про стан наркологічної захворюваності, про надання допомоги наркологічним хворим, а також про необхідність та актуальність підтримання здорового способу життя. |
| 3.2. | Запровадження тематичних рубрик в телевізійних та радіопрограмах, орієнтованих на молодіжну аудиторію: - про культурно-мистецькі та освітні заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, відмову від вживання наркотиків та психотропних речовин; - про роботу гуртків та клубів спортивного, хореографічного, вокального напрямків (пропагування змістовного відпочинку та дозвілля молоді, переваг здорового способу життя, формування активної життєвої позиції); - про шкідливий вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров’я людини | 2011-2015 |  | У передачі «Новини. Час місцевий» регулярно протягом року висвітлювалися заходи щодо пропаганди здорового способу життя, в тому числі, ігри КВК, культурно-просвітницькі заходи, оздоровлення у нашому місті; спортивні змагання. Також регулярно висвітлювалися заходи, що проводить відділ у справах молоді та спорту. |
| 3.3. | Участь у виготовленні та розміщенні соціальної реклами на телебаченні щодо шкідливості вживання наркотичних засобів та пропаганда здорового способу життя | 2011-2015 |  | У м. Сєвєродонецьку прийнято рішення виконкому від 16 квітня 2013 року № 311 «Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене», в рамках якої проходять заходи, проводяться паб-патрулі тощо |
| 3.4. | Тематичні програми на телебаченні та радіо: - «Наркоманія як соціальне явище: зростання злочинності, проблеми соціалізації осіб, які зловживають наркотичними засобами», - «Соціальне коріння поширення наркоманії та стратегії протидії поширенню цього явища: вітчизняний та закордонний досвід» | 2011-2015 |  | У березні та травні 2014р. були здійснені спеціальні випуски на тему «Проблеми поширення наркоманії у молодіжному середовищі» у місцевих газетах «Сєвєродонецькі вісті» та «Эврика» В 2014 році було проведено 6 виступів міського нарколога на телебаченні СКТБ на теми профілактики зловживання наркотичними та психоактивними речовинами. В виступах була надана інформація населенню міста про стан наркологічної захворюваності, про надання допомоги наркологічним хворим, а також про необхідність та актуальність підтримання здорового способу життя. |
| 3.5. | Проведення інформаційної кампанії із залученням шкільних та вузівських видань, громадська дискусія щодо протидії поширенню наркоманії у підлітковому та молодіжному середовищі як одного з чинників ризику захворюваності на ВІЛ/інфекцію та загострення пов’язаних з цим соціальних проблем | 2011-2015 |  | У передачі «Новини. Час місцевий»: ## Громада міста обговорила проблему алкогольної залежності у молоді 31.05.13 ## Відповідальність починається з мене 21.05.13 ## Громадськість працює 20.09.13 Акція здоров'я 01.11.13 |
| 3.6. | Спеціальні випуски тематичних сторінок у рамках діючих молодіжних проектів міських громадсько-політичних видань : «Проблеми поширення наркоманії у молодіжному середовищі» | 2011-2015 |  | Регулярно протягом року висвітлювалися заходи щодо пропаганди здорового способу життя, наприклад, ігри КВК, культурно-просвітницькі заходи, оздоровлення у нашому місті; спортивні змагання, у тому числі зі скелелазіння. Також регулярно висвітлюються заходи, що проводить відділ у справах молоді та спорту. Крім того, друкувалися тематичні матеріали щодо боротьби з наркоманією: ## «Борьба с наркотиками – наше общее дело» №6 від 7.02.14, «Обращение к жителям города» №15 від 11.04.14, «Посевы обнаружены, конопля изъята» №36 від 5.09.14 |
| Припинення незаконного обігу наркотиків |  |  |  |  |
| 4. Посилення контролю за незаконним виробництвом, придбанням, збереженням, транспортуванням, обігом (як з метою збуту, так і без нього) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також лікарських засобів, зловживання якими може викликати наркотичну залежність |  |  |  |  |
| 4.1. | Здійснення державного контролю за дотриманням лікувально-профілактичними закладами різних форм власності законодавства щодо діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів | 2011-2015 |  | Згідно розробленій міській програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки здійснюється державний контроль за дотриманням лікувально-профілактичними закладами різних форм власності законодавства щодо діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів У рамках програми замісній-підтримувальній терапії щомісячно проводяться перевірки і контроль по видачі наркотичного лікарського препарату «Метадол». В ході проведених заходів, порушень чинного законодавства на території обслуговування хворих КУ СМБЛ виявлено не було. |
| 4.2. | Проведення систематичних опера-тивно-профілактичних відпрацювань розважальних закладів та місць масового відпочинку молоді (барів, кафе, дискотек, нічних клубів і таке інше) з метою недопущення розповсюдження в них наркотичних засобів для немедичного вживання | 2011-2015 |  | Упродовж звітного періоду Сєвєродонецьким МВ ГУМВС спільно з управлінням охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради систематично проводилися оперативно - профілактичні відпрацювання розважальних закладів і місць масового відпочинку молоді з метою недопущення поширення в них наркотичних засобів, крім того на протязі 2014р. на території Луганської області проводився оперативно - профілактичний відробіток розважальних закладів і місць масового дозвілля молоді. В ході проведення вищезгаданих заходів співробітниками відділення кримінальної міліції у справах дітей спільно із співробітниками сектора по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Сєвєродонецького МВ ГУМВС були виявлені 6 фактів незаконного обігу наркотиків по яких були порушені кримінальні справи по ст. 309 КК України. Також завдяки сумісним діям працівників ЦПНД з співробітниками МВ ГУМВС проводилися рейди з відпрацювання ст. 310 КК України по знешкодженню посівів коноплі та маку. |
| 4.3. | Проведення оперативно-профілактичних заходів з метою виявлення і знищення нелегальних посівів маку і коноплі на плантаціях сільськогосподарських районів області щодо унеможливлення цих фактів | 2011-2015 |  | Щорічно на протязі періоду з травня по вересень Сєвєродонецьким МВ ГУМВС спільно з управлінням охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради проводилися заходи спрямовані на встановлення місць вирощування нелегальних посівів маку і конопель. |

- Оцінка ефективності виконання.

Завдяки впровадженню «Міської цільової програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

у м. Сєвєродонецьку на 2011-2015 роки» у 2011-2013  роках були досягнуті успіхи у рішенні цього питання, проте в останній 2014 рік рівень захворюваності підвищився.

Захворюваність наркоманією в 2014р. в порівнянні з 2013г. збільшилася в 2,4 разу ( у 2013г. - 5 чоловік, в 2014г. - 12 чоловік). Поширеність наркоманією в 2014г. в порівнянні з 2013г. збільшилася на 1,9 % (321 людина в 2013 році, в 2014г . - 326 чоловік). Первинна захворюваність алкоголізмом збільшилася на 5,8 % і склала 103,9 на 100 тис. населення (2013р. - 98,2 на 100 тис. нас.)

Амбулаторне лікування проводиться на базі наркокабінету. Стаціонарне лікування проводиться на базі ЛОПБ, СОПБ  в наркологічних відділеннях.

У 2014 році розроблені локальні протоколи для первинної ланки медичної допомоги по лікуванню нікотинової залежності.

Лікувальний процес здійснюється згідно протоколів і стандартів лікування нарко	залежних осіб згідно Наказу МОЗ України № 59 від 05.02.2007р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги» і Наказу МОЗ України № 507 від 28.12.2002р. «Уніфіковані стандарти наркологічної допомоги населенню в лікувально - профілактичних установах України »

Фахівцями ЛОІППО на базі КУ СМБЛ та міського відділу освіти був проведений  моніторинг наркологічної ситуації в навчальних закладах міста та оцінка ефективності функціонування системи заходів первинної профілактики. Також був створений банк методик раннього виявлення  в навчальних  закладах міста і осіб з «груп ризику», які схильні до споживання   наркотичних засобів або психотропних речовин.

Рішенням Сєвєродонецької міської ради № 120 від 30.12.2010 р. у 2011 році створений міський центр фізичного здоров'я «Спорт для усіх», який продовжує ефективну діяльність і у 2014р.

Упродовж 2014 року Сєвєродонецьким МВ УМВС спільно з управлінням охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради систематично проводилися оперативно - профілактичні відпрацювання розважальних закладів і місць масового відпочинку молоді з метою недопущення поширення в них наркотичних засобів. Крім цього постійно проводився оперативно - профілактичний відробіток розважальних закладів і місць масового дозвілля молоді.

4. Фінансування.

У 2014 році міська цільова програма протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в м. Сєвєродонецьку на 2011-2015 роки профінансована на суму 46 тис. грн., що складає 99,4 % від річного плану (з місцевого бюджету 1,5 тис. грн.).

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Продовжити виконання  Міської цільової програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у м. Сєвєродонецьку на 2011-2015 роки.

Секретар ради 		                             			А.А.Гавриленко