Додаток до рішення 96-ї

сесії міської ради

від «29» січня 2015 року № 4319

Звіт

про підсумки виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення

технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами

м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» за 12 місяців 2014 року

І.Основні дані

«Програма капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» затверджена рішенням 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 року № 4352.

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом  удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, утримання об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ в належному стані.

Завданням Програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва так і є об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Сєвєродонецька, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері будівництва та дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов життя населення міста.

Програма виконується протягом 2010-2017 років шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та ремонтів об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Основними заходами Програми є:

- будівництво та реконструкція житла;

- проведення робіт із будівництва інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту покрівель закладів освіти та інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ;

- проведення робіт із капітального ремонту внутріквартальних доріг та тротуарів міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- утримання у належному стані світлофорних об’єктів, дорожніх знаків, та виконання робіт із розмітки доріг міста Сєвєродонецька;

- інші роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією та ремонтом об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

ІІ. Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 12 місяців 2014 року наведено у таблиці 1.

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

За період 12 місяців 2014 року по відділу капітального будівництва згідно Програми капітального будівництва освоєно коштів на  суму 11 838,096 тис. грн. проти очікуваного плану 22 458,119 тис. грн., що становить 52,7 %. Капітально відремонтовано 2,5 тис.м2 покрівель дитячих та шкільних установ; замінено 134 вікна в шкільних та дошкільних установах; улаштовано 11,6 тис.м2 асфальтового покриття вулиць та внутріквартальних доріг м. Сєвєродонецька та 2,7 тис. м2 шлакового покриття  прилеглих селищ, 2228,71 м2 тротуарної плитки по пр. Радянському; утеплено 2696,93 м2 фасадів житлових будинків; встановлено 155 шт. дорожніх знаків; встановлено лежачій поліцейський в районі СЗШ № 15. Також відремонтовано приміщення відділу ДРАЦС, ІІ поверху нежитлової будівлі по вул. Леніна,32-А, лекційної зали КЗ «СМПК», мережі електропостачання терцентру, козирки та відливи СЗШ № 6, пожежні виходи ДНЗ № 10, павільйони ДНЗ № 38, розпочаті роботи з ремонту ДНЗ № 43. Розроблено проект з капітального ремонту мосту через р. Борова та з реконструкції  СО на пер. пр. Космонавтів-вул. Гагаріна,  продовжені роботи з реконструкції гуртожитку по вул. Маяковського,10. У зв’язку з несприятливими погодними умовами та затримкою фінансування з державного бюджету не виконані роботи по капітальному ремонту доріг по вул. Об’їзна. Виконані не в повному обсязі роботи по капітальному ремонту  внутріквартальних доріг в 82 мікрорайоні та 52 кварталі.

ІV. Фінансування

За період 12 місяців 2014 року за виконані роботи профінансовано 9660,416 тис. грн. з місцевого бюджету та 2 177,680 тис. грн. з державного бюджету, касові видатки складають 6 987,688 тис. грн. з місцевого бюджету та 2 110,730 тис. грн. з державного бюджету.

V. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Виконання всіх завдань та заходів «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» не можливе в повному обсязі тільки за рахунок коштів міського бюджету.

З метою втілення низки масштабних заходів Програми, таких як будівництво житла, дитячих навчальних закладів тощо, необхідна фінансова участь державного, обласного бюджетів, інвесторів. Підбиваючи основні підсумки Програми за 12 місяців 2014 року можна констатувати, що завдяки підтримки фінансування з обласного та держаного бюджету вдалося реалізувати заплановані заходи та поліпшити технічний стан і утримання об’єктів комунальної та соціальної сфери, об’єктів вулично-шляхової мережі міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Секретар міської ради 								А.А.Гавриленко