СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Дев’яносто дев’ята (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 4501

«  31 »  березня  2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про  організацію роботи  влітку 2015року

міжшкільних літніх  таборів  "Літня  школа

для обдарованих дітей з природничо-математичного

напрямку   у м. Сєвєродонецьку"  та

"Сєвєродонецький табір лідерів"

Керуючись статтями  ст.28,32 Закону України від 21 травня 1997року №280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України від 04 вересня 2008 року №375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закону України від 21 травня 2009 року № 1401-VI "Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", на виконання  Листа Департаменту освіти і науки  Луганської обласної державної адміністрації  від 03.03.2015  №1/799с "Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів" , рішення сесії міської ради від 29 березня 2012 року №1521 "Про затвердження міської Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки", рішення сесії міської ради від 28 квітня 2011року №446 "Про затвердження  міської цільової програми "Освіта Сєвєродонецька" на 2011-2015 роки ,  з метою створення системи розвитку обдарованої особистості , якісного навчання дітей іноземним мовам у контексті європейської інтеграції України та наближення до європейських стандартів роботи   в  навчальних закладах міста та з метою забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей у літній період 2015 року,  Сєвєродонецька  міська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити склад Координаційного  комітету щодо організації роботи влітку 2015 року міжшкільних літніх таборів  "Літня школа для обдарованих  дітей з природничо-математичного напрямку  у м. Сєвєродонецьку" та   "Сєвєродонецький табір  лідерів" мовного спрямування  (Додаток 1).

2. Затвердити план заходів щодо організації роботи влітку 2015 року міжшкільних літніх таборів  "Літня школа для обдарованих  дітей з природничо-математичного напрямку  у м. Сєвєродонецьку" та  "Сєвєродонецький табір  лідерів" мовного спрямування                 (Додаток 2,3).

3. Затвердити кошторис  витрат   відділу  освіти щодо проведення  заходів по організації роботи влітку 2015 року міжшкільних літніх таборів "Літня  школа для обдарованих  дітей з природничо-математичного напрямку  у м. Сєвєродонецьку " та  "Сєвєродонецький табір  лідерів" мовного спрямування  (Додаток 4,5).

4. Міському фінуправлінню  (М.І.Багрінцева) профінансувати витрати на проведення заходів під час роботи влітку 2015 року міжшкільних літніх таборів "Літня школа для обдарованих  дітей з природничо-математичного напрямку  у м. Сєвєродонецьку"  та  "Сєвєродонецький  табір  лідерів" мовного спрямування  .

5.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних

питань: освіти, культури, духовності, спорту, молодіжної політики.

Міський голова							 В.В.Казаков

Додаток  1

до рішення чергової сесії

міської ради VI

скликання

від "31" 03. 2015р.№ 4501

СКЛАД

Координаційного комітету щодо організації роботи влітку 2015 року

міжшкільних літніх таборів "Літня школа для обдарованих  дітей  з природничо-математичного напрямку  у м. Сєвєродонецьку" та  "Сєвєродонецький табір лідерів"

Терьошин С.Ф. ,                                          - Голова Координаційного комітету

заступник міського голови

Каширіна О.Г. ,                                             - заступник голови Координаційного комітету

начальник відділу освіти

Гонтаренко Л.В.,                                           - заступник голови Координаційного комітету

завідувач КУ "Сєвєродонецький методичний центр"

Бублей О.М. ,                                                 - секретар Координаційного комітету

заст.завідувача КУ "Сєвєродонецький методичний центр"

Члени Координаційного комітету :

Князєва Л.А.                                                  -методист  КУ  "Сєвєродонецький методичний                   центр"

Жук О.М.                                                        - методист КУ "Сєвєродонецький методичний  центр"

Гладка М.І.                                                  - директор спеціалізованої середньої школи №17 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням

іноземних мов м. Сєвєродонецька Луганської області

Журба Т.І.                                                                     -директор  середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 м. Сєвєродонецька Луганської області

Мішурова А.О.                                                      - заст. директора спеціалізованої середньої школи №17 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням

іноземних мов м. Сєвєродонецька Луганської області

Секретар ради						          А.А. Гавриленко

Додаток  2

до рішення чергової сесії

міської ради VI

скликання

від "31" 03.  2015 р.№ 4501

ПЛАН

заходів щодо організації  роботи влітку 2015 року

міжшкільного літнього табору  "Літня школа для обдарованих  дітей  з природничо-математичного напрямку  у м. Сєвєродонецьку"

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підготовчий етап |  |  |
|  | Аналіз роботи літньої школи у 2013 році. Збір інформації щодо потреб роботи з обдарованою молоддю у 2015 році. Анкетування. | 23.02-27.02.2015р. | Гонтаренко Л.В. |
|  | Створення описово-структурної моделі проекту | 27.02-10.03.2015р. | Князєва Л.А. |
|  | Презентація проекту навчальним закладам. | 01.04-03.04.2015р. | Команда проекту |
|  | Видання наказів відділу освіти щодо роботи з підготовки та реалізації проекту. | 20.04-23.05.2015р. | Каширіна О.Г. |
|  | Збір інформації про учнів. Формування списків потенційних учасників проекту. | 21.04-05.05.2015р. | Бублей О.М. |
|  | Робота оргкомітету, прийняття рішення про затвердження учасників проекту. Підбір педпрацівників, які будуть працювати у літній школі. | 06.05-15.05.2015р. | Каширіна О.Г. |
|  | Підготовка програми роботи літньої школи. | 21.04-15.05.2015р | Гонтаренко Л.В., Князєва Л.А. |
|  | Робота з закладами та установами, запрошеними до співпраці (ВНЗ, медичні установи, ПрАТ «Азот», СЕС тощо. ) | 01.04-15.04.2015р. | Князєва Л.А., ЖукО.М. |
|  | Підготовка території навчального закладу СЗШ№8 до роботи літньої школи. | 25.05.-29.05.2015 | Журба Т.І. |
|  | Підготовча робота з організації харчування учнів. | Протягом травня 2015р. | Каширіна О.Г., Журба Т.І. |
|  | Підготовка до роботи літньої школи. Закупка канцтоварів. Підготовка оргтехніки. | Протягом травня 2015р. | Князєва Л.А., Бублей О.М. |
|  | Закупка грамот, солодких призів | 04.05-08.06.2015р. | Князєва Л.А. |
|  | Ведення щоденнику літньої школи ( щоденні фото, звіти, інформація на сайті) | 02.06-08.06.2015р. | Котов Р.В., Князєва Л.А. |
|  | Підведення підсумків роботи літньої школи. Рефлексія щодо виконання проекту. Анкетування. | 08.06-12.06.2015р. | Гонтаренко Л.В. |
|  | Підготовка звіту про роботу літньої школи. | 08.06.-15.06.2015р. | Князєва Л.А., Бубей О.М. |
|  | Висвітлення роботи літньої школи у ЗМІ. | 02.06-08.06.2015р | Князєва Л.А., Шпакова В.М. |
| Заходи під час роботи міжшкільного літнього табору "Літня школа для обдарованих дітей з природничо-математичного напрямку у м. Сєвєродонецьку" |  |  |  |
|  | Урочисте відкриття літньої школи. | 02.06.2015р | Команда проекту |
|  | Психологічний тренінг. Анкетування. | 02.06.2015 | Команда проекту |
|  | Теоретичні заняття (лекції, виступи). | 02.06.2015-08.06.2015 | Команда проекту |
|  | Практичні заняття за предметами. Лабораторні дослідження. Проведення дослідів. | 02.06.2015-08.06.2015 | Команда проекту |
|  | Проведення інтелектуальних конкурсів, змагань. | 02.06.2015-08.06.2015 | Команда проекту |
|  | Проведення екскурсій до ЧАО «Азот», медсанчастини, мед лабораторій, фізкабінетів, СЄС. | 02.06.2015-08.06.2015 | Команда проекту |
|  | Підведення підсумків анкетування. | 05.06.2015 | Команда проекту |
|  | Урочисте закриття літньої школи. | 08.06.2015 | Команда проекту |
|  | Нагородження учнів та вчителів грамотами та солодкими призами. | 08.06.2015 | Команда проекту |

Секретар ради						          А.А. Гавриленко

Додаток 3

до рішення чергової сесії

міської ради VI

скликання

від "31" 03. 2015р.№ 4501

План організації роботи влітку 2015 року

міжшкільного літнього  табору  «Сєвєродонецький табір лідерів»

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підготовчий етап |  |  |
| 1. | Засідання організаційного комітету | Березень -квітень | Мішурова А.О. |
| 2. | Укладання договору на співпрацю з ВНЗ щодо залучення студентів – носіїв мови до участі в роботі літнього табору | квітень | Каширіна О.Г. |
| 3. | Підготовча робота з організації харчування учнів. | травень | Каширіна О.Г. |
| 4. | Проведення інструктивних нарад для педагогів - тренерів | травень | Жук О.М., Мішурова А. О. |
| 5. | Проведення відбіркового анкетування учнів шкіл міста | квітень | Гладка М.І., Мішурова А.О. |
| 6. | Прийом заявок від шкіл міста на участь у участь у роботі літнього мовного табору | квітень | Мішурова А.О. |
| 7 | Підготовка сценарію урочистого відкриття міжшкільного літнього табору «Сєвєродонецький табір лідерів» | травень | Мішурова А.О. Суворова Т.В. Гавриленко О.В. |
| 8 | Підготовка матеріалів для педагогів - тренерів | Квітень - травень | ЖукО.М., Мішурова А.О. Суворова Т.В. Гавриленко О.В. |
| 9 | Придбання солодких призів | травень | Мішурова А.О. |
| 10 | Придбання грамот та канцелярських товарів, обладнання для проведення міжшкільного літнього табору «Сєвєродонецький табір лідерів» | травень | Суворова Т.В. |
| 11 | Придбання фарби та необхідного обладнання для реставрації оригінальних спортивних споруд та косметичного ремонту актової зали | квітень | Щеглякова Т.С. |
| 12 | Реставрація спортивних споруд та косметичного ремонту актової зали | травень | Щеглякова Т.С. |
|  | Заходи під час роботи міжшкільного літнього табору «Сєвєродонецький табір лідерів» мовного спрямування |  |  |
| 1 | Урочисте відкриття літнього табору "Сєвєродонецький табір лідерів" | 02.06.2015 | Жук О.М., Гладка М.І. |
| 2 | Робота в групах за темою дня, міні-проекти для розвитку зацікавленості у вивченні іноземних мов | 02.06.2015-08.06.2015 | організаційний комітет |
| 3 | Проведення інтелектуальних конкурсів (мовного спрямування), спортивних змагань. | 02.06.2015-08.06.2015 | організаційний комітет |
| 4 | Фінальний концерт та нагородження учасників літнього табору "Сєвєродонецький табір лідерів" | 08.06.2015 | Жук О.М., Гладка М.І. |

Секретар ради						          А.А. Гавриленко

Додаток  4

до рішення чергової сесії

міської ради VI

скликання

від "31" 03. 2015р.№ 4501

КОШТОРИС

щодо організації  роботи влітку 2015 року

міжшкільного літнього табору  "Літня школа для обдарованих  дітей  з природничо-математичного напрямку  у м. Сєвєродонецьку"

| № | Найменування витрат | Ціна |  | Кількість |  | Сума |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Харчування учнів (50 уч.) | 7,0 грн. |  | 50 уч.*5 дн. |  | 1750 грн 7( грн.)*50(уч.)*5 (дн.)= 1750 грн. |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 1750 грн. |  |  |
| Нагородження учасників проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Грамоти | 5,0 грн. |  | 50 |  | 250 грн. |  |  |
| 2. | Подяки | 5,0 грн. |  | 30 |  | 150 грн. |  |  |
| 3. | Солодкі призи (шоколад) | 15,0грн. |  | 50 |  | 750 грн. |  |  |
| 4. | Торти | 100,0 грн. |  | 5 |  | 500 грн. |  |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 1650 грн. |  |  |
| Придбання канцелярських товарів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Папір ксероксний |  | 120,0 грн. |  | 5 п. |  | 600,0 грн. |  |
|  | Папір офсетний |  | 50,0грн. |  | 1 п. |  | 50,0 грн. |  |
|  | Фломастери |  | 25,5 грн. |  | 5 шт. |  | 127,5 грн. |  |
|  | Ватман (формат А1) |  | 3,0 грн. |  | 10 шт. |  | 30,0 грн. |  |
|  | Ручка |  | 2,75 грн. |  | 50 шт. |  | 137,5 грн. |  |
|  | Папір ксероксний кольоровий (500 листів) |  | 200,0 грн. |  | 1 п. |  | 200,0 грн. |  |
|  | Файли (100 шт.) |  | 50,0 грн. |  | 1 п. |  | 50,0 грн. |  |
|  | Клей (200 мл.) |  | 10,0 грн. |  | 5 шт. |  | 50,0грн. |  |
|  | Ножиці |  | 13,0 грн. |  | 5 шт. |  | 65,0 грн. |  |
|  | Скотч канцелярський |  | 3,0 грн. |  | 5 шт. |  | 15,0 грн. |  |
|  | Всього |  |  |  |  |  | 1325,0грн. |  |
| Забезпечення роботи оргтехніки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лампа для мультимедійного проектору ViewSonic |  | 4600,0грн |  |  |  |  | 4600,0 грн. |
| 2. | Заправка принтеру |  | 80,0 грн. |  | 1 з. |  |  | 80,0 грн. |
| 3. | Заправка ксероксу |  | 80,0 грн. |  | 1 з. |  |  | 80,0 грн. |
| 4. | Заправка кольорового МФУ |  | 250,0 грн. |  | 1 з. |  |  | 250,0 грн. |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  | 5010,0 грн. |
| Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму харчування учасників |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мило та дезактин |  | 15грн.-1бут 140грн.-1кг |  | 4бут.+1кг |  |  | 200,0грн. |
|  | Всього |  |  |  |  |  |  | 200 грн |
|  | Загальна сума на виконання проекту |  |  |  |  |  |  | 9935,00 грн |

Загальна сума на виконання проекту щодо організації  роботи влітку 2015 року

міжшкільного літнього табору  "Літня школа для обдарованих  дітей  з природничо-математичного напрямку  у м. Сєвєродонецьку"  : 9935, 00 ( дев'ять тисяч дев'ятьсот тридцять п'ять гривень  00 коп.)

Секретар ради						          А.А. Гавриленко

Додаток  5

до рішення чергової сесії

міської ради VI

скликання

від "31" 03. 2015р.№ 4501

КОШТОРИС

щодо організації  роботи влітку 2015 року

міжшкільного літнього табору "Сєвєродонецький табір лідерів"

| № | Найменування |  | Ціна |  | Кількість |  | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Харчування учасників проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Харчування учнів |  | 7,0 грн |  | 120учнів*5 днів | 7( грн.) *120(уч.)*5 (дн.)= 4200 грн |  |
| 2 | Мило та дезактин |  | 15грн+140 грн |  | 4 бут + 1 кг | 200 грн |  |
|  | Всього |  |  |  |  | 4400грн |  |
| Нагородження учасників проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Грамоти |  | 5 грн |  | 30 шт |  | 150 грн |
| 2 | Солодкі призи |  | 8 грн |  | 120 шт |  | 960 грн |
|  | Всього |  |  |  |  |  | 1100 грн |
| Придбання канцелярських товарів |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Папір ксероксний |  | 120 грн |  | 2 уп. |  | 240 грн |
| 2 | Папка ( з 30 файлами) |  | 26,5 грн |  | 12 шт |  | 318 грн |
| 3 | Фломастери (6 шт) |  | 25,50 грн |  | 12 упак. |  | 306 грн |
| 4 | Ватман (формат А4) |  | 3 грн |  | 24 лист. |  | 72 грн |
| 5 | Олівці кольорові (6 шт) |  | 25 грн |  | 12 уп |  | 300 грн |
| 6 | Ручка |  | 2,75 грн |  | 12 шт |  | 33 грн |
| 7 | Лінійка |  | 1 грн |  | 12 шт |  | 12 грн |
| 8 | Кольорова крейда |  | 10 грн |  | 12 упак |  | 120 грн |
| 9 | Папір ксероксний кольоровий |  | 200 грн |  | 1 упак |  | 200 грн |
| 10 | Файли |  | 50 грн |  | 2 упак |  | 100 грн |
| 11 | Скоросшивач |  | 4,25 грн |  | 12 шт |  | 51 грн |
| 12 | Степлер |  | 30 грн |  | 6 шт |  | 180 грн |
| 13 | Ножиці |  | 13 грн |  | 12 шт |  | 156 грн |
| 14 | Краски (6 кольорів) |  | 11 грн |  | 12 шт |  | 132 грн |
| 15 | Маркери для дошки |  | 10 грн |  | 8 шт |  | 80 грн |
| 16 | Магніти для дошки |  | 13 грн |  | 6 упак |  | 78 грн |
| 17 | Чорнила для заправки принтера |  | 65 грн |  | 6 шт |  | 390 грн |
| 18 | Клей |  | 10 грн |  | 12 шт |  | 120 грн |
| 19 | Пакети для сміття |  | 10 грн |  | 1 упак |  | 10 грн |
|  | Всього |  |  |  |  |  | 2898 грн |
| Інвентар для ігор |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | М’ячі |  | 120 грн |  | 2шт |  | 240 грн |
| 2 | Відра пластикові |  | 25 грн |  | 2 шт |  | 100 грн |
| 3 | Губки |  | 10 грн |  | 6 упак |  | 60 грн |
|  | Всього |  |  |  |  |  | 400 грн |
| Ремонт оригінальних спортивних споруд та актової зали |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фарба для ремонту спортивних споруд майданчику | 120 грн |  | 3 бан/2,8 кг |  |  | 360 грн |
| 2 | Кріплення | 4 грн |  | 10 шт |  |  | 40 грн |
| 3 | Цвяхи | 30 грн |  | 1 кг |  |  | 30 грн |
| 4 | Цемент | 75 грн/ 50 кг |  | 1мішок |  |  | 75 грн |
| 5 | Фарба для оновлення підлоги та споруд актової зали | 130 грн |  | 6 (біла фарба)+ 15(фарба для підлоги)=21б/2.8 кг |  |  | 2730 грн |
|  | Всього |  |  |  |  |  | 3235 грн |
|  | ЗАГАЛЬНА СУМА |  |  |  |  |  | 12033,00грн |

Загальна сума на виконання плану заходів  щодо організації  роботи влітку 2015 року

міжшкільного літнього табору "Сєвєродонецький табір лідерів"  :12033,00 грн  (дванадцять тисяч тридцять три гривні   00 коп.)

Орієнтовна сума на утримання міжшкільних літніх таборів влітку 2015 року  складає  21968   грн

Секретар ради						          А.А. Гавриленко