СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

___________ (чергова) сесія

РІШЕННЯ №

« _____ » _________ 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження Програми з розроблення

містобудівної документації на території

населених пунктів Сєвєродонецької

міської ради на 2016-2017 роки

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та розглянувши проект «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити «Програму з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 роки» (Додаток).

2. Фінансовому управлінню міської ради щорічно передбачати у міському бюджеті кошти на розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради.

3. Виконавчому органу міської ради з питань містобудування та архітектури здійснювати координацію робіт з розроблення містобудівної документації.

4. Рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську комісію з питань архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

| # Міський голова | В.В.Казаков |
| --- | --- |

Додаток

до рішення сесії міської ради

«_____»_________2016 р. № _______

ПРОГРАМА
з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради

на 2016 -2017роки

м. Сєвєродонецьк – 2016 рік

1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.Назва:

Програма з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 роки

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми:

Рішення сесії міської ради №279 від 08.04.2016р. « Про підготовку Програми з розроблення містобудівної документації»

3.Розробник програми:

Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури

4.Відповідальний виконавець програми:

Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури

5.Головний розпорядник бюджетних коштів:

Сєвєродонецька міська рада

6.Учасники програми:

Структурні підрозділи Сєвєродонецької міської ради

7.Мета програми:

Розроблення містобудівної документації згідно законодавства України

8.Термін реалізації програми:

2016-2017 р.р.

9.Загальний обсяг фінансових ресурсів:

Всього - 1851,5тис.грн,

в тому числі:

кошти міського бюджету – 1851,5 тис.грн

10.Очікувані результати:

Досягнення мети програми

11.Контроль за виконанням програми:

Постійна депутатська комісія з питань архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

2.ВСТУП

В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

На державному рівні проводилась робота щодо визначення напрямків та заходів вирішення питань з урегулювання містобудівної діяльності в Україні. Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та низкою відповідних підзаконних актів чітко визначені вимоги щодо містобудівної документації як інструменту державного регулювання планування територій, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів і рішення якої є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування.

Формування ринкових відносин у сфері землі та нерухомості, введення відповідних змін в системі законодавства щодо планування та використання територій населених пунктів потребує коригування існуючої та розробку нової планувальної документації з метою регулювання планування, забудови та іншого використання територій для забезпечення сталого розвитку населених пунктів Сєвєродонецької міської ради  з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів.

Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації на населені пункти Сєвєродонецької міської ради на період 2016-2017 роки.

3.СКЛАД ПРОБЛЕМИ

Стратегією розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року, затвердженою рішенням 2-ї сесії міської ради від 24.12.2015р. № 15, визначені стратегічні напрями і цілі розвитку міста, які передбачають залучення інвестицій на територію міста, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, створення комфортних умов для проживання мешканців, розвиток комунальної інфраструктури та інше

Залучення інвестицій в місто, створення умов для відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання, підвищення ефективності інвестування,  підготовка інвестиційних продуктів («грінфілди», «браунфілди» та ін.), створення  ефективної та прозорої системи земельних відносин, згідно діючого законодавства,  можливі тільки при наявності містобудівної документації на населені пункти.

В місті є потреба в будівництві житла, житлове будівництво за останні роки відбувається здебільше у приватному секторі, тому в місті виникла потреба в відведенні земельних ділянок під індивідуальну забудову. На момент складання програми до міської ради надійшло біля 100 звернень від учасників АТО з проханням надати земельні ділянки під будівництво індивідуального житла. В умовах ведення АТО мешканці міст, що найбільш постраждали в наслідок бойових дій, вимушені були покинути місця постійного проживання і переїздити до інших більш спокійних місць. На 01.01.2016 року в місті Сєвєродонецьк зареєстровано більше 51,0 тис. внутрішньо переміщених осіб. В місті розміщені обласні організації та установи.    В зв’язку з цим виникла потреба в будівництві багатоквартирних житлових будинків для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та державних службовців. Будівництво індивідуального житла та багатоквартирних житлових будинків повинно проводитись згідно містобудівної документації.

Створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців міста Сєвєродонецька, поліпшення стану довкілля передбачає реконструкцію та будівництво спортивних майданчиків, парків та скверів на існуючих для цих цілей земельних ділянках, які також повинні відповідати містобудівній документації.

Одним з напрямів розвитку комунальної інфраструктури міста є поліпшення утримання доріг. Схема міського та зовнішнього транспорту була розроблена в складі генплану міста, але вона застаріла, не враховує сучасні норми та вимоги. В місті є потреба в облаштуванні велосипедними та пішохідними доріжками, необхідно збільшити якість та комфорт проїжджої частини, створити умови безперешкодного пересування населення та транспорту, попередження аварійних ситуацій у місті, забезпечити безпеку руху транспорту та пішоходів. Роботи по збільшенню рівня якості обслуговування дорожньої мережі повинні проводитись згідно Комплексної схеми транспорту міста, яка є містобудівною документацією, що доповнює генплан міста.

Для реалізації всіх перелічених цілей необхідна містобудівна документація, яка передбачає розміщення будівництва житлово-цивільних, виробничих та інших об'єктів,  формування  містобудівних  ансамблів   і    ландшафтних комплексів, зон відпочинку та оздоровлення населення, створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктури територій населених пунктів Сєвєродонецької міської ради.

В м.Сєвєродонецьку діє генеральний план міста, розроблений  в 1994 році, затверджений рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради №717 від 26.04.1994р.  В генплан не були включені території житлового району Щедрищеве м.Сєвєродонецька загальною площею 227,0 га, які можуть бути інвестиційно-привабливими для садибної забудови. З 1994 року, з часу затвердження генплану, відбулися зміни в містобудівній ситуації в місті, також значно змінилося містобудівне законодавство. Для врахування цих змін та включення в генплан житлового району Щедрищеве необхідно оновлення генплану м.Сєвєродонецька.

З 01.01.2015року набрали чинність  частина 3 та частина 4 ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», якими передбачається, що передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб, а також зміна цільового призначення земельної ділянки, у разі відсутності плану зонування або детального плану території, забороняється. В м.Сєвєродонецьку план зонування території та детальні плани більшості територій міста відсутні, що обмежує можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб.  Згідно нормативів, план зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту, тобто для розроблення актуального плану зонування території міста також необхідно оновлення генерального плану м.Сєвєродонецька.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації програми (SWOT-аналіз)

| Сильні сторони (S) - наявність діючого Генерального плану м.Сєвєродонецька; - наявність генплану с.Воєводівка; - наявність детальних планів територій 80, 84 мкр-нів, 21 кварталу та Детального плану території в р-ні озера Чисте; - наявність опорної геодезичної мережі - частково виконані топографо-геодезичні роботи для оновлення існуючих планів; - виконаний 1-й етап розроблення Комплексної схеми транспорту міста (проведене обстеження та збір вихідних даних ) | Слабкі сторони (W) - відсутність оновлених топографо-геодезичних планів всієї територій населених пунктів в електронному вигляді. |
| --- | --- |
| Можливості (O) - проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічної основи в електронному вигляді; - оновлення Генерального плану міста; - розробка детальних планів та плану зонування території; -розроблення Комплексної схеми транспорту міста . | Загрози (T) - недосконале законодавство та можливі негативні його зміни; - погіршення економічної та політичної ситуації в країні; |

4.МЕТА ПРОГРАМИ

Метою програми є розроблення містобудівної документації на територію населених пунктів Сєвєродонецької міської ради, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території міста та забезпечить його просторовий та економічний розвиток.

5.ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Програма націлена на здійснення заходів по розробленню містобудівної документації для просторового та економічного розвитку міста, а саме: оновлення генерального  плану  населених пунктів Сєвєродонецької міської ради,  розроблення плану зонування і детальних планів території.

1.Заходи з проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів М1:5000, М1:2000 в електронному вигляді.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація  розробляється  на  паперових  і електронних  носіях  на оновленій картографічній основі в цифровій формі,  як  набори  профільних  геопросторових  даних  у  державній геодезичній   системі   координат   УСК-2000   і   єдиній  системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування  баз даних містобудівного кадастру.

В зв’язку з цим Програмою передбачено проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів М1:5000, М1:2000 в електронному вигляді.

- 2.Заходи з внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецька

Генеральний  план  населеного  пункту  є  основним   видом містобудівної  документації  на  місцевому рівні,  призначеної для обґрунтування  довгострокової  стратегії  планування  та  забудови території населеного пункту. Генеральний   план   населеного  пункту розробляється  та затверджується в інтересах відповідної  територіальної  громади  з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. В зв'язку з тим, що генеральний план є основним видом містобудівної документації, Програмою передбачено внесення змін та доповнень до існуючого генерального плану м.Сєвєродонецька в 2017 році після створення картографічних планів території м.Сєвєродонецька М1:5000.

- 3. Заходи з розроблення плану зонування

План   зонування   території   розробляється   на   основі генерального плану населеного пункту (у його складі або як окремий документ)   з  метою  визначення  умов  та  обмежень  використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон. План зонування  території  розробляється  з  метою  створення сприятливих умов для життєдіяльності людини,  забезпечення захисту територій  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об'єктів виробництва,  зниження  рівня забруднення навколишнього природного середовища,  охорони  та  використання   територій   з   особливим статусом,  у  тому числі ландшафтів,  об'єктів історико-культурної спадщини,  а також  земель  сільськогосподарського  призначення  і лісів. Зонування   території  здійснюється  з  дотриманням  таких вимог: урахування попередніх рішень щодо  планування  і  забудови території; виділення зон обмеженої містобудівної діяльності; відображення       існуючої       забудови      територій, інженерно-транспортної інфраструктури,  а також основних елементів планувальної структури територій; урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон; установлення для кожної зони дозволених і допустимих видів використання  територій для містобудівних потреб, умов та обмежень щодо їх забудови; узгодження  меж   зон   з   межами   територій   природних комплексів,  смугами санітарно-захисних,  санітарних, охоронних та інших зон обмеженого використання земель, червоними лініями; відображення  меж прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

План   зонування   території   встановлює  функціональне призначення,  вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації.

- 4.Заходи з розроблення детальних планів території

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального  плану  населеного  пункту  та  визначає  планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний  план розробляється з метою визначення планувальної організації  і функціонального призначення, просторової композиції і   параметрів   забудови  та  ландшафтної  організації  кварталу, мікрорайону,    іншої   частини   території   населеного   пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції. Детальний план території визначає: принципи планувально-просторової організації забудови; червоні лінії та лінії регулювання забудови; функціональне  призначення,  режим  та  параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; містобудівні  умови та обмеження; потребу   в   підприємствах   і   закладах  обслуговування населення, місце їх розташування; доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; черговість та обсяги інженерної підготовки території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного і пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та озеленення.

5. Заходи з розроблення Комплексної схеми транспорту міста

Комплексна схема транспорту розробляється з врахуванням положень генерального плану населеного пункту, з врахуванням планувального розвитку міста. Комплексна схема враховує чисельність населення міста, будівництво житла, розташування містообразуючих об’єктів для праці, рівень автомобілізації населення та визначає проблемні міста в русі транспортних потоків для їх реконструкції.

6.СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Строки виконання заходів Програми визначені фінансовими можливостями міського бюджету, строками виконання робіт по розробленню містобудівної документації проектними організаціями, проведення її експертизи, строками громадського обговорення та затвердження документації. Строки виконання заходів Програми: з вересня 2016 р. по грудень 2017р.

7.НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.), у тому числі по роках |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | Усього |  |  |
| 1.Створення картографічних планів в електронному вигляді | Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | 2016 -2017 | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 330, 0 | 100,0 | 430,0 | Виконання вимог ст.2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо розроблення містобудівної документації на оновленій картографічній основі |  |
| 2. Оновлення генплану міста Сєвєродонецька | - Внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецька | 2017 | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет |  | 600,0 | 600,0 | Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, зміни цільового призначення земельних ділянок при наявності плану зонування, який розробляється на основі оновленого генплану. |  |
| 3.Розроблення детальних планів територій | Розроблення генплану поєднаного з детальним планом території с.Воєводівка | 2016 | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 200,0 |  | 200,0 | Виконання вимог ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб при наявності детальних планів територій, задоволення потреб громадян , в тому числі учасників АТО, в отриманні земельних ділянок під індивідуальне житло |  |
|  | Розроблення детального плану території кварталу 49-а | 2016 | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 42,0 |  | 42,0 | Виконання вимог ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб при наявності детальних планів територій, можливість будівництва стадіону з комплексом спортивних майданчиків |  |
|  | Розроблення детального плану території парку культури та відпочинку | 2017 | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет |  | 80,0 | 80,0 | Виконання вимог ст.24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо відведення земельних ділянок для містобудівних потреб при наявності детальних планів територій, можливість розвитку парку , створення зон відпочинку |  |
| 4.Розроблення плану зонування | Розроблення плану зонування на основі оновленого генплану | 2017 | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет |  | 400,0 | 400,0 | Виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, зміни цільового призначення земельних ділянок при наявності плану зонування |  |
| 5. Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | 2016 | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 99,5 |  | 99,5 | Розвиток комунальної інфраструктури міста |  |
|  |  |  | Усього |  | 671.5 | 1180,0 | 1851,5 |  |  |

8.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.

Фактичне фінансування Програми буде здійснюватись за рахунок коштів міського бюджету м.Сєвєродонецька. При розрахунках використовувались надані Харківським інститутом «Укрміськбудпроект» дані про орієнтовну вартість проектних робіт по розробленню містобудівної документації та виконанню топографо-геодезичних робіт. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 1851.5 тис.грн

Головний розпорядник бюджетних коштів Сєвєродонецька міська рада.

Таблиця фінансування програми з розбивкою по рокам

| Джерела фінансування | 2016р. тис.грн | 2017р. тис.грн |
| --- | --- | --- |
| Міській бюджет | 671,5 | 1180,0 |

9. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід виконання Програми.

10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічного плану М1:5000 , М1:2000 в електронному вигляді | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 430,0 |
|  | Показник продукту Картографічні плани М1:5000, М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | шт. | 3 |
|  | Показник ефективності Наявність картографічних планів М1:5000, М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | Площа території міста, на яку розроблені картографічні плани, га | 267,0 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення містобудівної документації | Кількість містобудівної документації, яку можливо розробити, шт | 4 |
| 2. Внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецька | Показник витрат Бюджетні кошти | тис. грн. | 600,0 |
|  | Показник продукту Генплан міста Сєвєродонецька з внесеними змінами та доповненнями | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність генплану міста Сєвєродонецька з внесеними змінами та доповненнями | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення плану зонування території, визначення стратегії планування та забудови території населених пунктів міської ради. | Площа території, яка включена в генплан міста, га | 227,0 га |
| 3. Розроблення плану зонування | Показник витрат Бюджетні кошти | тис. грн. | 400,0 |
|  | Показник продукту План зонування території міста Сєвєродонецька | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність плану зонування території міста Сєвєродонецька | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, зміни цільового призначення земельних ділянок, визначення містобудівних умов та обмежень для забудови земельних ділянок | Площа території міста, на яку розроблений план зонування, га | 3223,5 |
| 4. Розроблення генплану поєднаного з детальним планом території села Воєводівка | Показник витрат Бюджетні кошти | тис. грн. | 200,0 |
|  | Показник продукту Генплан поєднаний з детальним планом території села Воєводівка | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану території, в якому передбачені земельні ділянки під індивідуальну забудову | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, задоволення потреб громадян , в тому числі учасників АТО, в отриманні земельних ділянок під індивідуальне житло | кількість земельних ділянок під будівництво індивідуального житла, шт | 120 |
| 5.Розроблення детального плану території кварталу 49-а | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 42,0 |
|  | Показник продукту Детальний план території кварталу 49-а | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачено будівництво спортивних об’єктів | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість будівництва стадіону з комплексом спортивних майданчиків | Площа території, на якій можливо розміщення спортивних споруд, га | 2,33 |
| 6.Розроблення детального плану території парку культури та відпочинку в районі оз.Паркове | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 80,0 |
|  | Показник продукту Детальний план території парку культури та відпочинку | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану території, в якому передбачені земельні ділянки під розташування об’єктів громадського призначення та зон відпочинку | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розвитку парку , створення зон відпочинку | Площа території під розміщення парку, га | 35,0 га |
| 7.Розроблення Комплексної схеми транспорту | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 99,5 |
|  | Показник продукту Комплексна схема транспорту | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність Комплексної схеми транспорту | шт. | 1 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість покращення умов руху транспорту та пішоходів, збільшення рівня якості дорожньої мережі | Кількість вулиць міста, які увійшли в Комплексну схему транспорту | 71 |

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ, ПІДГОТОВКА ПРОМІЖНИХ , ЩОРІЧНИХ ТА ЗАКЛЮЧНОГО ЗВІТІВ

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавчим органом міської ради з питань містобудування та архітектури.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює начальник виконавчого органу міської ради з питань містобудування та архітектури.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладено на постійну комісію з питань архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Про виконання Програми складається щорічний звіт, який виноситься на розгляд та затвердження на найближчу чергову сесію міської ради у році, наступному за звітним.

Секретар ради