СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Десята (чергова) сесія

**РІШЕННЯ № 221**

**“08” квітня 2016 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Звіт про виконання «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки»» за 2015 рік

Керуючись ст.26 п.22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звіт про виконання “Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки”, яка затверджена рішенням 35-ої сесії міськради від 29.03.2012 року № 1511 за 2015 рік, Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання “Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки ” за 2015 рік (додаток).
2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

**В.о. міського голови Г.В. Пригеба**

Директор департаменту

економічного розвитку Н.С.Колєснік

**Узгоджено:**

Перший заступник

міського голови А.В.Коростельов

Голова комісії з питань планування

бюджету та фінансів Р.В.Водяник

Директор Департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради О.О.Мураховський

Рішення надіслати: оргвідділ, ДЕР

Додаток

до рішення 10 - ої сесії міськради

від “08” квітня 2016 року № 221

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

”ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ м.СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ

НА 2012-2015 РОКИ”

ЗА 2015 РІК

Сєвєродонецьк

2016 р.

ЗМІСТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Стр. |
| ПАСПОРТ ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . | | | 4 |
| І. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2015 РІК . . . . . . . | | | 5 |
|  | * 1. Стан і тенденції розвитку інвестицій в економіку міста. . . . . . . . . . . . . . | | 5 |
|  | * 1. Аналіз розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності. . . . . . . . | | 11 |
| ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ЗА 2015 РІК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 12 |
| IІІ. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 17 |
|  | Показники обсягів капітальних інвестицій у м. Сєвєродонецьку | | 17 |
|  | Показники обсягів будівництва та проектно-дослідницьких робіт у м. Сєвєродонецьку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . | | 17 |
|  | Показники розвитку інноваційної діяльності у м. Сєвєродонецьку. . . . . . . . | | 17 |
| IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 18 |
| V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК.. **. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .** | | | 18 |

# ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Назва Програми | Програма розвитку інвестиційної діяльності м. Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки |
| 2. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми | Державна цільова програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки, програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність в Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державно-приватне партнерство», Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Стратегія економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, регіональна цільова Програма «Луганщина інвестиційна» на 2011-2015 роки», Програма соціально-економічного і культурного розвитку м.Сєвєродонецька на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки, Стратегія соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2012-2015 роки |
| 3. Замовник Програми | Сєвєродонецька міська рада |
| 4. Розробник Програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| 5. Учасники Програми | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та організації усіх форм власності міста |
| 6. Відповідальний виконавець Програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2012-2015 роки |

# І. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

**ЗА 2015 РІК**

* 1. **Стан і тенденції розвитку інвестицій в економіку міста**

Діяльність органів міської ради постійно спрямована на поліпшення інвестиційного клімату в м. Сєвєродонецьку та залучення інвестиційного капіталу, як вітчизняних так й іноземних інвесторів з метою розвитку економіки, інфраструктури міста, питань благоустрою, житлово-комунального господарства, соціальних та інших питань. Розвиток взаємодії влади та бізнесу є однією з найважливіших умов для формування ефективної інвестиційної політики та розвитку інвестиційної діяльності в місті.

Залучення інвестицій в розвиток міста сприяє відновленню інфраструктури міста, підвищенню якості та комфорту життя мешканців, а також будівництва житла, торгівельних, культурно-розважальних та оздоровчих комплексів.

За оперативними даними за 2015 рік в розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 257,8 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 5,7 % більше ніж у 2014р.

Видатки міськогобюджету розвитку за 2015 рік склали 74,6 млн.грн., у тому числі:

- капремонт житлового фонду – 17,7 млн.грн.

- благоустрій – 3,9 млн.грн.

- капітальний ремонт доріг – 10,9 млн.грн.

Капітальні видатки з обласного бюджету склали 9,3млн.грн.

За 2015 рік введено в експлуатацію 4460,85 м2 житлових будинків, що на 43,2% більше введеного житла за 2014 рік, в тому числі:

1. Чотириповерховий багатоквартирний житловий будинок з мансардним поверхом (для розміщення творчих майстерень), з цокольним поверхом (для розміщення нежитлових приміщень) по вул. Вілєсова , мкр.84 загальною площею 1449,1 м2, в тому числі: загальна площа житлового будинку - 1449,1 м2, вбудовані приміщення – 534,1 м2 (ТОВ «А.Т. «Мрія - Інвест»).Введено в експлуатацію 10 квартир.
2. Дев’ять індивідуальних житлових будинків загальною площею 1777 м2.
3. ІІ пусковий комплекс після реконструкції гуртожитку під 25-ти квартирний житловий будинок по вул. Маяковського, 10 загальною площею 1234,75 м2 (замовник ВКБ міської ради).

Одним з основних напрямків залучення додаткових інвестиційних ресурсів є участь проектів Сєвєродонецької міської ради в різноманітних конкурсах проектів, подаються проектні пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги.

Міська рада приймала участь у конкурсі запропонованим **Європейським союзом** «Підтримка для постраждалих від конфлікту громад в Україні». Заявка на отримання гранту по проекту «Капітальний ремонт автомобільного мосту через річку Сіверський Донець», якій зруйновано під час проведення АТО була прийнята Євро комісією. Реалізація цього проекту дає можливість відновити транспортне сполучення між містами Сєвєродонецька та Лисичанськ. Вартість проекту – 1 529,954 тис. євро, з них 1 430,048 тис. євро внесок ЄС. У червні вже отримано перший транш – 1 031,759 тис. євро. Розпочато реалізацію Проекту :

- створено робочу групу проекту;

- створено сторінку на сайті міської ради, де міститься інформація про проект;

- облаштовано офіс проекту;

- розроблена проектно-кошторисна документація;

- підписано договір генпідряду з генпідрядником - виконавцем ремонтних робіт ТОВ «ІФ «Монолітспецбуд».

11.11.2015 року отримано дозвіл на початок виконання підготовчих робіт від Департаменту Державної архітектурно будівельної інспекції у Луганській області. Згідно кошторисної документації здійснюються наступні підготовчі роботи:

1. Протягуються тимчасові електричні мережі.

2. Облаштовуються будівельні майданчики з боку м.Сєвєродонецьк та м.Лисичанськ.

3. Демонтуються пошкоджені в місці обвалення та деформовані конструкції мосту (проїжджої частини та тротуарів), які були зруйновані під час підриву мосту.

Міська рада протягом 2015 року співпрацювала з **Північною екологічною корпорацією НЕФКО** (далі НЕФКО) за проектом - «Вуличне освітлення в м. Сєвєродонецьк» в рамках фінансової програми «ДЕМО -УКРАЇНА ЦТ». Вартість проекту - 2368,6 тис. грн., з них кредит - 2131,72 тис. грн., кошти КП «Сєвєродонецькліфт» - 236,9 тис. грн. Проектом передбачалася модернізація вуличного освітлення на вулицях міста. До кінця 2015 року було встановлено 264 енергозберігаючих світлодіодних світильника на вул. Донецька, Сметаніна, Новикова.

22.06.2015 було укладено Договір про Грант з **НЕФКО** на суму 270, 278 тис. євро для реалізації проекту «Енергозберігаючий проект у ДНЗ № 24, № 43 та вуличному освітленні». За рахунок гранту було проведено:

- модернізація вуличного освітлення: на вул. Науки, Маяковського, Вілесова, пр-т Гвардійський та Лікарняне містечко встановлено 271 енергозберігаючий світлодіодний світильник , та замінено 50 з/б опор по вул. Донецька, Сметаніна, Новикова.

- встановлення теплового насосу для потреб гарячого водопостачання у дитячому садочку №24,

- модернізація внутрішнього освітлення дитячого садочка № 43: було встановлено 450 енергозберігаючих світлодіодних світильника, замінено електричні мережі, встановлен прилад обліку електричної енергії.

24.04.2014 підписано Меморандум про взаєморозумінняміж проектом «Енегроефективність у громадах» **GIZ** та Сєвєродонецькою міською радою. За допомогою проекту GIZ місто розпочало впровадження енергоменеджменту.

У 2015 році створена Дорадча рада з питань енергоефективності та енергозбереження м. Сєвєродонецька з метою забезпечення виконання підписаної м. Сєвєродонецьк ініціативи ЄС «Угода Мерів». Одними з основних завдань Дорадчої ради є визначення проблем та ризиків в енергетичній сфері міста Сєвєродонецька та формування пропозицій щодо їх вирішення, запровадження системи енергетичного менеджменту в місті, розробка заходів щодо зменшення енергоспоживання на території міста. Розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Сєвєродонецька до 2020 року, яким передбачено зниження викидів СО2 до 2020 року на 21,7%.

В місті запроваджена система щоденного моніторингу споживання енергоресурсів в бюджетній сфері

Спільно із Луганським регіональним відділенням Асоціації міст України, Луганською ОДА було проведено Україно – Німецький тиждень енергоефективності у м. Сєвєродонецку. На цій події був присутній консул Федеративної Республіки Німеччина Вольфганг Мьоссінгер, якому були представлені досягнення Сєвєродонецька з питань енергоефективності.

Сєвєродонецька міська рада стала переможцем конкурсу по економічному компоненту в рамках реалізації проекту **ПРООН** «Економічне та соціальне відновлення Донбасу», який фінансується за підтримки Уряду Японії. Місту Сєвєродонецьку надана допомога у відновленні економічної інфраструктури, у 2016 році будуть проведені роботи по проекту «Автомобільний шляхопровід в м. Сєвєродонецьк», орієнтована вартість проекту 320 тис. дол. США.

Додатково підготовлені та направлені профілі об’єктів економічної інфраструктури, що пропонується для відновлення в рамках **Проекту ПРООН** «Економічне та соціальне відновлення Донбасу»:

1. Реконструкція заплавного мосту, розташованому на автодорозі с. Сиротине м. Сєвєродонецьк – м. Лисичанськ.
2. Реконструкція технологічного мосту через р. Сіверський Донець, розташованому на автодорозі с. Сиротине м. Сєвєродонецьк – м. Лисичанськ.
3. Реконструкція мосту через річку Біленька, розташованому на автодорозі с. Сиротине м. Сєвєродонецьк – м. Лисичанськ.
4. Капітальний ремонт автомобільної дороги від смт.Сиротіне м.Сєвєродонецьк до м. Лисичанськ.
5. Підключення Луганської області до ОЕМ (об’єднаної енергомережі) України.

Об’єкти знаходяться на розгляді керівництва проекту ПРООН. Загальна вартість проектів 401900,0 тис. грн.

Сєвєродонецька міська рада співпрацює з проектом **«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»** (МРГ), який фінансується Європейським Союзом спільно з Програмою розвитку ООН. В травне 2015 року було підписано Угоду про партнерство між ПРООН та Сєвєродонецькою міською радою. В червні була створена Координаційна рада з питань співпраці з Проектом МРГ.

Для співпраці з Проектом МРГ були відібрані 5 проектів ОСББ та 2 проекти громадських організацій, що були створені за ініціативою батьківських комітетів навчальних закладів СЗШ № 18 і багатопрофільному ліцеї. Протягом півроку учасники Проекту проходили тренінги та брали участь у семінарах.

Підсумком роботи з Проектом МРГ за 2015 рік стали капітальні ремонти багатоквартирних будинків за адресами: вул. Науки, 3а, 1, пр. Гвардійський, 48, 43б, вул. Єгорова, 20 (встановлення пластикових вікон, датчиків руху, ремонт системи опалювання, водопостачання, покрівлі тощо) та заміна 80 вікон на металопластикові в СЗШ №18 і багатопрофільному ліцеї. Фінансування робіт в рамках Проекту здійснюється з трьох джерел: співфінансування ЄС/ПРООН складає - 1071,661 тис. грн., кошти міського бюджету - 741,084 тис. грн., кошти ОСББ та ГО - 96,438 тис. грн.

Протягом 2015р. надавалися проектні пропозиції для участі в кредитній програмі **європейського інвестиційного банку** «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»:

1. Будівництво водогону диаметром 110мм до селищ Павлоград та Синецький
2. Реконструкція ливневої каналізації по проспекту Космонавтів
3. Реконструкція очисних споруд ливневої каналізації м.Сєвєродонецька
4. Будівництво повітряної лінії (кабельної) відь підстанції "Борівська" до селища Боброво 6 кВ (довжиною 10 км)
5. Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна, 32.
6. Реконструкція державної будівлі по вул. Леніна, 32а.
7. Реконструкція повітряної лінії, що розташована на бровці автомобільної дороги «м. Сєвєродонецьк – м. Рубіжне» по вул. Б. Ліщини м. Сєвєродонецька та знаходиться на балансі ПрАТ «Енерготехнології».
8. Реконструкція системи освітлення по вул.Б.Ліщини до вул. Сметаніна.
9. Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону МЖК "Мрія" м. Сєвєродонецька.
10. Капітальний ремонт дороги до заводу "Лисичансксода".
11. Капітальний ремонт дороги до селища Синецький.
12. Капітальний ремонт дороги до селища Борівське.
13. Капітальний ремонт дороги до селища Боброве.
14. Капітальний ремонт дороги в селищі Борівське.
15. Капітальний ремонт дороги в селищі Боброве.
16. Будівництво дороги на житловий комплекс "Камелот".
17. Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ№2.
18. Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ№18.
19. Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ№19.
20. Будівництво пєлєтної котельні ДЮСШ 1.
21. Реконструкція міського залу тенісу.
22. Будівництво пєлєтної котельні для шкірно-венерологічного відділення КДПВ №1. комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні.
23. Ремонт котельної Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні.
24. Будівництво пєлєтних котелєн для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні.
25. Встановлення геотермальних теплонасосів у будівлі стадіону "Хімік".
26. Встановлення теплолічильника в учбовій майстерні ЗОШ №1.
27. Встановлення 2-х теплолічильників для МУПК.
28. Енергосанація ДНЗ №25.
29. Енергосанація ЗОШ №20.
30. Будівництво пєлєтної котельні комунального закладу Сєвєродонецький міський палац культури.
31. Реконструкція системи освітлення паркової зони біля озера Чисте.
32. Проведення підготовчих робіт з підготовки території для будівництва індивідуального житла для переміщених осіб, учасників АТО.

Було відібрано 10 проектів, на які буде виділено фінансування у 2016 році на суму - 33014,0 тис. грн.

Міською радою надавалися проектні пропозиції на виділення від **Уряду Федеративної Республіки Німеччина** індивідуальних позик на підтримку економіки України:

- «Капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення СДЮСТШ ВВС «Садко» м. Сєвєродонецька»;

- «Реконструкція систем освітлення НВК «Спеціалізована школа колегіум»;

-«Капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення КДЮСШ №1 по вул. Федоренка, м. Сєвєродонецьк»;

- «Реконструкції системи теплопостачання МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька»;

- «Оновлення тролейбусного парку м.Сєвєродонецьк»;

- «Будівництво повітряної лінії (кабельної) від підстанції «Борівська» до с. Боброве 6 кВт (довжиною 10 км)»;

- «Реконструкція Сєвєродонецької міської друкарні»;

-«Реконструкція будівлі колишнього гуртожитку ТЕЦ під багатоквартирний житловий будинок для переселенців»;

- «Капітальний ремонт дитячого навчального закладу № 43»;

- «Житловий будинок у кварталі 9-А в м. Сєвєродонецьк»;

- «Відновлення підстанції «СПЗ» і введення в роботу».

Також до Представництва **Міжнародної організації з міграції** (МОМ) було надано для розгляду 6 об’єктів соціальної сфери:

- «Відновлення дитячого навчального закладу №37 (ДНЗ №37)»;

- «Відновлення загально освітньої школи №14 (школа №14)»;

- «Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»;

- «Комунальний заклад «Сєвєродонецька міський Палац культури»;

-«Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім.Й.Б. Курлата»;

- «Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей».

Представництвом МОМ було відібрано один проект «Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата». Проектом передбачено проведення капітального ремонту всіх приміщень, заміна вікон, поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою. Внесок МОМ – 40,00 тис. дол. Вже встановлені у приміщенні бібліотеці металопластикові вікна, замінено міжкімнатні двері, стояки гарячої та холодної води, ведуться ремонтні роботи у холі.

Міська рада приймає активну участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів **Державного фонду регіонального розвитку**(ДФРР). Для участі у конкурсі було подано 8 проектів:

- «Капітальний ремонт дитячого навчального закладу №43»;

- «Реконструкція проїжджої частини дороги вул. Сметаніна у м.Сєвєродонецьку»;

- «Реконструкція заплавного мосту №1 м.Сєвєродонецьк»;

- «Реконструкція заплавного мосту №2 м.Сєвєродонецьк»;

- «Реконструкція заплавного мосту №3 м.Сєвєродонецьк»;

- «Реконструкція заплавного мосту №4 м.Сєвєродонецьк»;

- «Реконструкція зливневої каналізації по вул. Сметаніна в м. Сєвєродонецьку»;

- «Реконструкція схеми подання побутових та промислових стічних вод, що надходять по колектору №2 в сторону колектора №1 по пр.Гвардійський у м. Сєвєродонецьку».

7 проектів стали переможцями конкурсу Державного фонду регіонального розвитку. Загальний обсяг фінансування проектів – 28210,0 тис. грн., у т.ч. кошти ДФРР – 25170,0 тис. грн., кошти міського бюджету – 2782,0 тис. грн., інші кошти –258,0 тис. грн. Нажаль тільки один проект «Реконструкція схеми подання побутових та промислових стічних вод, що надходять по колектору №2 в сторону колектора №1 по пр.Гвардійський у м. Сєвєродонецьку» було реалізовано у 2015 році, ще по трьом проектам було витрачено коштів ДФРР у сумі 4700,0 тис. грн., решту коштів повернули до фонду регіонального розвитку.

У 2015 року було розпочато реалізацію проекту «Підвищення енергоефективністі комунального дошкільного закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 12 "Малюк" Сєвєродонецької міської раді шляхом термомодернизації», який став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2014 році. Загальний обсяг фінансування проекту з різних джерел – 1646,6 тис.грн., з місцевого бюджету було виділено – 825,7 тис.грн., з Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні очікується - 820,9 тис.грн.

Підготовлено документацію щодо отримання **субвенції з державного бюджету** місцевим бюджетам на відновлення інфраструктури в 2015 році по 21-му об’єкту:

1. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку кв. МЖК Мрія -1.
2. Реконструкція заплавного мосту №1 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації).
3. Реконструкція заплавного мосту №2 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації).
4. Реконструкція заплавного мосту №3 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації).
5. Реконструкція заплавного мосту №4 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації).
6. Капітальний ремонт дороги по шосе Будівельників.
7. Капітальний ремонт дороги вул. Енергетиків.
8. Капітальний ремонт дороги по вул. Об’їзна.
9. Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна.
10. Капітальний ремонт дороги по просп. Гвардійський в м. Сєверодонецьк.
11. Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій.
12. Капітальний ремонт дороги по вул.Курчатова в м.Сєвєродонецьк.
13. Капітальний ремонт дороги по вул.Богдана Ліщини в м.Сєвєродонецьк.
14. Капітальний ремонт дороги по вул.Півоварова в м.Сєвєродонецьк.
15. Капітальний ремонт дороги сел.Метьолкіно-сел.Вороново.
16. Капітальний ремонт дороги по вул.Вілєсова в м.Сєвєродонецьк.
17. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Енергетиків в м. Сєвєродонецьк.
18. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 5Б по вул. Лисичанська в м. Сєвєродонецьк.
19. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 5 по кварталу МЖК «Мрія» в м.Сєвєродонецьк.
20. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 1 по вул. Донецька в м. Сєвєродонецьк.
21. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Леніна в м. Сєвєродонецьк.

В 2015 році надійшло субвенції з державного бюджету на суму – 14549,105 тис. грн., освоєно – 8923,96 тис. грн. Через погодні умови не встигли зробити до кінця 2015 року капітальний ремонт 5-ти доріг міста.

**До Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО** було надано на розгляд 17 проектних пропозицій для участі м. Сєвєродонецьк в отриманні гранту на реалізацію невеликих проектів в містах, які приймають тимчасово переміщених осіб з районів, що постраждали в результаті конфлікту у східній Україні.

1. Реконструкція зовнішнього електропостачання селища Боброво з прокладанням кабельної лінії 6 кВ від ПС-35/6 «Борівська» (довжиною 10 км) і встановленням розвантажувальної комплектної трансформаторної підстанції КТПН-160.
2. Реконструкція системи вуличного освітлення пішохідної частини вул. Леніна м. Сєвєродонецька (від вул. Донецької до вул. Першотравневої та від вул. Першотравневої до вул. Б. Ліщини).
3. Реконструкція системи вуличного освітлення вул. Енергетиків м. Сєвєродонецька (від вул. Б. Ліщини до вул. Донецької). Реконструкція системи вуличного освітлення с. Боброве.
4. Реконструкція системи вуличного освітлення смт. Сінецький.
5. Реконструкція системи вуличного освітлення с. Павлоград.
6. Реконструкція системи вуличного освітлення автодороги від вул. Новікова до кільця «Сиротино».
7. Реконструкція системи вуличного освітлення пр. Хіміків м. Сєвєродонецька.
8. Реконструкція системи вуличного освітлення частини автошляху від перехрестя вул. Курчатова та ш. Будівельників до стели «СЄВЄРОДОНЕЦЬК».
9. Реконструкція системи внутрішнього освітлення місць загального користування в житлових будинках м. Сєвєродонецька.
10. Реконструкція системи вуличного освітлення автодороги вул. Лисичанська.
11. Реконструкція системи вуличного освітлення пр. Космонавтів (від вул. Новікова до ш. Будівельників).
12. Реконструкція системи вуличного освітлення пр. Гвардійський м. Сєвєродонецька.
13. Розробка робочого проекту з реконструкції зовнішнього електропостачання селища Боброво з прокладанням кабельної лінії 6 кВ від ПС-35/6 «Борівська» (довжиною 10 км) і встановленням розвантажувальної комплектної трансформаторної підстанції КТПН-160.
14. Розробка робочого проекту з капітального ремонту мереж внутрішнього освітлення КДЮСШ №1 м. Сєвєродонецьк.
15. Розробка робочого проекту з капітального ремонту мереж внутрішнього освітлення СДЮСТШ ВВС «Садко», за адресою вул. Маяковського 19 «А» м. Сєвєродонецьк.
16. Розробка робочого проекту з реконструкції системи освітлення НВК «Спеціалізована школа-колегіум «Національного університету «Києво-Могилянська академія» м. Сєвєродонецька.

**1.2. Аналіз розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності**

Державна програма модернізації зробила ставку на інтелект та інновації, що означає інтелектуалізацію та інноватизацію нашої економіки, широке використання інформаційно-інноваційних технологій як важливої умови розв’язання проблем модернізації економіки.

Традиційні фактори виробництва – земля і капітал – примножують головним чином фізичні сили людини, зумовлюють інтелектуалізацію виробництва і праці, породжують нові поняття – «інтелектуальна власність», «інтелектуальний капітал», «інтелектуальний продукт».

В місті протягом останніх років спостерігалося поступове підвищення інноваційної активності промислових підприємств. В місті працює 324 осіб виконавців наукових та науково-технічних робіт. З них 96 - дослідника, 43 - техніків, 88- допоміжний персонал та 97 - інші працівники.

За 2015 рік загальний обсяг наукових та науково – технічних робіт склав 12048,0 тис. грн.

**ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ У 2015 РОЦІ**

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Зміст заходу** | **Обсяг**  **фінансування,**  **тис. грн.** | | **Очікуваний результат** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Удосконалення системи маркетингу, формування позитивного іміджу міста та його популяризації серед**  **вітчизняних та іноземних інвесторів** | | | |
| 1.1. Участь у вітчизняних та закордонних іміджевих заходах з інвестиційної тематики, організація та проведення таких заходів у місті, підготовка презентацій, виїзні місії на цільові ринки | 120,0 | - | Спільно із Луганським регіональним відділенням Асоціації міст України, Луганською ОДА було проведено з 29 вересня по 2 жовтня 2015 рокуУкраїно – Німецький тиждень енергоефективності у м. Сєвєродонецку. На цій події був присутній консул Федеративної Республіки Німеччина Вольфганг Мьоссінгер, якому були представлені досягнення Сєвєродонецька з питань енергоефективності. |
| 1.2.Розробка Дорожньої карти інвестора міста Сєвєродонецька | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | | Карта розміщена на сайті міської ради |
| 1.3.Розробка та періодичне оновлення інформаційних матеріалів про місто та галузі господарського комплексу міста. | Щорічно оновлюються дані про місто, які входять до складу паспорта міста, маркетингові матеріали про місто. |
| 1.4. Підготовка маркетингових та інших цільових досліджень за запитами потенційних інвесторів |
| 1.5. Розробка та виготовлення промоційних матеріалів (друк буклетів про місто, про інвестиційні пропозиції та проекти, виготовлення дисків, сувенірної продукції тощо) | 120,0 | - | Інформація про місто постійно оновлюється та розміщується на сайті міської ради. |
| 1.6. Розповсюдження комплекту маркетингових матеріалів про місто перед цільовою аудиторією | 40,0 | - | При проведенні зустрічей з делегаціями різних компаній, які перебувають на території міста, готується комплекс маркетингових матеріалів про місто. |
| 1.7. Створення інвестиційного інтернет-порталу міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | | Розроблено структура інвестиційного порталу міста. На порталі розміщується інформація з питань інвестиційної діяльності, яка постійно оновлюється. |
| 1.8.Розробка та формування електронної бази даних інвестиційних та інноваційних проектів (пропозицій) |
| 1.9. Надання пропозицій щодо удосконалення законодавчої бази та нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності | - |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **ІІ. Створення ефективної системи залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста** | | | |
| 2.1. Розробка Положення про інвестиційну діяльність на території міста Сєвєродонецька | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | | Положення про інвестиційну діяльність на території м. Сєвєродонецька затверджено рішенням сесії міської ради та знаходиться на сайті міської ради «Інвестиційний портал». |
| 2.2. Створення ефективного механізму залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста | На сайті міської ради створено розділ «Інвестиційний портал міста», на якому розміщена інформація про м. Сєвєродонецьк, а також інформаційні матеріали з питань інвестиційної діяльності міської ради та підприємств міста, а також інформація щодо супроводу інвесторів. |
| 2.3. Коригування (розробка) Генерального плану міста з урахуванням зонінгу, встановлення меж м. Сєвєродонецька та розробка правил забудови населених пунктів | Рішенням сесії міськради № 4286 від 29.01.2015р. затверджені заходи щодо внесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєродонецька з розробленням плану зонування території Комплексної схеми транспорту міста. |
| 2.4. Формування та постійне оновлення електронної бази даних інвестиційно-привабливих земельних ділянок, виробничих об`єктів, інших будівель та споруд, які можуть бути запропоновані для реалізації інвестиційних проектів | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | | Створено реєстр вільних земельних ділянок та вільних приміщень різних форм власності, який постійно оновлюється та розміщується на сайті . |
| 2.5. Формування переліку стратегічних інвестиційних проектів | Перелік пріоритетних проектів міської ради постійно оновлюється для включення до електронного реєстру інвестиційних проектів Луганської області. |
| 2.6. Проведення роботи з залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку інфраструктури міста | В 2015 році до департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації було подано 32 проектні пропозиції для участі в кредитній програмі європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», 11 проектних пропозицій надавалися на виділення індивідуальної позики від Уряду Федеративної Республіки Німеччина на підтримку економіки України. Також були направлені до Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) для розгляду 6 проектних пропозицій.  Були направлені профілі 5 об’єктів економічної інфраструктури, що пропонується для відновлення в рамках Проекту ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу», до НЕФКО було надано на розгляд 17 проектних пропозицій для участі м. Сєвєродонецьк в конкурсі на отримання гранту для реалізації невеликих проектів |
| 2.7. Розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, проектів залучення міжнародної технічної допомоги, проектно-кошторисної документації у пріоритетних секторах інвестування міста | 8720,0 | - | В 2015 році підготовлено та направлено до Державного фонду регіонального розвитку 8 проектів, 7 з них стали переможцями.  На розгляд Проекту «МРГ» надано 5 мікропроектів від ОСББ та 2 мікропроекту від відділу освіти по співфінансуванню. |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2.8. Надання інформаційної допомоги суб`єктам господарювання міста усіх форм власності з питань залучення інвестицій, отримання коштів державної та міжнародної технічної допомоги на розвиток економіки та інфраструктури міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | | При зверненні суб’єктів господарювання, щодо залучення фінансових ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів, надається допомога по заповненню анкет і паспортів проектів. |
| 2.9. Надання потенційним інвесторам практичної та консультативної допомоги з питань реалізації інвестиційних проектів на території міста | Міська рада співпрацює із Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО у рамках Фонду Е5Р по впровадженню проекту модернізації системи теплопостачання.  Сєвєродонецька міська рада співпрацює з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ), призначено муніципального координатора проекту, створено офіс проекту. |
| 2.10. Організація підготовки з інвестиційного менеджменту підприємців міста та фахівців міської ради, які відповідальні за організацію інвестиційної діяльності шляхом проведення тренінгів (в тому числі з участю експертів ЄС), а також здійснення заходів (тижневих курсів) з підвищення кваліфікації у сфері залучення інвестицій | 20,0 | - | У квітні 2015 року було проведено тренінг за участю експертів ЄС з питань реалізації проектів переможців конкурсу «Підтримка для постраждалих від конфлікту громад в Україні».  У травні 2015 року було проведено  Семінар-нараду для міст-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «МРГ». |
| 2.11. Обмін досвідом з питань ефективних методів залучення інвестицій, супроводу інвестиційних проектів | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | | На засіданнях колегії Департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації проводиться обмін досвідом між містами області щодо проведення робіт з питань залучення інвестицій на розвиток територій, на яких розглядаються проблемні питання залучення інвестицій.  У січні 2015 року відбувся навчальний візит до Черкас з метою вивчення досвіду впровадження енергоефективних технологій в місті за рахунок отримання коштів міжнародної технічної допомоги на розвиток інфраструктури міста |
| **ІІІ. Розвиток інвестиційно - іноваційних процесів у місті** | | | |
| 3.1.Визначення пріоритетних сфер (галузей) інвестування та виявлення потреб суб`єктів господарювання міста у інвестиційних ресурсах | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | | На інвестиційному порталі міської ради з метою залучення додаткових коштів на реалізацію проектів підприємств розміщуються оголошення про проведення конкурсу інвестиційних проектів. |
| 3.2. Впровадження ефективних форм співробітництва між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка підприємців міста у пошуку партнерів | Кошти підприємств | | На сайті міської ради розміщується інформація про проведення різних заходів (тренінгів, виставок, конференцій) з питань інвестицій. |
| 3.3. Пошук потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проектів та підготовка до їх візитів | 20,0 | - | Перелік інвестиційних проектів, реєстр вільних земельних ділянок та приміщень розміщено на сайті міської ради . |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3.4. Налагодження співпраці з вітчизняними та міжнародними агенціями і спеціалізованими установами з питань інформаційної та консультативно-методичної підтримки інвестиційної діяльності у місті | 10,0 | - | При підготовки матеріалів щодо реалізації проектів компанії НЕФКО міська рада співпрацює з інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) та с фінансової компанією ТОВ «ФІАТУ»  Від Проекту МРГ призначено обласного координатора – Гулакову Євгенію |
| 3.5. Запровадження конструктивної співпраці з інвесторами шляхом оперативного реагування на їх пропозиції та звернення щодо ускладнень в їх діяльності | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | | Не було звернень по даному питанню |
| 3.6. Надання суб’єктам підприємницької діяльності міста фінансової підтримки з часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів | 100,0 | - | - |
| 3.7. Застосування механізму державно-приватного партнерства, зокрема розвиток концесій, як інструменту залучення інвестиційних ресурсів в інфраструктуру міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | | Сєвєродонецькою міською радою проводилась організаційна робота з реалізації діючого проекту державно-приватного партнерства - проект на 2012-2015 роки у сфері водопостачання і водовідведення міста у рамках договору про передачу у концесію ТОВ «Таун-Сервіс» об`єкту комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька – цілісного майнового комплексу КП «Сєвєродонецькводоканал». |
| 3.8. Проведення інвентаризації об`єктів нерухомості (у тому числі виробничих) і земельних ділянок міста та створення інвестиційного продукту для інвесторів на базі вільних об`єктів нерухомості і земельних ділянок | Сформовано реєстр вільних земельних ділянок та вільних приміщень різних форм власності |
| 3.9. Створення цілісної системи інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності | - |

**IІІ. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ**

**Показники обсягів капітальних інвестицій у м. Сєвєродонецьку**

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Одиниця виміру** | **2014 рік** | **2015 рік** |
| Обсяг капітальних інвестицій | тис. грн. | 243110,0 | 257800,0 |

**Показники обсягів будівництва та проектно-дослідницьких робіт у м. Сєвєродонецьку**

Таблиця 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Одиниця виміру** | **2014 рік** | **I півріччя 2015 року** |
| Обсяг будівельно-монтажних робіт | тис. грн. | 133519,0 | 50103,0 |
| Обсяг проектно-дослідницьких робіт | тис. грн. | 29085,6 | 12048,0 |

**Показники розвитку інноваційної діяльності у м. Сєвєродонецьку**

Таблиця 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **Одиниця виміру** | **2014 рік** | **I півріччя 2015 року** |
| Рівень інноваційної активності підприємств у промисловості, відсотків | % | 15,8 | 23,0 |
| Впровадження нових технологічних процесів, одиниць | Один. | 6 | \* |
| Освоєння нових видів продукції, одиниць | Один. | 7 | \* |

\*- статистичні данні відсутні

**IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів. Крім того, на виконання окремих заходів Програми, спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством (власні кошти підприємств і організацій міста, кредити банків, кошти іноземних інвесторів, кошти міжнародної технічної допомоги, тощо).

**Обсяги фінансування програми у 2015 році**

Таблиця 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн.** | |
| **2014 рік** | **2015 рік** |
| Державний, обласний бюджети | 2177,7 | 39719,0 |
| Міський бюджет | 2395,4 | 5611,10 |
| Інші кошти | 48107,2 | 34621,40 |
| **Загальний обсяг ресурсів** | **52680,3** | **79951,5** |

# 

# V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Аналіз виконання завдань «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки» у 2015 році свідчить про те, що більшість завдань Програми виконується.

Незважаючи на складну ситуацію в країні та місті, продовжується робота з потенційними інвесторами щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів міста. Надані проекти, для фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, також за рахунок міжнародних організацій.

У 2015 році продовжується робота щодо реалізації проектів через застосування механізму державно-приватного партнерства.

Водночас, незважаючи на істотні позитивні зрушення, існує ряд проблемних питань:

1. Низька активність підприємств міста щодо залучення інвестицій в технологічний розвиток підприємств.
2. Скорочення обсягів кредитних ресурсів на розвиток економіки.
3. Вичікувальна позиція інвесторів.
4. Низький рівень інвестиційних ресурсів в економіку міста.
5. Низький рівень впровадження інноваційних технологій, освоєння нових видів продукції на підприємствах міста.
6. Недостатній рівень державної підтримки інвестиційної діяльності.

**Секретар ради Г.В.Пригеба**