СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

П’ятнадцята (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 486

«21» липня 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання рішення 13-ї сесії

міської ради VІ скликання  №446 від 28.04.2011 р.

«Про затвердження Міської цільової програми

«Освіта Сєвєродонецька»

на 2011-2015 роки»

Керуючись статтями 26, 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши виконання Міської цільової програми «Освіта Сєвєродонецька» на 2011-2015 роки, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Прийняти до відома інформацію про виконання Міської цільової програми «Освіта Сєвєродонецька» на 2011-2015 роки (додаток).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

Міський голова							В.В.Казаков

Додаток

до рішення п’ятнадцятої

чергової сесії

міської ради VІІ

скликання

від «21» 07. 2016 р.  № 486

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання Міської цільової програми

«Освіта Сєвєродонецька»

на 2011-2015 роки

- Основні дані

Головною метою Програми є створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти міста Сєвєродонецька відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави.

Міська цільова програми «Освіта Сєвєродонецька» на 2011-2015 роки була розроблена відділом освіти та затверджена рішенням 13-ї сесії міської ради VI скликання №446 від 28.04.2011 р.  (зі змінами, затвердженими рішенням 64-ї сесії міської ради VI скликання №2707 від 12.06.2013р.). Виконавцями Програми є відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, комунальна установа «Сєвєродонецький методичний центр», навчальні заклади міста.

- Виконання завдань і заходів

Відповідно до державних документів: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 року №244/2008, Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 р. №926/2010, наказу Міністерства освіти і науки України від 29.07.05 № 454 «Про заходи МОН України по реалізації Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та згідно з Міською цільовою програмою «Освіта Сєвєродонецька» на 2011-2015 роки  та Концепцією розвитку освіти Сєвєродонецька здійснено:

Дошкільна освіта (розділ І)

Мережа працюючих дошкільних навчальних закладів та дошкільних груп навчально-виховних комплексів міста з 2011р. по 31.12.2015р. збережена та розширена.

Станом на 31.12.2015р. у місті працює за призначенням 14 ясел-садків та 6 дошкільних груп у складі Навчально-виховного комплексу «Гармонія» та Борівського НВК. У складі вікових груп налічується 3590 дітей ясельного та дошкільного віку.

У дошкільних навчальних закладах працює 148 груп, з них для дітей ясельного віку – 25 груп.

| Рік | Розширення (збереження) мережі ДНЗ |
| --- | --- |
| 2011 | У с. Борівське при СЗШ №19 відкриті 2 групи короткотривалого перебування дітей старшого дошкільного віку (підготовка дітей до навчання у школі). |
| 2012 | Відкрито ДНЗ №22. Розпочинається робота щодо відновлення за призначенням дошкільного закладу №43, який розрахований майже на 300 дітей. |
| 2013 | Збереження мережі (без розширення). |
| 2014 | Відкрито 4 дошкільні групи у складі НВК «Гармонія» (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)). У 2014р. розпочалася підготовчо-проектна робота (складання плану графіку, робота з проектною документацією, складання орієнтовного кошторису) щодо відновлення роботи дошкільного закладу №43 за призначенням, який розрахований на 350 дітей. |
| 2015 | СЗШ №19 перепрофільовано в Борівський НВК, на базі якого функціонують 2 дошкільні групи. Триває капітальний ремонт ДНЗ № 43. У 2015 році планувалося відкрити ДНЗ №43 та 4-и дошкільні групи у вивільнених приміщеннях СЗШ №13. Але з об’єктивних причин відкриття цих об’єктів перенесено в часі |
|  | Плани: - Відкриття ДНЗ №43 - 29.02.2016р. прийняті рішення про створення ясла-садка № 44 «Сонечко» (4 групи) та ясла-садка №45 «Джерельце» (4 групи) у смт. Борівське |

Усім дітям дошкільного віку (віком від 3 років до 5 (6) років 11 місяців на 1 вересня поточного року) протягом навчального року були надані направлення у молодші – середні – старші групи, і набір дітей даного віку продовжується.

Практично 100% дітей міста (1179 осіб) старшого дошкільного віку відвідують старші групи ясел-садків та НВК.

Черги у дошкільні групи (молодша, середня, старша вікові групи) на сьогодні у місті не існує. Забезпеченість дошкільною освітою (молодша, середня, старша групи) зросла з 63% у 2010 році до 100% у 2015 році.

Дошкільні заклади протягом останніх 2-х років прийняли 418 дітей, що мають статус переміщених осіб із зони проведення АТО. На жаль, це відбувається тільки за рахунок перевантаження груп (у місті на 100 місць- 134 дитини).

Таким чином, у 2014-2015 роках робота відділу освіти Сєвєродонецької міської ради спрямована  на надання освітніх послуг не тільки місцевим мешканцям, а й дітям з числа  внутрішньо переміщених осіб, яких станом на кінець 2015 року навчається і виховується в ДНЗ міста 418 осіб.

У м. Сєвєродонецьку працює комісія з контролю та нагляду за комплектуванням груп у комунальних дошкільних закладах (яслах-садках) комбінованого типу Сєвєродонецької міської ради. Надання місць у ясельні групи кожного літа відбувається у порядку та послідовності, які були затверджені рішеннями комісії.

Велику активність на сьогодні виявляють батьки дітей, яким 2 роки виповнилося у грудні 2015р. – березні 2016р.,  щодо отримання місць їх дітьми у яслах.

На жаль, ясельні групи є катастрофічно перевантаженими – майже до 100%. Особливо перевантаженими є всі групи закладів з так званого «старого» району міста – це ДНЗ№11 (на 68%), ДНЗ№14 (на 66%), ДНЗ№24 (на 44%), ДНЗ№26 (на 66%).

Міська влада та відділ освіти Сєвєродонецької міської ради постійно працюють у вирішенні проблем дошкільної освіти міста, зокрема надання місць у дошкільних закладах дітям ясельного віку. За останні 5 років відкрито 17 ясельних груп на 440 дітей в ДНЗ №12, 30, 38, 22, 26, 19.

За останні роки значно зросла кількість спеціалізованих груп (у 2011р. – 20 груп, на кінець 2015р. – 28 груп).

У яслах-садках міста працює 28 груп спеціального призначення – 25 груп для дітей-логопатів (403 дитини) та 2 групи для дітей із затримкою психічного розвитку (20 дітей). У яслах-садку №14 працює 1 група з інклюзивною освітою (25 звичайних дітей + 3 дітей з діагнозом «аутизм»). Потреба інклюзивних груп рік від року зростає у рази. На 01 вересня 2016р. треба відкривати мінімум 2 такі групи.

Відділом освіти також у майбутньому планується відкриття у відновленому ДНЗ№43 (2015 – 2016 р.р.) ще 2-х логопедичних груп. Розглядається питання про відкриття саме у цьому ДНЗ також 2-х груп для дітей з вадами опорно-рухливого апарату та 2-х груп з вадами або затримкою психічного розвитку.

З метою збереження здоров’я дітей дошкільні заклади міста спільно з дитячими медичними установами здійснюють постійний системний моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, лікувально-профілактичні та оздоровчі заходи, контроль за фізичним вихованням. У травні кожного року здійснюється заміри державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості дітей дошкільного віку (6 р. – 6 р.11 міс.), що відвідують дошкільні заклади (постанова КМУ від 15.01.1996 р. № 80 «Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України»).

Медичний та педагогічний кабінети ДНЗ вирішують питання щодо організації у ДНЗ просвітницької роботи з охорони здоров’я дітей, гігієнічного виховання, валеологічної освіти: надаються індивідуальні та групові консультації для співробітників і батьків, питання розглядаються  на педагогічних і виробничих нарадах, батьківських зборах, широко використовується стендова інформація тощо.

До мережі Інтернет підключено всі дошкільні заклади (у 2011р. – лише ДНЗ №12), комунальний ДНЗ №12 «Малюк», який проводить експеримент регіонального рівня з використання ІКТ у процесі навчання дошкільників має власний веб-сайт. Інші ДНЗ мають намір створити власні сайти протягом 2015-2016 р.

Протягом останніх 5 років постійно ведуться роботи щодо утримання дошкільних навчальних закладів за рахунок коштів міського бюджету:

| Види робіт | Найменування закладу | Сума (грн.) |
| --- | --- | --- |
| 2011 рік |  |  |
| Капітальний ремонт системи гарячого та холодного водопостачання | ДНЗ №37 | 53819 |
| Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання | ДНЗ №41 | 61460 |
| Капітальний ремонт приміщень, систем опалення, холодного і гарячого водопостачання та водовідведення | ДНЗ №12 | 79059,16 |
| Капітальний ремонт теплотраси | ДНЗ №42 | 18112,94 |
| За кошти відділу капітального будівництва: |  |  |
| Капітальні ремонти покрівель | ДНЗ №№25, 37, 38, 42 | 1040263,17 |
| Капітальний ремонт покрівлі басейну та примикань до нього | ДНЗ №38 |  |
| Всього |  | 1252714,27 |
| 2012 рік |  |  |
| Капітальний ремонт павільйонів | ДНЗ №10 | 40277,72 |
| Капітальний ремонт павільйону | ДНЗ №25 | 89431,26 |
| Придбання кухонного обладнання | ДНЗ №№12, 24, 19, 26, 30 | 66380,00 |
| Придбання меблів, інвентарю, медичного обладнання, килимів, спортивно-ігрового обладнання, м’якого інвентарю, комп’ютерної техніки, пральної машини, холодильника | ДНЗ №№22, 26, 11, 30 | 1 783758,86 |
| Всього |  | 1979847,84 |
| 2013 рік |  |  |
| Придбання кухонного обладнання | ДНЗ №22 | 33100 |
| Придбання стелажів | ДНЗ №26 | 18000 |
| Встановлення протипожежних дверей |  | 36800 |
| Всього |  | 87900 |
| 2014 рік |  |  |
| Придбання комплект меблів | ДНЗ №38 | 73500 |
| Придбання водопідігрівачі | ДНЗ №19,24,26 | 93100 |
| Встановлення протипожежні двері Капітальний ремонт системи опалення | ДНЗ №11,19, 24, 25,26 | 36800 |
|  | ДНЗ №30,42 | 46800 |
| Капітальний ремонт покрівлі | ДНЗ №37,25 | 157800 |
| Капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації та сантехвузлів | ДНЗ №38,41 | 117900 |
| Всього |  | 525900 |
| 2015рік |  |  |
| Захист від руйнування парапету, улаштування навісу над ігровим майданчиком і заміна зруйнованих залізобетонних навісів над входами на металеві | ДНЗ №42 | 673368 |
| Капітальний ремонт сантехвузлів | ДНЗ№19 | 178383 |
| Ремонт системи опалення | ДНЗ №25 | 32185 |
| Ремонт системи каналізації | ДНЗ №25 | 22754 |
| Ремонт систем холодного та гарячого водопостачання | ДНЗ №25 | 29261 |
| Заміна 3-х вхідних дверей | ДНЗ №41 | 37, 32 |
| Заміна вхідних дверей | ДНЗ №42 | 26674 |
| Капітальний ремонт покрівлі | ДНЗ №43 | 795258 |
| Придбання машини пральної побутової | ДНЗ №42 | 15599 |
| Придбання шафи медичної для медичного кабінету | ДНЗ №22 | 6152 |
| Придбання столика інструментального для медичного кабінету | ДНЗ №22 | 2600 |
| Придбання столик маніпуляційного для медичного кабінету | ДНЗ №22 | 4300 |
| Придбання машини пральної побутової | ДНЗ №12 | 14297,8 |
| Придбання машини пральної побутової (2шт) | НВК «Гармонія» | 19158 |
| За кошти відділу капітального будівництва: |  |  |
| Капітальний ремонт ДНЗ №43 | ДНЗ №43 | 904851 |
| Всього |  | 2762572,8 |
| Загальний обсяг фінансування |  | 6608934,91 |
| у тому числі |  |  |
| з міського бюджету |  | 6608934,91 |

У 2015р. ВКБ Сєвєродонецької  міської  ради  по  об'єкту  «Капітальний ремонт ДНЗ № 43» було виділено з державного бюджету – 8 143,661 тис. грн. Виділені кошти витрачені на  улаштування віконних блоків з металопластику, улаштування підвіконних відливів, встановлення дверних блоків, улаштування покриття з лінолеуму, улаштування плінтусів, улаштування покриттів з керамічних плиток, улаштування плінтусів керамічних, ремонт водопроводу та каналізації, ремонт системи опалення , капітальний ремонт мереж внутрішнього електроосвітлення, ремонт системи вентиляції.

Забезпечуються умови для проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками ДНЗ.

| Курсова перепідготовка педпрацівників ДНЗ за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 90 | 60 | 62 | 93 | 96 |

На виконання завдань забезпечення методичної підтримки та психологічного супроводу роботи педпрацівників дошкільних навчальних закладів та з метою підвищення професійної компетентності педпрацівників протягом останніх 5 років проведені наступні методичні заходи міського, обласного та Всеукраїнського рівнів:

2011

- Міський науково-практичний семінар для керівників та вихователів – методистів ДНЗ «Розвиток лінгвістичних здібностей дошкільника як запорука його комунікативної компетентності».

- Міський науково-практичний семінар для завідувачів та вихователів–методистів ДНЗ «Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку засобами художньо-театралізованої діяльності».

- Міський науково-практичний семінар для вчителів–логопедів ДНЗ за участю доцента факультету дефектології СДПУ «Проблеми інтеграційної та інклюзивної освіти в корекційній педагогиці».

- Міський науково-практичний семінар для керівників, вихователів – методистів та практичних психологів ДНЗ « Тренінг як інтерактивна форма роботи з педагогічними кадрами».

- Міський огляд-конкурс серед ДНЗ на краще обладнання методичного кабінету.

2012

- Моніторинг професійної майстерності педагогічних кадрів ДНЗ та допоміжно- методичний контроль щодо реалізації Базового компонента  дошкільної освіти.

- Міські науково-практичні семінари для завідуючих та вихователів-методистів ДНЗ:

«Практика використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних технологій в умовах ДНЗ» - на базі ДНЗ №42.

«Сучасні форми і методи підвищення професійної майстерності педагогів та рівня освітньо-виховного процесу» на базі ДНЗ №41.

«Психолого-педагогічні умови використання ІКТ як засобу формування компетентності дошкільника» на базі ДНЗ №12.

- Методичні наради з вихователями-методистами, керівниками методоб’єднань, тощо.

- Методичні об’єднання зі всіма категоріями педагогічних працівників ДНЗ.

- Методичні тижні – ДНЗ №№11, 19.

- Участь в оглядах – конкурсах Всеукраїнського рівня:

«Кращий ДНЗ» (ДНЗ №42, І місце на обласному рівні);

«Кращий фахівець дошкільного виховання» (ДНЗ №41, І місце на обласному рівні);

«Вихователь року» (вихователь ДНЗ №25 - призер обласного етапу огляду-конкурсу).

- Міський огляд-конкурс серед ДНЗ на краще нестандартне фізкультурне  обладнання.

- Участь ДНЗ у педагогічній виставці «Освіта Сєвєродонецька-2012».

- Державна атестація ДНЗ №№25, 11, 41, 42, 37.

2013

- заходи, спрямовані на успішне впровадження Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції);

- моніторинг професійної майстерності педагогічних кадрів ДНЗ та методична допомога щодо реалізації Базового компонента  дошкільної освіти;

- науково-практичні семінари для педпрацівників ДНЗ:

«Психолого-педагогічні умови використання інформаційно-комунікативних технологій як засобу  формування компетентності дошкільника» на базі ДНЗ № 12.

«Взаємодія ДНЗ і сім*ї в соціально – моральному розвитку дитини» на базі ДНЗ № 37.

«Створення умов для формування соціальної компетентності дошкільників» на базі ДНЗ № 10.

регіональний науково-практичний семінар «Професійна компетентність майбутнього вихователя» на базі Лисичанського педагогічний коледж Луганського національного університету імені Т.Шевченка.

Всеукраїнський проблемний семінар «Інноваційні технології в сучасній дошкільній освіті» в м. Бердянськ.

- Методичні тижні – ДНЗ №№ 19,42.

- Міський огляд-конкурс серед ДНЗ на краще нестандартне фізкультурне  обладнання.

- Участь в оглядах-конкурсах Всеукраїнського рівня:

«Сузір’я талановитих дошкільнят», ДНЗ № 19, міський рівень.

«Вихователь року», вихователь ДНЗ № 25 Полунічева О.В., призер обласного етапу огляду – конкурсу.

- Узагальнення ППД ДНЗ № 26 за темою « Створення розвивального простору у групах раннього віку».

2014

- Вивчення професійної майстерності педагогічних кадрів ДНЗ щодо впровадження Базового компонента дошкільної освіти (нової редакції).

- Міські науково – практичні та теоретичні семінари  для завідуючих та вихователів-методистів ДНЗ:

«Збереження психічного здоров'я педагогів. Профілактика професійного вигорання».

«Розвиток мовленнєво – творчої діяльності   дітей дошкільного віку».

«Дієві форми роботи ДНЗ з батьками як важливий чинник створення позитивного іміджу дитячого садка».

«Реалізація соціально – особистісного розвитку дітей дошкільного віку в умовах сучасного ДНЗ».

- Участь в роботі Технопарку « Професійний успіх педагогів Сєвєродонецька».

- Методоб’єднання всіх категорій педагогічних працівників ДНЗ.

- Методичні тижні – ДНЗ № 14, 41, 26.

- Методичні наради з завідувачами, вихователями – методистами, керівниками методоб’єднань.

- Курси підвищення кваліфікації вихователів ДНЗ (проведені ЛОІППО на базі м.Сєвєродонецька; перепідготовку пройшли 93  педагогів.

- Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу:

- Міський огляд – конкурс серед ДНЗ на кращі    інформаційно – стендові технології з актуальних питань дошкільної освіти для батьків.

- Участь в оглядах – конкурсах (виставках) Всеукраїнського рівня:

Всеукраїнський конкурс «Мій улюблений дитсадок 2014», ДНЗ № 22.

V Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2014», ДНЗ № 12.

2015

- Творчою групою розроблені рекомендації та інструментарій щодо здійснення вивчення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі.

- Науково-практичні, теоретичні семінари для завідувачів, вихователів-методистів, вчителів-логопедів, вихователів ДНЗ:

«Взаємодія вчителя – логопеда, вихователя, батьків з ПМПК в роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку» на базі ДНЗ № 19.

«Формування творчих здібностей дошкільників засобами образотворчого мистецтва» на базі ДНЗ № 14.

«Специфіка і активізація пізнавальної діяльності дошкільника» на базі ДНЗ № 24.

«Організація роботи ініціативної творчої групи ДНЗ»

«Використання новітніх технологій в пізнавальній діяльності дошкільників» на базі ДНЗ № 26.

- «Стан дошкільної освіти в м. Сєвєродонецьку та перспективи її розвитку» на базі НВК Гармонія».

- Методичні тижні – ДНЗ № 30, 12, 37.

- Участь педагогів ДНЗ у вебінарах:

Казкотерапія. Психологічна допомога засобами казки.

Музикотерапія в роботі з дітьми.

Глибинна робота з дитячою агресією.

Абетка керівника. Готуємось до атестації.

- Участь педагогів ДНЗ у роботі Технопарку «Професійний успіх педагогів Сєвєродонецька – 2015».

- Методичні об’єднання всіх категорій педагогічних працівників ДНЗ.

- Моніторинг рівня реалізації Базового компонента дошкільної освіти.

- Міський огляд-конкурс «Дидактичний посібник власними руками».

- Всеукраїнські спортивні змагання серед старших груп ДНЗ «Перші кроки».

- Державне тестування фізичної підготовленості населення  України (діти віком 6 років, які відвідують ДНЗ м. Сєвєродонецька).

- Участь в заходах обласного та Всеукраїнського рівня:

- VІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2015», ДНЗ № 10, 12, 19, 22, 41

- Досвід вищеозначених ДНЗ представлено в науково – методичному посібнику ЛОІППО «Формування  інноваційного освітнього простору в регіоні: практичні досягнення».

- Обласний форум «Інноваційний освітній простір Луганщини-презентація досвіду ДНЗ№25 за темою: «Інтеграція суспільного та родинного виховання у формуванні соціальної компетентності дошкільника».

- Обласна конференція «Патріотизм – нагальна потреба України й українців»;

- Всеукраїнський соціальний проект «ІКТ – освітянам».

- Всеукраїнський відкритий конкурс науково-методичних, методичних розробок, програм, проектів «Разом!», ДНЗ № 12, 19, 25, 37, 42.

- Всеукраїнський фестиваль-огляд «Україна- рідний край» - на виконання Концепції національно – патріотичного виховання, ДНЗ № 11, 26, 22, 41, 42, 10.

Загальноосвітні навчальні заклади (розділ ІІ)

У місті Сєвєродонецьку створено умови для якісної загальної середньої освіти.

Для задоволення освітніх потреб у місті на кінець  2015 року функціонує 21 загальноосвітній заклад відділу освіти, серед яких 4 заклади нового типу. З 1 січня 2015 року розпочав свою роботу навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дитячий садок «Гармонія», а з 1-го вересня 2015 року розпочав роботу Борівський навчально-виховний комплекс на базі школи №19, який складається з 2-х відділень: дошкільного і шкільного.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти щороку забезпечуються умови для проведення наймасовішої освітянської кампанії – зовнішнього незалежного оцінювання.

Протягом 2011-2015 років пункти тестувань для проведення ЗНО, створені на базі навчальних закладів міста в необхідній кількості, відповідали всім вимогам МОН України та Українського центру оцінювання якості освіти. Директорами навчальних закладів міста заповнюються паспорти пунктів тестування щодо якості їх обладнання. Для якісного проведення ЗНО спільно з Донецьким регіональним центром оцінювання якості освіти відбулися інструктажі та сертифікація педпрацівників, залучених до зовнішнього незалежного оцінювання. На інформаційних стендах у кожному навчальному закладі розміщено план заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Лише в 2014 році на виконання наказів Міністерства освіти і науки України зовнішнє незалежне оцінювання було зовсім скасоване у зв'язку з проведенням АТО. Але майже 50% випускників, які мали намір вступати до вищих навчальних закладів в інших регіонах України, провели до перереєстрацію для участі в ЗНО в інших областях України.

24 квітня 2015 року у нашому місті відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, результати якого було зараховано також як результати ДПА.

Через важку політичну та соціально – економічну ситуацію в країні багатьом дітям довелося змінити своє місце проживання. Протягом 2014-2015 років до навчальних закладів міста прибуло близько тисячі учнів-переселенців. Усі діти були забезпечені підручниками, канцтоварами та всім необхідним за рахунок благодійників та батьківських комітетів шкіл. Соціальними педагогами та шкільними психологами  була надана психологічна підтримка.

У дев’яти навчальних закладах міста (школи №1, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16 та 18) було організовано навчання учнів за екстернатною формою. 108 учнів 9-х та 11-х класів, які проживають на території, непідконтрольній українській владі, виявили бажання отримати документи про освіту з метою продовження навчання у вищих навчальних закладах України. 70 учнів-екстернів успішно пройшли річне оцінювання та державну підсумкову атестацію і отримали документ про освіту відповідного рівня.

Стан забезпечення  учнів  підручниками згідно із замовленням відділу освіти за кошти державного бюджету за роками:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 % | 91,5 % | 99 % | 87,8 % | Школи з українською мовою навчання: - 1-4 класи – 95,3 % - 5-9 класи – 100 % - 10-11 класи – 73 % Школи з російською мовою навчання: - 1-4 класи – 97,1% - 5-9 класи – 113,2 % - 10-11 класи – 93,4 % |

З метою 100-відсоткового забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх закладів м.Сєвєродонецька щороку відділом освіти Сєвєродонецької міської ради на виконання наказу Департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації «Про перерозподіл підручників» здійснюється перерозподіл підручників в межах області, шкіл міста.

За 2015 рік учні 4-х, 7-х класів  нових підручників не отримали і використовували підручники  минулих років, відповідно до листа МОН України №1/9-380 від 10.08.2015р. «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». Відділом освіти Сєвєродонецької міської ради надано заявку до Департаменту освіти і науки України ЛОДА на отримання підручників рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

З 2015 р. освітяни, батьки та  учні м. Сєвєродонецька  мають  можливість виходу на сайт «Репозитарію навчального контенту», що надає доступ до електронних навчальних матеріалів: підручників за держзамовленням, конспектів уроків, презентацій, вправ, матеріалів для інтерактивної дошки, календарного планування та інших навчальних матеріалів. На репозитарії у вільному доступі є електронні версії нових підручників для 4-х, 7-х класів, а також календарне планування й інші навчальні матеріали.

Діюча система профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах реалізується через класи з поглибленим вивченням предметів та профільні класи.

Поглибленим вивченням окремих предметів охоплено 1132 учні. Враховуючи навчальні здібності, запити батьків, учнів, були забезпечені умови для поглибленого вивчення математики, хімії, української та іноземних мов.

100% учнів 10-11 класів навчаються за різними профілями.

Залежно від попиту учнів, перевага протягом 2011-2015 рр. надавалася природничо-математичному (21,0% – 40,7%) та філологічному (17,4% – 28,7%) напрямам. У 2014-2015 рр. стрімко зросла частка учнів, які навчаються за суспільно-гуманітарним напрямом (від 5,4% до 17,3%). В той же час частка учнів, які обирають технологічний напрям, зменшується (з 39,2% до 9,5%). Спортивний та  художньо-естетичний напрями користуються невеликою популярністю – їх питома вага у загальній профільній мережі становить 3,6% та 0% відповідно. Художньо-естетичний напрям протягом 2011-2015рр. не обирали взагалі.

На 31.12.2015р. профільне навчання здійснюється у 14 однопрофільних та 5 багатопрофільних навчальних закладах. В 2 навчальних закладах 10-11 класів немає.

З метою забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів та незайнятої молоді міста у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці здійснює свою діяльність Сєвєродонецький міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Протягом 2011-2015рр. МНВК охопив навчанням 6465 учнів шкіл міста.

Допрофільне навчання в МНВК допомагає учням 8-9 класів зробити свідомий вибір майбутнього профілю навчання в школі та професії.

У загальноосвітніх навчальних закладах міста створена система психологічного супроводу профільного навчання.

Освітяни міста опікуються проблемами дітей з особливими потребами. Тому при відділі освіти створена міська психолого-медико-педагогічна консультація, при дошкільних та середніх загальноосвітніх навчальних закладах – дошкільні та шкільні психолого-медико-педагогічні комісії.

Сєвєродонецька міська ПМПК здійснює  психолого-педагогічне вивчення потенційних можливостей  розвитку дітей  віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку або мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки, готує висновки та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини.

Постійно ведеться персоніфікований облік, систематизація та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі і дітей з інвалідністю, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень.

З 1 вересня 2013 року у СЗШ № 15  та  №20 працюють класи з інклюзивним навчанням. Навчально-виховний процес в інклюзивних класах з 01.09.2013 року забезпечують вихователі (асистенти учителя), посади яких введені за рахунок міського бюджету в межах ставок і кошторису відділу освіти на 2013 рік: 1,0 ставка розділена по 0,5 на кожний інклюзивний клас.

У 2013 році також до складу міської ПМПК введено 0,25 ст. завідувача ПМПК, 1 ст. – учителя-дефектолога (олігофренопедагога), 0,5 ст. – учителя- дефектолога (логопеда). Склад міської ПМПК відповідає вимогам Положення про Центральну, обласну, районну (міську) ПМПК. У штаті – завідувач, логопеди, дефектологи, практичні психологи, дитячій лікар-психіатр.

За рекомендаціями міської ПМПК у школах міста для дітей – інвалідів та учнів, які потребують корекції розумового розвитку, забезпечено навчання у загальноосвітніх навчальних закладах міста разом з іншими дітьми. За довідками ЛКК для дітей організовано навчання за індивідуальною формою.

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діти-інваліди | 127 | 139 | 128 | 128 | 119 |
| Діти, які потребують корекції розумового розвитку | 18 | 23 | 33 | 44 | 48 |
| Діти на індивідуальному навчанні | 53 | 63 | 72 | 70 | 74 |

Організовано роботу шкільних,  дошкільних психолого-медико-педагогічних консиліумів, міської психолого-медико-педагогічної консультації з метою раннього виявлення дітей з вадами розвитку і визначення для них адекватних форм психолого-педагогічної та соціально-медичної допомоги. За 2011-2015 рр. міською консультацією проведено 171 засідання ПМПК, обстежено 2160 дітей дошкільного та шкільного віку.

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього засідань | 30 | 26 | 32 | 39 | 44 |
| Обстежено дітей | 483 | 376 | 415 | 436 | 450 |

За звітній період на організацію навчально-виховного процесу в інклюзивних класах та роботу міської психолого-медико-педагогічної комісії витрачено:

| Вид роботи | Сума, грн. |
| --- | --- |
| 2013 рік |  |
| Організація навчально-виховного процесу в інклюзивних класах та роботи міської ПМПК | 54292 |
| 2014 рік |  |
| Організація навчально-виховного процесу в інклюзивних класах | 35485 |
| Організація роботи міської ПМПК | 134453 |
| 2015 рік |  |
| Організація навчально-виховного процесу в інклюзивних класах | 36845 |
| Організація роботи міської ПМПК | 134710 |
| Загальний обсяг фінансування | 395785 |
| у тому числі |  |
| з міського бюджету | 395785 |

Достовірність стану справ щодо якості освіти забезпечує проведення систематичного моніторингу як сучасної технології комплексного оцінювання.

Місто Сєвєродонецьк бере активну участь у проведенні моніторингових дослідженнях.

| Кількість моніторингових досліджень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 8 |

Так, у 2011-2015 рр. учні та педпрацівники міста взяли участь у Всеукраїнських та регіональних моніторингових дослідженнях, серед яких моніторингові дослідження:

2011

- ефективності впровадження навчального предмета «Основи здоров’я» у рамках спільного з Представництвом Європейської комісії в Україні проекту «Вдосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/СНІДу серед молоді України»;

- визначення рівня засвоєння учнями 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів навчального матеріалу, передбаченого Державним стандартом базової загальної середньої освіти, шляхом написання підсумкових контрольних робіт з української мови, математики, історії України, іноземної мови (перша мова) та російської мови (у школах (класах) з російською мовою навчання);

- обдарованості серед учнів 7 класів усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста (897 учнів);

- якості навчальних досягнень учнів 4, 9 та 11 класів СЗШ № 7, 13, 14 з математики та української мови (під час державної атестації навчальних закладів).

2012

- якості філологічної освіти з української мови учнів гімназії та СЗШ № 20;

- з профільних предметів хімія, біологія у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (респондентів – 132);

- стану впровадження ІКТ у загальноосвітніх навчальних закладах міста;

- ефективності реалізації «Комплексної обласної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в Луганській області на 2009-2013 роки» у формі анкетування керівників загальноосвітніх навчальних закладів;

- якості завершення 2011-2012 навчального року;

- якості знань за результатами навчальних досягнень учасників ЗНО-2012 по місту;

- регіональне моніторингове дослідження з англійської мови у 8-х класах з поглибленим вивченням англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів міста;

- стану превентивної освіти (за вибіркою анкетуванню підлягали методисти СМЦ);

- стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу;

- якості освіти з російської мови, у якому взяли участь 238 учнів 4-х класів (якість знань склала 75%, успішність – 99%);

- стану інклюзивної освіти;

- якості освіти з історії України в 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів міста (якість знань (академічний рівень) склала 91%, профільний рівень -56%, рівень стандарту – 48%);

- стану навчально-методичного забезпечення громадянської освіти у загальноосвітніх навчальних закладах;

- виконання програми «Впевнений старт»;

- обдарованості серед учнів 8 класів усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста;

- якості завершення І семестру 2012 - 2013 навчального року.

2013

- стану впровадження ІКТ серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (20 респондентів);

- I етап моніторингового дослідження «Стан превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах»;

- якості підручників для 11-го класу (495 респондентів);

- стану позашкільної освіти та позакласної роботи у СЗШ № 1, 7, гімназії та ліцеї (52 респонденти);

- якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі, у якому взяли участь 890 учнів 5-х класів та 561 учень 10-х класів;

- з профільних предметів хімія, біологія у 11-х класах та фізики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладах (193 респонденти);

- рівня грамотності читання рідною мовою учнів 2, 4 та 9 класів (589 респондентів);

- якості освіти з математики в 4-х класах усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста за масовою вибіркою (911 респондентів);

- рівня сформованості вмінь з розв’язування текстових задач з алгебри учнів 7-х класів (842 респонденти).

2014

- стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах;

- стану позашкільної освіти та позакласної роботи у ЗНЗ;

- якості освіти з фізики в 11-х класах СЗШ № 6 та ліцею;

- якості завершення семестру або навчального року;

- правильності визначення середнього балу атестату випускників 11 класів та свідоцтва про базову середню освіту випускників 9 класів за 12-бальною та 200-бальною шкалою;

- методичних запитів та потреб педагогів міста (учителів, вихователів, керівників гуртків), їхньої самооцінки щодо самоосвітньої діяльності.

2015

- рівня грамотності читання рідною мовою учнів 4, 6, 11-х класів, виявлення динаміки грамотності читання учнів ЗНЗ на різних ступенях навчання, порівняння рівня досягнень у читанні в різних типах навчальних закладів (учні СЗШ № 4 та 12);

- з математики в 2 класі (обчислювальні навички) та у 6 класі (рішення задач) (1720 респондентів);

- з природознавства в 3 класі (83 респонденти);

- предметних компетентностей випускників 11-х та 4-х класів за наданими анкетами;

- якості навчальних досягнень учнів 11-х класів ЗНЗ Луганської області з української мови за результатами ДПА, що було проведено у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (614 респондентів);

- професійної компетентності педагогів (самооцінка активності в методичній роботі, самооцінка компетентності);

- якості завершення семестру або навчального року;

- правильності визначення середнього балу атестата випускників 11 класів та свідоцтва про базову середню освіту випускників 9 класів за 12-бальною та 200-бальною шкалою.

Здійснення об’єктивного оцінювання якості освіти потребує системного і компетентнісного підходу щодо впровадження моніторингу, який стає актуальним на всіх рівнях державно-громадського управління освітою: учень – батько – вчитель (викладач) – навчальний заклад – місто (район) – область.

Моніторингові дослідження допомагають у виявленні негативних тенденцій та факторів, коригуванні освітніх процесів і прогнозуванні подальшого розвитку, а також своєчасній і якісній підготовці учнів і вчителів до проведення процедури зовнішнього оцінювання.

З метою створення умов для якісної загальної середньої освіти завданнями та заходами програми було закладено підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти, удосконалення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, передбачено придбання  обладнання для кабінетів хімії, біології, математики та фізики в школи з природничо-математичним профільним напрямом. Але з міського бюджету протягом 2011-2015рр. кошти на підтримку матеріально-технічної бази кабінетів природничо-математичних дисциплін  не виділялися. В 2015р. за рахунок держбюджету було придбано обладнання для кабінету фізики багатопрофільного ліцею на суму 224299,98 грн.

За рахунок спонсорів в 2015р. були встановлені турніки (варкаути) у СЗШ №6, 14, 16 на загальну суму 28050 грн. та спортивний майданчик у СЗШ №18 на суму 55000 грн. В якості гуманітарної допомоги від дитячого фонду ООН Юнісеф до СЗШ №14 надійшли меблі та спортивне обладнання на загальну суму 223530 грн.

З метою забезпечення належного стану утримання навчальних закладів у 2011-2015рр.  проведено:

| Види робіт | Найменування закладу | Сума (грн.) |
| --- | --- | --- |
| 2011 |  |  |
| Капітальний ремонт теплотраси | СЗШ №6 | 93667,01 |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення | СЗШ №4 | 18714,59 |
| Капітальний ремонт теплотраси | СЗШ №12 | 13364,59 |
| Капітальний ремонт системи опалення | СЗШ №12 | 23211,84 |
| Отримання свідоцтв про атестацію та додатку до свідоцтва |  | 4456,02 |
| Всього |  | 153414,05 |
| За кошти відділу капітального будівництва: |  |  |
| Капітальний ремонт карнизів | СЗШ №1 | 37474,46 |
| Капітальний ремонт покрівлі | СЗШ №18 | 259994,17 |
| Капітальний ремонт покрівлі | СЗШ №14 | 298010,89 |
| Капітальний ремонт покрівлі | гімназія | 114985,12 |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі майстерень | СЗШ №1 | 154191,7 |
| Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) | СЗШ №11 | 297512,75 |
| Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) | СЗШ №19 | 296165,15 |
| Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали | СЗШ №11 | 48008,6 |
| Капітальний ремонт доріг в районі | СЗШ №5 | 107066,41 |
| Капітальний ремонт доріг в районі | СЗШ №1 | 101987,9 |
| Капітальний ремонт доріг в районі | СЗШ №4 | 177702,76 |
| Всього: |  | 1893099,91 |
| 2012 |  |  |
| Капітальний ремонт системи опалення | СЗШ № 1 | 36 181,00 |
| Капітальний ремонт підлоги | СЗШ № 1 | 9 000,00 |
| Капітальний ремонт санвузлів | СЗШ № 2 | 190 690,00 |
| Капітальний ремонт їдальні | СЗШ № 2 | 248 900,00 |
| Проект, монтаж та наладка установки пожежної сигналізації | СЗШ № 2 ДНЗ № 22 | 153 915,28 |
| Придбання фізкультурного та спортивного інвентарю | ЗНЗ | 40 000,00 |
| Придбання мобільного інтерактивного комплексу | ЗНЗ | 71 438,00 |
| Промивка опалювальної системи | Заклади відділу освіти | 60 880,80 |
| Придбання протипожежних дверей | Заклади відділу освіти | 50 000,00 |
| Дослідження чинників виробничого середовища та трудового процесу | Заклади відділу освіти | 20 800,00 |
| Отримання свідоцтв про атестацію та додатку до свідоцтва |  | 11140,05 |
| Всього : |  | 892 945,13 |
| 2013 |  |  |
| Реконструкція шкільного стадіону | СЗШ №12 | 625900 |
| Реконструкція системи зовнішнього освітлення спортивного майданчика | СЗШ №12 | 119300 |
| Капітальний ремонт зовнішньої огорожі | СЗШ №12 | 146900 |
| Будівництво огорожі спортивного майданчика | СЗШ №12 | 181200 |
| Встановлення дверей протипожежних |  | 55200 |
| Капітальний ремонт сантехвузлів | СЗШ №2 | 50600 |
| Технічний нагляд |  | 900 |
| Капітальний ремонт спортивної зали | СЗШ №11 | 142300 |
| Капітальний ремонт спортивної зали | СЗШ №14 | 162500 |
| Капітальний ремонт спортивної зали (заміна вікон) | СЗШ №4 | 107500 |
| Всього: |  | 1592300 |
| 2014 |  |  |
| Отримання свідоцтв про атестацію навчальних закладів |  | 5000 |
| Підвіз підручників для забезпечення учнів необхідною літературою |  | 23787 |
| Капітальні ремонти сантехвузлів | СЗШ №8,12,14,17,20 | 206032 |
| Капітальний ремонт водопостачання та каналізації | СЗШ № 1 | 26863 |
| Капітальні ремонти м’якої покрівлі | СЗШ №8 та гімназія | 277974 |
| Капітальний ремонт системи опалення | СЗШ №12 | 49763 |
| Заміна віконних блоків | СЗШ №12,14 | 96055 |
| Всього : |  | 685474 |
| 2015 |  |  |
| Капітальний ремонт системи опалення | СЗШ №19 | 755829,50 |
| Капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації | СЗШ №1 | 98372,69 |
| Капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації | СЗШ №5 | 98888,49 |
| Капітальний ремонт автоматичної установки пожежної сигналізації | СЗШ №10 | 98788,6 |
| Капітальний ремонт ганку | СЗШ №8 | 251800,23 |
| Капітальний ремонт туалетів, системи холодного та гарячого водопостачання | СЗШ №8 | 48731,77 |
| Капітальний ремонт стояків дощової каналізації | СЗШ №6 | 30402,31 |
| Капітальний ремонт системи опалення з установкою теплолічильника у будівлі майстерні | СЗШ №1 | 29116,55 |
| Капітальний ремонт системи опалення з установкою теплолічильника у будівлі майстерні | СЗШ №5 | 28965,95 |
| Експертний висновок до проету «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15» | СЗШ №15 | 1201,96 |
| Експертний висновок до проекту «Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6» | СЗШ №6 | 1179,97 |
| Капітальний ремонт огорожі | Борівський НВК | 178796,21 |
| Капітальний ремонт огорожі | НВК «Гармонія» | 471609,90 |
| Капітальний ремонт спортивної зали | ССШ №17 | 213051,26 |
| Капітальний ремонт зелених насаджень | НВК «Гармонія» | 30568,81 |
| Капітальний ремонт системи опалення з заміною радіаторів | СЗШ №6 | 68706,67 |
| Капітальний ремонт системи опалення з установкою теплолічильника у будівлі автошколи | МНВК | 28369,57 |
| Капітальний ремонт системи опалення з установкою теплолічильника у будівлі автошколи | МНВК | 28220,04 |
| Капітальний ремонт – заміна віконних блоків (співфінансування ПРООН) | Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей | 77352,36 |
| Капітальний ремонт – заміна віконних блоків (співфінансування ПРООН) | СЗШ №18 | 78594 |
| Капітальний ремонт системи опалення з заміною радіаторів (співфінансування проекту Генерального Консульства Федеративної Республіки Германія) | СЗШ №6 | 67398,86 |
| Придбання комп'ютерної техніки | ц/б та апарат управління відділу освіти | 58308,66 |
| Придбання багатофункціонального пристрою | ц/б та апарат управління відділу освіти | 11845,00 |
| Всього : |  | 2756099,36 |
| Загальний обсяг фінансування |  | 7973332,45 |
| у тому числі |  |  |
| з міського бюджету |  | 7973332,45 |

Загальноосвітні навчальні заклади м. Сєвєродонецька стовідсотково забезпечені комп’ютерною технікою (81% якої є застарілою) ,на один комп’ютер у середньому припадає30 учнів. Загальна кількість навчальних комп’ютерних комплексів  у місті складає 31 (з них 6 сучасних). Усі  загальноосвітні навчальні заклади міста  (100% від загальної кількості ЗНЗ) мають власні веб-сайти, у стадії розробок знаходяться персональні сайти і блоги вчителів.

Усі ЗНЗ, ПНЗ та ДНЗ міста підключені до мережі швидкісного Інтернету .

З метою збереження психічного та фізичного здоров’я дітей систематично проводяться фізично-оздоровчі заходи. Спортивно-масова робота є складовою частиною навчально-виховного процесу. Зусилля педагогів міста спрямовані на сприяння фізичному, психологічному здоров'ю учнів, утвердженню пріоритетів здорового способу життя. Система заходів, що передбачає проведення уроків фізичної культури, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня, «годин» рухової активності в групі продовженого дня, Днів здоров’я, позаурочних та позашкільних форм роботи з фізичного виховання, задовольняє біологічну потребу дітей у русі. Системно здійснюється моніторинг відповідності фізичних навантажень стану здоров'я та функціональним можливостям учнів.

Навчально-виховні заклади відділу освіти протягом року підтримували тісний зв'язок з громадськими організаціями та установами фізкультурно-спортивного спрямування, брали активну участь у різноманітних міських заходах, проектах, турнірах, акціях, флеш-мобах, вікторинах тощо. Учителі фізичної культури згідно з планом-графіком забезпечували підготовку та участь команд класів, збірних команд в шкільних, міських, обласних та Всеукраїнських змаганнях із різних видів спорту («Шкіряний м’яч», «Зірниця», Дні здоров’я тощо).

Інформація щодо підсумків участі висвітлювалася у міських ЗМІ (у тематичних випусках телерадіокомпанії СТВ, дитячої телестудії «ТЕЛЕПАТІЯ» (СМ ЦДЮТ), газеті «Сєвєродонецькі вісті»), на міському сайті тощо.

З метою розповсюдження досвіду роботи ЗНЗ міста щодо сприяння здоровому способу життя в системі освіти міста Сєвєродонецька проводиться постійна, цілеспрямована робота, зокрема:

- Продовжено реалізацію заходів щодо попередження вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв серед учнів.

- Систематично проводиться моніторинг наркологічної ситуації в навчальних закладах міста та оцінка ефективності функціонування системи заходів первинної профілактики.

- Проведено семінари-тренінги з формування мотивації учнів на здоровий спосіб життя, тематичне засідання міських методичних об’єднань соціальних педагогів, практичних психологів, класних керівників «Формування у підлітків навичок здорового способу життя», «години психолога» для учнів 9-10 класів «Як сказати «Ні», «Використання позитивних образів в пропаганді здорового способу життя серед молоді».

- Продовжується співпраця з Міським товариством Червоного Хреста, управлінням юстиції, управлінням охорони здоров’я, Центром здоров’я, ЦСССДМ, ССД, КМСД, щодо первинної профілактики поширення наркоманії в учнівському середовищі.

- Проведені засідання міських методичних об′єднань педагогів-організаторів, до порядку денних яких було внесено питання профілактики шкідливих звичок серед дітей.

- Учні шкіл залучені до участі в акції «Моральний вчинок» тощо.

Актуальним  зазначене питання залишалось і під час роботи пришкільних таборів з денним перебуванням. Влітку 2015 року для вихованців пришкільних таборів було проведено змагання «На стежині випробувань», «Малі олімпійські ігри», «Тато, мама, я - спортивна сім’я!», Дні здоров’я, пішохідні екскурсії, до участі в яких запрошувались ветерани спорту, діючі спортсмени, спеціалісти відділу молоді та спорту.

Позашкільні навчальні заклади (розділ ІІІ)

З метою підтримки обдарованої та талановитої молоді у місті повністю збережена мережа позашкільних навчальних закладів системі освіти міста . Вона складається з 5-ти позашкільних навчальних закладів: Центр дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ), Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (ЦТКЕУМ), Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (ЦЕНТУМ), Станція юних техніків (СЮТ), дитячо-юнацька спортивна школа з плавання ДЮСШ1.

Також продовжив свою діяльність комунальний позашкільний навчальний заклад Сєвєродонецький дитячо-юнацький комплекс «Юність», який об’єднує  6 клубів за місцем проживання та заміський табір «Альянс».

Діюча мережа позашкільних навчальних закладів, зокрема, створює додаткові можливості для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків, навчає учнів за дослідницько-експериментальним, художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, туристсько-краєзнавчим, науково-технічним, спортивним напрямками. Залучення дітей  до зайнятості  в гуртах, секціях, творчих об’єднаннях є дієвим запобіжником зростання кількості правопорушень в учнівському середовищі.

Заняття в гуртках та секціях – безкоштовні.

Щороку вищезазначені позашкільні заклади відвідують понад 4 тис. дітей, що становить 45 % дітей від учнівського контингенту.

Цікавим надбанням освітянського простору міста Сєвєродонецька за останні роки є те, що наші позашкільні навчальні заклади виконують функції  координаторів тематичних напрямків виховної роботи, у якій на партнерській основі  задіяні загальноосвітні навчальні заклади, міські установи, заклади, громадські організації тощо.

У такій взаємодії є стабільні, позитивні результати, зокрема: міський фестиваль дитячої творчості «Діти-майбутнє України!», міський конкурс дитячої поезії імені Йосипа Курлата «Джерельце», міський творчий конкурс «Поетична нива», інтелектуальний турнір «Що? Де? Коли?», міський конкурс «Театральний проспект», щорічна військово-патріотична акція учнівської молоді «Пам'ять», проект «Дорога назустріч» за участю дітей вимушених переселенців, міський конкурс авторської туристичної пісні, відкриті змагання з судомодельного спорту, повітряних зміїв, міський конкурс учнівських санпостів, збір-змагання «Школа безпеки», тематичні майстер-класи, діяльність дитячої телестудії «Телепатія», радіостудії «Молодо-зелено», проведення літньої оздоровчої кампанії, навчання дітей початкової школи плаванню тощо.

В рамках посилення ефективності навчально-виховного процесу, впровадження передового педагогічного досвіду проведено наступну роботу.

ЦДЮТ

2011р.:

Навчається 170 дітей пільгових категорій.

Присвоєно звання «Зразковий художній колектив» дитячо-юнацькому вокальному ансамблю «Усмішка».

Зареєстровано Музей етнографії «Світлиця».

Відкрито студію раннього розвитку, гурток «Шахи», клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?».

Вихованці Центру брали участь у творчих заходах: обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Діти – майбутнє України!», Міжнародний зльот дитячих громадських організацій «Москва. Історія Перемоги», Міжнародний ІХ фестиваль-конкурс, дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах», Міжнародний фестиваль Чорнобильської пісні тощо.

2012р.:

Підтверджено звання «Зразковий художній колектив» духового оркестру.

Відкриті гуртки «Паперопластика», «Агіттеатр», студія «LOOK VISION TV».

Вихованці Сєвєродонецького міського центру дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ) брали участь у чемпіонаті знавців серед школярів Луганщини «Що? Де? Коли?», телевізійному проекті «Битва розумів», «Літо-2012» - проекті «Марафон цікавих справ».

2013р.:

Підтверджено звання «Зразковий художній колектив» оркестру народних інструментів.

Відкриті: - гурток «Бісероплітіння - гурток «Класична гітара».

2014р.:

Введені навчальні програми декоративно-ужиткового напрямку: майстер-класи, виставки творчих особистостей та виставки вихованців І року навчання «Перший крок».

Відкрито нові програми: «З нас витікає Україна», «Люби і знай свій рідний край», «Театр для дітей з обмеженими можливостями», «Графічний дизайн».

Проведені творчі заходи: міський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Діти – майбутнє України!», «Літо-2014»: гра-подорож «Калейдоскоп цікавих справ».

2015р.:

Проведено ІІІ міський Чемпіонат з шахів.

Вихованці та педагоги центу взяли участь в обласному Свистунівському фестивалі дитячої поезії ім. Т.Г.Шевченка, у ХХ благодійному марафоні «З вірою в майбутнє – 2015» в м. Рівне на запрошення Рівненського Палацу дітей та юнацтва, в благодійній освітянській акції «Привітай захисника України!», в обласній науково-практичній конференції «Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах українських реалій».

ЦТКЕУМ

2011р.:

Вихованці центру взяли участь у Всеукраїнських історико-географічних, етнографічних, екологічних експедиціях: «Моя Батьківщина – Україна», «До чистих джерел»; краєзнавчих та спортивно-оздоровчих заходах: «Нащадки козацької слави», конкурсі авторської туристичної пісні «Шляхами рідного краю», міському огляді-конкурсі шкільних санітарно-просвітницьких агітбригад, міських змаганнях з техніки велосипедного туризму, міських змаганнях «Школа безпеки», змаганнях зі спортивного орієнтування «Ніхто, крім нас»; стали призерами Міжнародних змагань зі спортивного туризму «Волинь-2011».

2012р.:

Вихованці центру взяли участь у Всеукраїнських історико-географічних, етнографічних, екологічних експедиціях: «Моя Батьківщина – Україна», «Моя Батьківщина – Луганщина», «Історія міст і селищ України», «Мій рідний край»; у міському огляді-конкурсі шкільних санітарно-просвітницьких агітбригад, чемпіонаті Луганської області з велосипедного туризму, міських змаганнях «Школа безпеки», обласних змаганнях зі спортивного орієнтування, міському фестивалі дружин юних пожежних.

2013р.:

Забезпечена участь  в обласному конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2013» за туристсько-краєзнавчим напрямом (Іванов О.В., 2 місце).

Взяли участь в обласному науково-практичному семінарі «Педагогічні шляхи формування життєтворчості учнів в закладах освіти засобами краєзнавства».

2014р.:

Забезпечена участь у Всеукраїнських історико-географічних, етнографічних, екологічних експедиціях, спортивних походах забезпечена участь учнів у 5-ти масових заходах міського рівня: вікторині школярів «Моє рідне місто», огляді-конкурсі шкільних санітарно-просвітницьких агітбригад, міському етапі Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл України», міському етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна», міському етапі Всеукраїнської акції «А ми тую славу збережемо».

2015р.:

Проведено  Першість м.Сєвєродонецька зі спортивного орієнтування на спринтерській дистанції, Відкритого Кубка міста Сєвєродонецька з пішохідного туризму серед учнівської молоді в закритих приміщеннях, Відкритого Чемпіонату ЦТКЕУМ м. Сєвєродонецька зі спортивного орієнтування на середній дистанції, міського туристичного зльоту. Забезпечена участь вихованців та педагогів в Чемпіонаті України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді.

Педагоги та вихованці центру взяли участь в обласних науково-практичних конференціях «Патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах українських реалій» та «Патріотизм - нагальна потреба України й українців», в благодійній освітянській акції «Привітай захисника України!», в міському конкурсі «Незвичайні екскурсії».

Започаткована міська акція Миру «День білих журавлів».

ЦЕНТУМ

2011р.:

Педпрацівники центру взяли участь у Всеукраїнських конкурсах «Виховати особистість», «Презентація позашкільного закладу», семінарі-практикумі «Організація навчально-дослідницької та практичної діяльності учнів у об’єктах захищеного ґрунту»,  майстер-класах з фітодизайну.

Вихованці центру взяли участь у Всеукраїнських конкурсах, акціях, експедиціях, проектах «Квітуча Луганщина», «День юного натураліста», «Літопис добрих справ юннатів», «Чиста Україна – чиста Земля», «Моя Батьківщина - Україна»,  «Intel-Еко Україна 2011», «Оптимізація озеленення території навчальних закладів», IV Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт 2011», в Міжнародний конкурс молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище», в міському конкурсі агітколективів.

2012р.:

Вихованці центру взяли участь у конкурсах, акціях, проектах, експедиціях міського, обласного, Всеукраїнського рівнів: «Квітуча Луганщина», «День юного натураліста», «Оптимізація озеленення  території навчальних закладів», «Літопис добрих справ юннатів», «Чиста Україна – чиста Земля»,  «Моя Батьківщина - Україна»; в національному етапі Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище».

Педагогічні працівники центру брали участь в експедиції у рамках соціально-орієнтованого циклу для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «АРТ-практика: оберіг своїми руками», соціально-орієнтованому проекті «Майстер-клас з флористики та аранжування: осінній букет».

2013р.:

Педагогічні працівники центру провели понад 60 консультацій для керівників гуртків навчальних закладів; вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл,  керівників громадських організацій з питань навчально-виховного процесу в гуртках різних профілів; особливостей і досвіду залучення дітей та організації масових заходів; створення авторських програм і вимог до них тощо.

Працівники центру взяли участь у соціально-орієнтованому циклі для педагогів позашкільних закладів «Арт-проект».

2014р.:

У 2014-му році створено 4 навчальні програми: «Флористика та фітодизайн», «Стань творцем свого життя», «Юні друзі природи», «Сувенір».

Забезпечена участь школярів міста більше, ніж у 30-ти творчих заходах міського, обласного,  Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

2015р.:

Педагогічні працівники центру брали участь у конкурсах, акціях, фестивалях обласного, Всеукраїнського, міжнародного рівнів, проведення науково-практичних і методичних семінарів для педагогів міста і області: «Зміст, організація та методика проведення практичних занять в оранжереях»; «Система роботи СМ ЦЕНТУМ. Упровадження сучасних методик фітодизайну та флористики в гуртках еколого–естетичного профілю»; «Майстерність сучасного педагога»; «Національно-патріотичне виховання засобами системи роботи СМ ЦЕНТУМ».

Створено музей кімнатних рослин.

СЮТ

2012р.:

Вихованці станції юних техніків брали участь в обласних змаганнях з радіоелектронного конструювання», міжнародних змаганнях із судно-модельного спорту, змаганнях з початкового технічного моделювання, змаганнях з авіамодельного спорту.

2013р.:

Вихованці закладу узяли участь у 1-му Міжнародному, 6-х Всеукраїнських, 15-ти обласних та 8-ми міських конкурсах, виставках та змаганнях, зокрема:

- обласна виставка-конкурс з початкового технічного моделювання, присвячена 75-річчю створення Луганської області та Року дитячої творчості в Україні;

- відкритий чемпіонат з судномодельного спорту в м.Макіївка Донецької області;

- обласна виставка-конкурс дитячої творчості «Знай і люби свій край», присвяченої 75-річчю з дня заснування Луганської області та Року дитячої творчості;

- обласні змагання з судномодельного спорту;

- ІІІ Всеукраїнській науково-технічній виставці молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України!»

- ІІІ Всеукраїнській виставці-звіті дитячої творчості «Країна юних майстрів»

Проведено виставку робіт з декоративно-прикладного мистецтва учнів ЗНЗ та ПНЗ в рамках міського етапу обласного фестивалю «Діти - майбутнє України!». та нагороджена

2014р.:

Вихованці закладу взяли участь в  Обласних змаганнях  з авіамодельного спорту  (кордові моделі), з радіоелектронного конструювання, з судномодельного спорту, з початкового технічного моделювання, Всеукраїнському конкурсі «ЕКОклас», Всеукраїнській науково-технічній виставці молодіжних інновацій та творчих проектів "Майбутнє України!".

2015р.:

В закладі здобувають позашкільну освіту 495 дітей віком від 6 до 18 років. За основними напрямками працювало 33 групи (29 груп першого року навчання, 4 груп другого року навчання).

Було організовані та проведені:

- міський етап обласної виставки-конкурсу «Чудовий світ орігамі»;

- міський етап обласної виставки-конкурсу новорічних прикрас «Зимові фантазії»;

- міська виставка-конкурс сучасної м’якої іграшки «Дитячі улюбленці»;

- міський етап обласного конкурсу «Космічні фантазії»;

- міська виставка-конкурс дитячої творчості «Знай і люби свій край». На виставку були представлені понад 220 робіт учнів загальноосвітніх, вихованців позашкільних навчальних закладів та районів: Троїцького, Старобільського. Біловодського, Кремінського, Лисичанського, Сватівського, Білокуракинського.

Вихованці взяли участь у 2-х Всеукраїнських, 7-ми обласних та 9-ти міських конкурсах, виставках та змаганнях.

Вихованцями гуртка «Радіоелектронне конструювання» (керівник Дробицький В.І.) було представлено 4 роботи за 4-ми напрямками науково-технічних секцій. Дві роботи посіли призові місця на обласному етапі, одна з них перемогла в ІІІ Всеукраїнському етапі.

ДЮСШ1

Проведено відповідну роботу щодо навчання учнів 2-3 класів ЗНЗ плаванню, підвищенню рівня майстерності власних спортсменів та тренерів-викладачів, залучення до участі в змаганнях різних рівнів якомога більшої кількості вихованців тощо.

Вихованці школи взяли участь у наступних змаганнях:

| Назва заходу | Відкритий чемпіонат міста | Відкритий чемпіонат ДЮСШ | Відкритий чемпіонат ДЮСШ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість учасників | 110 | 92 | 78 |
| Кількість переможців | 6 | 3 | 4 |

Крім сєвєродончан, у змаганнях брали участь юні плавці з міст Рубіжне, Соледар, смт.Южне.

Під час канікул у закладі регулярно проводились різноманітні змагання на воді, у яких брали участь усі вихованці школи, проводились екскурсії тощо.

Протягом 2011-2015рр. з міського бюджету були виділені кошти на проведення наступних робіт:

| Види робіт | Найменування закладу | Сума (грн.) |
| --- | --- | --- |
| 2011 |  |  |
| За кошти відділу капітального будівництва: |  |  |
| Капітальний ремонт | ЦДЮТ | 208 774,47 |
| Капітальний ремонт покрівлі | ЦТКЕУМ | 134 020,85 |
| Всього: |  | 342795,32 |
| 2012 |  |  |
| Придбання акумуляторів, приладдя, запчастин, музичного обладнання | СЮТ, ЦДЮТ | 25 339,00 |
| Всього : |  | 25339,00 |
| 2013 |  |  |
| Встановлення дверей в електрощитову | ЦДЮТ | 4600,0 |
| Всього: |  | 4600,00 |
| 2015 |  |  |
| Капітальний ремонт теплиці | ЦЕНТУМ | 167 343,32 |
| Придбання комп'ютерної техніки | ЦТКЕУМ | 12981,00 |
| Придбання принтеру Epson | ЦТКЕУМ | 6299,00 |
| Всього : |  | 186623,32 |
| Загальний обсяг фінансування |  | 559357,64 |
| у тому числі |  |  |
| з міського бюджету |  | 559357,64 |

Обдарована дитина (розділ ІV)

З метою розвитку загальноміської системи виявлення та відбору обдарованої молоді, забезпечення економічних та соціальних гарантій самореалізації особистості, підтримки та стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей з обдарованою молоддю ведеться систематична та цілеспрямована робота.

1 раз на рік (у травні) оновлюються банки здібних та обдарованих учнів, надаються рекомендації про можливість залучення учнів до участі в учнівських олімпіадах. З метою раннього виявлення талановитості та обдаровань психологічною службою СМЦ відстежується наявність спеціальних здібностей дітей. Системно проводиться психологічне дослідження рівня інтелекту учнів 7-х класів навчальних закладів міста. Результати дослідження рівня інтелекту учнів використовуються в роботі навчальних закладів.

На сайті Сєвєродонецького методичного центру «Обдаровані діти міста Сєвєродонецька» розміщена інформація щодо методичного супроводу роботи з обдарованими учнями, нормативної бази з цього питання, інформація про школярів-переможців олімпіад і конкурсів різного рівня. Інформація поновлюється у системі.

Щорічно проводяться шкільні та міські етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з 19-21 предмета згідно з наказом МОНУ. Перелік предметів щорічно може коливатися і визначається наказами МОНУ. Деякі учні беруть участь в кількох олімпіадах, що свідчить про зацікавленість учнів щодо визначення рівня своїх знань з предмету.

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість предметів | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 |
| Число учасників І (шкільного) етапу | 3964 | 4356 | 3870 | 4281 | 4229 |
| Число учасників ІІ (міського) етапу | 861 | 871 | 882 | 718 | 781 |
| Число призерів ІІ етапу | 228 | 211 | 301 | 197 | 314 |
| % | 26 | 24 | 34 | 33 | 40 |

Зберігається позитивна динаміка за кількістю переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін від загального числа учасників команди міста на обласному етапі.

| Навчальні роки | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість учасників | 89 | 97 | 92 | 110 | 100 | 138 |
| Кількість переможців | 41 | 53 | 65 | 47 | 85 | 102 |
| % | 48 | 55 | 70 | 43 | 85 | 74 |

Показовим є той результат, що за підсумками ІІІ обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Сєвєродонецьк вже тринадцять  років поспіль посідає І-ІІ місце за рейтингом командної участі серед міст та районів Луганської області.

Розвитку особистості та вмінню реалізовувати себе в практичній діяльності, набутій під час навчання, сприяє науково-дослідницька діяльність учнів загальноосвітніх навчальних закладів у межах Луганського територіального відділення Малої академії наук України. Публічний конкурс-захист науково-дослідницьких та науково-технічних робіт учнів щорічно проводиться Сєверодонецьким методичним центром відповідно до умов про проведення обласного конкурсу-захисту  науково-дослідницьких та науково-технічних робіт учнів-членів наукових товариств та філій ЛОМАНУМ.  У грудні кожного року журі рецензує представлені учнівські роботи, проводить іспити з базових дисциплін, визначає роботи, які можна допустити до захисту на міському рівні, та надає рекомендації щодо учасників обласного етапу.

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допущено до захисту на міському етапі | 34 | 29 | 26 | 11 | 21 |
| Призери міського етапу | 22 | 22 | 16 |  | 17 |
| Рекомендовано до участі в обласному етапі | 14 | 17 | 11 | 9 | 15 |

На транспортні витрати (олімпіади, змагання) з міського бюджету протягом 2011-2015рр. були виділені кошти на загальну суму в 90071,73 грн.

Використовуючи можливості Інтернету, навчальні заклади міста активно брали участь у більш ніж 40 інших інтелектуальних обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, обираючи їх за проблемами, над якими працює школа.

Традиційними в місті стали мовні конкурси, в яких поширюють та збагачують свої знання учні 3-11 класів. У Міжнародному конкурсі української мови ім. П. Яцика за звітній період взяли участь 814 учнів. 45 найкращих представляли місто на обласному етапі, з них 22 стали призерами. В Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка впродовж 2011-2015рр. взяли участь 598 учнів, 34 з них представляли місто на обласному етапі, 13 – на республіканському. 7 найкращих стали призерами республіканського етапу конкурсу.

Популярним серед школярів міста є Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок», який проходить у два етапи: весною та восени. За звітній період у конкурсі взяли участь понад 3 500 учнів шкіл міста. Понад 45%  учасників  конкурсу отримують  «золоті»  та  «срібні»   сертифікати , що свідчить про високий рівень знань  з природознавчих  наук. Набуває популярності й новий Міжнародний природознавчий конкурс «Геліантус», в якому з 2013 року взяли участь понад 700 учнів ЗНЗ міста.

Учні м.Сєвєродонецька завжди є активними учасниками та переможцями численних обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів: «Молодь тестує якість», «Я гордий тим, що українець зроду», «Чому я поважаю професію військового», «Мій земляк Б.Грінченко», «Мій земляк В.Даль», Свистунівський фестиваль поезії Т.Г.Шевченка, «Здай кров заради життя» тощо.

За звітній період у місті започатковані та щорічно проводяться 13 міських та регіональних конкурсів та турнірів гуманітарного, природничо-математичного, правового, етичного спрямування: «Гуманітарна карусель», міський конкурс юних математиків ім. О. Завгороднього, Малі олімпіади «Стежини до успіху», «Крок до права», «Подорож у країну етики», «Екологічний марафон», «Блакитне намисто України», «Євроквіз», «Гагарінські читання», турнір юних математиків пам’яті І.І.Антипова тощо. Всього близько 3000 школярів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного щорічно стають учасниками міських інтелектуальних конкурсів та змагань.

За звітній період учні-переможці обласного та республіканського етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт МАН отримували грошові винагороди. На преміювання переможців олімпіад та МАН з міського бюджету виділено 70000 грн., за роками:

| Вид роботи | Сума, грн. |
| --- | --- |
| 2011 рік |  |
| Нагородження переможців олімпіад та МАН | 22000 |
| 2012 рік |  |
| Нагородження переможців олімпіад та МАН | 24000 |
| Нагородження премією міського голови переможців турніру юних математиків пам’яті І.І. Антипова |  |
| 2013 рік |  |
| Нагородження переможців олімпіад та МАН | 22680 |
| Нагородження премією міського голови переможців турніру юних математиків пам’яті І.І. Антипова | 1320 |
| Загальний обсяг фінансування | 70000 |
| у тому числі |  |
| з міського бюджету | 70000 |

Підвищення професійної компетентності педпрацівників (розділ V)

У сучасних умовах найважливішим інструментом підвищення якості освіти є передовий педагогічний досвід.

Розширюється коло учасників навчальних закладів та установ міста у Всеукраїнських та Міжнародних виставках («Інноватика в освіті України», «Сучасні заклади освіти»).

У 2011 році дипломантами Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади 2011» та виставки «Інноватика в освіті України» стали Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа-колегіум», школи №№ 6, 16, гімназія. Багатопрофільний ліцей став переможцем на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади 2011», висвітливши супровід профільної освіти, та отримав Золоту медаль виставки.

У 2012 році дипломантами Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади 2012» та виставки «Інноватика в освіті України» стали Сєвєродонецький методичний центр, Навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа-колегіум», школа №18, гуманітарно-естетична гімназія.

У 2013 році дипломантами виставки стали такі заклади освіти Сєвєродонецька: багатопрофільний ліцей, НВК «Спеціалізована школа-колегіум», СЗШ № 5, 6, 12. Окремо нагороджени Почесним дипломом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес директор СЗШ № 6 Волченко Л.П.

У 2014 році дипломантами виставки стали такі заклади освіти Сєвєродонецька:СМЦ, багатопрофільний ліцей, СЗШ №5, 6, 14, 15, 18 та ДНЗ №12. Окремо нагороджені Золотими медалями за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес директори СЗШ №6 Волченко Л.П. та  СЗШ №18 Фоменко Н.А.

У 2015  році дипломантами виставки «Сучасні заклади освіти – 2015» стали багатопрофільний ліцей, гімназія, НВК колегіум, ССШ № 17, СЗШ № 5, 6, 18 , 19. Золоті медалі в номінації «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді» отримали середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 6 міста Сєвєродонецька, середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 18 міста Сєвєродонецька.

Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2015» відбувся 20–22 жовтня в м. Києві. На масштабному комплексному заході щороку представляють свої здобутки провідні вітчизняні та закордонні заклади освіти, наукові установи, освітні агенції, департаменти освіти тощо. На ньому відразу три навчальних заклади м. Сєвєродонецька агороджено медалями: СЗШ № 18 та багатопрофільний ліцей – диплом лауреата І ступеня; СЗШ № 6 – диплом лауреата ІІ ступеня. Дипломантами цього форуму стали НВК колегіум, гуманітарно-естетична гімназія, ССШ№17 СЗШ№ 5, 12, 15, Борівський НВК.

Щороку науково-методична рада КУ «Сєвєродонецький методичний центр» розглядає матеріали досвіду роботи вчителів ЗНЗ за заявами адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів. За рішенням НМР протягом 2011-2015рр. досвід 64 учителів та 19 колективівЗНЗ міста внесено до банку даних передового педагогічного досвіду за обраними темами.

Кращі матеріали висвітлено на дочірньому веб-сайті Сєвєродонецького методичного центру «Сайт передового педагогічного досвіду вчителів м.Сєвєродонецька». Протягом 2011-2015рр. науково методичною радою СМЦ розглянуто та затверджено методичні розробки вчителів віщої кваліфікаційної категорії, яким за результатами атестації присвоєно педагогічне звання «учитель-методист».

Серед представницьких заходів щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників Сєвєродонецьким методичним центром за звітній період підготовлено та проведено понад 70 теоретичних та практичних семінарів для керівників, заступників директорів шкіл, керівників міських методичних об'єднань, вчителів-предметників щодо особливостей організації методичної, психолого-педагогічної роботи у навчальному році та на вимоги Державного стандарту освіти. Навчання педагогів зосередилося на підвищенні компетентності щодо самоосвітньої діяльності та впровадженні ІКТ в навчально-виховний процес.

Щороку в рамках «Управлінських студій» для підвищення професійної компетентності керівників навчальних закладів СМЦ  запрошує фахівців з провідних освітніх установ України:

- головним редактором журналу «Управління освітою» видавництва «Шкільний світ» Галіциною Л.В. був проведений тренінг «Корпоративна культура у навчальному закладі»;

- методистом Центру практичної психології ЛОІППО Гелюхом О.М. проведенийсемінар - тренінг «Самоменеджмент керівника як запорука успішної діяльності учасників навчально-виховного процесу»;

- лекторами видавничої групи «Основа» організовані тренінги за темою «Труднощі та обмеження діяльності директора школи, шляхи їх подолання» та «Освітній заклад - установа, яка навчається»;

- директори шкіл брали участь та отримали сертифікати учасників підчас роботи у тренінгах за темою «Самоменеджмент керівника загальноосвітнього навчального закладу» під керівництвом тренера – методиста Центру практичної психології ЛОІППО Гелюх О.М. та за темою «Стрес-менеджмент» (бізнес-тренер з Луганська Тараріна О.);

- майстер-класи для керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів «Використання онлайн-ресурсів — освітнього порталу, консультаційної системи Expertus, програми «КОЗА Онлайн» — в управлінській та методичній діяльності» за участю представників Міжнародного центру фінансово-економічного розвитку з м. Києва. в межах всеукраїнського соціального проекту «ІКТ— освітянам!».

Для педагогів-організаторів та класних керівників проведені семінари на базі ЦДЮТ ЦТКУЕМ, ЦЕНТУМ та шкіл щодо організації дозвілля та масової діяльності школярів, виховання толерантності учнівської молоді засобами музейної педагогіки, організації батьківського всеобучу тощо. Семінари для завідувачів ДНЗ та вихователів-методистів були організовані за актуальними темами педагогічних технологій та вихованням моральних якостей педагогів. Серед представницьких заходів щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників Сєвєродонецьким методичним центром підготовлено та проведено наступні теоретичні та практичні семінари:

«Моніторингові дослідження як інструментарій підвищення якості освіти»;

«Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня інформаційної культури сучасного школяра»;

«Розвиток професіоналізму управлінської діяльності: андрагогічний аспект»;

«Впровадження дослідно-експериментальної роботи з проблем громадянської освіти»;

«Формування гуманістичних цінностей у старшокласників»;

«Формування у старшокласників готовності до свідомого вибору майбутньої професії»;

«Педагогіка В. Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття»;

«Використання проектної технології в роботі сучасної шкільної бібліотеки»;

«Бібліотечна підтримка виховної функції навчального закладу»;

«Розвиток управлінської компетентності заступника директора загальноосвітнього навчального закладу»;

«Особливості соціально-психологічного супроводу п’ятикласників в умовах Державного стандарту освіти України»;

«Розвиток ключових компетентностей та підвищення якості освіти за новим Держстандартом»;

«Профілактика  професійного вигорання педагога»;

«Формування  контрольно-аналітичної компетентності майбутнього  керівника для досягнення якісної  освіти»;

«Розвиток професійної компетентності молодих педагогів»;

«Краєзнавча робота як пріоритетний напрямок діяльності школи у формуванні свідомого громадянина своєї Батьківщини (з досвіду роботи Борівського НВК Сєвєродонецької міської ради Луганської області)»;

«Портфоліо педагога».

Актуальними та результативними були семінари, які проведено в рамках методичних об'єднань:

«Сприяння інноваційним формам і методами бібліотечної роботи, підвищенню професійної майстерності, бібліотечних працівників»;

«Розвиток пізнавальної активності учнів за допомогою використання різноманітних художніх технік на уроках образотворчого мистецтва»;

«Самоосвіта в системі формування професійної компетентності педагога» ;

«Інноваційні технології як засіб формування професійної компетентності вчителя»;

«Використання ІКТ при викладанні хімії»;

«Шляхи вдосконалення викладання хімії в профільних класах»;

«Упровадження Державного стандарту базової і повної  загальної середньої освіти в роботі вчителів математики»;

«Особливості викладання основ наук у 4 класі за новим Державним стандартом»;

«Упровадження Державного стандарту базової і повної  загальної середньої освіти в роботі вчителів фізики»;

«Упровадження Державного стандарту базової і повної  загальної середньої освіти в роботі вчителів хімії»;

«Технологія розвитку критичного мислення учнів у шкільній хімічній освіті»;

«Інформаційна компетентність учителя — одна з умов ефективності сучасного уроку»;

«Особливості викладання математики в 6-му класі за новими Державними стандартами освіти України»;

«Соціальні сервіси в роботі вчителя-словесника» (для вчителів російської філології);

«Сервіси WEB- 2.0 в роботі вчителя інформатики»;

«Краєзнавство – пріоритетний напрямок у діяльності шкільної бібліотеки» та багато інших.

На сьогодні можна сказати, що дистанційне навчання для вчителів за допомогою Інтернету є найбільш доступним і практичним. Інтерактивним семінаром або конференцією, які відвідують у режимі реального часу, є вебінар. Він дозволяє істотно заощадити час і кошти, забезпечуючи при цьому високу якість освітнього ефекту і повноцінну взаємодію між лектором та аудиторією. Протягом лише 2015 року 81 педагог ЗНЗ та вихователь ДНЗ відвідали он-лайн семінари видавництва «Основа» та вебінари консалтингу "Перспектива".

Однією з найзатребуваніших педагогами міста методичних форм накопичення та розповсюдження передового педагогічного досвіду, набуття теоретичних знань є вже чотири роки поспіль міський Фестиваль педагогічної майстерності Технопарк, в якому за чотири роки взяли участь понад 1100 освітян міста.

З метою виявлення і підтримки передового педагогічного досвіду педпрацівників міста, професійного розвитку та популяризації педагогічних здобутків вчителі ЗНЗ міста брали участь у професійних  конкурсах.

У Всеукраїнському конкурсі «Класний керівник року» протягом 2011-2015рр. взяли участь 38 педпрацівників. У 2013р. Дементьєва Н.М. (СЗШ №6) стала абсолютним переможцем обласного етапу.

У Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» в різних номінаціях протягом 2011-2015рр. взяли участь 82 педагоги ЗНЗ міста. Марисняк Т.М., вчитель української мови та літератури ліцею, та Шиліна Ж.І., вчитель хімії СЗШ №11, стали переможцями обласного туру Конкурсу в своїх номінаціях. Ще 5 педагогів виборювали призові місця.

Учителі міста були активними учасниками, переможцями та лауреатами інших професійних конкурсів:

- «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності загальноосвітнього закладу»;

- «Бібліотекар року»;

- Міжнародний конкурс інноваційних технологій «Дітям про Шопена»;

- конкурс статей Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;

- проект Всеукраїнського благодійного фонду «Україна-3000»;

- конкурс управлінських проектів;

- Міжнародний конкурс з енергоефективності «Енергія і середовище-2011»;

- Міжнародний конкурс уроків з гендерної рівності;

- Міжнародний Пушкінський конкурс;

- Всеукраїнський конкурс на кращу розробку позакласного заходу з фізичної культури;

- Всеукраїнський конкурс проектів на грант компанії Samsung Electronics;

- «Джерело творчості»;

- «Панорама творчих уроків»;

- VІІ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій;

- конкурс ГАШ Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»;

- «Школа – джерело талантів»;

- «Енергія і середовище 2015».

3. Оцінка ефективності виконання

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми, ефективність виконання Програми задовільна.

4. Фінансування

Фактичний обсяг фінансування Програми з міського бюджету становить 15697481,73 грн. (при запланованому обсязі 41484460 грн. згідно змін до Додатку №2 до рішення сесії №446 від 28.04.2011р.). Кошти витрачені на організацію навчально-виховного процесу в інклюзивних класах, роботу міської психолого-медико-педагогічної комісії, проведення капітальних ремонтів приміщень НВЗ, реконструкцію шкільних стадіонів, капітального ремонту зовнішньої  огорожі території  школи, капітальний ремонт сантехвузлів та інших робіт в закладах відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, придбання інвентарю, обладнання, транспортні витрати (олімпіади, змагання), заохочення переможців олімпіад та конкурсів різного рівня.

- Оцінка кінцевих результатів

Статистичні дані свідчать про те, що виконання завдань та заходів Програми дало змогу створити умови для розвитку доступної та якісної системи освіти міста Сєвєродонецька відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави.

Фінансові витрати на впровадження міської Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки відповідають очікуваним результатам.

- Заключний висновок

Враховуючи позитивну тенденцію застосування міської Програми «Освіта Сєвєродонецька» на 2011-2015 роки» відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, можна вважати, що мета та завдання Програми в цілому виконані.

Секретар ради						Г.В. Пригеба