СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА               Проект

# СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

# ____________________(чергова) сесія

РІШЕННЯ   № ____

# «____» лютого 2016 року

# м.Сєвєродонецьк

# Про виконання рішення сесії міської ради

# №  969 від 27.10.2011р.  «Про затвердження

# цільової  соціальної  програми  захисту  насе-

# лення  і  територій  Сєвєродонецької  міської

# ради від надзвичайних ситуацій техногенного

# та  природного характеру на 2012-2016 роки»

Згідно ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.19 Кодексу цивільного захисту України  Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома інформацію щодо виконання цільової соціальної програми захисту населення і територій Сєвєродонецької міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки.  (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і розвитку селищ.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови 							І.М.Бутков

Підготував:

Начальник відділу цивільного

захисту, екологічної безпеки

та охорони праці								А.В.Потанін

Узгоджено:

Заступник міського голови							О.В.Ольшанський

Голова    постійної   комісії   з  питань

будівництва,  архітектури,  земельних

відносин, охорони навколишнього при-

родного середовища та розвитку селищ					Ю.К.Кузьмінов

Начальник відділу з юридичних та

правових питань								В.В.Рудь

Додаток

до рішення сесії

від «__» лютого 2017 року № ___

Звіт

про виконання цільової соціальної програми захисту населення і територій Сєвєродонецької міської ради від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки

1. Основні дані.

Метою програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення умов безпечної життєдіяльності населення міста, підвищення рівня його захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів, своєчасного реагування на аварійні ситуації, зниження кількості постраждалих і матеріальних збитків.

Програма затверджена рішенням двадцять четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання № 969 від 27.10.2011 р.

Виконавці програми: відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці міської ради, фінансове управлінні міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, управління охорони здоров’я міської ради, відділ освіти міської ради, відділ культури міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради, відділ капітального будівництва міської ради, підприємства, установи і організації міста.

Строк виконання програми: 2012-2016 роки.

2. Виконання завдань і заходів.

| № з/п | Назва напрямку діяльності (приоритетні завдання) | Перелік заходів | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн. |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заплано-вано | Профінан-совано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | 1.1. Створення резервного фонду міського бюджету | Міський бюджет | 500,0 | 6861,633 | Затверджено у видатках міського бюджету |
|  |  | 1.2 Укладання договорів з підприємствами міста на створення міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій | Міський бюджет | 900,0 | 900,0 |  |
|  |  | 1.3. Створення резерву коштів на ліквідацію лісових пожеж та їх наслідків | Міський фонд охорони навколишнього природного середовища | 125,0 | 125,0 | Затверджено у видатках міського бюджету |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1.4. Створення резерву коштів на ліквідацію наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів | Міський фонд охорони навколишнього природного середовища | 80 | 80 | Затверджено у видатках міського бюджету |
| 2 | Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | 2.2. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захис-ту (цивільної оборони) | Кошти підприємств, установ і організацій | 2012- згідно з кошторисом | 2012- згідно з кошторисом |  |
|  |  | 2.3. Утримання захисних споруд цивільного захис-ту (цивільної оборони) відповідно до вимог нормативних документів | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 0 |  |
|  |  | 2.5. Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних та небезпечних хімічних речовин для забезпечення населення | Державний бюджет | 21620,0 | 0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 16255,0 | 0 |  |
|  |  |  | міський бюджет | 29,0 | 0 |  |
|  |  |  | Кошти підприємств, установ і організацій | 15670,0 | 0 |  |
| 3 | Забезпечення протипожежного захисту житлового фонду та об’єктів соціальної сфери | 3.1. Придбання засобів пожежогасіння Впровадження автоматичних систем протипожежної сигналізації | Міський бюджет | не визна-чалися | 486,5 |  |
|  |  |  | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 0,642 |  |
|  |  | 3.2. Проведення заміру опору ізоляції електричних мереж | Міський бюджет | не визна-чалися | 77,881 |  |
|  |  |  | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 110,93 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.3. Проведення вогнестійкої обробки дерев’яних конструкцій | Міський бюджет | не визна-чалися | 112,25 |  |
|  |  |  | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 6,0 |  |
| 4 | Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій | 4.1. Впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 129,9 | Впровад-жена на 2 підприєм-ствах |
|  |  | 4.2. Проведення паспортизації потенційно небезпечних об’єктів | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 0 |  |
|  |  | 4.3. Виконання першо-чергових запобіжних заходів та робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 4283,0 |  |
| 5 | Створення страхового фонду документації | 5.1. Виготовлення документів страхового фонду документації відповідно до Порядку створення, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради № 73 від 25.01.2011 року | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 0 |  |

3. Оцінка ефективності програми.

В результаті виконання завдань і заходів програми:

- здійснюються заходи щодо запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- забезпечується захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- забезпечується протипожежний захист житлового фонду та об’єктів соціальної сфери;

4. Фінансування.

З міського бюджету планувалось фінансування заходів програми у сумі ______ тис. грн., фактично профінансовано на суму ________тис. грн.

З обласного бюджету планувалось фінансування заходів програми у сумі 16225,0 тис. грн., фактично заходи не профінансовано.

З державного бюджету планувалось фінансування заходів програми у сумі 21620,0 тис. грн., фактично заходи не профінансовано.

За кошти підприємств, установ і організацій міста планувалось фінансування заходів програми у сумі _____ тис. грн., фактично профінансовано на суму _______ тис. грн.

Виконавець:

Начальник відділу цивільного захисту,

екологічної безпеки та охорони праці

міської ради                                          				                       А.В.Потанін

Секретар міської ради,

в.о. міського голови 									І.М.Бутков