СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

_________ (_______) сесія

РІШЕННЯ  №

«___»____________2017 рік

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання  «Міської цільової

програми фінансової підтримки комунальних

підприємств, що підпорядковані

Сєвєродонецькій міський раді, на 2016 рік»

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про хід виконання «Міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2016 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2016 рік» (Додаток).

2. Зняти  з  контролю рішення  сесій  Сєвєродонецької міської ради від  24.11.2016 р. № 994  «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2016 рік» та від 26.01.2017 р. № 1100 «Про затвердження нової редакції  Таблиці 1 Додатку до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 24.11.2016 р. № 994  «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2016 рік»,  у зв’язку з завершенням строків виконання.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова	                                                             		В.В. Казаков

Підготував:

Начальник УЖКГ міської ради	                                               	   	А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Секретар міської ради 							І.М. Бутков

Заступник  міського голови	                                              			О.І. Ярош

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням                       		А.Ю. Височин

Начальник відділу  з юридичних

та правових питань міської ради                                                            	П.О. Дубіна

Додаток

до рішення ____(________) сесії міської ради

від «___» __________2017 року  № _______

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2016 рік»

І. Основні дані

Міська цільова програма фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді на 2016 рік (далі Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016 р. № 238.

До Програми  внесені зміни та доповнення рішеннями сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 30.05.2016 р. № 452 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016 р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській ради, на 2016 рік»;

- від 22.06.2016 р. № 483 «Про затвердження нової редакції додатка до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016 р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській ради, на 2016 рік»;

- від 21.07.2016 р. № 577 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.06.2016 р. № 483 «Про затвердження нової редакції додатка до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016 р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській ради, на 2016 рік»;

- від 22.08.2016 р.№ 632 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.06.2016 р. № 483 «Про затвердження нової редакції додатка до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016 р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській ради, на 2016 рік»;

- від 29.09.2016 р. № 754 «Про затвердження нової редакції додатку до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016 р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській ради, на 2016 рік»;

- від 31.10.2016 р. № 826 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 29.09.2016 р. № 754 «Про затвердження нової редакції додатку до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016 р. № 238 «Про затвердження «Міської цільової програми фінансової підтримки та здійснення внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській ради, на 2016 рік»;

- від 24.11.2016 р. № 994 «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2016 рік»;

- від 26.01.2017 р. № 1100 «Про затвердження нової редакції  Таблиці 1 Додатку до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 24.11.2016 р. № 994  «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міський раді, на 2016 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, Фонд комунального майна, комунальні підприємства.

Строк виконання Програми - 2016 рік.

ІІ. Виконання завдань і заходів

В рамках виконання Програми у 2016 році здійснювалась фінансова підтримка комунальним підприємствам:

- на погашення заборгованості із заробітної плати КП «Житлосервіс «Промінь», КП    «Житлосервіс «Ритм»,     КП «Житлосервіс «Добробут»,     КП «Житлосервіс «Евріка», КП «Житлосервіс «Злагода»,     КП «Житлосервіс «Світанок»,     КП «Сєвєродонецькліфт»,  КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»,     КП «Єдиний розрахунковий центр м. Сєвєродонецька», КП     «Сєвєродонецьккомунсервис»,            КП   «Єдина     аварійно-диспетчерська     служба м. Сєвєродонецька»;

- на відшкодування витрат на оплату праці КП «Сєвєродонецьке БТІ»;

- на придбання матеріалів та запчастин для обслуговування ліфтів                                            КП «Сєвєродонецькліфт»;

- на придбання запчастин для бульдозерної спецтехніки                                                           КП «Сєвєродонецькомунсервис»;

- на сплату фінансових санкцій та пені КП «Сєвєродонецьке підприємство                       садово-паркового господарства та благоустрою»;

- на придбання твердого палива для КП «Сєвєродонецьккомунсервис».

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів місцевого бюджету. Фактичні витрати на виконання Програми склали 15386,829 тис. грн. із запланованих 21380,71 тис. грн., що складає 72 %,  деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

Інформація про фінансування та ефективність виконання заходів наведена в Таблиці 1.

Фінансування Програми

Таблиця 1

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погашення заборгованості із заробітної плати | КП «Житлосервіс «Промінь» | Місцевий бюджет | 1021,932 | 826,219 | виконано |
| 2 | Погашення заборгованості із заробітної плати | КП «Житлосервіс «Ритм» | Місцевий бюджет | 1205,581 | 1190,199 | виконано |
| 3 | Погашення заборгованості із заробітної плати | КП «Житлосервіс «Добробут» | Місцевий бюджет | 399,400 | 313,230 | виконано |
| 4 | Погашення заборгованості із заробітної плати | КП «Житлосервіс «Евріка» | Місцевий бюджет | 1005,200 | 999,921 | виконано |
| 5 | Погашення заборгованості із заробітної плати | КП «Житлосервіс «Злагода» | Місцевий бюджет | 768,792 | 569,729 | виконано |
| 6 | Виплата заробітної плати | КП «Житлосервіс «Світанок» | Місцевий бюджет | 4130,000 | 4130,0 | виконано |
| 7 | Погашення заборгованості із заробітної плати | КП «Сєвєродонецькліфт» | Місцевий бюджет | 1900,00 | 1700,0 | виконано |
| 8 | Погашення заборгованості із заробітної плати | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» | Місцевий бюджет | 2201,86 | 1970,0 | виконано |
|  | Внесок в статутний капітал |  | Місцевий бюджет | 4300,00 | 0 | не виконано |
| 9 | Погашення заборгованості із заробітної плати | КП «Єдиний розрахунковий центр м. Сєвєродонецька» | Місцевий бюджет | 96,900 | 96,9 | виконано |
| 10 | Відшкодування витрат на оплату праці | КП «Сєвєродонецьке БТІ» | Місцевий бюджет | 35,316 | 35,316 | виконано |
| 11 | Сплата судового збору | КП «Житлосервіс «Промінь» | Місцевий бюджет | 2,756 | 0 | не виконано |
| 12 | Виплата заробітної плати | КП «Сєвєродонецьк-комунсервис» | Місцевий бюджет | 2598,30 | 2444,151 | виконано |
| 13 | Погашення заборгованості із заробітної плати | КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» | Місцевий бюджет | 500,000 | 0 | не виконано |
| 14 | Придбання матеріалів та запчастин для обслуговування ліфтів | КП «Сєвєродонецькліфт» | Місцевий бюджет | 186,58 | 186,568 | виконано |
| 15 | Придбання запчастин для бульдозерної спецтехніки | КП «Сєвєродонецьк-комунсервис» | Місцевий бюджет | 183,333 | 183,333 | виконано |
| 16 | Погашення заборгованості із заробітної плати | КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька» | Місцевий бюджет | 614,50 | 604,5 | виконано |
| 17 | Погашення заборгованості із заробітної плати | КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» | Місцевий бюджет | 50,00 | 6,503 | не виконано |
|  | Сплата фінансових санкцій та пені |  | Місцевий бюджет | 11,86 | 11,86 | виконано |
| 18 | Внесок в статутний капітал | КП «Центральний парк культури та відпочинку м. Сєвєродонецька» | Місцевий бюджет | 50,0 | 0 | не виконано |
| 19 | Придбання твердого палива | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» | Місцевий бюджет | 118,4 | 118,4 | виконано |
| ВСЬОГО |  |  | Місцевий бюджет | 21380,71 | 15386,829 | Відсоток виконання 72,0 % |

Секретар міської ради					І.М. Бутков

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради  				А.А.Ковалевський