СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (чергова) сесія

РІШЕННЯ №

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року

м. Сєвєродонецьк

Про внесення змін та доповнень до рішення 18-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 13.10.2016 № 771 «Про розгляд проекту міської цільової Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2017 рік»

Керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши пропозиції начальника КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» щодо внесення змін та доповнень до рішення 18-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 13.10.2016 № 771 «Про розгляд проекту міської цільової Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2017 рік» та з урахуванням фактичного фінансування КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» на 2017 рік, Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Внести зміни та доповнення до рішення 18-ї сесії Сєвєродонецької міської ради від 13.10.2016 № 771 «Про розгляд проекту міської цільової Програми розвитку міського електротранспорту м. Сєвєродонецька на 2017 рік», а саме:

**Виключити з програми наступні заходи:**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування | Разом на рік, тис. грн. |
| Придбання опор СК120-17 для капітального ремонту контактної мережі (11од.) - власні кошти КП "СТрУ" | 99,9 |
| Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10 кВ вводу №1 ТП№2 (3015м) | 622,2 |
| Придбання запасних частин для капітального ремонту кабелів постійного струму по «+» та «-« лінійного автомата №1 ТП№ 2 (1700м) | 256,6 |
| Придбання шин для тролейбусів (197од.) - власні кошти КП "СТрУ" | 963,527 |
| РАЗОМ: | 1942,227 |

**Включити в програму додаткові заходи:**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування | Разом на рік, тис. грн. |
| Придбання опор СК120-17 для капітального ремонту контактної мережі  (38 од.)- кошти міського бюджету | 622,2 |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі служби енергогосподарства (332.8 м2) | 150,2 |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі тягової підстанції №3 (188м2) | 94,3 |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі тягової підстанції №4 (244м2) | 112,0 |
| Придбання шин для тролейбусів (197од.) - кошти міського бюджету | 963,527 |
| РАЗОМ: | 1942.227 |

2. Додатки №1 та №2 міської цільової Програми розвитку міського електротранспорту м.Сєвєродонецьк на 2017 рік викласти в новій редакції (Додаються).

1. Рішення підлягає оприлюдненню.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в. о. першого заступника міського голови Зарецького С.В.

**Міський голова В.В.Казаков**

**Підготував:**

Директор департаменту економічного

В.о.директор департаменту економічного

розвитку міської ради Т.І. Михайлова

**Узгоджено:**

Секретар ради І.М.Бутков

В. о. першого заступника міського голови С.В.Зарецький

Заступник начальника відділу з юридичних та

правових питань міської ради П.О.Дубіна

# Голова комісії з промисловості, транспорту

# та зв'язку, економічного розвитку, інвестицій,

# міжнародного співробітництва С.В. Самарський

Розіслати: Департамент економічного розвитку – 2, УЖКГ, КП «СТрУ».ької ради Н.С

Додаток №1

до рішення \_\_\_-ї сесії

від «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року №

**ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ**

**МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2017 РІК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | | Заходи | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування на 2017 рік,  тис. грн. | Очікувані результати |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Технічне переоснащення контактної мережі | | 1. Придбання запасних частин для капітального ремонту контактної мережі по шосе Будівельників від секційних ізоляторів (опори №№ 73,74) до вул. Курчатова в два дроти в обидві сторони (2,86км) | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 461,638 | Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху, економія електро-енергії  в 2017році |
| 2. Придбання опор СК 120-17 для капітального ремонту контактної мережі | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 622,2 |
| 2. Технічне переоснащення кабельних мереж | | 1.Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10кВ вводу №1 ТП№4 (4400м) | 2017р. | УЖКХ міської ради,КП «СТрУ» | Міський бюджет | 908,8 |  |
| 3. Підвищення експлуатаційних показників будівель підприємства | | 1. Капітальний ремонт покрівлі будівлі служби енергогосподарства  (332.8 м2) | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 150,2 | Забезпечення якісного та безпечного перевезення пасажирів в 2017 році |
| 2. Капітальний ремонт покрівлі тягової підстанції №3 (188 м2) | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 94,3 |
| 3. Капітальний ремонт покрівлі тягової підстанції №4 (244 м2) | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 112,0 |
| 4. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки тролейбусів | | 1. Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 1000,0 |  |
| 2. Придбання шин для тролейбусів (197 од.) | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 963,527 |  |
| 5. Покриття збитків від безоплатного перевезення тролейбусами пільгових категорій громадян | | 1. Надання фінансової підтримки КП «СТрУ» на підставі аналізу фінансових показників роботи підприємства за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Міський бюджет | 17400,0 | Забезпечення сталого проїзду всіх категорій пасажирів в тролейбусі в 2017 році |
| 6.Забезпечення беззбиткового функціонування електро-транспорту | | 1.Планове підвищення плати за разовий проїзд одного пасажира до 3,00 грн. | 2017р. | УЖКГ міської ради,  КП «СТрУ» | Прогнозований дохід КП «СТрУ» від планового підвищення тарифу на проїзд | 5000,0 | Підтримання життє-діяльності та  розвиток КП «СТрУ» у 2017 році |
|  | **ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:** |  |  |  | **26712,665** |  |
| **у тому числі:** |  |
| **міський бюджет** | **21712,665** |
| **власні кошти КП «СТрУ** | **5000,0** |

**Секретар ради І.М. Бутков**

Додаток №2

до рішення \_\_\_-ї сесії

від «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року №

**ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| 1. Технічне переоснащення контактної мережі | **Показник витрат**  Бюджетні витрати  1.1.Придбання запасних частин для капітального ремонту контактної мережі по шосе Будівельників від секційних ізоляторів (опори № 73,74) до вул. Курчатова в два дроти в обидві сторони  1.2. Придбання опор СК 120-17 для капітального ремонту контактної мережі | тис.грн  тис.грн. | 461,638  622,2 |
| **Показник продукту**  Протяжність контактної мережі  Кількість опор | км  од | 2,86  38 |
| **Показник ефективності**  Витрати на 1 км контактної мережі  Витрати на одну опору | тис.грн  тис.грн | 161,4  16,4 |
| **Показник якості**  Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху | % | 100,0 |
| 2. Технічне переоснащення кабельних мереж | **Показник витрат**  Бюджетні витрати  Придбання запасних частин для капітального ремонту живлячого високовольтного кабелю 10кВ вводу №1 ТП№4 | тис.грн. | 908,8 |
| **Показник продукту**  Протяжність високовольтного кабелю | км | 4,4 |
| **Показник ефективності**  Витрати на 1км високовольтного кабелю | тис.грн | 206.5 |
| **Показник якості**  Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху. | % | 100,0 |
| 3. Підвищення експлуатаційних показників будівель підприємства | **Показник витрат**  Бюджетні витрати  3.1. Капітальний ремонт покрівлі будівлі служби енергогосподарства  3.2. Капітальний ремонт покрівлі тягової підстанції №3  3.3. Капітальний ремонт покрівлі тягової підстанції №4 | тис.грн | 150,2  94,3  112,0 |
| **Показник продукту**  Площа ремонту покрівлі будівлі служби енергогосподарства  Площа ремонту покрівлі будівлі тягової підстанції №3  Площа ремонту покрівлі будівлі тягової підстанції №4 | м2 | 332,8  188  244 |
| **Показник ефективності**  Витрати на 1м2 ремонту покрівлі | грн. | 466,0 |
| **Показник якості**  Забезпечення якісних умов роботи та безпеки в будівлях | % | 100,0 |
| 4. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки тролейбусів | **Показник витрат**  Бюджетні витрати  4.1. Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів  4.2. Придбання шин для тролейбусів | тис.грн. | 1000,0  963.527 |
| **Показник продукту**  Кількість шин | од | 197 |
| **Показник ефективності**  Витрати на одну шину | тис.грн. | 4,891 |
| **Показник якості**  Забезпечення безпеки пересування тролейбусів та безпеки дорожнього руху. | % | 100,0 |
| 5.Покриття збитків від безоплатного перевезення тролейбусами пільгових категорій громадян | **Показник витрат**  Бюджетні витрати  Надання фінансової підтримки КП «СТрУ» на підставі аналізу фінансових показників роботи підприємства за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів | тис.грн | 17400,0 |
| **Показник продукту**  Кількість перевезених пільгових категорій громадян (за рік) | тис.чол. | 14421.00 |
| **Показник ефективності**  Компенсація підприємству за перевезення тролейбусами пільгових категорій громодян згідно діючого законодавства | тис.грн. | 17400,0 |
| **Показник якості**  Забезпечення безоплатного проїзду в 2017р пільгових категорій пасажирів. | % | 100,0 |
| 6.Забезпечення беззбиткового функціонування електро-транспорту | **Показник витрат**  Прогнозований доход КП "СТрУ"  Планове підвищення плати за разовий проїзд одного пасажира до 3,00 грн. | - | Не потребує коштів |
| **Показник продукту**  Прогнозований доход | тис.грн | 5000,0 |
| **Показник ефективності**  Збільшення доходу підприємства | % | 56,4 |
| **Показник якості**  Підтримання життєдіяльності та розвиток КП "СТрУ" у 2017 році. | % | 100,0 |

**Секретар ради І.М. Бутков**