СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Двадцять сьома (чергова) сесія

# РІШЕННЯ № 1261

“07” квітня 2017 року

м.Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення

сесії міської ради від08.04.2016р.

№245 “Про затвердження Комплексної

міської цільової програми

“Турбота” на 2016-2017 роки

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве  самоврядування  в Україні” та розглянувши інформацію про результати виконання рішення сесії міської ради від 08.04.2016р №245 “Про затвердження Комплексної міської цільової програми “Турбота” на 2016-2017 роки” Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію про результати виконання рішення сесії міської ради від 08.04.2016року.    № 245 “Про затвердження Комплексної міської цільової програми “Турбота” на 2016-2017 роки” прийняти до відома .(Додаток)

2.Рішення сесії міської ради від 08.04.2016року №245 “Про затвердження Комплексної міської цільової програми “Турбота” на 2016-2017роки, вважати таким, що втратило чинність.

3.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти,культури, духовності,фізкультури,спорту, молодіжної політики та комісію з планування , бюджету,і фінансів.

Міська голова					В.В.Казаков

Узгоджено:						Додаток

до рішення 27чергової сесії

Сєвєродонецької міської ради

VIІ скликання

від 07.04. 2017 р. №1261

ЗВІТ

Про результати виконання

Комплексної міської цільової програми «Турбота» на 2016-2017 роки

Основні дані

Першочерговим пріоритетом програми були і залишаються боротьба з бідністю, подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, медичного, соціально-побутового обслуговування соціально незахищених мешканців м.Сєвєродонецька.

Основною метою програми є:

-підтримка найбільш незахищених верств населення;

-забезпечення на належному рівні додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни і праці, дітей війни, бездомних громадян;

-створення системи своєчасного реагування щодо надання необхідної допомоги потребуючим громадянам для зниження соціальної напруги в суспільстві.

Для забезпечення досягнення мети та виходячи з пріоритетів в соціальній політиці міста необхідно виконання наступних завдань:

-подальший розвиток системи надання адресної соціальної допомоги найбільш нужденним верствам населення, спрощення механізму її призначення;

-посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання різних видів соціальних допомог;

-підвищення рівня соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян, удосконалення системи надання соціальних послуг;

-забезпечення підтримки громадських організацій інвалідів та пенсіонерів;

-розширення інформаційного простору.

Виконання заходів

Інформування населення міста через громадські приймальні, служби соціального захисту населення, громадські організації, міські засоби масової інформації про державні соціальні гарантії, механізм їх реалізації.

На офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради у розділі “Довідкова інформація” є відповідний підрозділ: “Соціальні послуги “, “Соціальний захист населення “, де оприлюднені :

-зразки документів для призначення житлових субсидій;

-інформація про зміни  в законодавчих актах, які стосуються державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування;

-про безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортне лікування відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищенності інвалідів в Україні”;

-про пільги та різні види допомоги особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Також у підрозділі “Соціальні послуги” протягом 2016року розміщена інформація про :

-соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві;

-соціальне страхування з тимчасової непрацездатності;

-соціальний захист від безробіття;

-інформація для дітей з обмеженими можливостями.

У міській суспільно-політичній газеті “Сєвєродонецькі вісті” протягом року розміщались матеріали щодо послуг інвалідам, про пільги та допомоги учасникам бойових дій, учасникам АТО, про заходи з соціального захисту чорнобильців.

В ефірі ТК ”СТВ” протягом 2016 року вийшли сюжети, які стосувалися пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб, оформлення пенсій, соціальних виплат цієї категорії громадян. Неодноразово в ефірі надавалась інформація щодо оформлення субсидій.

Організація та надання соціальної допомоги та додаткових пільг окремим категоріям громадян.

Протягом 2016 року пільги на житлово-комунальні послуги, які надавалися 23 Почесним  громадянам міста та членам їх сімей, а саме 100% відшкодування витрат на оплату комунальних послуг в межах норм споживання, профінансовано у повному обсязі, а саме на суму 175,14 тис.грн.

Загальна сума витрат за надані соціальні послуги згідно Порядку, затвердженому постановою КМУ №558 від 29.04.2004р., станом на 01.01.2017р. склала 479,63тис.грн., кошти профінансовані в повному обсязі.

Протягом 2016 року органи влади продовжували співпрацю з громадськими організаціями, діяльність яких є важливим фактором допомоги, ветеранам війни та праці, воїнам-інтернаціоналістам. В 2016 році  з місцевого бюджету в повному обсязі надана фінансова підтримка організаціям ветеранів війни та праці, воїнів- інтернаціоналістів на загальну суму112,308тис.грн.

Медичне обслуговування

Станом на 01.01.2016року на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі  осіб, які мають право на пільги зареєстровано 736 осіб , постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. На виконання п 4.1 програми “Турбота”, а саме: фінансування на придбання медикаментів за пільговими рецептами, безкоштовне зубопротезування  було залучено з обласного бюджету 199,78тис.грн.

Залишаються актуальними проблеми дитячої інвалідності, всі діти перебувають під диспансерним наглядом, який здійснюється дільничними педіатрами, вузькими спеціалістами в залежності від виявленої патології, або інвалідизуючого захворювання. Лікування та обстеження забезпечується згідно діючих стандартів і протоколів, адаптованих до місцевих умов, відповідно до складених індивідуальних планів диспансерного нагляду.

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради надає послуги із соціальної реабілітації, абілітації, психолого-педагогічної реабілітації, фізичної реабілітації та стаціонарного догляду дітям з інвалідністю віком від 0 до 18 років включно, які проживають в м.Сєвєродонецьку та прилеглих селах.

На реалізацію проектів літньої оздоровчої кампанії з місцевого бюджету  було виділено 638,452тис.грн, фактично витрачено 460,686 тис грн., з обласного бюджету -38,8тис.грн., з державного бюджету -222,161тис.грн. Всього: 925,977тис.грн використано на реалізацію  проектів  літньої оздоровчої кампанії 2016року відділу освіти, відділу у справах сім’ї,молоді та спорту, С ДЮК “Юність”, громадських організацій міста. Даними проектами було охоплено 2821 дитину, в тому числі і пільгових категорій. Додатково використовувались залучені кошти підприємств міста, благодійні кошти інших регіонів України, батьківські кошти, які склали 2853,4 тис.грн. Взагалі, станом на 01.12.2016 року оздоровленням та відпочинком було охоплено 3683 дитини, що складає 40% від загальної кількості дітей шкільного віку від 7 до 17років (9283осіб) у тому числі 2804- діти пільгових категорій, що складає 68,4% кількості дітей пільгових категорій шкільного віку(4096).

Матеріальна та натуральна допомога.

Заходами програми передбачено надання матеріальної та натуральної допомоги особам, які опинились в скрутному матеріальному становищі у зв’язку з хворобою, пожежею, катастрофою та інше. За 2016 рік матеріальну допомогу надано 2845 особам на загальну суму 914,79 тис.грн. у тому числі: малозабезпеченим родинам, у яких член родини під час служби у збройних силах отримав інвалідність-3,2 тис.грн; сім’ям воїнів, загиблих в Афганістані-1,5тис.грн.;вдовам померлих внаслідок аварії на ЧАЕС-11,4тис.грн.; головам  первинних організацій ветеранів війни та праці до Дня Перемоги-1,4тис.грн.; багатодітним родинам—0,7тис.грн.; особам, яким виповнилось 100років та більше-0,8тис.грн..

Освіта.Життя у суспільстві.

Протягом 2016 на харчування дітей з малозабезпечених  сімей та дітей-інвалідів з дитинства в ДНЗ витрачено 672,234 тис.грн. Відповідно до вимог ст.5 Закону України “Про охорону дитинства“ учні 1-4 класів, діти-сироти та діти, що виховуються у малозабезпечених сім’ях, одержували безоплатні гарячі обіди, які 100-відсотково фінансувалися з міського бюджету. Загальна сума витрат на організацію безкоштовного харчування школярів пільгового контингенту склала у 2016 році склала 288,389 тис.грн.

Згідно Закону України “Про зайнятість населення” соціально незахищені особи, до яких відносяться діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи звільнені з місць позбавлення волі, інваліди, які не досягли пенсійного віку та інші мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Законом передбачено стимулювання працевлаштування таких громадян шляхом компенсації фактичної витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття роботодавцю за відповідну особу за місяць протягом року. Робота з соціально незахищеними особами проводиться центром зайнятості в межах законодавства про зайнятість і додаткові заходи не передбачаються.

Фінансування завдвнь та заходів

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування, тис.грн. | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, на 01.01.2017р, тис.грн. | Факт до плану, % | Виконано/Не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Правовий захист | 1.3Продовження роботи по інформуванню населення міста через громадські приймальні, служби соціального захисту населення, громадські організації, міські засоби масової інформації про державні соціальні гарантії, механізм їх реалізації | Виконком міської ради, УПтаСЗН, Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістью | Не потребувало фінансування |  |  |  | Виконано |
| 2. Правовий захист | 2.1Надання пільг на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам міста та членам їх сімей (дружина/чоловік та їхнім неповнолітнім дітям до 18 років), що мешкають разом з ними та зареєстровані за місцем їх проживання: 100% відшкодування витрат на оплату квартири, комунальних послуг (водопостачання, теплопостачання та гаряча вода, газ, вивезення сміття, електроенергія) в межах норм споживання; | УПта СЗН | Місцевий бюджет | 150,0 | 175,14 | 116,7% | Виконано в повному обсязі. |
|  | 2.3Проведення пільгової передплати на міську суспільно-політичну газету “Сєвєродонецькі вісті” наступним категоріям громадян: * інваліди війни, Почесні громадяни міст-100%пільга *учасники бойових дій, особи постраждалі від аварії на ЧАЕС, інваліди І,ІІ,ІІІ групи та інші пенсіонери-50%пільга | Виконком міської ради, Редакція газети “Сєвєродонецькі вісті” | Місцевий бюджет | 200,0 | 146,6 | 73,3 | Виконано. Пільговой передплатой охоплено2156 осіб пільгової категорії. |
|  | 2.4Відшкодування витрат за надані соціальні послуги, згідно Порядку,затвердженому ПКМУ №558 від 29.04.2004р. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 564,9 | 479,63 | 84,9% | Виконано в повному обсязі. Зменьшення фактичного фінансування пов’язано зі зменьшенням кількості осіб звернувшихся по послуги. |
|  | 2.5Фінансування підтримки громадських організацій ветеранів війни та праці, воїнів інтернаціоналістів | Виконком міської ради | Місцевий бюджет | 112,312 | 112,308 | 99,9% | Виконано. |
| 3.Матеріальна та натуральна допомога | 3.1Надання матеріальної допомоги: -одноразова грошова допомога (зареєстрованим як постійномешкаючих у м.Сєвєродонецьку), які опинились у складних життєвих обставинах (за зверненнями громадян); | Виконком міської ради , територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Місцевий бюджет | 620,1 | 914,79 | 147,5% | Виконано у повному обсязі. |
|  | 3.21Надання натуральної допомоги (за зверненням громадян) | Виконком міської ради , територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Місцевий бюджет | 33,3 | 159,2 | 478,1% | Виконано у повному обсязі. |
| 4.Медичне обслуговування. | 4.1Подальший нагляд за станом здоров'я осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -фінансування на придбання медикаментів за пільговими рецептами,безкоштовне зубопротезування, стаціонарне лікування -фінансування на підтримку автоматизованої інформаційної системи персонального обліку осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | УОЗ | Обласний бюджет | 59,6 | 199,78 | 335,2% | Виконано в повному обсязі |
|  | 4.5Оздоровлення дітей , у тому числі пільгових категорій (дітей-інвалідів, сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування,дітей з малозабезпечених сімей) | Відділ у справах сім’ї,молоді та спорту. Відділ освіти. | Місцевий бюджет Обласний бюджет Державний бюджет | 300,0 38,8 222,161 | 460,686 38,8 222,161 | 153,6% 100% 100% | Виконано. Оздоровленням та відпочинком у 2016 році було охоплено: загальна кількість дітей шкільного віку 3683 особи, що складає 167,4% до плану (2200осіб); загальна кількість дітей пільгових категорій-2804 особи, що складає 137,7% до плану(2037осіб) |
| 5.Життя у суспільстві. Освіта | 5.1Фінансування утримання дітей з малозабезпечених сімей та дітей-інвалідів з дитинства в дошкільних закладах | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 790,888 | 672,234 | 84,99% | Виконано |
|  | 5.2Фінансування безкоштовного харчування школярів пільгового контингенту | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 319,8 | 288,389 | 90,18% | Виконано |
|  | 5.3Організація та проведення загально-міських заходів | Відділ культури | Ісцевий бюджет | 1731,0 | 1167,1 | 67,42% | Виконано |

Виконання завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування показників , найменування завдань | Одиниці виміру | Очікувані результати на 2016рік | Фактично досягнуто за 2016рік | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продовження роботи по інформуванню населення міста через громадські приймальні, служби соціального захисту населення, громадські організації, міські засоби масової інформації про державні соціальні гарантії, механізм їх реалізації | Показник витрат Кількість публікацій, статей, сюжетів Показник продукту Кількість переглядів Показник ефективності Кількість переглядів 1-го повідомлення Показник якості Поінформованість жителів міста про державні соціальні гарантії, механізм їх реалізації | Повідомлення одиниця одиниць на 1 повідомлення % | 52 2000 38 100 | 76 2969 39 100 | 24 969 1 0 |
| Надання пільг на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам міста та членам їх сімей (дружина/чоловік та їхнім неповнолітнім дітям до 18 років), що мешкають разом з ними та зареєстровані за місцем їх проживання: 100% відшкодування витрат на оплату квартири, комунальних послуг (водопостачання, теплопостачання та гаряча вода, газ, вивезення сміття, електроенергія) в межах норм споживання; | Показник витрат Витрати з бюджету Показник продукту Кількість сімей охоплених послугами Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу Показник якості Поліпшення умов життя 23 сімей | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн. % | 150,0 24 6,25 100 | 175,14 23 7,62 100 | 25,14 -1 1,37 |
| Проведення пільгової передплати на міську суспільно-політичну газету “Сєвєродонецькі вісті” наступним категоріям громадян: * інваліди війни, Почесні громадяни міст-100%пільга *учасники бойових дій, особи постраждалі від аварії на ЧАЕС, інваліди І,ІІ,ІІІ групи та інші пенсіонери-50%пільга | Показник витрат Бюджетні витрати Показник продукту Кількість осіб охоплених заходом Показник ефективності. Витрати на 1 особу Показник якості Охоплення послугою 2156осіб | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн % | 200,0 1917осіб 0,105 100 | 146,6 2156осіб 0,135 100 | -53,4 239 0,03 0 |
| Відшкодування витрат за надані соціальні послуги, згідно Порядку,затвердженому ПКМУ №558 від 29.04.2004р. | Показник витрат Бюджетні витрати Показник продукту Кількість осіб охоплених послугами Показник ефективності Витрати на 1 особу на рік. Показник якості Охоплення послугами 185 осіб | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн % | 564,9 200 2,89 100 | 479,63 185 2,59 100 | -85,27 -15 -0,3 0 |
| Надання матеріальної допомоги: -одноразова грошова допомога (зареєстрованим як постійномешкаючих у м.Сєвєродонецьку), які опинились у складних життєвих обставинах (за зверненнями громадян); | Показник витрат Витрати з бюджету Показник продукту Кількість осіб охоплених послугами Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу(середній показник) Показник якості Поліпшення матеріального стану 22845 осіб звернувшихся по допомогу. | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн % | 620,1 2200 0,310 100 | 914,79 2845 0,322 100 | 294,79 645 0,012 0 |
| Надання натуральної допомоги (за зверненням громадян)1 | Показник витрат Витрати з бюджету Показник продукту Кількість осіб, яким було надано допомогу Показник ефективності Витрати на 1 особу Показник якості Надання допомоги 2399 особам, які звернулись по допомогу | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн % | 33,3 1204 0,028 100 | 159,2 2399 0,067 100 | 125,9 1195 0,039 0 |
| Оздоровлення дітей пільгових категорій (дітей-інвалідів, сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування,дітей з малозабезпечених сімей) | Показник витрат Бюджетні витрати Показник продукту Кількість оздоровлених дітей Показник ефективності Витрати на оздоровлення та відпочинок1 особи Показник якості Оздоровлення та відпочинок 6487дітей, у тому числі пільгової категорії. | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн. % | 560,961 4237 13,24 100% | 925,977 6487 14,275 100% | 365,02 2250 1,035 |
| Фінансування утримання дітей з малозабезпечених сімей та дітей-інвалідів з дитинства в дошкільних закладах | Показник витрат Витрати з бюджету Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу Показник якості Надання допомоги 271 особі. | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн. % | 790,888 271 2,918 100 | 672,234 245 2,48 100 | -118,65 -90,41 -0,085 0 |

Міський голова								В.В.Казаков