СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Двадцять сьома  (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 1354

07  квітня   2017 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 29.09.2016р. №711 «Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 роки» впродовж 2016 року

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про результати виконання в 2016 році «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки», затвердженої рішенням сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 29.09.2016р. №711, враховуючи пропозиції  (протокол №58 від      08.02.2017р.) постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ,  Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати виконання в 2016 році «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки», затвердженої рішенням сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 29.09.2016р. №711, прийняти до відома (Додатки 1, 2, 3).

2. Продовжити виконання заходів Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки.

3.   Дане    рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Міський голова							В.В.Казаков

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

№1354  від 07.04.2017р.

ЗВІТ

про результати виконання в 2016 році

«Програми з розроблення містобудівної документації на території

населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки»

1.ОСНОВНІ ДАНІ.

Метою програми є розроблення містобудівної документації на територію населених пунктів Сєвєродонецької міської ради, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території міста та забезпечить його просторовий та економічний розвиток. Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації на населені пункти Сєвєродонецької міської ради на період 2016-2017 роки.

Рішення про розробку Програми було прийнято рішенням  десятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 08.04.2016р. № 279.

Програма була затверджена рішення сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 29.09.2016р. №711.

Розробник програми - відділ земельних відносин та архітектури міської ради. Виконавці програми - відділ земельних відносин та архітектури міської ради і спеціалізовані проектні організації.

Строки реалізації програми – 2016-2017 роки.

Програма націлена на здійснення заходів по розробленню містобудівної документації для просторового та економічного розвитку міста, а саме: створення картографічних планів територій населених пунктів м.Сєвєродонецька в електронному вигляді, оновлення генерального  плану  населених пунктів Сєвєродонецької міської ради,  розроблення плану зонування і детальних планів території.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Сєвєродонецька.

Головний розпорядник коштів – Сєвєродонецька міська рада.

Координацію дій щодо виконання програми здійснює відділ земельних відносин та архітектури міської ради.

2. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В 2016 РОЦІ.

В зв’язку з відсутністю фінансування, заходи Програми виконані не в повному обсязі. Рішенням двадцять четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 26.01.2017р. №1093 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради №711 від 29.09.2016р. «Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 роки» були внесені зміни до Програми та заплановано виконання невиконаних завдань в 2017 році, були уточнені заходи, строки їх виконання та обсяги фінансування. Показники виконання Програми в 2016 році наведені в Додатку 2.

3.ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

З аналізу показників виконання Програми в 2016 році встановлено, що виконання топографо-геодезичних робіт та створення картографічних планів в електронному вигляді дало можливість розроблення містобудівної документації на території міста.

Розроблена містобудівна документація забезпечить виконання вимог містобудівного законодавства, забезпечить можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, можливість зміни цільового призначення земельних ділянок, а також надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

Розроблений Детальний план території села Воєводівка дає можливість задоволення потреб громадян, в тому числі учасників АТО, в отриманні земельних ділянок під індивідуальне житло.

Розроблений Детальний план території кварталу 49-а дає можливість будівництва стадіону з комплексом спортивних майданчиків та створення умов для масового зайняття спортом.

4.ФІНАНСУВАННЯ.

Загальна сума витрачених коштів місцевого бюджету в 2016 році склала 415,12 тис. грн. Показники фінансування Програми в 2016 році наведені в Додатку 3.

5.ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів на території міста та забезпечення його просторового та економічного розвитку продовжити виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки» з врахуванням змін, внесених рішенням сесії міської ради№1093 від 26.01.2017р.

Міський голова							В.В.Казаков

Додаток  2

до рішення сесії міської ради

№1354   від  07.04.2017р.

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В 2016 РОЦІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічного плану М1:5000 , М1:2000 в електронному вигляді | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 330,0 | 174, 38 | Виконано 53% |
|  | Показник продукту Картографічні плани М1:5000, М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | шт. | 3 | 2 | Виконано 70% |
|  | Показник ефективності Наявність картографічних планів М1:5000, М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | Кількість містобудівної документації, яку можливо розробити, шт | 4 | 3 | Виконано 75% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення містобудівної документації | Площа території міста, на яку можливо розробити містобудівну документацію, га | 3223,5 | 3045,5 | Виконано 90% |
| Розроблення генплану поєднаного з детальним планом території села Воєводівка | Показник витрат Бюджетні кошти | тис. грн. | 200,0 | 198,74 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Генплан поєднаний з детальним планом території села Воєводівка | шт. | 1 | 1 | -//- |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану території, в якому передбачені земельні ділянки під індивідуальну забудову | шт. | 1 | 1 | -//- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, задоволення потреб громадян , в тому числі учасників АТО, в отриманні земельних ділянок під індивідуальне житло | кількість земельних ділянок під будівництво індивідуального житла, шт | 120 | 197 | Перевиконано 164% |
| Розроблення детального плану території кварталу 49-а | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 42,0 | 42.0 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план території кварталу 49-а | шт. | 1 | 1 | -//- |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачено будівництво спортивних об’єктів | шт. | 1 | 1 | -//- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість будівництва стадіону з комплексом спортивних майданчиків | Площа території, на якій можливо розміщення спортивних споруд, га | 2,33 | 2,33 | -//- |
| Розроблення детального плану частини території 82 мікрорайону | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 10,0 | 0,0 | Не виконано (Виконання заходу перенесено на 2017 рік) |
|  | Показник продукту Детальний план частини території 82 мікрорайону | шт. | 1 | - | -//- |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території 82 мікрорайону | шт. | 1 | - | -//- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа частини території мкр-ну, яка увійшла в детальний план, га | 13,4 | - | -//- |
| Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 99,5 | 0,0 | Не виконано (Виконання заходу перенесено на 2017 рік) |
|  | Показник продукту Комплексна схема транспорту міста | шт. | 1 | - | -//- |
|  | Показник ефективності Наявність Комплексної схеми транспорту міста | шт. | 1 | - | -//- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість покращення умов руху транспорту та пішоходів, збільшення рівня якості дорожньої мережі | Кількість вулиць міста, які увійшли в Комплексну схему транспорту | 71 | - | -//- |

Міський голова							В.В.Казаков

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

№1354  від   07.04.2017р.

ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В 2016 РОЦІ

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн станом на 01.01.2017р. | Факт до плану, % | Виконано / не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення картографічних планів в електронному вигляді | Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 330,0 | 174,38 | 53 % | Виконано (заходи виконані не в повному обсязі в зв’язку з відсутністю фінансування. Виконання робіт перенесено на 2017 рік рішенням сесії міської ради №1093 від 26.01.2017р.) |
| Розроблення детальних планів територій | Розроблення детального плану території села Воєводівка | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 200,0 | 198,74 | 100 % | Виконано |
|  | Розроблення детального плану території кварталу 49-а | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 42,0 | 42,00 | 100 % | Виконано |
|  | Розроблення детального плану частини території 82 мікрорайону | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 10,0 | 0,00 | 0 % | Не виконано (в зв’язку з відсутністю фінансування. Виконання робіт перенесено на 2017 рік рішенням сесії міської ради №1093 від 26.01.2017р.) |
| Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 99,5 | 0,00 | 0 % | Не виконано (в зв’язку з відсутністю фінансування. Виконання робіт перенесено на 2017 рік рішенням сесії міської ради №1093 від 26.01.2017р.) |
|  |  | Усього |  | 681,5 | 415,12 | 61% |  |

Міський голова							В.В.Казаков