СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

__________ СКЛИКАННЯ

____________ (чергова) сесія

РІШЕННЯ № ____

«     » _________ 2018 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання рішення № 1043 від 26.01.2017р.

«Про затвердження міської цільової Програми

заходів з охорони навколишнього природного

середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської

ради на 2017р.»

Згідно п.22 ст.26, п.1а)2) ст.33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.д) ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома інформацію щодо виконання міської цільової Програми заходів з охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради на 2017р. (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і розвитку селищ.

Міський голова		В.В. Казаков

Підготував:

Заступник начальника

відділу з ЦЗ, ЕБ та ОП

А.А.Пивоварова

Узгоджено:

Заступник міського голови		Д.В.Лук’янченко

Секретар ради		Е.Ю.Марініч

Голова    постійної   комісії   з  питань 					Ю.К.Кузьмінов

будівництва,  архітектури,  земельних

відносин, охорони навколишнього при-

родного середовища та розвитку селищ

Начальник фінансового управління		М.І. Багрінцева

Начальник відділу з юридичних 		В.В.Рудь

та правових питань міськради

Розсилка:  1. Відділ ЦЗ, ЕБ та ОП – 2 екз.

Додаток

до рішення сесії

від «      »         2018р. №

Звіт

про виконання міської цільової Програми заходів

з охорони навколишнього природного середовища

м.Сєвєродонецька та селищ міської ради

на 2017р.

1. Основні дані.

Метою Програми є оздоровлення навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради, а саме:

1. Створення системи контролю та моніторингу за станом атмосферного повітря.

2. Розробка фітомеліоративних заходів.

3. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод.

4. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м. Сєвєродонецька та селищ міської ради.

5. Санітарне очищення території міста від побутових відходів.

6. Озеленення міста Сєвєродонецька та прилеглих територій.

Програма затверджена  рішенням Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання № 1047 від 26.01.2017р.

Виконавці приграми: виконавчі органи Сєвєродонецької міської ради, селищні ради, суб’єкти господарювання.

Строки виконання програми заходів: 2017 рік.

2. Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. станом на 01.01.2018р. | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1. Охорона атмосферного повітря. | 1. Розробка та узгодження проекту зменшення розмірів СЗЗ. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства | 64,963 | 43,309 | 66,7 |  |
|  | 2. Проведення відомчого контролю стану атмосферного повітря в житлових забудовах у межах нормативної СЗЗ. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства | 0,475 | 0,475 | 100,0 |  |
|  | 3. Проведення лабораторних досліджень стану атмосферного повітря в районі розміщення місць тимчасового зберігання відходів. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства | 0,347 | 0,347 | 100,0 |  |
|  | 4. Забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства | 17,400 | 394,000 | 2264,4 |  |
|  | 5. Здійснення контролю за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та ведення їх постійного обліку. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства | 133,988 | 9,986 | 7,5 |  |
|  | 6. Здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства | 0,470 | 0,386 | 82,1 |  |
|  | 7. Постійний облік несприятливих метеорологічних умов (НМУ) забруднення атмосфери. Постійний облік НМУ, та зниження навантаження на технологічне обладнання. | ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА» | Кошти підприємства | 1,297 | 1,320 | 101,8 |  |
|  | 8. Планова заміна фільтруючих елементів фарбувальної камери. | ОДО «С-й завод хим нестпндартного оборудования» | Кошти підприємства | 114,956 | 114,956 | 100,0 |  |
|  | 9. Своєчасний ремонт футеровки і обмурування котлів №1, №2, №3, щорічне очищення газоходів. | ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБ-ІНВЕСТ» | Кошти підприємства | 30,000 | 30,000 | 100,0 |  |
|  | 10. Ліквідація неорганізованих підсосів повітря, забезпечення необхідної кількості повітря і якісне перемішування з газом, підтримання необхідного розрідження в топках газовикористовуючого обладнання №1, №2. | ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБ-ІНВЕСТ» | Кошти підприємства | 20,000 | 25,000 | 125,0 |  |
|  | 11. Оптимізація роботи газовикористовуючого обладнання під час проведення комплексних режимно-наладжувальних робіт. | ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБ-ІНВЕСТ» | Кошти підприємства | 15,000 | 15,000 | 100,0 |  |
|  | 12. Підсилення герметичності при транспортуванні борошна шляхом заміни проводів та розподільчих кранів. | ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБ-ІНВЕСТ» | Кошти підприємства | 25,000 | 25,000 | 100,0 |  |
|  | 13. Реконструкція термоізоляції і герметичності пекарної камери пічки «Minel» №1, «BN-50» №2. | ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБ-ІНВЕСТ» | Кошти підприємства | 50,000 | 250,000 | 500,0 |  |
|  | 14. Провести капремонт двигунів автомашин ГАЗ 3302 – 2 шт. Посилити контроль за станом та настройкою двигунів. | ТОВ «КОМПАНІЯ ХЛІБ-ІНВЕСТ» | Кошти підприємства | 20,000 | 20,000 | 100,0 |  |
|  | 15. Проведення інвентаризації джерел викидів ЗР в атмосферне повітря. Оформлення дозволу на викиди ЗР в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. | Житлосервіс «Світанок» | Кошти підприємства | 0,000 | 10,000 |  |  |
|  | 16. Організація та проведення заходів зі знищення амброзії полинолистої . | УЖКГ міської ради,суб’єкти господарювання | Міський бюджет | 90,000 | 90,000 | 100,0 |  |
|  | 17. Заміна насадки колони поз.86 на більш ефективну з до охолодженням абсорбенту для зрошення у цеху виробництва формаліну та синтетичних смол. | ПрАТ «СО Азот» | Кошти підприємства | 53,000 | 0,000 |  | Не виконано. В зв’язку з простоєм підприємства. |
|  | 18. На сховищах карбамідоформальдегідної смоли поз.V-665, F-5, E-1701 встановити гідро затвори в цеху виробництва сечовини (карбаміду) та вуглеамонійних солей. | ПрАТ «СО Азот» | Кошти підприємства | 9,600 | 0,000 |  | Не виконано. В зв’язку з простоєм підприємства. |
| Разом: |  |  |  | 646,496 | 1029,779 | 159,3 |  |
| Завдання 2. Зменшення впливу виробничих та побутових відходів на довкілля. | 1. Утримання території підприємства у належному санітарному та екологічному стані. Виконання заходів з благоустрою території. | ТОВ «КЛАРІАНТ Україна» | Кошти підприємства | 52,200 | 102,000 | 195,4 |  |
|  | 2. Проводити утилізацію шкідливих відходів, згідно з інвентаризацією утворення відходів виробництва та споживання. | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Кошти підприємства | 700,000 | 700,000 | 100,000 |  |
|  | 3. Планова заміна фільтруючих елементів фарбувальної камери. | ОДО «Северодонецкий завод химического нестпндартного оборудования» | Кошти підприємства | 177,357 | 177,356 | 100,0 |  |
|  | 4. Реалізація заходів міської цільової Програми «Контейнери для сміття м.Сєвєродонецька». | КП «СПСПХ та Б», УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 37600,000 (сума не враховується) | 40,850 (сума не враховується) | Видатки на даний екологічний захід не включені до Програми заходів з охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради на 2017р. |  |
|  | 5. Проводити своєчасне вивезення населенню відпрацьованих шпал відповідно до колективної угоди та затверджених норм (6 м2). | ТОВ «ОГЗТ» | Кошти підприємства | 4,000 | 3,800 | 95,0 |  |
|  | 6. Проводити збірку залізничних ланок на залізобетонних шпалах з наступним укладанням їх замість ланок на дерев’яних шпалах. | ТОВ «ОГЗТ» | Кошти підприємства | 0,000 | 200,000 |  |  |
|  | 7. За рахунок реконструкції шляхів № 6 та № 51 зменшити довжину залізничного полотна на 470м. | ТОВ «ОГЗТ» | Кошти підприємства | 15,000 | 15,000 | 100,0 |  |
|  | 8. Проводити своєчасний вивіз з території ПрАТ «СО Азот» металобрухту згідно договорів на передачу відходів. | ТОВ «ОГЗТ» | Кошти підприємства | 2,000 | 2,300 | 115,0 |  |
|  | 9. Реалізація заходів міської цільової Програми поводження з побутовими відходами м.Сєвєродонецька на 2017р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 32765,000 (сума не враховується) | 1023,942 (сума не враховується) | Видатки на даний екологічний захід не включені до Програми заходів з охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради на 2017р. |  |
| Усього: |  |  |  | 950,557 | 1200,456 | 126,3 |  |
| Завдання 3. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод. | 1. Виконання заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної надійності, запобігання випадкового або навмисного забруднення джерел водопостачання на території зон суворого режиму (ЗСР) всіх водозаборів. | Міська СЕС, ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | Кошти підприємства | 14,000 | 14,000 | 100,0 |  |
|  | 2. Виконання заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної надійності, запобігання випадкового або навмисного забруднення джерел водопостачання на території зон суворого режиму (ЗСР) всіх водозаборів. | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | Кошти підприємства | 336,000 | 804,160 | 239,3 |  |
|  | 3. Виконати ревізію приймального бака установки з очистки замаслених та замазучених сточних вод. | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Кошти підприємства | 200,000 | 200,000 | 100,0 |  |
|  | 4. Впровадження заходів міської цільової Програми «Утримання озер м.Сєвєродонецька на 2017р. | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 2126,500 (сума не враховується) | 320,581 (сума не враховується) | Видатки на даний екологічний захід не включені до Програми заходів з охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради на 2017р. |  |
|  | 5. Виконати ревізію маслоловушок у котлотурбінному цеху. | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Кошти підприємства | 125,000 | 125,000 | 100,0 |  |
|  | 6. Виконати технічне обслуговування п'єзометричних свердловин для аналізу ґрунтових вод. | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Кошти підприємства | 55,000 | 55,000 | 100,0 |  |
|  | 7. Реалізація заходу Регіональної програми з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2016 – 2018 роки «Розробка проектно-кошторисної документації та виконання робіт «Реконструкція очисних споруд дощової каналізації м.Сєвєродонецька р-н оз.Чисте». | Департамент ЖКГ ОДА, УЖКГ міської ради | Обласний бюджет | 1700,000 | 0,000 |  | Не виконано. Бюджетний запит не направлявся до Луганської ОДА. |
| Усього: |  |  |  | 2430,000 | 1198,160 | 49,3 |  |
| Завдання 4. Підвищення стійкості екосистем. | 1. Забезченення охорони лісів від пожеж, гасіння лісових пожеж, протипожежне облаштування лісів. | ДП «СЛМГ» | Держбюджет Обласний бюджет Кошти підприємства | 98,000 20,000 260,000 | 196,000 669,000 | 980,0 257,3 |  |
|  | 2. Здійснення лісозахисних заходів (проведення лісопатологічних обстежень , винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб). | ДП «СЛМГ» | Держбюджет Обласний бюджет Кошти підприємства | 500,000 50,000 0,000 | 0,000 0,000 97,300 |  |  |
|  | 3. Реалізація заходів міської цільової Програми «Збереження і поновлення зелених насаджень м.Сєвєродонецька на 2017р.». | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 2380,0 (сума не враховується) | 0,000 | Видатки на даний екологічний захід не включені до Програми заходів з охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради на 2017р. |  |
|  | 4. Реалізація заходу Регіональної програми з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2016 – 2018 роки «Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин м.Сєвєродонецька». | КП «СКС» | Обласний бюджет Міський бюджет | 7154,000 0,000 | 10,863 |  |  |
| Усього: |  |  |  | 8082,000 | 973,163 | 12,0 |  |
| Завдання 5. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м.Сєвєродонецька та селищ міської ради. | 1. Виконання ревізії приймального бака установки з очистки замаслених та замазучених стічних вод. | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Кошти підприємства | 200,000 | 200,000 | 100,0 |  |
|  | 2. Реалізація заходів міської цільової Програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізайі м.Сєвєродонецька на 2017 рік. | УЖКГ міської ради КП «СКС» | Міського бюджету | 810,000 (сума не враховується) | 258,580 (сума не враховується) | Видатки на даний екологічний захід не включені до Програми заходів з охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради на 2017р. |  |
| Усього: |  |  |  | 200,000 | 200,000 | 100,0 |  |
| Завдання 6. Моніторинг за забрудненням навколишнього природного середовища. | 1. Проведення моніторингу викидів та скидів. | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | Кошти підприємства | 63,000 | 63,000 | 100,0 |  |
| Усього: |  |  |  | 63,000 | 63,000 | 100,0 |  |
| Завдання 7. Екологічна освіта. | 1. Проведення акцій до Дня довкілля: - інтелектуальних ігор «Екологічний марафон» та «Блакитне намисто України»; - весняної толоки «Зелене місто-зелена планета». | Відділ освіти міської ради | Міський бюджет | 412,660 | 0,000 |  | Не виконане. Бюджетний запит до Сєвєродонецької міської ради не направлявся. |
| Усього: |  |  |  | 412,660 | 0,000 |  |  |

3. Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1. Охорона атмосферного повітря. |  |  |  |  |  |
|  | Показник витрат | тис.грн. | 646,496 | 1029,779 | + 383,283 |
|  | Показник продукту | шт. | 18 | 16 | - 2 |
|  | Показник ефективності | тис.грн | 39,916 | 64,361 | + 24,445 |
|  | Показник якості | % | 100 | 100 | 0 |
| Завдання 2. Зменшення впливу виробничих та побутових відходів на довкілля. |  |  |  |  |  |
|  | Показник витрат | тис.грн. | 950,557 | 1200,456 | + 249,899 |
|  | Показник продукту | шт. | 7 | 7 | 0 |
|  | Показник ефективності | тис.грн | 135,794 | 171,493 | + 35,645 |
|  | Показник якості | % | 100 | 100 | 0 |
| Завдання 3. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод. |  |  |  |  |  |
|  | Показник витрат | тис.грн. | 2430,000 | 1198,160 | - 1231,84 |
|  | Показник продукту | шт. | 6 | 6 | 0 |
|  | Показник ефективності | тис.грн | 405,000 | 199,693 | - 205,307 |
|  | Показник якості | % | 100 | 100 | 0 |
| Завдання 4. Підвищення стійкості екосистем. |  |  |  |  |  |
|  | Показник витрат | тис.грн. | 8082,000 | 973,163 | - 7108,837 |
|  | Показник продукту | шт. | 3 | 3 | 0 |
|  | Показник ефективності | тис.грн | 2694,000 | 324,388 | - 2369,612 |
|  | Показник якості | % | 100 | 100 | 0 |
| Завдання 5. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м.Сєвєродонецька та селищ міської ради. |  |  |  |  |  |
|  | Показник витрат | тис.грн. | 200,000 | 200,000 | 0 |
|  | Показник продукту | шт. | 1 | 1 | 0 |
|  | Показник ефективності | тис.грн | 200,000 | 200,000 | 0 |
|  | Показник якості | % | 100 | 100 | 0 |
| Завдання 6. Моніторинг за забрудненням навколишнього природного середовища. |  |  |  |  |  |
|  | Показник витрат | тис.грн. | 63,000 | 63,000 | 0 |
|  | Показник продукту | шт. | 1 | 1 | 0 |
|  | Показник ефективності | тис.грн | 63,000 | 63,000 | 0 |
|  | Показник якості | % | 100 | 100 | 0 |
| Завдання 7. Екологічна освіта. |  |  |  |  |  |
|  | Показник витрат | тис.грн. | 412,660 | 0 | - 412,660 |
|  | Показник продукту | шт. | 1 | 1 | 0 |
|  | Показник ефективності | тис.грн | 412,660 | 0 | - 412,660 |
|  | Показник якості | % | 100 | 100 | 100 |

3. Оцінка ефективності виконання.

Внаслідок реалізації Програми:

- знизився антропогенний вплив на довкілля;

- впроваджені заходи щодо попередження забруднення поверхневих, підземних вод та створення сприятливого гідрологічного режиму на водних об’єктах;

- проводилися роботи з благоустрою та озеленення території міста;

- проводився постійний моніторинг за станом навколишнього природного середовища та інформування населення.

4. Фінансування.

Фінансування заходів Програми склало 4664,558 тис.грн., в тому числі з міського бюджету – 100,863 тис.грн.

Міський голова							В.В.Казаков

Виконавець:

Заступник начальника

відділу ЦЗ, ЕБ та ОП						А.А.Пивоварова

Секретар ради							Е.Ю.Марініч