проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

___________________ (чергова) сесія

РІШЕННЯ  №______

«____»_________  2018року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017роки», затвердженої рішенням сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 29.09.2016р. №711

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки», затвердженої рішенням сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 29.09.2016р. №711, враховуючи рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016 року № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»(з доповненнями), Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки», затвердженої рішенням сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 29.09.2016р. №711 прийняти до відома (Додатки 1, 2, 3).

2.   Дане    рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Міській голова                                                                                        В.В.Казаков

Підготував:

Заступник начальника ВМтаА                                                              Н.Я.Іщенко

Узгоджено:

Секретар ради                                                                                         Е.Ю.Марініч

Заступник міського голови                                                                   Д.В.Лук’янченко

Голова постійної депутатської

комісії з питань будівництва, архітектури,

земельних відносин, охорони навколишнього

середовища та розвитку селищ                                                             Ю.К.Кузьмінов

Заступник начальника відділу  з

юридичних та правових питань                                                            П.О.Дубіна

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

«____»_________2018 р. №____

ЗВІТ

про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території

населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки»

1.ОСНОВНІ ДАНІ.

Рішенням сімнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 29.09.2016р. №711 була затверджена «Програма з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки». Рішенням двадцять четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради сьомого скликання від 26.01.2017р. №1093 в Програму були внесені зміни для корегування заходів.

Метою Програми було розроблення містобудівної документації на територію населених пунктів Сєвєродонецької міської ради, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території міста та забезпечить його просторовий та економічний розвиток. Програма була спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації на населені пункти Сєвєродонецької міської ради на період 2016-2017 роки.

Розробник програми - відділ земельних відносин та архітектури міської ради. Виконавці програми - відділ земельних відносин та архітектури міської ради і спеціалізовані проектні організації.

Строки реалізації програми – 2016-2017 роки.

Програма була націлена на здійснення заходів по розробленню містобудівної документації для просторового та економічного розвитку міста, а саме: створення картографічних планів територій населених пунктів м.Сєвєродонецька в електронному вигляді, оновлення генерального  плану  населених пунктів Сєвєродонецької міської ради,  розроблення плану зонування і детальних планів території.

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету м.Сєвєродонецька.

Головний розпорядник коштів – Сєвєродонецька міська рада.

Координацію дій щодо виконання програми здійснював відділ земельних відносин та архітектури міської ради.

2. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

В зв’язку з відсутністю фінансування та великим обсягом робіт, заходи Програми виконані не в повному обсязі. Показники виконання Програми наведені в Додатку 2.

3.ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

З аналізу показників виконання Програми встановлено, що виконання топографо-геодезичних робіт та створення картографічних планів в електронному вигляді дало можливість розроблення містобудівної документації на території міста.

Розроблена містобудівна документація забезпечить виконання вимог містобудівного законодавства, забезпечить можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, можливість зміни цільового призначення земельних ділянок, а також надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

Розроблений Детальний план території села Воєводівка дає можливість задоволення потреб громадян, в тому числі учасників АТО, в отриманні земельних ділянок під індивідуальне житло. Детальний план частини території 82 мікрорайону дає можливість будівництва багатоповерхових житлових будинків, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб.

Розроблені Детальні плани території кварталу 49-а та території парку культури та відпочинку в районі озера Паркове дають можливість будівництва стадіону з комплексом спортивних майданчиків та створення умов для масового зайняття спортом, створення зон відпочинку.

4.ФІНАНСУВАННЯ.

Загальна сума витрачених коштів місцевого бюджету склала 1158,185 тис.грн , в тому числі в 2016 році 415,120 тис. грн., в 2017 році – 743, 065 тис.грн. Показники фінансування Програми наведені в Додатку 3.

5.ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Враховуючи актуальність проблем, визначених в Програмі з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016 - 2017 роки, які існують і на теперішній час, для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів на території міста та забезпечення його просторового та економічного розвитку рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.01.2018 №2144 затверджена «Програма з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік». Загальний обсяг фінансування якої склав 2367,2 тис.грн.

Секретар ради                                                                                           Е.Ю.Марініч

Підготував:

Заступник начальника ВМтаА                                                               Н.Я.Іщенко

Додаток  2

до рішення сесії міської ради

«____»_________2018 р. №____

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 рік |  |  |  |  |  |
| Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічного плану М1:5000 , М1:2000 в електронному вигляді | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 195,0 | 174, 38 | Виконано 100 % |
|  | Показник продукту Картографічні плани М1:5000, М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | шт. | 2 | 2 | Виконано 100% |
|  | Показник ефективності Наявність картографічних планів М1:5000, М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | Кількість містобудівної документації, яку можливо розробити, шт | 3 | 3 | Виконано 100% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення містобудівної документації | Площа території міста, на яку можливо розробити містобудівну документацію, га | 3223,5 | 3045,5 | Виконано 90% |
| Розроблення детального плану території села Воєводівка | Показник витрат Бюджетні кошти | тис. грн. | 200,0 | 198,74 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Генплан поєднаний з детальним планом території села Воєводівка | шт. | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану території, в якому передбачені земельні ділянки під індивідуальну забудову | шт. | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, задоволення потреб громадян , в тому числі учасників АТО, в отриманні земельних ділянок під індивідуальне житло | кількість земельних ділянок під будівництво індивідуального житла, шт | 120 | 197 | Перевиконано 164% |
| Розроблення детального плану території кварталу 49-а | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 42,0 | 42.0 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план території кварталу 49-а | шт. | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачено будівництво спортивних об’єктів | шт. | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість будівництва стадіону з комплексом спортивних майданчиків | Площа території, на якій можливо розміщення спортивних споруд, га | 2,33 | 2,33 | Виконано 100% |
| 2017 рік |  |  |  |  |  |
| Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічного плану М1:5000 , М1:2000 в електронному вигляді | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 235,0 | 353,105 | Перевиконано 150% |
|  | Показник продукту Картографічні плани М1:5000, М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | шт. | 2 | 3 | Перевиконано 150 % |
|  | Показник ефективності Наявність картографічних планів М1:5000, М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | Кількість містобудівної документації, яку можливо розробити, шт | 3 | 4 | Перевиконано 150 % |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення містобудівної документації | Площа території міста, на яку можливо розробити містобудівну документацію, га | 3223,5 | 3223,5 | Виконано 100% |
| Внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецьк | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 600,0 | 216,0 | Виконано 36 % (Завершення робіт перенесено на 2018 рік) |
|  | Показник продукту Генплан міста Сєвєродонецька з внесеними змінами та доповненнями | шт | 1 | -- | Виконано 36 % |
|  | Показник ефективності Наявність генплану міста Сєвєродонецька з внесеними змінами та доповненнями | шт | 1 | -- | Виконано 36 % |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення плану зонування території | Площа території, яка додатково включена в генплан міста, га | 227,0 га | -- | Виконано 36 % |
| Розроблення плану зонування території міста Сєвєродонецьк | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 400,0 | 100,0 | Виконано 25 % (Завершення робіт перенесено на 2018 рік) |
|  | Показник продукту План зонування території міста Сєвєродонецька | шт | 1 | -- | Виконано 25% |
|  | Показник ефективності Наявність плану зонування території міста Сєвєродонецька | шт | 1 | -- | Виконано 25% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, зміни цільового призначення земельних ділянок, визначення містобудівних умов та обмежень для забудови земельних ділянок | Площа території міста, на яку розроблений план зонування, га | 3223,5 | -- | Виконано 25% |
| Розроблення детального плану частини території 82 мікрорайону | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 10,0 | 9,96 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план частини території 82 мікрорайону | шт. | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території 82 мікрорайону | шт. | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа частини території мкр-ну, яка увійшла в детальний план, га | 13,4 | 13,4 | Виконано 100% |
| Розроблення детального плану території парку культури та відпочинку в районі оз.Паркове | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 80,0 | 64,0 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план території парку культури та відпочинку в районі оз.Паркове | шт | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану території, в якому передбачені земельні ділянки під розташування об’єктів громадського призначення та зон відпочинку | шт | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розвитку парку , створення зон відпочинку | Площа території під розміщення парку, га | 35,0 | 35,0 | Виконано 100% |
| Розроблення детального плану території 73 мікрорайону | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 160,0 | 0,0 | Не виконано (Виконання заходу перенесено на 2018 рік) |
|  | Показник продукту Детальний план території 73 мікрорайону | шт | 1 | -- | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території 73 мікрорайону | шт | 1 | -- | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території мікрорайону, яка увійшла в детальний план, га | 27,0 | -- | --//-- |
| Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 99,5 | 0,0 | Не виконано (Виконання заходу перенесено на 2018 рік) |
|  | Показник продукту Комплексна схема транспорту міста | шт. | 1 | -- | -//- |
|  | Показник ефективності Наявність Комплексної схеми транспорту міста | шт. | 1 | -- | -//- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість покращення умов руху транспорту та пішоходів, збільшення рівня якості дорожньої мережі | Кількість вулиць міста, які увійшли в Комплексну схему транспорту | 71 | -- | -//- |

Секретар ради                                                                                                   Е.Ю.Марініч

Підготував:

Заступник начальника ВМтаА                                                                        Н.Я.Іщенко

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

«____»_________2018 р. №____

ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн станом на 01.01.2018р. | Факт до плану, % | Виконано / не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення картографічних планів в електронному вигляді | Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 430,0 | 527,485 | 123 % | Перевиконано |
| Внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецьк |  |  |  | 600,0 | 216,0 | 36 % | Виконано частково (заходи виконані не в повному обсязі, завершення робіт перенесено на 2018 рік рішенням сесії міської ради №2144 від 30.01.2018) |
| Розроблення плану зонування території міста Сєвєродонецьк |  |  |  | 400,0 | 100,0 | 25 % | Виконано частково (заходи виконані не в повному обсязі, завершення робіт перенесено на 2018 рік рішенням сесії міської ради №2144 від 30.01.2018) |
| Розроблення детальних планів територій | Розроблення детального плану території села Воєводівка | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 200,0 | 198,74 | 100 % | Виконано |
|  | Розроблення детального плану території кварталу 49-а | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 42,0 | 42,00 | 100 % | Виконано |
|  | Розроблення детального плану частини території 82 мікрорайону | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 10,0 | 9,96 | 100 % | Виконано |
|  | Розроблення детального плану території парку культури та відпочинку в районі оз.Паркове | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 80,0 | 64,0 | 100% | Виконано |
|  | Розроблення детального плану території 73 мікрорайону | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 160,0 | 0,00 | 0% | Не виконано (В зв’язку з відсутністю пропозицій на проведених торгах виконання робіт перенесено на 2018 рік рішенням сесії міської ради №2144 від 30.01.2018) |
| Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Виконавчий орган міської ради з питань містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 99,5 | 0,00 | 0 % | Не виконано (В зв’язку з відсутністю фінансування виконання робіт перенесено на 2018 рік рішенням сесії міської ради №2144 від 30.01.2018) |
|  |  | Усього |  | 2021,500 | 1158,185 | 57 % |  |

Секретар ради                                                                                                   Е.Ю.Марініч

Підготував:

Заступник начальника ВМтаА                                                                        Н.Я.Іщенко