ПРОЕКТ

# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_______________ сесія

# РІШЕННЯ №

“__”_______________ 2018 року

м.Сєвєродонецьк

Про виконання рішення від 24.11.2016року

№ 856 “Про затвердження Комплексної

міської програми

соціального захисту ветеранів

війни, праці, військової служби,

воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів

та громадян похилого віку”

за 2017 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши інформацію про виконання рішення сесії міської ради від 24.11.2016 року №856 “Про затвердження Комплексної міської програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2017рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію про виконання Комплексної міської програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку “за 2017рік, прийняти до відома.

2.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

Міський голова                                                                                           В.В.Казаков

Підготував

Начальник Управління праці та

соціального захисту населення						Н.В.Василенко

Узгоджено

Секретар ради                                                                                                Е.Ю.Марініч

Заступника міського голови					                        І.В.Фесенко

Начальник фінансового управління						М.І.Багрінцева

Директор департаменту економічного розвитку				Н.С.Колєснік

Голова постійної комісії з питань охорони					С.А.Войтенко

здоров’я і соціального захисту населення,

освіти, культури, духовності,фізкультури,

спорту, молодіжної політики.

Голова постійної комісії з питань планування				І.М.Бутков

бюджету та фінансів

Начальник відділу з юридичних та 						В.В.Рудь

правових питань

Додаток

до рішення сесії

Сєвєродонецької міської ради

VІІ скликання

від         №

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

КОМЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ПРАЦІ,

ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ, ПЕНСІОНЕРІВ ТА ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ЗА 2017рік

Метою Програми є поліпшення умов життя вказаних категорій громадян шляхом захисту їх прав у соціальній, правовій та культурній сферах.

Завданням Програми є здійснення заходів у кількох напрямках, а саме:

-правовому-надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності ветеранів війни, праці, ветеранів військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку;

-соціальному-матеріальна підтримка громадян зазначеної категорії, підтримка уставної діяльності ветеранських організацій, здійснення благодійних акцій;

-медичному-збереження здоров'я ветеранів війни, праці, ветеранів військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку шляхом забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням.

-транспортно-побутовому-забезпечення належного надання пільг на транспортні послуги ветеранам війни, праці, ветеранам військової служби, воїнам-інтернаціоналістам, пенсіонерам та громадянам похилого віку.

Фінансування заходів Програми у 2017 році передбачалось на загальну суму 33362,4тис.грн., профінансовано на загальну суму 28077,07тис.грн. у тому числі:

державний бюджет-27932,64 тис.грн.

місцевий бюджет-69,731 тис.грн.

обласний бюджет-74,7 тис.грн.

1.Фінансування завдань та заходів Програми.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування (тис.грн.) | Фактичні обсяги фінансування, станом на01.01.2018рік (тис.грн.) | Факт до плану % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соціальний захист | Надання пільг населенню (з числа осіб, які отримують пільги згідно чинного законодавства) для *оплати за житлово-комунальні послуги *придбання твердого палива та скрапленого газу | УПтаСЗН | Державний бюджет | 25000,0 | 19720,0 | 78,88% | Виконано. |
|  | Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням осіб, на яких поширюється Закон”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та Закон “Про жертви нацистських переслідувань” | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 48,0 | 46,8 | 97,5% | Виконано. |
|  | Фінансування додаткового забезпечення твердим паливом та скрапленим газом інвалідів війни та учасників бойових дій. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 13,6 | 11,891 | 87,43% | Виконано. Допомогу надано 7 особам, які звернулись до УПтаСЗН. |
|  | Надання натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів, послуги перукаря, швачки, виконання ремонтних робот ветеранам, які знаходяться на обслуговуванні у Теріторіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг). | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 22,5 | 11,04 | 100% | Виконано. |
|  | Компенсація вартості капітального ремонту жилих будинків і квартир окремим категоріям громадян. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 107,6 | 0 | -100% | Не виконано. У зв’язку із впорядкуванням складу комісії. |
|  | Компенсація вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничим транспортом особам, які мають право згідно ЗУ ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” Інваліди війни-100% пільга Учасники бойових дій-50%пільга. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 75,7 | 0 | -100% | Не виконано. Протягом 2017року надавачем послуг (ПАТ Укрзалізниця) не надавались списки пільговиків для компенсації . |
|  | Відшкодування витрат на проведення безкоштовного поховання учасників бойових дій та інвалідів війни. | УПтаСЗН | Обласний бюджет | 80,0 | 74,7 | 93,38% | Виконано |
|  | Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. | УПтаСЗН | Державний бюджет | 8000,0 | 8212,644 | 102,65% | Виконано |
| Культурно-мистецький і патріотично виховний напрямки. | Сприяння у роботі клубу “Надвечір’я”. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 15,0 | 0 | -100% | Не виконано |

Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надання пільг населенню (з числа осіб, які отримують пільги згідно чинного законодавства) для *оплати за житлово-комунальні послуги. *придбання твердого палива та скрапленого газу. | Показни витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 25000 | 19720,0 | -5280 |
|  | Показник продукту Пільгові категорії громадян охоплені заходами(тис.осіб) | К-ть осіб | 10500 | 6446 | -4054 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу на рік | Тис.грн | 2,38 | 3,06 | -0,68 |
|  | Показник якості Повне забезпечення населення пільгами згідно чинного законодавства. | % | 100 | 100 | 0 |
| Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням осіб, на яких поширюється Закон”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та Закон “Про жертви нацистських переслідувань” | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 48,0 | 46,8 | -1,2 |
|  | Показник продукту Кількість пільгових путівок | Шт | 10,0 | 8 | -2 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу на рік | Тис.грн | 4,8 | 5,85 | 1,05 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгової категорії. | % | 100 | 100 | 0 |
| Фінансування додаткового забезпечення твердим паливом та скрапленим газом інвалідів війни та учасників бойових дій. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 13,6 | 11,89 | -1,71 |
|  | Показник продукту Кількість осіб | К-ть осіб | 10 | 7 | -3 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу. | Тис.грн | Тверде паливо-1,62ти.грн Скраплений газ-0,3тис.грн | 1,69 | -0,23 |
|  | Показник якості Покращення умов життя інвалідів війни та учасників бойових дій. | % | 100 | 100 | 0 |
| Компенсація вартості капітального ремонту жилих будинків і квартир окремим категоріям громадян. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 107,6 | 0 | -107,6 |
|  | Показник продукту Кількість пільговиків. | К-ть осіб | 4 | 0 | -4 |
|  | Показник ефективності Середня вартість ремонту на 1 особу. | Тис.грн | 26,9 | 0 | -26,9 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя пільговиків. | % | 100 | 0 | -100 |
| Компенсація вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничим транспортом особам, які мають право згідно ЗУ ”Про статус ветерана війни , гарантії їх соціального захисту” Інваліди війни-100% пільга Учасники бойових дій-50%пільга. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 75,7 | 0 | -75,7 |
|  | Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії. | К-ть осіб | 449 | 0 | -449 |
|  | Показник ефективності Компенсація вартості проїзду на 1 особу на рік(середня вартість) | Тис.грн | Середня вартість на 1 особу 0,299тис.грн(інваліди війни) Середня вартість на 1 особу 0,136тис.грн(учасники бойових дій) | 0 | 0 |
|  | Показник якості Забезпечення прав осіб, які мають пільги згідно Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | % | 100 | 0 | -100 |
| Надання натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів, послуги перукаря, швачки, виконання ремонтних робіт ветеранам, які знаходяться на обслуговуванні у Теріторіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг). | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 22,5 | 11,04 | -11,46 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які знаходяться на обслуговувані у територіальному центрі. | К-ть осіб | 600 | 745 | 145 |
|  | Показник ефективності Забезпечення послугами 1 особи. | Тис.грн | 0,0375 | 0,0148 | -0,0227 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя одиноких мешканців міста. | % | 100 | 100 | 0 |
| Відшкодування витрат на проведення безкоштовного поховання учасників бойових дій та інвалідів війни. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 80,0 | 74,7 | -5,3 |
|  | Показник продукту Кількість осіб на поховання яких було проведено відшкодування. | К-ть осіб | 40 | 31 | -9 |
|  | Показник ефективності Витрати на поховання 1 особи. | Тис.грн | 2,0 | 2,41 | 0,41 |
|  | Показник якості Надання допомоги родичам померлих осіб зазначеної категорії. | % | 100 | 100 | 0 |
| Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 8000,0 | 8212,44 | 212,44 |
|  | Показник продукту Кількість осіб. | К-ть осіб | 7165 | 7081 | -84 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 1,116 | 1,16 | 0,044 |
|  | Показник якості Забезпечення допомогою осіб зазначеної категорії у повному обсязі. | % | 100 | 100 | 0 |

Секретар ради                                                                                                                                                             Е.Ю.Марініч

Підготував

Начальник УПтаСЗН                                                                                                                                                 Н.В.Василенко