СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сорок четверта (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 2444

17 квітня 2018 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської цільової

програми «Контактний центр оперативного

реагування на проблеми територіальної

громади м. Сєвєродонецька «Служба 05»

на 2017 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт  про хід виконання «Міської цільової програми «Контактний центр оперативного  реагування на проблеми територіальної громади м. Сєвєродонецька «Служба 05» на 2017 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання  «Міської цільової програми  «Контактний центр оперативного реагування на проблеми територіальної громади м. Сєвєродонецька «Служба 05» на 2017 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення  сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.01.2017р.              № 1034  «Про затвердження «Міської цільової програми «Контактний центр оперативного реагування на проблеми територіальної громади м. Сєвєродонецька «Служба 05»                        на 2017 рік», як виконане.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова 								В.В. Казаков

Додаток

до рішення 44-ої (чергової) сесії  міської ради

від 17 квітня 2018 року № 2444

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми «Контактний центр оперативного

реагування на проблеми територіальної громади м. Сєвєродонецька «Служба 05»

на 2017 рік»

1.Основні данні.

«Міська цільова програма «Контактний центр оперативного реагування на проблеми територіальної громади м. Сєвєродонецька «Служба 05» на 2017 рік» (далі - Програма)               затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.01.2017 р. № 1034.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька».

Строк виконання Програми - 2017 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів.

В рамках виконання Програми у 2017 році здійснювалась організація роботи                  «Служби  05» для оперативного реагування на проблеми територіальної громади.

«Службою 05» налагоджена взаємодія міських підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, у питаннях попередження та ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій, контроль за своєчасним вирішенням, порушених у зверненнях мешканців міста проблем.

Цілодобово в телефонному режимі приймались звернення громадян, що стосуються аварійних та інших життєвих проблем, у тому числі і побутового характеру.  Після аналізу характеру звернень «Службою 05» звернення передавались відповідним службам, організаціям і установам, які компетентні у конкретній проблемі та здатні кваліфіковано її вирішити.

Здійснювався контроль за належним виконанням звернень громадян, при                 необхідності, проводилась перевірка в телефонному режимі у заявника. Зміст звернень громадян своєчасно доводився до комунальних підприємств та установ соціального напрямку, отримувалась усна інформація про результати розгляду звернень.

Протягом 2017 року до «Служби 05» надійшло 8120 звернень з них:

- виконувались протягом доби -  6604 звернень,

- залишалось на контролі до виконання (протягом 3-х діб) -  1516 звернень.

Найбільша кількість звернень надходило  з наступних питань:

- електропостачання житлових будинків - 2821 звернення,

- ремонту водопостачання та водовідведення - 2500 звернень,

- ремонту опалення  - 2799 звернень.

Надавались роз’яснення  довідкового характеру по 3009 звернень, здійснено                  82 виходи в радіоефір з об’явами інформаційного характеру для населення: попередження  про несприятливі погодні умови, шторми, заборону виходу в лісопаркові зони, безпеку користуванням газовими приладами у побуті, тощо.

ІІІ. Фінансування Програми.

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів місцевого бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 558,44 тис. грн.                               із запланованих 678,343 тис. грн. (82 %).

| Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утримання «Служби 05» | УЖКГ міськради, КП «ЄАДСС» | Міський бюджет | 678,343 | 558,444 | виконано |

IV. Очікувані результати.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організація роботи Контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05» | Показник витрат | тис. грн. | 678,343 | 558,444 | - 119,943 |
|  | Показник продукту (кількість звернень) | од. | 18000 | 11129 | - 6871 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од | 37,7 | 50,17 | + 12,48 |
|  | Показник якості | % | 100 | 100 | 0 |

Секретар ради 						Е.Ю. Марініч