СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сорок четверта (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 2449

17 квітня 2017 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання рішення 104-ї сесії

міської ради від 26.08.2010 року № 4352

«Про затвердження програми капітального

будівництва та забезпечення технічного

нагляду за об’єктами будівництва та

архітектурними об’єктами м.Сєвєродонецька

на 2010-2017 роки» за 12 місяців 2017 року

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про підсумки виконання «Програми капітального  будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м.Сєвєродонецька на 2010-2017 роки», за 12 місяців 2017 року,

Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про підсумки виконання «Програми капітального  будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м.Сєвєродонецька на 2010-2017 роки», затвердженої рішенням 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 р. № 4352 за 12 місяців 2017 року (Додаток).

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету та фінансів.

# Міський голови                                                                           В.В. Казаков

Додаток до рішення 44-ї

(чергової) сесії міської ради

від 17 квітня 2018 року          № 2449

Звіт

про підсумки виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення

технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами

м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» за 12 місяців 2017 року

І.Основні дані

«Програма капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» затверджена рішенням 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 року № 4352.

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом  удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, утримання об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ в належному стані.

Завданням Програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва так і є об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Сєвєродонецька, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері будівництва та дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов життя населення міста.

Програма виконується протягом 2010-2017 років шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Основними заходами Програми є:

- будівництво та реконструкція житла;

- проведення робіт із будівництва інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту покрівель закладів освіти та інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ;

- проведення робіт із капітального ремонту внутріквартальних доріг та тротуарів міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт світлофорних об’єктів, дорожніх знаків, та виконання робіт із розмітки доріг міста Сєвєродонецька;

- інші роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією та ремонтом об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

ІІ. Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 12 місяців 2017 року наведено у таблиці 1.

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

За період 12 місяців 2017 року по відділу капітального будівництва згідно Програми капітального будівництва освоєно коштів на  суму 28 903,436 тис. грн. проти очікуваного плану 36 431,448 тис. грн., що становить 79,34%. Розпочаті роботи з реконструкції заплавного мосту № 1, продовжені роботи з реконструкції заплавного мосту № 2, продовжені роботи по ремонту ДНЗ № 43. Розпочаті роботи з реконструкції вивільнених приміщень СЗШ № 13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок «Сонечко»), роботи з капітального ремонту будинку фізкультури КДЮСШ № 2. Капітально відремонтовані 7 груп у трьох дошкільних закладах. Виконано капітальний ремонт будівлі по вул.Богдана Ліщини, 37, капітальний ремонт приміщень УДКС.  Виконано капітальний ремонт тротуару по пр.Центральний. Розроблені проекти на капітальний ремонт СЗОШ № 5 (термомодернізація), басейну ДЮСШ № 1, на  будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел.Боброво, на будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків в кварталі № 49а. Виконано обстеження стадіону «Хімік» КДЮСШ № 2 для подальшої розробки проекту. Зроблено коригування робочого проекту на капітальний ремонт ДНЗ № 25 (енергосанація) та на будівництво електропостачання в районі озера Чисте. Виконано розробку першого етапу проекту з реконструкції будівлі КДНЗ № 45, виконані інженерно-геологічні вишукування та топографо-геодезичні роботи для розробки проекту з реконструкції КДНЗ № 24. Виконано капітальний ремонт 33 тис.м2 асфальтового покриття вулиць та внутріквартальних доріг м. Сєвєродонецька і прилеглих селищ, нанесено 5,6 тис. м2 і 14,8 км горизонтальної розмітки доріг та 2,3 тис. м2 і 1,6 км пішохідних переходів.

Не в повному обсязі освоєні кошти, виділені з державного бюджету на реконструкцію заплавного мосту № 2, у зв’язку з надходженням коштів у грудні 2017 року та несприятливими погодними умовами.

ІV. Фінансування

За період 12 місяців 2017 року за виконані роботи профінансовано 27 830,485 тис. грн. з місцевого бюджету та 1 072,951 тис. грн. з державного бюджету, касові видатки складають 27 830,485 тис. грн. з місцевого бюджету та 1 072,951 тис. грн. з державного бюджету.

Секретар міської ради 								Е.Ю.Марініч