# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сорок восьма(чергова)сесія

# РІШЕННЯ №2664

«26»червня2018 року

м.Сєвєродонецьк

Про виконання рішення

від 13.11.2017року № 1725 “Про

затвердження міської програми щодо

медичного, соціального забезпечення, адаптації,

психологічної реабілітації, професійної

підготовки (перепідготовки) учасників

антитерористичної операції

на 2017-2018 роки”.

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши інформацію про виконання рішення сесії міської ради від 13.11.2017року № 1725 “Про затвердження міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки” Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіт про виконання Міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки” прийняти до відома.

2.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

Міський голова                                                                                           В.В.Казаков

Додаток

до рішення 48 чергової сесії

Сєвєродонецької міської ради

VІІ скликання

від 26 червня2018р№2664

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЩОДО МЕДИЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,

АДАПТАЦІЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ПРФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПЕРЕПІДГОТОВКИ) УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА 2017-2018 РОКИ.

Метою Програми є забезпечення:

-реалізації в м.Сєвєродонецьку державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО, сприяння їх інтеграції у суспільство;

-конституційних прав учасників АТО на професійну орієнтацію, навчання, освіту та зайнятість;

-сприятливих умов для співпраці громадських формувань ветеранів війни та учасників АТО з роботодавцями, профспілками, органами виконавчої влади у сфері професійної реабілітації та зайнятості;

-лікування, оздоровлення та медичної реабілітації військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції та осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Фінансування заходів Програми у 2017 році передбачалось на загальну суму 5667,95 тис.грн, профінансовано на загальну суму 171,243тис.грн. у тому числі:

державний бюджет-91,243 тис.грн.

місцевий бюджет-80,0 тис.грн.

ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування (тис.грн.) | Фактичні обсяги фінансування, станом на01.01.2018рік (тис.грн.) | Факт до плану % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організація та надання соціальної допомоги. Соціально-психологічна адаптація членів сімей учасників АТО | 2.1.Забезпечення виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби | УПтаСЗН | Державний бюджет | 10,0 | 49,143 | 491,43 | Виконано. |
|  | 2.6.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (додатково до п.2.2) | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 110,0 | 44,0 | 44 | Виконано. |
|  | 2.7.Надання одноразової матеріальної допомоги особам, зазначеним у п.19;20 ст. 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та які отримали поранення, контузію, каліцтво, під час безпосередньої участі в АТО. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 100,0 | 10,0 | 10 | Виконано, згідно наданих заяв. |
|  | 2.8.Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань, які вступили на військову службу за контрактом. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 250,0 | 0 | -100 | Не виконано. |
|  | 2.9.Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань, які перебували в зоні АТО, по закінченню контракту . | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 250,0 | 20,0 | 8 | Виконано, згідно подання військомату. |
|  | 2.10.Компенсація членам сімей осіб, які визначені у п.2.6 цього рішення, або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам’ятника, не більше 8.0тис.грн. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 40,0 | 0 | -100 | Не виконано. |
|  | 2.11.Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям загиблих осіб, визначених у п.2.6 цього рішення, у розмірі 0,5тис.грн на місяць на дитину, до досягнення 18 років. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 30,0 | 6,0 | 20 | Виконано, згідно поданих заяв. |
| 3. Медичне забезпечення та реабілітація | 3.2.Забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015року №200 | УПтаСЗН | Державний бюджет | 43,05 | 42,1 | 97,79 | Виконано. |

Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Забезпечення виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби. | Показни витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 10,0 | 49,143 | 39,143 |
|  | Показник продукту Кількість осіб які охоплені заходами | К-ть осіб | 5 | 27 | 22 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 2,0 | 1,82 | -0,18 |
|  | Показник якості Повне забезпечення виплати матеріальної допомоги. | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.6.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (додатково до п.2.2) | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 110,0 | 44,0 | -66 |
|  | Показник продукту Кількість сімей отримавших допомогу | Шт | 5 | 2 | -3 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 сім’ю | Тис.грн | 22,0 | 22,0 | 0 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгової категорії. | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.7.Надання одноразової матеріальної допомоги особам зазначеним у п. 19;20 ст. 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та які отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосереньої участі в АТО. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 100,0 | 10,0 | -90 |
|  | Показник продукту Кількість осіб | К-ть осіб | 10 | 1 | -9 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу. | Тис.грн | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  | Показник якості Покращення умов життя учасників АТО. | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.8.Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань, які вступили на військову службу за контрактом. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 250,0 | 0 | -250 |
|  | Показник продукту Кількість осіб | К-ть осіб | 50 | 0 | -50 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу. | Тис.грн | 5,0 | 0 | -5 |
|  | Показник якості Поліпшення умов служби учасників АТО.. | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.9.Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань, які перебували в зоні АТО по закінченню контракту . | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 250,0 | 20,0 | -230 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримали допомогу.. | К-ть осіб | 50 | 4 | -46 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу. | Тис.грн | 5,0 | 5,0 | 0 |
|  | Показник якості Забезпечення прав осіб, які мають пільги згідно Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.10.Компенсація членам сімей осіб, які визначені у п.2.6 цього рішення, або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам’ятника, не більше 8.0 тис.грн. | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 40,0 | 0 | -40 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримали допомогу. | К-ть осіб | 5 | 0 | -5 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 сім’ю. | Тис.грн | 8,0 | 0 | -8 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя одиноких мешканців міста. | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.11.Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям загиблих осіб,визначених у п.2.6 цього рішення, у розмірі 0,5 тис.грн на місяць на дитину, до досягнення 18років. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 30,0 | 6,0 | -24 |
|  | Показник продукту Кількість осіб отримавших допомогу. | К-ть осіб | 10 | 2 | -8 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу. | Тис.грн | 3,0 | 3,0 | 0 |
|  | Показник якості Надання допомоги родичам померлих осіб зазначеної категорії. | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.2.Забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015року №200 | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 43,05 | 42,1 | -0,95 |
|  | Показник продукту Кількість осіб. | К-ть осіб | 7 | 7 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 6,15 | 6,01 | -0,14 |
|  | Показник якості Забезпечення допомогою осіб зазначеної категорії у повному обсязі. | % | 100 | 100 | 0 |

Секретар ради                                                                                                                                                              Е.Ю.Марініч