СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

___________ (__________) сесія

РІШЕННЯ № _____

«___» ___________________ 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської цільової

програми поводження з безпритульними

тваринами та регулювання їх чисельності

в м. Сєвєродонецьк на 2018 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,         розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності в м. Сєвєродонецьк на 2018 рік»,                                   Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми поводження                          з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності в м. Сєвєродонецьк на 2018 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення  сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.08.2018 р.                  № 2783 «Про затвердження «Міської цільової програми поводження з безпритульними        тваринами та регулювання їх чисельності в м. Сєвєродонецьк на 2018 рік», як виконане.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по           управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

і

Підготував:

Заступник начальника УЖКГ міськради				      	К. Потапкін

Додаток

до рішення ____-ої (____________) сесії  міської ради

від «___» _______________ 2019 року № ______

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми поводження з безпритульними

тваринами та регулювання їх чисельності в м. Сєвєродонецьк на 2018 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності в м. Сєвєродонецьк на 2018 рік»  (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від   30.08.2018 р. № 2783.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», інші підприємства, які залучені на                договірних засадах (ГО «ЗооКонтроль»).

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів спрямованих на зменшення кількості безпритульних тварин на основі гуманного та відповідального ставлення до них у 2018 р. здійснено:

- на підставі договору з ГО «ЗооКонтроль» виконано вилов 102 безпритульних тварин, їх транспортування до ветеринарного комплексу, проведення ветеринарної обробки, щеплення проти сказу, нагляд  ветеринарного лікаря за твариною до проведення біостерилізації,                      біостерилізацію, післяопераційного  утримання, маркування біркою (кліпсою) яскравого кольору (2018 р. - жовта), ідентифікація неповторюваним ідентифікатором - мікрочипом                   (виживлення під шкуру PET ID), реєстрація в публічній базі даних чипованих тварин у мережі Інтернет(для від слідкування популяції ) та повернення в ареол перебування;

- оплату  земельного податку території притулку для  безпритульних тварин в сумі 15,98 тис. грн.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 209,78 тис. грн. при запланованих 383,0 тис. грн. (54 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Зменшення кількості безпритульних тварин | 1. Надання послуг з відлову безпритульних тварин. | УЖКГ міськради, КП «СКС» | міський бюджет | 365,0 (зарплата - 144,0, ЄСВ- 31,7, ПММ – 26,9, ветеринарні препарати – 85,0, інші – 77,4) | 193,8 | Виконано частково (в межах наданого фінансування) |
|  | 2. Оплата земельного податку території притулку для безпритульних тварин |  |  | 18,0 | 15,98 | Виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  |  | 383,0 | 209,78 |  |

ІV. Отримані результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Зменшення кількості безпритульних тварин | Показник витрат | тис. грн. | 383,0 | 193,8 | - 189,2 |
|  | Показник продукту: - кількість виловлених тварин | од. | 538 | 102 | - 436 |
|  | Показник ефективності: - витрати на відлов безпритульних тварин | грн./од. | 678,0 | 190 | - 488 |
|  | Показник якості: зменшення кількості безпритульних тварин | % | 50 | 18 | - 32 |

Секретар міської ради                                                          	В. Ткачук

Підготував:

Заступник  начальника УЖКГ міськради	К. Потапкін