ПРОЕКТ

# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

___________________ сесія

# РІШЕННЯ №

“___ ”________2019 року

м.Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту про виконання

рішення від 30.08.2018 року

№ 2782 «Про затвердження

Комплексної міської цільової програми

«Турбота» на 2018 рік»

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши інформацію про результати виконання рішення сесії міської ради від 30.08.2018року  №2782 “Про затвердження Комплексної міської цільової програми “Турбота” на 2018 рік  Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Комплексної міської цільової програми «Турбота» за 2018 рік  (далі Програма).

2.Виконання заходів Програми визнати задовільним.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

В.о.міського голови                                                                                    В. Ткачук

Підготував

Начальник Управління праці та

соціального захисту населення						Н. Василенко

В.Рудь

Додаток

до рішення сесії

Сєвєродонецької міської ради

VІІ скликання

від ___________________№

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ТУРБОТА» ЗА 2018 РІК

Першочерговими пріоритетами Програми були і залишаються боротьба з бідністю, подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, медичного, соціально-побутового обслуговування соціально незахищених мешканців м.Сєвєродонецька.

Основними завданням програми є:

-підтримка найбільш незахищених верств населення;

-забезпечення на належному рівні додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни і праці, дітей війни, бездомних громадян;

-створення системи своєчасного реагування щодо надання необхідної допомоги потребуючим громадянам для зниження соціальної напруги в суспільстві.

Метою Програми є поступове вирішення основних проблем з соціального захисту окремих категорій громадян та забезпечення надійних передумов з реалізації їх прав та свобод у зв'язку зі складною соціально-економічною ситуацією в країні.

Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування мешканців міста, які потребують соціальної допомоги і підтримки.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень , не заборонених чинним законодавством України.

На 2018рік плановий обсяг фінансування склав 486071,919тис.грн., фактично Програму профінансовано на загальну суму 445425,7тис.грн, у тому числі 6183,8 тис.грн.з місцевого бюджету.

Фінансування завдань та заходів Програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування на 2018рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування за 2018 рік, тис. грн. | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення населення міста всіма видами державної допомоги | 2.1.Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | УП таСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 975,5 | 975,5 | 100% | Виконано у повному обсязі |
|  | 2.2.Надання допомоги при народженні дитини (за рік) | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 44844,5 | 43083,0 | 96,1 | Виконано |
|  | 2.3.Надання допомоги на дітей одиноким матерям | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 17779,5 | 17765,7 | 99,9 | Виконано |
|  | 2.4.Надання тимчасової державної допомоги дітям | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 425,1 | 425,1 | 100 | Виконано |
|  | 2.5.Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (на рік) | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 2884,9 | 2884,9 | 100 | Виконано |
|  | 2.6.Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (на рік) | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 27035,0 | 23550,3 | 99,9 | Виконано |
|  | 2.7 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (на рік) | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | *5465,2 | 5465,2 | 100 | Виконано |
|  | 2.8.Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючий особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | *107,3 | 107,3 | 100 | Виконано |
|  | 2.9.Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючий працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | *6,7 | 6,7 | 100 | Виконано |
|  | 2.10.Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 259244,03 | 246398,5 | 95,045 | Виконано |
|  | 2.11.Компенсація додаткових витрат громадянам на житлово- комунальні послуги. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 7604,0 | 0 | -100 | Не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2.12.Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 277,74 | 470,5 | 169,4 | Виконано |
|  | 2.13.Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг | УПтаСЗН | Державний бюджет | 80309,74 | 80302,93 | 99,99 | Виконано |
|  | 2.14.Відшкодування витрат за надані соціальні послуги згідно Порядку, затвердженому Постановою КМУ №558 від 29.04.2004 р. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 600,441 | 587,3 | 97,8 | Виконано |
|  | 2.15.Компенсація власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів (дітей-інвалідів), підприємств, установ, організацій, громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення, наданих безкоштовно | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 27,0 | 0,0 | 0,0 | Не виділені кошторисні призначення |
|  | 2.18.Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 11838,9 | 11838,8 | 99,9 | Виконано |
|  | 2.19.Надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім патронатного вихователя | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 504,1 | 490,5 | 97,3 | Виконано |
|  | 2.20.Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 5086,5 | 5082,4 | 99,9 | Виконано |
|  | 2.21.Надання допомоги при усиновлені дитини | УПтаСЗН | Субвенції за рахунок державного бюджету | 349,2 | 349,2 | 100 | Виконано |
|  | 2.22.Забезпечення виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби | УПтаСЗН | Державний бюджет | 45,36 | 45,36 | 100 | Виконано |
|  | 2.23.Компенсація членам сімей осіб, які визначені у п.3.12 цього рішення, або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам’ятника, не більше 8.0тис.грн. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 40,0 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з відсутністю звернення. |
| 3. Матеріальна та натуральна допомога | 3.1 Надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинились в складних життєвих обставинах (за зверненням громадян) | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 4260,0 | 3914,0 | 91,9 | Виконано |
|  | 3.2 Надання грошової допомоги родичам померлих у зв’язку із скрутним становищем | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 240,0 | 228,0 | 95,0 | Виконано |
|  | 3.3.Надання натуральної допомоги, у вигляді продуктових наборів гостро потребуючим мешканцям міста | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 264,564 | 165,03 | 62,4 | Виконано за зверненням |
|  | 3.4.Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих воїнів інтернаціоналістів | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 2,5 | 2,5 | 100 | Виконано |
|  | 3.5.Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій (воїнів-інтернаціоналістів) | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 35,0 | 31,5 | 90,0 | Виконано повністю за зверненням |
|  | 3.6.Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю загального захворювання з числа учасників бойових дій (воїни-інтернаціоналісти) | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 15,0 | 9,5 | 63,3 | Виконано повністю за зверненням |
|  | 3.7.Надання матеріальної допомоги вдовам померлих ветеранів війни, учасників бойових дій з числа воїнів-інтернаціоналістів, які за життя були особами з інвалідністю | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 12,5 | 12,5 | 100 | Виконано |
|  | 3.8.Надання допомоги вдовам померлих учасників бойових дій.(воїнів-інтернаціоналістів) | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 5,0 | 3,0 | 60,0 | Виконано повністю за зверненням |
|  | 3.9.Надання матеріальної допомоги мешканцям міста, яким виповнилось 100 років та більше | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 25,0 | 4,0 | 16,0 | Виконано. Допомогу отримали 4 особи у розмірі 1,0 тис.грн на особу згідно “Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які тимчасово відчувають матеріальну скруту та громадянам, яким виповнилось 100 та більше років”. |
|  | 3.10.Забезпечення надання матеріальної допомоги вдовам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС , смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 15,0 | 14,0 | 94,4 | Виконано |
|  | 3.11.Надання матеріальної допомоги сім’ям у разі смерті учасника ліквідації аварії на ЧАЕС | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 30,0 | - | - | Не виконано у зв’язку з відсутністю звернень. |
|  | 3.12.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (з числа учасників АТО) | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 75,0 | 45,0 | 60,0 | Виконано за зверненням |
|  | 3.13.Надання одноразової матеріальної допомоги особам, зазначеним у п19;20 ст. 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 100,0 | 10,0 | 10,0 | Виконано за зверненням |
|  | 3.14. Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям загиблих осіб, визначених у п.3.12 цього рішення, у розмірі 0,5тис.грн на місяць на дитину, до досягнення 18років | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 60,0 | 10,5 | 17,5 | Виконано частково. |
|  | 3.15.Урочисте вшанування сімей, в яких народилась двійня, трійня або більше дітей | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 100,0 | 0 | -100 | Не виконано. Не виділені кошторисні призначення. |
|  | 3.16.Урочисте привітання жінок, яким присвоєно Почесне звання «Мати-героїня» | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 30,0 | 0 | -100 | Не виконано. Не виділені кошторисні призначення. |
|  | 3.17.Поліпшення умов життя одиноких ветеранів усіх категорій (особи, які знаходяться на обслуговуванні) | Територіальний центр соіального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 34,0 | 47,412 | 139,45 | Виконано |
| 4. Медичне забезпечення | 4.1Соціально-медична підтримка ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих з числа воїнів-інтернаціоналістів (згідно Постанови КМУ від 27січня 2016року № 34) | УОЗ | Місцевий бюджет | 33,6 | 0 | 0 | Не виконано |
| 5.Життя у суспільстві. Освіта | 5.1.Фінансування утримання дітей з малозабезпечених сімей та дітей з інвалідністю з дитинства в дошкільних закладах | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 1271,5 | 1077,7 | 85 | Виконано. |
|  | 5.2.Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців дошкільних навчальних закладів м.Сєвєродонецька, батьки яких загинули під час проведення АТО (особи зазначені у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту) або отримали каліцтво | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 28,25 | 1,5 | 5 | Усі вихованці закладів дошкільної освіти, батьки яких загинули під час проведення АТО, забезпечені безкоштовним харчуванням. |
|  | 5.3.Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.Сєвєродонецька, батьки яких загинули під час проведення АТО (особи зазначені у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту) або отримали каліцтво під час участі в АТО | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 17,95 | 2,5 | 14 | Усі учні закладів загальної середньої освіти, батьки яких загинули під час проведення АТО, забезпечені безкоштовним харчуванням. |
|  | 5.4.Влаштування пандусів в житлових будинках | УЖКГ | Місцевий бюджет | 1070,0 | 0 | -100 | За інформацією УЖКГ заходи не були профінансовані. |
|  | 5.5.Сприяння у роботі клубу “Надвечір’я” | Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг | Місцевий бюджет | 15,0 | 5,0 | 33,3 | Виконано не у повному обсязі, у зв’язку зы збільшенням вартості сценичного одягу та музичного інветарю. |
|  | 5.6.Виготовлення та розповсюдження друкованої продукції (плакатів, буклетів, листівок, календарів) з питань попередження насильства, протидії торгівлі людьми, гендерної рівності. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 1,8 | 0,648 | 36 | Виконано у повному обсязі. Зменьшення суми фінансування обумовлено вартістю 1 плакату. |
|  | 5.7.Організація та проведення міської акції “Готуємо дітей до школи” для дітей пільгової категорії | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 9,0 | 9,0 | 100 | Виконано у повному обсязі |
|  | 5.8.Організація та проведення свята до Дня Святого Миколая для дітей пільгової категорії | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 6,0 | 5,72 | 95,3 | Виконано |

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 975,5 | 975,5 | 0 |
|  | Показник продукту К-ть виплат | К-ть осіб | 364 | 364 | 0 |
|  | Показник ефективності Відшкодування витрат на оплату квартири, комунальних послуг в межах норм споживання на 1 особу на рік | Тис.грн | 2,68 | 2,68 | 0 |
|  | Показник якості Надання допомоги по вагітності та пологам. | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.2.Надання допомоги при народжені дитини (за рік) | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 44844,5 | 43083,0 | -1761,5 |
|  | Показник продукту К-ть виплат | К-ть осіб | 1140 (одноразова виплата при народженні дитини) 5017 (щомісячна виплата) | 815 (одноразова виплата при народженні дитини) 3230 (щомісячна виплата) | -325 -1787 |
|  | Показник ефективності Розмір допомог на рік | Тис.грн | 10,32 (одноразова виплата при народженні дитини) 0,903 (щомісячна виплата) | 10,32 (одноразова виплата при народженні дитини) 0,903 (щомісячна виплата) | 0 0 |
|  | Показник якості Виплати призначеної допомоги | % | 100 | 96,1 | -3,9 |
| 2.3.Надання допомоги на дітей одиноким матерям | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 17779,5 | 17765,7 | -13,8 |
|  | Показник продукту Особи, які потребують допомоги | К-ть осіб | 1035 | 830 | -205 |
|  | Показник ефективності опосередковані витрати з бюджету на 1 особу на рік. | Тис.грн | 17,1 | 21,4 | 4,3 |
|  | Показник якості Повне відшкодування витрат особам за надані соціальні послуги | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.4.Надання тимчасової державної допомоги дітям | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 425,1 | 425,1 | 0 |
|  | Показник продукту К-ть осіб,які отримують допомогу | Кіл-ть осіб | 58 | 42 | -16 |
|  | Показник ефективності Розмір щомісячної допомоги на 1 особу | Тис.грн | 0,63 | 0,84 | 0,21 |
|  | Показник якості Надання допомоги пільговій категорії громадян | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.5.Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 2884,9 | 2884,9 | 0 |
|  | Показник продукту К-ть осіб, які отримують допомогу | К-ть осіб | 167 | 139 | -28 |
|  | Показник ефективності Розмір щомісячної допомоги на 1 особу | Тис.грн | 1,44 | 1,73 | 0,29 |
|  | Показник якості Надання допомоги пільговій категорії громадян | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.6.Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 23553,4 | 23550,3 | -3,1 |
|  | Показник продукту К-ть осіб, які отримують допомогу | К-ть осіб | 1058 | 972 | 86 |
|  | Показник ефективності Розмір допомоги на рік на 1 особу | Тис.грн | 22,263 | 24,22 | 1,96 |
|  | Показник якості Надання допомоги пільговій категорії громадян | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.7.Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 5465,2 | 5465,2 | 0 |
|  | Показник продукту К-ть осіб, які отримують виплати | К-ть осіб | 316 | 316 | 0 |
|  | Показник ефективності Розмір щомісчної допомоги на 1 особу | Тис.грн | 17,3 | 17,3 | 0 |
|  | Показник якості Надання допомоги пільговій категорії громадян | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.8.Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 107,3 | 107,3 | 0 |
|  | Показник продукту К-ть осіб, які отримують допомогу | К-ть осіб | 16 | 16 | 0 |
|  | Показник ефективності Розмір щомісячної допомоги на 1 особу вартість) | Тис.грн | 1,34 | 1,34 | 0 |
|  | Показник якості Надання допомоги пільговій категорії громадян | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.9.Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 6,7 | 6,7 | 0 |
|  | Показник продукту К-ть виплат | К-ть осіб | 18 | 18 | 0 |
|  | Показник ефективності Розмір допомоги на рік на 1 особу | Тис.грн | 30,87 | 30,87 | 0 |
|  | Показник якості Надання допомоги пільговій категорії громадян | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.10.Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 259244,03 | 246398,5 | -12845,53 |
|  | Показник продукту К-ть домогосподарств, які отримують виплати | Шт. | 29851 | 38289 | 8438,0 |
|  | Показник ефективності Розмір середньої допомоги на 1 домогосподарство на місяць | Тис.грн | 0,724 | 0,644 | -0,08 |
|  | Показник якості Підтримка осіб, які потребують допомоги | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.11.Компенсація додаткових витрат громадян на житлово-комунальні послуги | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 7604,0 | 0 | -7604,0 |
|  | Показник продукту К-ть виплат | К-ть осіб | 34564 | 0 | -34564 |
|  | Показник ефективності Розмір допомоги | Тис.грн | 0,22 | 0 | -0,22 |
|  | Показник якості Надання допомоги пільговій категорії громадян | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.12.Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 471,2 | 470,5 | -0,7 |
|  | Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії | К-ть осіб | 132 | 132 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 3,077 | 3,071 | -0,006 |
|  | Показник якості Підтримка осіб, які потребують допомоги | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.13.Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання , в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 80309,74 | 80302,93 | -6,81 |
|  | Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії | К-ть осіб | 5193 | 5244 | 51,0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 1,319 | 1,276 | -0,043 |
|  | Показник якості Підтримка осіб, які потребують державної допомоги | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.14.Відшкодування витрат за надані соціальні послуги згідно Порядку, затвердженому Постановою КМУ від 29.04.2004 року №558 | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 600,4 | 587,3 | -13,1 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії | К-ть осіб | 268 | 260 | -8,0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,187 | 0,189 | 0,002 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб, які потребують сторонньої допомоги | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.15.Компенсація власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю, членів їх сімей, законних представників осіб з інвалідністю ( дітей з інвалідністю), підприємств, установ організацій, громадських організацій осіб з інвалідністю та сфери соціального захисту населення, наданих безкоштовно | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 27,0 | 0 | -27 |
|  | Показник продукту Кількість осіб з інвалідністю членів їх сімей, законних представників осіб з інвалідністю та інше. | К-ть осіб | 5 | 0 | -5 |
|  | Показник ефективності Компенсація вартості 1 послуги із зберігання на рік. | Тис.грн | 5,4 | 0 | -5,4 |
|  | Показник якості Повне забезпечення послуг із зберігання транспортних засобів наданих безкоштовно. | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.18.Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 11838,9 | 11838,8 | 0,1 |
|  | Показник продукту Кількість сімей пільгової категорії | К-ть осіб | 580 | 580 | 0 |
|  | Показник ефективності Виплати на 1 сім’ю рік(середня вартість) | Тис.грн | 1,698 | 1,698 | 0 |
|  | Показник якості Покращення умов життя малозабезпечених сімей. | % | 100 | 99,9 | 0,1 |
| 2.19.Надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитин | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 504,1 | 490,5 | 13,6 |
|  | Показник продукту Кількість осіб охоплених заходами | К-ть осіб | 7 | 7 | 0 |
|  | Показник ефективності Вартість на 1 особу на рік | Тис.грн | 109,82 (допомога, яку отримують батьки) 404,496 (допомога на дітей) | 94 (допомога, яку отримують батьки) 269,275 (допомога на дітей) | -15,8 -135,22 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя малозабезпечених сімей та сімей, які виховують дітей інвалідів. | % | 100 | 97,3 | -2,7 |
| 2.20.Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 5086,5 | 5082,4 | -4,1 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримали допомогу. | К-ть осіб | 135 | 115 | -20,0 |
|  | Показник ефективності Виплати на 1 особу на місяць (середня вартість) | Тис.грн | 3,645 | 3,683 | 0,038 |
|  | Показник якості Забезпечення допомоги згідно діючого законодавства. | % | 100 | 99,9 | 0,1 |
| 2.21.Надання допомоги при усиновлені дитини | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 349,2 | 349,2 | 0 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримують допомогу | К-ть осіб | 26 | 26 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на на рік. | Тис.грн | 130,20 (одноразова виплата при народженні дитини) 860,0 (щомісячна виплата) | 130,20 (одноразова виплата при народженні дитини) 860,0 (щомісячна виплата) | 0 |
|  | Показник якості Забезпечення допомоги згідно діючого законодавства. | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.22.Забезпечення виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 45,36 | 45,36 | 0 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримують допомогу | К-ть осіб | 26 | 26 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на рік | Тис.грн | 1,847 | 1,847 | 0 |
|  | Показник якості Покращення матеріального становища 26 осіб. | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.23.Компенсація членам сімей осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст.10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 40,0 | 0 | -40 |
|  | Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії | К-ть осіб | 5 | 0 | -5 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу. | Тис.грн | 8,0 | 0 | -8 |
|  | Показник якості Допомога сім’я загиблих під час проведення АТО | % | 100 | 0 | -100 |
| 3.1.Надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинились в складних життєвих обставинах (за зверненням громадян) | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 4260,0 | 3914,0 | -346 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які звернуться по матеріальну допомогу | К-ть осіб | 3600 | 2634 | -966 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1особу.(середня вартість) | Тис.грн | 1,19 | 1,49 | 0,3 |
|  | Показник якості Поліпшення якості життя | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.2.Надання грошової допомоги родичам померлих у зв’язку із скрутним становищем | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 240,0 | 228 | -12 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які звернуться по матеріальну допомогу | К-ть осіб | 120 | 104 | -16 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1особу.(середня вартість) | Тис.грн | 2,0 | 2,193 | 0,193 |
|  | Показник якості Надання матеріальної допомоги родичам померлих.(за зверненням) | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.3.Надання натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів гостропотребуючим мешканцям міста | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 264,564 | 165,03 | -99,5 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які звернуться по натуральну допомогу у зв’язку із скрутним становищем | К-ть осіб | 3600 | 2420 | -1150 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1особу.(середня вартість продуктового набору) | Тис.грн | 0,07349 | 0,069 | -0,005 |
|  | Показник якості Надання натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів мешканцям міста (за зверненням). | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.4.Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 2,5 | 2,5 | 0 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які звернулись по допомогу. | К-ть осіб | 5 | 2 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,5 | 0,5 | 0 |
|  | Показник якості Допомога сім’ям загиблих | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.5.Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій (воїнів-інтернаціоналістів) | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 35,0 | 31,5 | -3,5 |
|  | Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії. | К-ть осіб | 70 | 63 | -7 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,5 | 0,5 | 0 |
|  | Показник якості Надання допомоги особам з інвалідністю. | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю загального захворювання з числа учасників бойових дій (воїни-інтернаціоналісти) | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 15,0 | 9,5 | -5,5 |
|  | Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії. | К-ть осіб | 30,0 | 19 | -11 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,5 | 0,5 | 0 |
|  | Показник якості Надання допомоги особам з інвалідністю. | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.7.Надання матеріальної допомоги вдовам померлих ветеранів війни, учасників бойових дій (з числа воїнів інтернаціоналістів), які за життя були особами з інвалідністю | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 12,5 | 12,5 | 0 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії. | К-ть осіб | 25 | 25 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,5 | 0,5 | 0 |
|  | Показник якості Покращення умов життя осіб зазначеної категорії. | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.8.Надання матеріальної допомоги вдовам померлих учасників бойових дій (з числа воїнів інтернаціоналістів) | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 5,0 | 3,0 | -2 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії. | К-ть осіб | 10 | 6 | -4 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,5 | 0,5 | 0 |
|  | Показник якості Надання допомоги вдовам. |  | 100 | 100 | 0 |
| 3.9.Надання матеріальної допомоги мешканцям міста, яким виповнилось 100 років та більше | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 25,0 | 4,0 | -21 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії. |  | 5 | 4 | -1 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 5,0 | 1,0 | -4 |
|  | Показник якості Відзначення та допомога довгожителів міста. |  | 100 | 100 | 0 |
| 3.10.Забезпечення надання матеріальної допомоги вдовам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, смерть яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 15,0 | 14,0 | -1 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії |  | 30 | 28 | -2 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,5 | 0,5 | 0 |
|  | Показник якості Матеріальна підтримка осіб зазначеної категорії |  | 100 | 100 | 0 |
| 3.11.Надання матеріальної допомоги сім’ям у разі смерті учасника ліквідації аварії на ЧАЕС | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 30,0 | 0 | -30 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії |  | 15 | 0 | -15 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 2,0 | 0 | -2 |
|  | Показник якості Матеріальна підтримка осіб зазначеної категорії |  | 100 | 0 | -100 |
| 3.12.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст.10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 75,0 | 45,0 | -30 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії |  | 5 | 3 | -2 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 15,0 | 15,0 | 0 |
|  | Показник якості Додаткова підтримка сімей загиблих |  | 100 | 100 | 0 |
| 3.13.Надання одноразової матеріальної допомоги особам, зазначеним у п. 19;20 ст.6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі в АТО | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 100 | 10,0 | -90 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії |  | 10 | 1 | -9 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  | Показник якості Додаткова підтримка осіб, які приймали участь в АТО |  | 100 | 100 | 0 |
| 3.14.Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям загиблих осіб, визначених у п.3.12 цього рішення у розмірі 0,5 тис.грн на місяць на дитину, до досягнення 18 років | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 60,0 | 10,5 | 49,5 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії |  | 10 | 4 | -6 |
|  | Показник ефективності Щоквартальні витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 1,5 | 1,5 | 0 |
|  | Показник якості Додаткова підтримка сімей загиблих осіб, під час проведення АТО |  | 100 | 100 | 0 |
| 3.15.Урочисте вшанування сімей, в яких народилась двійня, трійня або більше дітей. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 100,0 | 0 | -100 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії |  | 10 | 0 | -10 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 10,0 | 0 | -10 |
|  | Показник якості Відзначення сімей в яких народилась двійня, трійня або більше |  | 100 | 0 | -100 |
| 3.16.Урочисте привітання жінок, яким присвоєно Почесне звання “Мати -героїня” | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 30,0 | 0 | -30 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії |  | 3 | 0 | -3 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 10 | 0 | -10 |
|  | Показник якості Відзначення та допомога жінкам яким присвоєно Почесне звання “Мати-героїня” |  | 100 | 0 | -100 |
| 3.17.Поліпшення умов життя одиноких ветеранів усіх категорій (особи які знаходяться на обслуговуванні у територіальному центрі соціального обслуговування) | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 34,0 | 47,412 | 13,412 |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії. |  | 600 | 600 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особ | Тис.грн | 0,056 | 0,079 | 0,023 |
|  | Показник якості Підтримка осіб, які знаходяться на обслуговування територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | % | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.Соціально-медична підтримка ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих (згідно Постанови КМУ від 27січня 2016року № 34 | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 33,6 | 0 | -33,6 |
|  | Показник продукту Кількість осіб охоплених заходами |  | 20 | 0 | -20 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу Харчування Забезпечення медикаментами, на стаціонарі та денному перебуванні | Тис.грн Тис.грн Тис.грн | 1,68 0,77 0,910 | 0 | -1,68 -0,77 -0,910 |
|  | Показник якості Зниження рівня захворюваності серед ветеранів війни охоплених заходами | % | 100 | 0 | -100 |
| 5.1.Фінансування утримання дітей з малозабезпечених сімей та дітей з інвалідністю в дошкільних закладах | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 1271,5 | 1077,7 | 193,8 |
|  | Показник продукту Кількість осіб охоплених заходом | К-ть осіб | 225 | 317 | 92 |
|  | Показник ефективності Вартість харчування на 1особу | Тис.грн | 5,6 | 3,4 | -2,2 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя малозабезпечених сімей та сімей які виховують дітей з інвалідністю. | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.2.Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальньоосвітних навчальних закладів м.Сєвєродонецька, батьки яких загинули під час проведення АТО (особи зазначені у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту) або отримали каліцтво під час проведення АТО | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 28,25 | 1,5 | -26,75 |
|  | Показник продукту Кількість осіб охоплених заходом | К-ть осіб | 5 | 3 | -2 |
|  | Показник ефективності Вартість витрат на 1особу на день | Тис.грн | 5,65 | 0,5 | -5,15 |
|  | Показник якості Надання додаткових пільг сім’ям осіб зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту) | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.3.Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів дошкільних навчальних закладів м.Сєвєродонецька, батьки яких загинули під час проведення АТО (особи зазначені у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту) або отримали каліцтво під час участі в АТО | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 17,95 | 2,5 | -15,45 |
|  | Показник продукту Кількість осіб охоплених заходом | К-ть осіб | 5 | 3 | -2 |
|  | Показник ефективності Вартість витрат на 1особу | Тис.грн | 3,6 | 0,83 | -2,77 |
|  | Показник якості Надання додаткових пільг сім’ям осіб зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту) | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.Влаштування пандусів в житлових будинках | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 1070,0 | 0 | -1070,0 |
|  | Показник продукту Кіл-ть пандусів | Шт | 64 | 0 | -64 |
|  | Показник ефективності Витрати на встановлення 1 пандусу | Тис.грн | 16,71 | 0 | -16,71 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб з інвалідністю | % | 100 | 0 | -100 |
| 5.5.Сприяння у роботі клубу “Надвечір’я” | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 15 | 5,0 | -10 |
|  | Показник продукту Кількість осіб охоплених заходом | К-ть осіб | 80 | 80 | 0 |
|  | Показник ефективності Вартість на 1особу на місяц | Тис.грн | 0,188 (з урахуванням витрат на придбання костюмів для хору) | 0,063 | -0,125 |
|  | Показник якості Підтримка ветеранів у бажані брати активну участь у житті суспільства. | % | 100 | 33,3 | 66,7 |
| 5.6.Виготовлення та розповсюдження друкованої продукції (плакатів, буклетів, листівок, календарів) з питань попередження насильства, протидії торгівлі людьми, гендерної рівності. | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 1,8 | 0,648 | -1,152 |
|  | Показник продукту Кількість осіб охоплених заходом | К-ть осіб | 27 | 27 | 0 |
|  | Показник ефективності Вартість на 1особу на місяц | Тис.грн | 0,066 | 0,024 | -0,042 |
|  | Показник якості Запобігання насильства в сім’ї, торгівлі людьми | % | 100 | 36 | -64 |
| 5.7.Організація та проведення міської акції “Готуємо дітей до школи” для дітей пільгової категорії | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 9,0 | 9,0 | 0 |
|  | Показник продукту Кількість осіб охоплених заходом | К-ть осіб | 30 | 30 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на придбання 1 набору | Тис.грн | 0,3 | 0,3 | 0 |
|  | Показник якості Охоплення заходом 30 дітей пільгової категорії | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.8.Організація та проведення свята до Дня Святого Миколая для дітей пільгової категорії | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 6,0 | 5,72 | -0,28 |
|  | Показник продукту Кількість осіб охоплених заходом |  | 30 | 30 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на придбання 1 набору | Тис.грн | 0,2 | 0,191 | -0,009 |
|  | Показник якості Охоплення заходом 30 дітей пільгової категорії |  | 100 | 95,3 | -4,7 |

Секретар ради                                                                                                                                             В.Ткачук

Підготував

Начальник УПтаСЗН                                                                                                                                 Н.Василенко