СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

________________ (_______) сесія

РІШЕННЯ  № ____

«___» ______________2019  року.

м. Сєвєродонецьк

Про виконання  Міської

цільової програми утримання

та поточного ремонту доріг,

внутрішньоквартальних проїздів

та вулиць м. Сєвєродонецька

на 2018 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2018 рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Міської цільової програми утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2018 рік та признати його задовільним (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

і

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради			                       		А. Ковалевський

Додаток

до рішення ___-ої (_______) сесії міської ради

від «___»_______ 2019 року № _____

Звіт

про виконання Міської цільової програми утримання та поточного ремонту

доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька

на 2018 рік.

І. Основні данні.

Міська цільова програма утримання та поточного ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та вулиць м. Сєвєродонецька на 2018 рік (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.06.2018 р. № 2652.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Житлосервіс Світанок», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2018 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів.

Для реалізації основних заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття вулично-дорожньої мережі міста, організації безпечного дорожнього руху для захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, поліпшення стану оточуючого природного середовища у 2018 році здійснено:

- утримання дільниці по ремонту, утриманню і експлуатації доріг, мостів, зупинок міського громадського транспорту,

- придбання механічної підмітальної установки BRODD Scandinavia 2w,

- поточний ремонт доріг,

- розробка паспортів доріг,

- придбання дорожніх знаків та елементів огорожі,

- нанесення дорожньої розмітки.

ІІІ. Фінансування Програми.

За рахунок коштів міського бюджету фактичне фінансування Програми склало 8870,94 тис. грн. при запланованих 25382,85 тис. грн. (35% ). Частина заходів не виконана у зв’язку з відсутністю фінансування.

Механічна підмітальна установка BRODD Scandinavia 2w придбана за рахунок коштів Державного бюджету.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Утримання дільниці по ремонту, утриманню і експлуатації доріг, мостів, зупинок міського громадського транспорту. | 1. Літнє та зимове утримання доріг, мостів та зупинок громадського транспорту. | УЖКГ міськради, КП «СКС» | міський бюджет | 3967,2 | 3257,22 | Виконано |
|  | 2. Електроенергія на освітлення мосту через р. Сіверський Донець. |  |  | 34,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3. Обслуговування системи відеоспостереження мосту через р. Сіверський Донець. |  |  | 3,65 | 0 | -/- |
| 2.Придбання спеціалізованої техніки для дільниці з поточного ремонту доріг. | 1. Придбання механічної підмітальної установки. |  |  | 3000,0 | 3350,0 | Виконано за рахунок коштів Державного бюджету |
|  | 2. Придбання машини дорожньої комбінованої МДКЗ на базі самоскиду. |  |  | 2850,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3.Придбання трактора з дорожньою фрезою і фронтально-щелепним завантаженням. |  |  | 1040,0 | 0 | -/- |
|  | 4. Придбання причепа тракторного. |  |  | 197,0 | 0 | -/- |
|  | 5. Придбання бітумізатору. |  |  | 185,0 | 0 | -/- |
|  | 6. Придбання машини для регенерації асфальтобетону. |  |  | 235,0 | 0 | -/- |
|  | 7. Придбання рециклеру асфальтобетону. |  |  | 495,0 | 0 | -/- |
|  | 8. Придбання дорожньої розміточної машини. |  |  | 387,0 | 0 | -/- |
| 3.Організація поточного ремонту доріг та тротуарів. | 1.Поточний ремонт дороги вул. Пивоварова (260 м2) | УЖКГ міськради, КП «СКС» |  | 190,0 | 189,9 | Виконано |
|  | 2.Поточний ремонт дороги вул. Промислова (520 м2) |  |  | 200,0 | 194,362 | -/- |
|  | 3. Поточний ремонт дороги вул. Вілєсова (390 м2) |  |  | 195,0 | 195,0 | -/- |
|  | 4. Поточний ремонт дороги вул. Донецька (390 м2) |  |  | 195,0 | 195,0 | -/- |
|  | 5. Поточний ремонт дороги вул. Ломоносова (128 м2) |  |  | 185,0 | 125,2 | -/- |
|  | 6. Поточний ремонт дороги вул. Сметаніна (128 м2) |  |  | 185,0 | 185,0 | -/- |
|  | 7. Поточний ремонт дороги до міського кладовища(337 м2) |  |  | 195,0 | 190,0 | -/- |
|  | 8. Поточний ремонт дороги пр. Хіміків (390 м2) |  |  | 195,0 | 195,0 | -/- |
|  | 9.Поточний ремонт дороги на квартал житлового району Щедрищеве (181 м2) |  |  | 185,0 | 185,0 | -/- |
|  | 10.Поточний ремонт дороги вул. Лісна (260 м2) |  |  | 195,0 | 195,0 | -/- |
|  | 11.Поточний ремонт дороги пр. Гвардійський (1040 м2) |  |  | 400,0 | 394,0 | -/- |
|  | 12.Поточний ремонт дороги вул. Маяковського (130 м2) | УЖКГ міськради, КП «СКС» |  | 190,0 | 190,0 | -/- |
|  | 13.Поточний ремонт дороги вул. Гоголя (130 м2) |  |  | 190,0 | 190,0 | -/- |
|  | 14.Поточний ремонт дороги вул. Єгорова (130 м2) |  |  | 190,0 | 190,0 | -/- |
|  | 15.Поточний ремонт дороги до аеропорту (233 м2) |  |  | 190,0 | 190,0 | -/- |
|  | 16.Поточний ремонт дороги до табору відпочинку «Лісова казка» (390 м2) |  |  | 195,0 | 195,0 | -/- |
|  | 17. Поточний ремонт дороги по пр. Центральний (130 м2) |  |  | 195,0 | 195,0 | -/- |
|  | 18. Поточний ремонт дороги вул. Енергетиків (233 м2) |  |  | 190,0 | 190,0 | -/- |
|  | 19. Поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна (130 м2) |  |  | 190,0 | 141,2 | -/- |
|  | 20.Поточний ремонт дороги по вул. Б. Ліщини (780 м2) |  |  | 300,0 | 289,0 | -/- |
|  | 21. Поточний ремонт дороги по вул. Курчатова (180 м2) |  |  | 195,0 | 193,5 | -/- |
|  | 22. Поточний ремонт дороги по вул. Синецька (520 м2) |  |  | 200,0 | 197,0 | -/- |
|  | 23. Поточний ремонт дороги по вул. Менделєєва (180 м2) |  |  | 195,0 | 84,1 | -/- |
|  | 24. Поточний ремонт дороги по вул. Лисичанська (260 м2) | УЖКГ міськради, КП «СКС» |  | 195,0 | 195,0 | -/- |
|  | 25. Поточний ремонт дороги по ш. Будівельників (260 м2) |  |  | 195,0 | 195,0 | -/- |
|  | 26. Поточний ремонт дороги по вул. Об’їзна (520 м2) |  |  | 200,0 | 171,0 | -/- |
|  | 27. Поточний ремонт тротуарів по вул. Гагаріна (660 м2) |  |  | 200,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 28. Поточний ремонт тротуарів по пр. Хіміків (660 м2) |  |  | 200,0 | 0 | -/- |
|  | 29. Поточний ремонт тротуарів по вул. Єгорова (660 м2) |  |  | 200,0 | 0 | -/- |
|  | 30. Поточний ремонт тротуарів по пр. Гвардійський (660 м2) |  |  | 200,0 | 0 | -/- |
|  | 31. Поточний ремонт тротуарів по вул. Танкістів (660 м2) |  |  | 200,0 | 0 | -/- |
|  | 32.Поточний ремонт тротуарів по вул. Федоренко (660 м2) |  |  | 200,0 | 0 | -/- |
|  | 33.Поточний ремонт тротуарів по бул. Дружби Народів (660 м2) |  |  | 200,0 | 0 | -/- |
|  | 34. Придбання «холодного» асфальту. |  |  | 275,0 | 0 | -/- |
| 4.Організація утримання та поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів | 1. Придбання 6-ти міні тракторів з відвалом, щіткою та додатковим обладнанням | УЖКГ міськради, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «СКС» | Міський бюджет | 3354,0 | 0 | -/- |
|  | 2.Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів та пішохідних доріжок |  |  | 1500,0 | 0 | -/- |
| 5.Організація системи дорожнього руху міста. | 1.Розробка паспортів доріг |  | Міський бюджет | 210,0 | 129,56 | Виконано (вул. Маяковського, Гагаріна, Вілєсова, Федоренко, пр. Космонавтів) |
|  | 2.Розробка паспортів мостів |  |  | 210,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3. Придбання дорожніх знаків. |  |  | 150,0 | 99,528 | Виконано в межах наданого фінансування |
|  | 4. Придбання елементів огорожі доріг. |  |  | 360,0 | 190,0 | -/- |
|  | 5. Нанесення дорожньої розмітки. |  |  | 200,0 | 145,37 | -/- |
|  | 6. Капіталь-ний ремонт асфальтового покриття території ДНЗ №30 | ВКБ міськради |  | Враховано в Програмі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік |  |  |
| Всього за Програмою: |  |  |  | 25382,85 | 12220,94 |  |

ІV. Отриманні результати.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Утримання доріг, мостів та зупинок міського громадського транспорту | Показник витрат: в т.ч. - заробітна плата - ПММ - матеріали - запчастини - інвентар | тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. | 3967,2 1831,5 921,3 925,3 250,0 39,1 | 3257,22 1364,87 950,49 525,66 195,5 220,7 | - 709,98 - 466,63 + 29,19 - 399,64 - 54,5 +181,6 |
|  | Показник продукту: зимове та літнє утримання доріг | км | 157,6 | 157,6 | 0 |
|  | Показник ефективності: - середні витрати | тис. грн./ км | 25,17 | 20,67 | - 4,5 |
|  | Показник якості: належний стан вулично-дорожньої мережі | % | 100 | 100 | 0 |
| Придбання спеціалізованої техніки для дільниці з поточного ремонту доріг КП «СКС» | Показник витрат: - техніка для прибирання - техніка для ремонту - техніка для розмітки | тис. грн. | 5850,0 2152,0 387,0 | 3350,0 0 0 | - 2500,0 |
|  | Показник продукту: - техніка для прибирання - техніка для ремонту - техніка для розмітки | од. | 2 5 1 | 1 0 0 | -1 |
|  | Показник ефективності: - техніка для прибирання | тис. грн./од. | 2925,0 | 3350,0 |  |
|  | Показник якості: забезпечення своєчасного та оперативного прибирання доріг | % | 100 | 100 | 0 |
| Організація поточного ремонту доріг та тротуарів | Показник витрат, в т.ч. - ремонт доріг - ремонт тротуарів | тис. грн. | 5330 1400 | 5049,262 0 | - 280,738 |
|  | Показник продукту: - площа відремонтованих поточним ремонтом доріг - площа відремонтованих поточним ремонтом тротуарів | м2 м2 | 8230 4620 | 8825,19 0 | + 595,19 |
|  | Показник ефективності: - вартість поточного ремонту доріг - вартість поточного ремонту тротуарів | тис. грн./м2 | 647,6 303,0 | 572,1 0 | -75,5 |
|  | Показник якості: - поточний ремонт доріг - поточний ремонт тротуарів | % від потреби | 20 5 | 20 0 | 0 |
| Організація системи дорожнього руху | Показник витрат | тис. грн. | 930,0 | 464,458 | - 465,542 |
|  | Показник продукту: - паспортів доріг - паспортів мостів - дорожніх знаків - елементів огорожі доріг. | од. од. од. м | 5 6 140 360 | 5 0 79 190 (76 од.) | 0 - 61 -170 |
|  | Показник ефективності: - паспортів доріг - паспортів мостів - дорожніх знаків - елементів огорожі доріг | тис. грн./од. тис. грн./м | 42,0 35,0 1,1 1,0 | 26 0 1,3 1,0 | - 16 + 0,2 0 |
|  | Показник якості: - докладні відомості про технічний стан доріг - докладні відомості про технічний стан мостів та шляхопроводу - підвищення безпеки руху транспорту та пішоходів | % від загальної кількості | 12,8 85,7 10 | 12,8 0 10 | 0 0 |

Секретар міської ради		В. Ткачук

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради						А. Ковалевський