ПРОЕКТ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

____________________ сесія

РІШЕННЯ №

« ____» ________ 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту

про виконання Міської

цільової соціальної програми

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

на 2017-2018 роки

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законом України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки», Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 18.05.2016 № 283 «Про затвердження Регіональної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Луганській області на 2016-2018 роки» та з метою протидії поширенню захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2017-2018 роки та признати його задовільним (додається).

2. Припинити виконання  заходів Міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2017-2018 роки у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови 						В.Ткачук

Підготував:

Начальник управління охорони 
здоров’я Сєвєродонецької міської ради				С.Шведова

Депутат Сєвєродонецької міської ради				Р.Водяник

Додаток

до Рішення ____ -ї сесії 
Сєвєродонецької міської ради

сьомого скликання

№ _____ від _________2019 р

Звіт про виконання Міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2017-2018 роки

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 11 грудня 2017 року № 2092 була затверджена Міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2017-2018 роки, яка була спрямована на протидію поширенню захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом забезпечення створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ-інфекції, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.

У зв’язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих (майже 85 %) є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічну ситуацію та створює загрозу національній безпеці України.

Для стабілізації епідемічної ситуації, зменшення соціально-економічних наслідків епідемії необхідно забезпечити проведення  широкомасштабних та комплексних заходів профілактики, діагностики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, із цією метою була розроблена Сєвєродонецька міська цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Луганській області на 2017-2018 роки.

Строки виконання Програми – 2017-2018 роки.

Її фінансування здійснюється в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах, гранту Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів визначається, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей відповідних бюджетів.

На фінансування Програми на  2017-2018 роки було сплановано кошти в обсязі 445,072  тис. грн., фактичне фінансування за рахунок всіх джерел фінансування  склало 2761,5 тис. грн. За рахунок коштів обласного бюджету – 0,8 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 18,6 тис. грн., кошти глобального фонду протидії ВІЛ/СНІД –  1909,4 тис. грн., інші джерела незаборонені законом склали – 832,7 тис. грн.

Обсяг коштів, залучених на виконання програми:

| План на 2017-2018 рік, тис. грн. | Фактичне фінансування на виконання програми у 2017-2018 роках, тис. грн. |
| --- | --- |
| Відповідно до програми: 445,072 тис. грн. | 2761,5 тис. грн .у т.ч.: кошти місцевого бюджету – 18,6 тис. грн.; кошти обласного бюджету – 0,8 тис. грн.; глобальний фонд протидії ВІЛ/СНІД – 1909,4 тис. грн.; кошти інших джерел – 832,7 тис. грн. |

Результати виконання Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Фактичне фінансування, тис. грн., |  |  |  | Результати виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 рік |  | 2018 рік |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удосконалення механізмів міжвідомчої і міжсекторальної координації здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  | 1.1 Забезпечення діяльності міської ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі - Ради з ВІЛ/ТБ) шляхом планування роботи, проведення засідань та звітування про виконання плану. | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради | Фінансування не потребує | – |  | – |  | Не відновлена робота Координаційної ради в м. Сєвєродонецьк |  |
|  |  |  | 1. 2 Забезпечення ефективної діяльності тематичних міжвідомчих робочих груп у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом проведення засідань робочих органів (міжсекторальних робочих груп (далі-МРГ)) міської Ради з ВІЛ/ТБ. | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради | Фінансування не потребує | – |  | – |  | Координаційна рада не створена, не працювала. Міжсекторальні робочі групи не створювались. |  |
|  |  |  | 1.3 Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення | Фінансування не потребує | – |  | – |  |  | Не було заплановано, не проводилось |
| 2 | Забезпечення сталості і життєздатності програм і заходів з протидії ВІЛ -інфекції/СНІДу |  | 2.1 Забезпечення застосування механізму соціального замовлення з надання послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до затверджених стандартів із залученням громадських і благодійних організацій | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | – |  | – |  |  | Механізм соціального замовлення на національному рівні не розроблено. В 2018 році проводилось тільки в 2-х регіонах в рамках Пілотних проектів (Полтавська та Сумська області). Соціальні послуги надають БО Луганське обласне відділення Всеукраїнської мережі ЛЖВ» та БО «Обрій» |
|  |  |  | 2.2 Запровадження гендерно орієнтованого підходу під час надання послуг людям, які живуть з ВІЛ, та представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Фінансування не потребує | – |  | – |  |  | Медичні працівники з даного питання навчання не отримали |
| 3 | Зміцнення кадрового потенціалу і матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, які надають допомогу людям, які живуть з ВІЛ |  | 3.1 Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення кабінету "Довіра" як самостійного структурного підрозділу закладу охорони здоров'я | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я, неурядові організації (за згодою) | Глобальний фонд | За рахунок коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  | В 2018 році в якості гуманітарної допомоги надано від МБФ "Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ" оргтехніку (комп’ютер-1 шт., принтер -1 шт.), від БО "ФУНДАЦІЯ АНТИСНІД в Україні" отримано бактеріцидні лампи - 7 шт, УФ камера -1 шт, медична кушетка - 1 шт, ширма- 1 шт, канцелярія та медичні вироби |
|  |  |  | 3.2. Забезпечення в межах повноважень нагляду за дотриманням вимог інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Фінансування не потребує | – |  | – |  |  | Вимоги дотримуються В КУ "СМБЛ" та КНП "Сєвєродонецький центр медико-санітарної допомоги" |
| 4 | Підготовка фахівців різних галузей з актуальних питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  | 4.1 Забезпечення проведення навчання, підготовки та перепідготовки з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (з урахуванням гендерного підходу), з них: - серед працівників МВС - серед працівників освіти - серед інших немедичних працівників | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Міський бюджети | 1,000 |  | 1,000 |  |  | Відсутня інформація щодо навчання працівників МВС |
|  |  |  | 4.2. Забезпечення навчання медичних та соціальних працівників закладів охорони здоров’я, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання медичної допомоги та соціальних послуг у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (окрім фахівців, які навчалися в національному та міжрегіональних тренінгових центрах): А) з профілактики ВІЛ серед споживачів наркотиків, з них: - медичних працівників; - соціальних працівників; Б) з консультування і тестування на ВІЛ, з них: - медичних працівників; - соціальних працівників; В) з лабораторної діагностики та забезпечення належної якості досліджень (для медичних працівників); Г) з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, з них: - медичних працівників; - соціальних працівників; Д) з надання медичної допомоги та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим особам , з них: - медичних працівників; - соціальних працівників 4.3 Розширення інформаційних, навчальних програм з питань формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, а також з питань захисту своїх прав такими особами для запобігання випадкам їх дискримінації | 2017-2018 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд Фінансування не потребує | – – |  | 20,2 – |  |  | Тренінговим центрами не проводились навчання для медичних працівників з даного питання. Квот на навчання Луганській області не було надано. Навчання проводились тренінговими центрами за рахунок донорської допомоги. Навчання проводилось згідно наданих квот від тренінгових центрів. Навчання проводилось згідно наданих квот від тренінгових центрів. На соціальних працівників квот не виділено. Навчання проводилось згідно наданих квот від тренінгових центрів. На медичних працівників м. Сєвєродонецьк квот не виділено. Навчання проводились тренінговими центрами за рахунок донорської допомоги. Навчання проводилось згідно наданих квот від тренінгових центрів. Навчання проводились тренінговими центрами за рахунок донорської допомоги. На соціальних працівників квот не виділено. Навчання проводились тренінговими центрами за рахунок донорської допомоги. Навчання проводилось згідно наданих квот від тренінгових центрів. Навчання проводились тренінговими центрами за рахунок донорської допомоги. На соціальних працівників квот не виділено. Навчання проводились тренінговими центрами за рахунок донорської допомоги. Навчання проводилось згідно наданих квот від тренінгових центрів. |
| 5 | Формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ. |  | 5.1 Забезпечення доступу до правової допомоги для людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику, у випадках порушення їх прав | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Інші джерела | За умови фінансування з інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  |  | Відсутні зафіксовані випадки дискримінації в м. Сєвєродонецьк |
|  |  |  | 5.2 Розроблення і проведення інформаційних кампаній з питань подолання стигми та дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих осіб та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою)) | Інші джерела | За умови фінансування з інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  |  | В травні 2017 року присвячена дню загиблих від ВІЛ в торговому центрі "СІЛЬПО" та в грудні 2017 року присвячено Всесвітньому дню боротьби зі СНІД в торговому центрі "СІЛЬПО" |
| 6 7 | Розроблення, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, просвітницьких програм з формування здорового способу життя у загального населення Профілактичні заходи серед молоді у навчальних закладах всіх форм власності за програмами профілактики ВІЛ та формування здорового способу життя на основі життєвих навичок |  | 6.1 Впровадження профілактичних програми з формування мотивації до безпечної щодо ВІЛ поведінки у населення (зокрема, дітей та молоді) з використанням інноваційних технологій | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  | Інформаційні матеріали не розроблялись |
|  |  |  | 6.2 Проведення (в тому числі з використанням мобільних пунктів) інформаційно-просвітницьких акцій та заходів, спрямованих на запобігання соціально небезпечним хворобам та формування навичок здорового способу життя | 2017 - 2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою)) | Глобальний фонд | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  | В травні 2017 року присвячена дню загиблих від ВІЛ в торговому центрі "СІЛЬПО" та в грудні 2017 року присвячено Всесвітньому дню боротьби зі СНІД в торговому центрі "СІЛЬПО". В 2018 році проведено 2 лекції для медичних працівників В травні 2017 року присвячена дню загиблих від ВІЛ в торговому центрі "СІЛЬПО" та в грудні 2017 року присвячено Всесвітньому дню боротьби зі СНІД в торговому центрі "СІЛЬПО" |
|  |  |  | 6.3 Проведення широкомасштабних інформацій них кампаній з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, у тому числі за участю міських телерадіоорганізацій | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Глобальний фонд | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Забезпечення функціонування телефонів довіри з питань ВІЛ/СНІДу | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Фінансування не потребує | – |  | – |  |  |  |
|  |  |  | 7.1 Забезпечення вчителів, студентів і школярів необхідними навчально-методичними матеріалами, у тому числі відеоматеріалами, для впровадження інтерактивного підходу до підвищення рівня знань з питань профілактики інфікування ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Фінансування не потребує | – |  | – |  |  | Школи забезпечені матеріалами за програмою "Формування здорового способу життя" в достатній кількості Данні за 2018 рік відсутні. В 2017 році охоплено 1025 учнів. |
|  |  |  | 7.2 Сприяння плануванню заходів програм статевого виховання молоді з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу з урахуванням гендерного підходу та їх впровадження, шляхом проведення навчання учнівської молоді | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Фінансування не потребує | – |  | – |  |  |  |
| 8 | Розширення охоплення програмами профілактики ВІЛ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх статевих партнерів, а також ув’язнених, дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставина, безпритульних та бездоглядних дітей та які не отримують належного батьківського піклування |  | 8.1 Забезпечення супроводу учасників програм профілактики з числа представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до лікувально-профілактичних закладів для своєчасного лікування або отримання медичної допомоги | 2017-2018 | Неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  | Грантовою угодою БО "Обрій" не передбачено супровід, передбачено тільки направлення клієнта до кабінету "Довіра" |
|  |  |  | 8.2 Забезпечення дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей, які не отримують належного батьківського піклування, безпритульних та бездоглядних дітей інформаційно-освітніми заходами з профілактики ВІЛ/СНІДу | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Інші джерела | За умови фінансування з інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  |  | Зменшено на 20 дітей Зменшено на 20 дітей |
|  |  |  | 8.3 Сприяння наданню дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних та профілактичних послуг | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Інші джерела | За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4 Забезпечення надання споживачам ін'єкційних наркотиків пакету комплексних профілактичних послуг , рекомендованого ВООЗ та ЮНЕЙДС з урахуванням кращого світового досвіду, на базі громадських організацій, мобільних пунктів та амбулаторій, аптек тощо. | 2017 - 2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Інші джерела | За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством |  |  |  |  | У Луганській області профілактичні послуги ЛВІН надаються однією профільною НУО - БО "Обрій". Свою діяльність здійснює в містах та районах з найбільшою поширеність ЛВІН, в тому числі вм. Сєвєродонецьк. Послуги ЛВІН надаються на добровільній основі. Від запланованих 7284 послуг погодились отримати 7241 (99,4%) |
|  |  |  | 8.5 Забезпечення охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами ЗПТ, включаючи заклади системи виконання покарань | 2017-2018 | Неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  | Збільшення за рахунок ЛВІН з непідконтрольних території Луганської області та з урахуванням збільшення квот на ЗПТ з національного рівня для Луганської області |
|  |  |  | 8.6 Вжиття заходів щодо утилізації використаних шприців, отриманих від споживачів ін'єкційних наркотиків у рамках програм зменшення шкод | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  | На території Луганської області відсутні підприємства, що займаються утилізацією відходів групи В |
| 9 | Забезпечення доступу вагітних жінок до послуг з консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини |  | 9.1 Здійснення заходів з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: | 2017-2018 |  | Глобальний Фонд |  |  | 247,9 |  |  | Зниження ризику передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини до 1,0% Зменшилась кількість ВІЛ-інфікованих вагітних, що народжують. Медичними наборами для матері та дитини для пологів, виробами одноразового використання, витратними матеріалами ВІЛ-інфіковані вагітні і народжені ними діти в ЛПЗ міста забезпечені у 100% Зменшилась кількість ВІЛ-інфікованих вагітних, що народжують. Народжено менше дітей. В 2017 році молочні суміші діти отримували за кошти місцевого бюджету тільки з липня місяця |
|  |  |  | 9.1.1 медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори для матері та дитини для пологів) | 2016-2018 | Управління охорони здоров’я); неурядові організації (за згодою) | Міський бюджет | -- |  | -- |  |  |  |
|  |  |  | 9.1.2. адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ- інфікованими матерями | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський та районний бюджети | 7,7 |  | 10,0 |  |  |  |
| 10 | Профілактика інфікування ВІЛ на робочому місці, насамперед для медичних працівників |  | 10.1 Впровадження методичних рекомендацій з профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Сєвєродонецький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області; відділ освіти Сєвєродонецької міської ради; неурядові організації (за згодою) | Фінансування не потребує | – |  | – |  |  | Впроваджено накази МОЗ №955 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов'язків" Внесено до колективних договорів КУ "СМБЛ" та КНП ЦПМСД" |
|  |  |  | 10.2 Надання рекомендацій щодо включення до колективних договорів положень з охорони праці, соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | – |  | – |  |  |  |
| 11 | Надання медикаментозної пост контактної профілактики ВІЛ-інфікування особам з можливим ризиком інфікування ВІЛ |  | 11.1 Забезпечення засобами індивідуального захисту медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Міський бюджет | --- |  | --- |  |  | Всі медичні працівники 100% забезпечені засобами індивідуального захисту |
| 12 | Забезпечення вільного доступу населення до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію |  | 12.1 Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, із застосуванням методів ІФА та швидких тестів безоплатного консультування та тестування на ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Глобальний фонд. Обласний бюджет Інші джерела | 0,8 |  | 46,7 |  |  | Імуноферментна лабораторія ЛОЦПБСНІД відновила свою роботу з 01.07.2017 року. До цього часу мали можливість проводити обстеження на ВІЛ тільки за допомогою швидких тестів (надані в якості гуманітарної допомоги від БО Фундація Анти-СНІД Україні. В 2018 році через не достаток фінансування з обласного бюджету з листопада призупинене тестування населення за допомогою ІФА, тестування проводилось в обмеженій кількості швидкими тестами, що були надані в якості гуманітарної |
| 13 | Профілактика захворюваності на вірусні гепатити В і С, інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та ВІЛ-інфікованих |  | 13.1 Забезпечення профілактики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, для груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людей, які живуть з ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; неурядові організації (за згодою) | Глобальний Фонд | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  | 1 особа пролікована від сифілісу. Значно знизилась кількість інфекцій, що передаються статевим шляхом |
| 14 | Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ |  | 14.1 Забезпечення лабораторного супроводу перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу ефективності АРТ, в тому числі: | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет Глобальний фонд. Інші джерела | 23,1 |  | 661,7 |  |  | 2016-2017 роки обстеження на СД4 проводилось лабораторією Обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД м. Харків. Зразки мали можливість доставляти 1 раз на тиждень, згідно наданої квоти. Обстежено 330 осіб 2016-2018 роки обстеження на ВН проводилось лабораторією Обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД м. Харків. Зразки мали можливість доставляти 1 раз на тиждень, згідно наданої квоти. 284 осіб Знизилась диспансерна група ВІЛ -інфікованих на 30 осіб |
|  |  |  | 14.1.1 визначення рівня СД 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.1.2. визначення ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.2 Проведення при кожному випадку звертання до лікаря скринінгового анкетування для виявлення симптомів туберкульозу серед осіб з ВІЛ-інфекцією | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | -- |  | -- |  |  |  |
|  |  |  | 14.3 Забезпечення профілактичного щорічного рентгенологічного обстеження ЛЖВ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | -- |  | -- |  |  | Знизилась диспансерна група ВІЛ -інфікованих на 20 осіб За рахунок донорської допомоги від Всеукраїнською фундацією Анти-СНІД Україн мали можливість проводити КТ обстеження, що є більш якісне дослідження у разі підозри на ТБ |
|  |  |  | 14.4 Забезпечення рентгенологічного/КТ обстеження ЛЖВ у разі підозри на ТБ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | -- |  | -- |  |  |  |
| IV. ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Забезпечення доступу до безперервної антиретровірусної терапії для хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують |  | 15.1 Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань, ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | -- |  | -- | Знизилась диспансерна група ВІЛ -інфікованих на 77 осіб 5,0% не приймають через побічну реакцію на ко-тримоксазол Високий відсоток осіб, що приймають АРТ (89,1%) збільшив кількість осіб з високим рівнем СД4, що в свою чергу зменшило кількість осіб, яким необхідно проводити профілактичне лікування у зв’язку з тяжкою імуносупресією (з 39,3% на 01.01.2016 р. до 29,1% на 01.01.2019 р.). Профілактичне лікування Ізоніазідом зросло з 72,1% в 2016 році до 88,4% в 2018 році від потребуючих. 11,6% відмовились від проведення профілактичного лікування |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глобальний Фонд | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2 Забезпечення своєчасного та безперешкодного доступу до профілактичного лікування ко-тримоксазолом пацієнтів з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Глобальний Фонд | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3 Забезпечення вільного доступу ЛЖВ до профілактики ТБ Ізоніазидом. | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | --- |  | -- |  |  |  |
| V. ДОГЛЯД ТА ПІДТРИМКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.2 Забезпечення організації та доступу до паліативної та хоспісної допомоги людям, які живуть з ВІЛ (у тому числі дітям) |  | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я;управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; неурядові організації (за згодою) | За рахунок коштів передбачених на фінансування виконавців заходу |  |  |  | Високий відсоток осіб, що приймають АРТ (89,1%) збільшив кількість осіб з високим рівнем СД4, що в свою чергу зменшило кількість осіб, яким необхідно проводити профілактичне лікування у зв’язку з тяжкою імуносупресією (з 39,3% на 01.01.2016 р. до 29,1% на 01.01.2019 р.). Профілактичне лікування Ізоніазідом зросло з 72,1% в 2016 році до 88,4% в 2018 році від потребуючих. 11,6% відмовились від проведення профілактичного лікування 100% ЛЖВ охоплені послугами з паліативної та хоспісної допомоги, яка надавалась амбулаторно, в відділеннях КУ "СМБЛ" та стаціонарному відділенні ЛОЦПБ СНІД. Охоплено 100% від потребуючих Охоплено 100% від потребуючих |  |  |
|  |  | 16.3 Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які можуть контактувати з ВІЛ-інфікованими особами, за їх особистим зверненням (ВІЛ-позитивних дітей, дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками, із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах (сироти, під опікою, позбавлені батьківського піклування) |  | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я;управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; неурядові організації (за згодою) | Глобальний фонд | В межах коштів передбачених на відповідний рік |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.4 Забезпечення надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим дорослим за їх особистим зверненням, а саме особам, які щойно дізнались про свій ВІЛ-позитивний статус, які готуються або отримують лікування антиретровірусними інфікованим особам з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз, ВІЛ-інфікованим вагітним та породіллям, особам, які потребують постійного догляду вдома або в закладах охорони здоров’я, особам, які перебувають в місцях позбавлення волі, або таким, які щойно звільнилися з таких місць |  | 2017-2018 | Управління охорони здоров’я; управління праці та соціального захисту населення; служба у справах дітей; Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; неурядові організації (за згодою) | Глобальний фонд. Місцевий бюджет Інші джерела | 1743,4 |  |  |  |  |  |
| УСЬОГО |  |  |  |  |  | Глобальний фонд Обласний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела |  | 1909,4 0,8 18,6 832,7 |  |  |  |  |

Припинити виконання  заходів Міської цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу  на 2017-2018 роки у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

Підготував:

Начальник управління охорони здоров’я

Сєвєродонецької міської ради					С.Шведова

Секретар міської ради                                                                   	В.Ткачук