СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

шістдесят третя (позачергова) сесія

РIШЕННЯ  № 3554

«10» травня 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Звіт про виконання

Міської цільової програми Розвиток мережі торгівлі,

ресторанного господарства та сфери

побутових послуг в м Сєвєродонецьку

за 2018 рік

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016 року  № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» та від 02.08.2016 року № 398 «Про внесення доповнення до рішення виконкому від 23.03.2016 року № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про виконання Міської цільової програми Розвиток мережі торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг в м. Сєвєродонецьку за 2018 рік та признати його задовільним (Додаток).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. 	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар ради,

в.о. міського голови	В.П. Ткачук

Додаток

до рішення 63-ої позачергової сесії

Сєвєродонецької міської ради

від  «10»  травня 2019 року № 3554

Звіт про виконання Міської цільової програми Розвиток мережі торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг в м. Сєвєродонецьку за 2018 рік

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 17 квітня 2018 року № 2521 була затверджена «Міська цільова програма «Розвиток мережі торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг в м. Сєвєродонецьку на 2018 рік» (далі - Програма), яка була спрямована на створення умов для формування і забезпечення ефективного функціонування мережі торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових  послуг в м. Сєвєродонецьк, раціоналізації правової, інформаційної, організаційної, економічної та кадрової бази ринкової економіки, створення на території міста сприятливих умов для здійснення купівлі-продажу товарів (послуг), розвитку підприємництва у сфері торгівлі та побутових послуг, забезпечення зайнятості населення, поступового переходу до сучасних форм проведення торговельної діяльності, вдосконалення відносин між суб’єктами підприємницької діяльності та споживачами.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів  суб’єктів підприємницької діяльності.

Загальний обсяг фінансування програми складає 0,0 тис. грн.

Програмою передбачалось виконання 6 заходів, а саме:

- Створення інформаційної бази, щодо місць дислокації об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та об’єктів побутового обслуговування в місті Сєвєродонецьку – актуальна інформація розміщена на сайті «Северодонецької міської ради» в розділі «Захист прав споживачів»- «Маршрутний лист споживача».

- Ліквідація несанкціонованої торгівлі в місті – було ліквідовано 42 місця несанкціонованої торгівлі вздовж вул. Курчатова (р-н ринку «Успіх»).

- Сприяння удосконалення  естетичного стану об’єктів торгівлі в місті – за ініціативою відділу по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста були проведені засідання комісій, на яких приймалися рішення , щодо демонтажу об’єктів, які мають неналежний стан.

- Розміщення засобів пересувної торговельної мережі на території                               м. Сєвєродонецька - відділом торгівлі та з захисту прав споживачів розроблений регуляторний акт - Порядок розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та пересувних об’єктів з надання послуг на території                           м. Сєвєродонецька, який буде винесений на засідання виконавчого комітету  Сєвєродонецької міської ради після розгляду на Координаційній раді з питань розвитку підприємництва у м. Сєвєродонецьку.

- Захист прав споживачів – протягом 2018 року споживачам було повернуто коштів  на суму – 66 087 грн., проведено обмін товару на суму – 18 196 грн., відремонтовано товару на суму – 15 608 грн.

- Сприяння продажу сільськогосподарської продукції від виробників та організація святкової торгівлі – протягом року проведено 11 заходів

Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати на 2018 рік | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Створення інформаційної бази, щодо місць дислокації об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та об’єктів побутового обслуговування | Показник витрат: Розробка «Маршрутного листа» | За типами об’єктів | 8 | 8 |  |
|  | Показник продукту: Кількість об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та об’єктів надання послуг | одиниць | 1078 | 971 | -107 |
|  | Показник ефективності: Кількість переглядів публікацій «Маршрутного листа» на сайті | одиниць на добу | 10 | 10 |  |
|  | Показник якості: Оперативність надання інформації щодо дислокації об’єктів | % | 100 | 100 |  |
| 2. Ліквідація несанкціонованої торгівлі в місті | Показник витрат: Кількість організованих рейдів | Одиниць за рік | 84 | 72 | -12 |
|  | Показник продукту: Кількість наданих соціальних місць | одиниць | 10 | 16 | +6 |
|  | Показник ефективності: Кількість складених адміністративних протоколів | одиниць за рік | 24 | 11 | -13 |
|  | Показник якості: Припенення несанкціонованої торгівлі | торгових місць за рік | 20 | 42 | +22 |
| 3. Сприяння удосконалення естетичного стану об’єктів торгівлі в місті | Показник витрат: Кількість засідань Коміссії по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста | одиниць | 12 | 7 | -5 |
|  | Показник продукту: Кількість розглянутих питань на засіданнях | одиниць за рік | 72 | 28 | -44 |
|  | Показник ефективності: Кількість питань на 1 засідання | одиниць на 1 одиницю | 6 | 4 | -2 |
|  | Показник якості: Розглянуто питань від винесених на порядок денний засідання Коміссії по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста | % | 100 | 100 |  |
| 4. Розміщення засобів пересувної торговельної мережі на території м. Сєвєродонецька | Показник витрат: Розробка Порядку розміщення засобів пересувної мережі у місті | захід | 1 | 1 |  |
|  | Показник продукту: Кількість звернень суб’єктів господарювання | одиниць за рік | 18 | 0 |  |
|  | Показник ефективності: Кількість надання погоджень на розміщення пересувної торгівлі | одиниць за рік | 18 | 0 |  |
|  | Показник якості: Відсутність скарг споживачів на якість обслуговування | % | 100 | 0 |  |
| 5. Захист прав споживачів | Показник витрат: 1. Кількість розглянутих скарг 2. Кількість проведених перевірок суб’єктів господарювання | одиниць за рік | 315 40 | 397 0 | +82 -40 |
|  | Показник продукту: 1. Кількість наданих консультацій та відповідей 2. Кількість складених протоколів за результатами перевірок | одиниць за рік | 280 30 | 253 0 | -27 -30 |
|  | Показник ефективності: 1. Кількість повернення грошових коштів, обміну товарів та безоплатного усуненню недоліків 2. Кількість грошових коштів, які будуть отримані місцевим бюджетом за рахунок адміністративних штрафів | тис.грн | 52,122 10 | 99,891 4,505 | +47,769 -5495 |
|  | Показник якості: 1.Співвідношення кількості звернень до кількості задовільно вирішених справ 2. Надходження коштів до місцевого бюджету | % % | 75 100 | 85 45,05 | +10 54,95 |
| 6.Сприяння продажу сільськогосподарської продукції від виробників та організація святкової торгівлі | Показник витрат: Кількість організованих заходів | заходи | 10 | 11 | +1 |
|  | Показник продукту: Кількість звернень суб’єктів господарювання | зверненнь за рік | 50 | 95 | +45 |
|  | Показник ефективності: Кількість надання погоджень на святкову чи ярмаркову торгівлю | одиниць за рік | 43 | 92 | +49 |
|  | Показник якості: Зниження вартості продовольчих та непродовольчих товарів від виробника | % | 10 | 10 | 0 |

Секретар ради													В.П. Ткачук