ПРОЕКТ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

___________________ сесія

РІШЕННЯ №

« ____» ________ 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту

про виконання «Програми

діяльності і розвитку та підтримки (фінансової)

Комунального некомерційного підприємства

«Консультативно-діагностичний центр»

Сєвєродонецької міської ради» на 2019 рік

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою поліпшення здоров’я населення і забезпечення соціально-економічного розвитку міста, подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я м. Сєвєродонецька, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання «Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр»

Сєвєродонецької міської ради» на 2019 рік (додається).

2. Припинити виконання  заходів «Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр»

Сєвєродонецької міської ради» на 2019 ріку зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови 						Вячеслав ТКАЧУК

Підготував:

Начальник управління охорони 
здоров’я Сєвєродонецької міської ради				Світлана ШВЕДОВА

Депутат Сєвєродонецької міської ради				Роман ВОДЯНИК

Узгоджено:

Заступник міського голови, начальник відділу 
кадрової роботи та з питань служби 
в органах місцевого самоврядування				Ірина СТЕПАНЕНКО

Голова постійної  комісії міської ради

з питань планування бюджету та фінансів				Ігор БУТКОВ

Начальник фінансового управління				Марина БАГРІНЦЕВА

Голова постійної комісії міської ради
з питань охорони здоров’я та соціального

захисту населення, освіти, культури, 
духовності, фізкультури, спорту, 
молодіжної політики  				                       Сергій ВОЙТЕНКО

Начальника відділу з юридичних 
та правових питань					                      Всеволод РУДЬ

Додаток

до Рішення ____ -ї сесії 
Сєвєродонецької міської ради

сьомого скликання

№ _____ від _________2020 р

Звіт про виконання «Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової)

Комунального некомерційного підприємства  «Консультативно-діагностичний центр»

Сєвєродонецької міської ради» на 2019 рік

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 14.03.2019 року № 3442 була затверджена «Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради» на 2019 рік, яка визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров’я м. Сєвєродонецька.

У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в м. Сєвєродонецьк, метою яких є  об’єднання зусиль органу місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території м. Сєвєродонецька в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази  КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької  міської ради , оснащення необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, що допоможе забезпечити населення м. Сєвєродонецьк  якісними та своєчасними медичними послугами.

Строки виконання Програми –2019 рік.

Її фінансування здійснюється в межах видатків, передбачених у  місцевому бюджету, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів визначається, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей відповідних бюджетів.

На фінансування Програми з міського бюджету на  2019 рік було сплановано в обсязі 35881,686 тис. грн., фактичне фінансування за рахунок коштів міського бюджету (загальний фонд, спеціальний фонд) склало 42217,976 тис. грн.. Таким чином загальне фінансування заходів за 2019 рік склало – 42217,976  тис. грн., що становить 117,7 % від запланованого.

Обсяг коштів, залучених на виконання програми:

| План на 2019 рік, тис. грн. | Фактичне фінансування на виконання програми у 2019 році, тис. грн. |
| --- | --- |
| Відповідно до програми: 35881,686 тис. грн. | 42217,976 тис. грн., у т.ч.: кошти місцевого бюджету – 42217,976 тис. грн. |

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

| № з/п | Найменування завдання і заходу | Строк виконання заходу (рік) | Виконавці заходу | Профінансовано (грн.) |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | 2019 |  |
| I | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічної допомоги | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 42217976 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 36496905 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (інші надходження спеціального фонду) | 5721071 |  |
| 1 | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічною допомогою населення ( заробітна плата працівників) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 25715727 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду) | 25715727 |  |
| 2 | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічної допомоги ( нарахування на заробітну плату працівників) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 5493844 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду) | 5493844 |  |
| 3 | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічної допомоги (забезпечити предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем лікувальний заклад) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 953472 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду) | 953472 |  |
| 4 | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічної допомоги (забезпечити медикаментами та перев’язувальними матеріалами лікувальний заклад) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 2314739 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду) | 2314739 |  |
|  | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічної допомоги (забезпечити спеціальними лікувальними продуктами харчування лікувальний заклад) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 43251 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення |
|  |  |  |  |  | 43251 |  |
| 6 | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічної допомоги (забезпечити оплату послуг, крім комунальних лікувального закладу) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 747121 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 747121 |  |
| 7 | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічної допомоги (забезпечити оплату видатків на відрядження працівників лікувального закладу) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 38858 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 38858 |  |
| 8 | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічної допомоги (забезпечити оплату теплопостачання лікувального закладу | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 631544 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 631544 |  |
| 9 | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічної допомоги (забезпечити оплату водопостачання і водовідведення лікувального закладу) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 52855 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду | 52855 |  |
| 10 | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічної допомоги (забезпечити оплату електроенергії лікувального закладу) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 468845 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду) | 468845 |  |
| 11 | Забезпечити надання населенню міста амбулаторно-поліклінічної допомоги (забезпечити оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 16467 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду) | 16467 |  |
| 12 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги (забезпечити інші поточні видатки лікувального закладу) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 13840 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду) | 13840 |  |
| 13 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги ( забезпечити дослідження і розробки, видатки державного(регіонального)значення лікувального закладу) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 6342 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( загального фонду) | 6342 |  |
| 14 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги ( забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування лікувального закладу) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 4224450 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( інші надходження спеціального фонду) | 4224450 |  |
| 15 | Забезпечити надання населенню міста первинної медичної допомоги ( забезпечити капітальний ремонт інших об’єктів лікувального закладу) | 2019 | КНП «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради КПК ВКМБ 0712080 | Всього | 1496621 | Покращення ефективності лікування та оздоровлення населення, зниження рівня загальної захворюваності населення |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету ( інші надходження спеціального фонду) | 1496621 |  |
|  | Всього по завданнях |  |  | Всього | 42 217 976 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (загальний фонд) | 36496905 |  |
|  |  |  |  | Кошти міського бюджету (інші надходження спеціального фонду) | 5721071 |  |

Припинити виконання  заходів «Програми діяльності і розвитку та підтримки (фінансової) Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради» на 2019 ріку зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

Підготував:

Начальник управління охорони здоров’я

Сєвєродонецької міської ради					Світлана ШВЕДОВА

Секретар міської ради                                                                   	Вячеслав ТКАЧУК