проєкт

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

___________________ сесія

РІШЕННЯ  №______

«____» __________ 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2019 рік»

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2019 рік», затвердженої рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 09.01.2019 №3224, зі змінами внесеними рішеннями сесії міської ради від 26.07.2019 №3955 та від 19.12.2019 №4430, враховуючи рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016 року № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» (з доповненнями), Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2019 рік», затвердженої рішенням сесії міської ради від 09.01.2019 №3224, зі змінами внесеними рішеннями сесій міської ради від 26.07.2019 №3955 та від 19.12.2019 №4430 (Додатки 1, 2, 3).

2.   Дане    рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Секретар міської ради,

в.о.міського голови                                                                        Вячеслав ТКАЧУК

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від «__» _____ 2020 р. №____

ЗВІТ

про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на

території Сєвєродонецької міської ради на 2019 рік»

1.ОСНОВНІ ДАНІ.

Рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 09.01.2019р. №3224 була затверджена «Програма з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2019 рік» (Програма). Рішеннями сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.07.2019 №3955 та від 19.12.2019 №4430 в Програму були внесені зміни для корегування заходів.

Метою Програми було розроблення містобудівної документації на території  населених пунктів Сєвєродонецької міської ради, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території міста та забезпечить його просторовий та економічний розвиток.

Розробник Програми - відділ містобудування та архітектури міської ради. Виконавці Програми - відділ містобудування та архітектури міської ради і спеціалізовані проектні організації.

Строки реалізації програми – 2019 рік.

Програма була націлена на здійснення заходів по розробленню містобудівної документації для просторового та економічного розвитку міста, а саме: створення картографічних планів територій населених пунктів м.Сєвєродонецька в електронному вигляді, завершення робіт по оновленню генерального  плану  міста Сєвєродонецька,  розроблення плану зонування та детальних планів території міста.

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету м.Сєвєродонецька.

Головний розпорядник коштів – Сєвєродонецька міська рада.

Координацію дій щодо виконання програми здійснював відділ містобудування та архітектури міської ради.

2. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

Протягом 2019 року були виконані топографо-геодезичні роботи для створення  картографічних планів М1:2000 в електронному вигляді для виконання детальних планів територій та оновлення генплану.

Протягом 2019 року, згідно укладеного договору, Харківським інститутом «Укрміськбудпроект» проводились роботи з розроблення генплану, плану зонування території міста, розробленню розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) до генерального плану м.Сєвєродонецька та детальних планів територій. Всі роботи завершені. В зв’язку зі змінами в законодавстві, в Програму  рішенням сесії міської ради  від 26.07.2019 №3955 було внесено розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану м.Сєвєродонецьк.   Рішенням сесії міської ради  від 19.12.2019 №4430 в Програму були внесені зміни щодо розроблення детальних планів територій, а також деякі заходи були перенесені на 2020 рік. Дані заходи вже включені в «Програму з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік», затверджену рішенням сесії міської ради від 22.01.2020 №4571.

Для виконання Програми відділом містобудування та архітектури подавались бюджетні запити. Міською радою були виділені кошти не на всі заходи. Не були виділені кошти на розроблення Комплексної схеми транспорту міста, в зв’язку з цим даний захід не виконаний.

Показники виконання Програми наведені в Додатку 2.

3.ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

З аналізу показників виконання Програми встановлено, що виконання топографо-геодезичних робіт та створення картографічних планів в електронному вигляді дало можливість розроблення містобудівної документації на території міста.

Розроблена містобудівна документація забезпечить виконання вимог містобудівного законодавства, забезпечить можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, можливість зміни цільового призначення земельних ділянок, а також надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

Розроблений генплан міста Сєвєродонецька з планом зонування забезпечить:

- визначення територій для містобудівних потреб з урахуванням державних  і приватних інтересів, територій пріоритетного розвитку;

- раціональне розташування територій нової житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних та інших територій і об’єктів;

- збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень та водойм;

- створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста;

- визначення  містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

- визначення містобудівних умов  та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах встановлених зон.

Детальний план території 81 мікрорайону міста Сєвєродонецька дає можливість розвитку мікрорайону, будівництва об’єктів громадського призначення, в тому числі обласної клінічної лікарні, задоволення потреб громадян в отриманні земельних ділянок під будівництво індивідуальних житлових будинків та гаражів.

Детальний план території 73 мікрорайону дає можливість розвитку мікрорайону, будівництва об’єктів громадського призначення, будівництва торгових, спортивних та розважальних об’єктів, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури мікрорайону.

4.ФІНАНСУВАННЯ.

Програмою передбачалось фінансування заходів в сумі 1909,0 тис.рн, фактично в бюджеті були передбачені кошти на виконання Програми в сумі 1509,0 тис.грн. Загальна сума витрачених коштів місцевого бюджету склала 1 401, 885 тис.грн. Показники фінансування Програми наведені в Додатку 3.

5.ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Враховуючи актуальність проблем, визначених в Програмі з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2019 рік, які існують і на теперішній час, для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів на території міста та забезпечення його просторового та економічного розвитку департаментом землеустрою, містобудування та архітектури була підготовлена на розгляд сесії міської ради «Програма з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2020 рік», яка затверджена рішенням сесії міської ради від 22.01.2020 №4571. Загальний обсяг фінансування якої склав 1100,0 тис.грн.

Секретар міської ради                                                                            Вячеслав ТКАЧУК

Додаток  2

до рішення сесії міської ради

від «__» ______ 2020 р. №_____

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 175,0 |  | Виконано 100 %, |
|  | Показник продукту Картографічні плани М1:2000, М1:5000 в електронному вигляді та на паперових носіях | шт. | 1 | 2 | Виконано 100 % |
|  | Показник ефективності Наявність картографічних планів М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | Кількість містобудівної документації, яку можливо розробити, шт | 1 | 2 | Виконано 100 % |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення містобудівної документації | Площа території міста, на яку можливо розробити містобудівну документацію, га | 64,0 | 64,0 | Виконано 100% |
| - Внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецьк - (завершення робіт) | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 384,0 | 384,0 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Генплан міста Сєвєродонецька з внесеними змінами та доповненнями | шт | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність генплану міста Сєвєродонецька з внесеними змінами та доповненнями | шт | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення плану зонування території | Площа території, яка додатково включена в генплан міста, га | 227,0 | 227,0 | --//-- |
| Розроблення плану зонування (завершення робіт) | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 300,0 | 300,0 | Виконано 100 % |
|  | Показник продукту План зонування території міста Сєвєродонецька | шт | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність плану зонування території міста Сєвєродонецька | шт | 1 | -- | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, зміни цільового призначення земельних ділянок, визначення містобудівних умов та обмежень для забудови земельних ділянок | Площа території міста, на яку розроблений план зонування, га | 4151,4 | 4151,4 | --//-- |
| Розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецька | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 200,0 | 199, 454 | Виконано 100 % |
|  | Показник продукту Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) | шт. | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність в оновленому генплані м.Сєвєродонецька розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) | шт. | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства | % | 100 | 100 | --//-- |
| Проведення експертизи генплану | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 100,0 | 0,0 | Не виконано (перенесено на 2020 рік рішенням сесії міської ради від 22.01.2020 №4571) |
|  | Показник продукту Висновок експертизи | шт. | 1 | 0,0 | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність висновку експертизи | шт. | 1 | 0,0 | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства | % | 100,0 | 0,0 | --//-- |
| Розроблення детального плану території 73 мікрорайону м.Сєвєродонецька (доопрацювання) | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 46,0 | 71 , 856 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план території 73 мікрорайону | шт. | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території 73 мікрорайону | шт. | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа частини території мкр-ну, яка увійшла в детальний план, га | 27,0 | 27,0 | --//-- |
| Розроблення детального плану території 81 мікрорайону м.Сєвєродонецька | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 150,0 | 119,324 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план території 81 мікрорайону | шт | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території старих кварталів міста | шт | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території, яка увійшла в детальний план, га | 36,0 | 36,0 | --//-- |
| Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану м.Сєвєродонецьк | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 154,0 | 153,682 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Звіт про стратегічну екологічну оцінку | шт. | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність звіту, в якому передбачені заходи щодо охорони навколишнього природного середовища при реалізації генплану міста Сєвєродонецька | шт. | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо проведення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації | Площа території міста на яку проведена стратегічна екологічна оцінка, га | 4151,4 | 4151,4 | --//-- |
| Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 400,0 | 0,0 | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | Показник продукту Комплексна схема транспорту міста | шт. | 1 | -- | -//- |
|  | Показник ефективності Наявність Комплексної схеми транспорту міста | шт. | 1 | -- | -//- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість покращення умов руху транспорту та пішоходів, збільшення рівня якості дорожньої мережі | Кількість вулиць міста, які увійшли в Комплексну схему транспорту | 71 | -- | -//- |

Секретар міської ради                                                                                                   Вячеслав ТКАЧУК

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від «___» _____2020 р. №_____

ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансува-ння | Планові обсяги фінансування згідно з Програмою, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн | Використані кошти, тис.грн станом на 01.01.2020р. | Факт до плану, % | Виконано / не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення картографічних планів в електронному вигляді | Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 175,0 | 175,0 | 173,569 | 100% | Виконано |
| Оновлення генплану міста Сєвєродонецьк | Внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецьк | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 384,0 | 384,0 | 384,0 | 100% | Виконано |
|  | Розроблення плану зонування території міста Сєвєродонецьк | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100 % | Виконано |
|  | Розроблення розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) при внесенні змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецьк | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | 199,454 | 100% | Виконано |
|  | Проведення експертизи генплану | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано (генплан надісланий в міську раду в кінці грудня 2019р., захід перенесено на 2020 рік рішенням сесії міської ради від 22.01.2020 №4571) |
| Розроблення детальних планів територій | Розроблення детального плану території 73 мікрорайону м.Сєвєродонецька (доопрацювання) | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 71, 856 | 71, 856 | 71, 856 | 100 % | Виконано |
|  | Розроблення детального плану території 81 мікрорайону м.Сєвєродонецька | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 | 119,324 | 100% | Виконано |
| Розроблення стратегічної екологічної оцінки | Розроблення стратегічної екологічної оцінки генерального плану м.Сєвєродонецьк | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 154,0 | 154,0 | 153, 682 | 100% | Виконано |
| Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 400,0 | 0,00 | 0,0 | 0 % | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування |
| Всього |  |  |  |  |  | 1401, 885 |  |  |

Секретар міської ради                                                                                                         Вячеслав ТКАЧУК