Проєкт

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

__________________ (____________) сесія

РIШЕННЯ  №

«_____» ________________ 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту про виконання

«Міської цільової програми «Розвиток мережі торгівлі,

ресторанного господарства та сфери

побутових послуг в м Сєвєродонецьку

на 2019 -2020 роки»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016 року  № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» та від 02.08.2016 року № 398 «Про внесення доповнення до рішення виконкому від 23.03.2016 року № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про виконання «Міської цільової програми «Розвиток мережі торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг в м. Сєвєродонецьку на 2019-2020 роки» (Додаток).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар ради,

в.о. міського голови                                                                                          Вячеслав ТКАЧУК

Підготував:

Начальник відділу торгівлі та

з захисту прав споживачів		Тетяна КРАСЮК

Додаток

до рішення ____-ої _________ сесії

Сєвєродонецької міської ради

від  «___»  ________ 2020 року №

Звіт про виконання «Міської цільової програми «Розвиток мережі торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг в м. Сєвєродонецьку на 2019-2020 роки»

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 09 січня 2019 року № 3027 була затверджена «Міська цільова програма «Розвиток мережі торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг в м. Сєвєродонецьку на 2019-2020 роки» (далі - Програма), яка була спрямована на створення умов для формування і забезпечення ефективного функціонування мережі торгівлі, ресторанного господарства та сфери побутових послуг в м. Сєвєродонецьк, раціоналізації правової, інформаційної, організаційної, економічної та кадрової бази ринкової економіки, створення на території міста сприятливих умов для здійснення купівлі-продажу товарів (послуг), розвитку підприємництва у сфері торгівлі та побутових послуг, забезпечення зайнятості населення, поступового переходу до сучасних форм проведення торговельної діяльності, вдосконалення відносин між суб’єктами підприємницької діяльності та споживачами.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів суб’єктів підприємницької діяльності.

Загальний обсяг фінансування програми складає 0,0 тис. грн.

Програмою передбачалось виконання 6 заходів, а саме:

- Створення інформаційної бази, щодо місць дислокації об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та об’єктів побутового обслуговування в місті Сєвєродонецьку – актуальна інформація розміщена на сайті «Сєвєродонецької міської ради» в розділі «Захист прав споживачів» - «Маршрутний лист споживача».

Для зручності суб’єктів господарювання та населення співробітниками відділу торгівлі та захисту прав споживачів було розроблено та розміщено на сайті Сєвєродонецької міської ради інтерактивну Комплексну схему розміщення засобів пересувної мережі (сезонна та ярмаркова торгівля)

та інтерактивну Схему розміщення засобів пересувної мережі (кав’ярні та інше).

- Ліквідація несанкціонованої торгівлі в місті – було проведено 37 рейдів по ліквідації місць стихійної торгівлі (спільно з поліцією і відділом з контролю за благоустроєм і санітарним станом міста). Припинено несанкціоновану торгівлі в районі буд. 30 по вул.. Курчатова (50 місць).

- Сприяння удосконалення  естетичного стану об’єктів торгівлі в місті – за ініціативою відділу по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста були проведені засідання комісій, на яких приймалися рішення, щодо демонтажу об’єктів, які мають неналежний стан.

Спільно з Департаментом землеустрою, містобудування та архітектури при погодженні режиму роботи літніх майданчиків надаються рекомендації щодо їх естетичного стану та прилеглої території.

- Розміщення засобів пересувної торговельної мережі на території                               м. Сєвєродонецька – рішенням виконкому від 18.02.2019 № 222 був затверджений «Порядок розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та пересувних об’єктів з надання послуг на території м. Сєвєродонецька», рішенням виконкому від 04.12.2019 № 1232 було затверджено «Схему розміщення засобів пересувної мережі» (з доповненнями).

- Захист прав споживачів – протягом 2019 року споживачам було повернуто коштів і обміняно товару на загальну суму – 108 800 грн., а саме: повернуто коштів в сумі – 75 341 грн., проведено обмін товару на суму – 21 472 грн., відремонтовано товару на суму – 11 991 грн.

- Сприяння продажу сільськогосподарської продукції від виробників та організація святкової торгівлі – протягом року проведено 7 заходів з організації святкової торгівлі та надано 65 листів-погоджень на участь суб’єктів господарювання у святковій торгівлі

З метою зниження соціальної напруги, виконком міської ради прийняв рішення від 09.04.2019 № 494 «Про визначення тимчасового місця проведення щотижневого ярмарку з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за адресою: вул. Маяковського, 28 (район Льодового палацу спорту)»

Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати на 2019 рік | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Створення інформаційної бази, щодо місць дислокації об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та об’єктів побутового обслуговування | Показник витрат: Розробка «Маршрутного листа» | За типами об’єктів | 8 | 8 |  |
|  | Показник продукту: Кількість об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та об’єктів надання послуг | одиниць | 971 | 904 | -67 |
|  | Показник ефективності: Кількість переглядів публікацій «Маршрутного листа» на сайті | одиниць на добу | 10 | 10 |  |
|  | Показник якості: Оперативність надання інформації щодо дислокації об’єктів | % | 100 | 100 |  |
| 2. Ліквідація несанкціонованої торгівлі в місті | Показник витрат: Кількість організованих рейдів | Одиниць за рік | 48 | 37 | -11 |
|  | Показник продукту: Кількість наданих соціальних місць | одиниць | 16 | 19 | +3 |
|  | Показник ефективності: Кількість складених адміністративних протоколів | одиниць за рік | 11 | 18 | +7 |
|  | Показник якості: Припинення несанкціонованої торгівлі | торгових місць за рік | 20 | 50 | +30 |
| 3. Сприяння удосконалення естетичного стану об’єктів торгівлі в місті | Показник витрат: Кількість засідань Коміссії по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста | одиниць | 7 | 7 |  |
|  | Показник продукту: Кількість розглянутих питань на засіданнях | одиниць за рік | 28 | 40 | +12 |
|  | Показник ефективності: Кількість питань на 1 засідання | одиниць на 1 одиницю | 6 | 6 |  |
|  | Показник якості: Розглянуто питань від винесених на порядок денний засідання Коміссії по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста | % | 100 | 100 |  |
| 4. Розміщення засобів пересувної торговельної мережі на території м. Сєвєродонецька | Показник витрат: Розробка Порядку розміщення засобів пересувної мережі у місті | захід | 1 | 1 |  |
|  | Показник продукту: Кількість звернень суб’єктів господарювання | одиниць за рік | 18 | 0 | -18 |
|  | Показник ефективності: Кількість надання погоджень на розміщення пересувної торгівлі | одиниць за рік | 18 | 0 | -18 |
|  | Показник якості: Відсутність скарг споживачів на якість обслуговування | % | 100 | 0 | -100 |
| 5. Захист прав споживачів | Показник витрат: 1. Кількість розглянутих скарг 2. Кількість проведених перевірок суб’єктів господарювання | одиниць за рік | 315 40 | 334 0 | +19 -40 |
|  | Показник продукту: 1. Кількість наданих консультацій та відповідей 2. Кількість складених протоколів за результатами перевірок | одиниць за рік | 253 30 | 292 0 | +39 -30 |
|  | Показник ефективності: 1. Кількість повернення грошових коштів, обміну товарів та безоплатного усуненню недоліків 2. Кількість грошових коштів, які будуть отримані місцевим бюджетом за рахунок адміністративних штрафів | тис.грн | 99,891 5,0 | 108,800 1,606 | +8,909 -3,394 |
|  | Показник якості: 1.Співвідношення кількості звернень до кількості задовільно вирішених справ 2. Надходження коштів до місцевого бюджету | % % | 75 100 | 85 32,1 | +10 -67,9 |
| 6.Сприяння продажу сільськогосподарської продукції від виробників та організація святкової торгівлі | Показник витрат: Кількість організованих заходів | заходи | 10 | 7 | -3 |
|  | Показник продукту: Кількість звернень суб’єктів господарювання | зверненнь за рік | 50 | 65 | +15 |
|  | Показник ефективності: Кількість надання погоджень на святкову чи ярмаркову торгівлю | одиниць за рік | 43 | 65 | +22 |
|  | Показник якості: Зниження вартості продовольчих та непродовольчих товарів від виробника | % | 10 | 10 |  |

Секретар ради												Вячеслав ТКАЧУК