Проєкт

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_________________ (________) сесія

РІШЕННЯ №

“____” _________ 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Звіт про виконання програми капітального

будівництва, реконструкції та капітального

ремонту об’єктів інфраструктури

міста Сєвєродонецька за 2019 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про виконання програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька за 2019 рік, затвердженої рішенням 56-ї сесії міської ради від 09.01.2019 р. № 3045,

Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька за 2019рік та признати його задовільним  (Додаток).

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету та фінансів.

# Секретар ради,                                                                           Вячеслав ТКАЧУК

в.о. міського голови

Підготував:

Начальник ВКБ міської ради			                     Андрій ЛАРІН

Додаток до рішення ___-ї

сесії міської ради

від «__» ________ 2020 року № ___

Звіт про виконання

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька

за 2019 рік

І.Основні дані

«Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2019 рік» затверджена рішенням 56-ї сесії міської ради від 09.01.2019 року № 3045.

Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку міста Сєвєродонецька шляхом капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури та будівництва житла.

Завданням Програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва так і є об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Сєвєродонецька, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері будівництва та дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов життя населення міста.

Програма виконується протягом 2019 року шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Основними заходами Програми є:

- будівництво та реконструкція житла;

- проведення робіт із будівництва інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту покрівель закладів освіти та інших об’єктів

- інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих

селищ;

- проведення робіт із капітального ремонту внутріквартальних доріг та тротуарів міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт світлофорних об’єктів, дорожніх знаків, та виконання робіт із розмітки доріг міста Сєвєродонецька;

- інші роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією та ремонтом об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

ІІ. Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 12 місяців 2019 року наведено у таблиці 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст завдань та заходів | План на 2019 рік | План на 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс. | Фактично | фінансування | у т.ч. кред. заборг. | Примітки |
| 1 | Нове будівництво котельні КДНЗ (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" смт. Борівське | 70000 | 70000 | квітень | 70000 | 69879,86 | 69879,86 |  | Розроблена проектно-кошторисна документація |
| 2 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 13500 | 13500 | грудень | 13500 | 7919,50 | 7919,50 |  | Конвертація валюти |
| 3 | Розмітка дороги по вул.Б.Ліщини | 194300 | 194300 | вересень | 194300 | 193593,72 | 193593,72 |  | роботи виконані |
| 4 | Розмітка дороги по вул.Донецька | 106355,52 | 106355,52 | серпень | 106355,52 | 106355,52 | 106355,52 |  | роботи виконані |
| 5 | Розмітка дороги по вул.Менделєєва | 75868,81 | 75868,81 | серпень | 75868,81 | 75868,81 | 75868,81 |  | роботи виконані |
| 6 | Розмітка дороги по вул.Курчатова | 198062,44 | 198062,44 | серпень | 198062,44 | 198062,44 | 198062,44 |  | роботи виконані |
| 7 | Розмітка дороги по вул.Науки | 19865,50 | 19865,50 | червень | 19865,50 | 19865,48 | 19865,48 |  | роботи виконані |
| 8 | Розмітка дороги по вул.Об'їзна | 37418,66 | 37418,66 | червень | 37418,66 | 37418,66 | 37418,66 |  | роботи виконані |
| 9 | Розмітка дороги по вул.Вілєсова | 43236 | 43236 | вересень | 43236 | 43235,26 | 43235,26 |  | роботи виконані |
| 10 | Розмітка дороги по пр.Хіміків | 198063 | 198063 | червень | 198063 | 198062,30 | 198062,30 |  | роботи виконані |
| 11 | Розмітка дороги по вул.Автомобільна | 16886,42 | 16886,42 | серпень | 16886,42 | 16886,42 | 16886,42 |  | роботи виконані |
| 12 | Розмітка дороги по вул.Єгорова | 46941,36 | 46941,36 | червень | 46941,36 | 46941,36 | 46941,36 |  | роботи виконані |
| 13 | Розмітка дороги по вул.Партизанська | 19813 | 19813 | червень | 19813 | 19812,65 | 19812,65 |  | роботи виконані |
| 14 | Розмітка дороги по пр.Центральний | 197885,16 | 197885,16 | червень | 197885,16 | 197885,16 | 197885,16 |  | роботи виконані |
| 15 | Розмітка дороги по ш.Будівельників | 198062,38 | 198062,38 | червень | 198062,38 | 198062,38 | 198062,38 |  | роботи виконані |
| 16 | Розмітка дороги по пр.Гвардійський | 157974 | 157974 | червень | 157974 | 157973,96 | 157973,96 |  | роботи виконані |
| 17 | Розмітка дороги по вул.Першотравнева | 37442,61 | 37442,61 | серпень | 37442,61 | 37442,61 | 37442,61 |  | роботи виконані |
| 18 | Розмітка дороги по вул.Танкістів | 40202 | 40202 | серпень | 40202 | 40201,07 | 40201,07 |  | роботи виконані |
| 19 | Розмітка дороги по вул.Гагаріна | 105803,74 | 105803,74 | серпень | 105803,74 | 105803,74 | 105803,74 |  | роботи виконані |
| 20 | Розмітка дороги по пр.Космонавтів | 42144 | 42144 | червень | 42144 | 42143,95 | 42143,95 |  | роботи виконані |
| 21 | Розмітка дороги по вул.Маяковського | 99400 | 99400 | вересень | 99400 | 98895,63 | 98895,63 |  | роботи виконані |
| 22 | Розмітка дороги по вул.Новікова | 198062,31 | 198062,31 | червень | 198062,31 | 198062,31 | 198062,31 |  | роботи виконані |
| 23 | Розмітка доріг (пішохідні переходи) | 195400 | 195400 | вересень | 195400 | 194476,51 | 194476,51 |  | роботи виконані |
| 24 | Розмітка доріг (осьова) | 199585,59 | 199585,59 | вересень | 199585,59 | 199170,50 | 199170,50 |  | роботи виконані |
| 25 | Розмітка дороги по вул.Молодіжна | 12592,82 | 12595,82 | серпень | 12595,82 | 12592,82 | 12592,82 |  | роботи виконані |
| 26 | Розмітка дороги по вул. Енергетиків | 83088,66 | 83088,66 | серпень | 83088,66 | 83088,66 | 83088,66 |  | роботи виконані |
| 27 | Розмітка дороги по вул.Сметаніна | 48260,41 | 48260,41 | серпень | 48260,41 | 48260,41 | 48260,41 |  | роботи виконані |
| 28 | Розмітка дороги по вул.Федоренко | 57087,49 | 57087,49 | серпень | 57087,49 | 57087,49 | 57087,49 |  | роботи виконані |
| 29 | Розмітка дороги по вул.Лисичанська | 27704,12 | 27704,12 | червень | 27704,12 | 27704,12 | 27704,12 |  | роботи виконані |
| 30 | Утримання зупинки приміського та міжміського транспорту з встановленням тимчасової споруди для обслуговування зупинки, за адресою: пр.Хіміків, в районі автостанції м.Сєвєродонецьк | 12937 | 12937 | жовтень | 12937 | 12936,66 | 12936,66 |  | Розроблений проект землеустрою |
| 31 | Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою: вул.Федоренка, 33а | 11311482 | 11311482 | грудень | 11311482 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані, відмінена закупівля по зауваженням Антімонопольного комітету |
| 32 | Реконструкція заплавного мосту № 1 м.Сєвєродонецьк | 23078359 | 23078359 | грудень | 23078359 | 17934026,94 | 17934026,94 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 33 | Капітальний ремонт системи опалення будівлі місцевої прокуратури за адресою: вул.8Березня, 2 | 650000 | 650000 | липень | 650000 | 487229,27 | 487229,27 |  | роботи виконані |
| 34 | Капітальний ремонт покрівлі та приміщень Сєвєродонецького МВК за адресою:вул.Б.Ліщини, 4 | 1470918 | 1470918 | серпень | 1470918 | 1470917,27 | 1470917,27 |  | роботи виконані |
| 35 | Капітальний ремонт теплиці ЦЕНТУМ на території СЗШ № 17, розташованої за адресою: вул.Курчатова, 34 | 600000 | 600000 | листопад | 600000 | 599250,59 | 599250,59 |  | роботи виконані |
| 36 | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) КДЮСШ № 2 за адресою: вул.Сметаніна, 5а | 1490000 | 1490000 | серпень | 1490000 | 1489982,97 | 1489982,97 |  | роботи виконані |
| 37 | Капітальний ремонт покрівлі КДЮСШ № 3 за адресою: вул.Сметаніна, 5а | 672007 | 672007 | травень | 672007 | 672006,63 | 672006,63 |  | роботи виконані |
| 38 | Капітальний ремонт приміщень КДЮСШ № 3 | 86040 | 86040 | вересень | 86040 | 85550,21 | 85550,21 |  | роботи виконані |
| 39 | Капітальний ремонт системи опалення та теплових мереж будівлі амбулаторії № 3 КНП "СЦПМСД" (прибудова) за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, буд.5 | 487249 | 487249 | липень | 487249 | 487248,63 | 487248,63 |  | роботи виконані |
| 40 | Капітальний ремонт будівлі міської стоматологічної поліклініки та лабораторії "Булат" КНП "МСП" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 7 | 463828 | 463828 | червень | 463828 | 463827,13 | 463827,13 |  | роботи виконані |
| 41 | Капітальний ремонт ДНЗ № 43 | 1627111 | 1627111 | серпень | 1627111 | 1626685,16 | 1626685,16 |  | роботи виконані об’єкт введено в експлуатацію |
| 42 | Капітальний ремонт приміщення поліцейської станції розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 8 | 1100000 | 1100000 | вересень | 1100000 | 989191,53 | 989191,53 |  | роботи виконані |
| 43 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18, розташованої за адресою: вул.Курчатова, 27б | 1490000 | 1490000 | листопад | 1490000 | 1489921,03 | 1489921,03 |  | роботи виконані |
| 44 | Капітальний ремонт будівлі та приміщень КПНЗ "Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1" | 150000 | 150000 | вересень | 150000 | 149210,53 | 149210,53 |  | Розроблена проектно-кошторисна документація |
| 45 | Капітальний ремонт приміщень КЗ "Сєвєродонецький міський Палац культури" | 200000 | 200000 | липень | 200000 | 198947,37 | 198947,37 |  | Розроблена проектно-кошторисна документація |
| 46 | Капітальний ремонт приміщень КЗ "Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей" | 50000 | 50000 | липень | 50000 | 49736,84 | 49736,84 |  | Розроблена проектно-кошторисна документація |
| 47 | Капітальний ремонт сходів розташованих в районі будинку по вул.Маяковського, 18 | 90000 | 90000 | грудень | 90000 | 89888,87 | 89888,87 |  | роботи виконані |
| 48 | Капітальний ремонт ДНЗ № 25 (енергосанація) | 21000 | 21000 | липень | 21000 | 14904,00 | 14904,00 |  | Виконано коригування кошторисної частини |
| 49 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі комунального некомерційного підприємства "Консультативно-діагностичний центр "Сєвєродонецької міської ради розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5 | 1160903 | 1160903 | липень | 1160903 | 1160902,33 | 1160902,33 |  | роботи виконані |
| 50 | Капітальний ремонт огорожі КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 43 "Веселка" | 846242 | 846242 | вересень | 846242 | 825510,21 | 825510,21 |  | роботи виконані |
| 51 | Капітальний ремонт електричних мереж, приміщень, систем опалення, водопостачання та водовідведення, заміна вікон дерев'яних непридатних до подальшої експлуатації на енергозберігаючі металопластикові у будівлі хірургічного корпусу КУ СМБЛ за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2Б | 1490000 | 1490000 | листопад | 1490000 | 1474672,90 | 1474672,90 |  | роботи виконані |
| 52 | Капітальний ремонт козирку адміністративної будівлі за адресою: бульвар Дружби Народів, 32а | 179415 | 179415 | липень | 179415 | 179414,71 | 179414,71 |  | роботи виконані |
| 53 | Капітальний ремонт системи опалення в будівлі КДЮСШ № 1, розташованого по вул.Федоренко, 33 м.Сєвєродонецьк | 1389544 | 1389544 | липень | 1389544 | 1389543,48 | 1389543,48 |  | роботи виконані |
| 54 | Капітальний ремонт електричних мереж, інженерних систем, приміщень, систем водопостачання та водовідведення будівлі терапевтичного корпусу КУ СМБЛ, за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2б | 1490000 | 1490000 | листопад | 1490000 | 1457027,86 | 1457027,86 |  | роботи виконані |
| 55 | Капітальний ремонт покриття подвір'я та м'якої покрівлі Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії | 1450000 | 1450000 | вересень | 1450000 | 1429137,36 | 1429137,36 |  | роботи виконані |
| 56 | Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10, розташованої за адесою: м.Сєвєродонецьк, бульв.Дружби Народів, 47 | 1490000 | 1490000 | жовтень | 1490000 | 1474910,49 | 1474910,49 |  | роботи виконані |
| 57 | Капітальний ремонт системи опалення і гарячого одопостачання Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа - колегіум" Національного університету "Києво-Могилянська академія", розташованого за адресою: вул.Гоголя, 37 | 1490000 | 1490000 | серпень | 1490000 | 1489877,93 | 1489877,93 |  | роботи виконані |
| 58 | Капітальний ремонт будівлі головного управління ДФС у Луганській області, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Горького, 18-в | 1490000 | 1490000 | листопад | 1490000 | 737618,34 | 737618,34 |  | роботи виконані |
| 59 | Капітальний ремонт технологічної частини та чаші басейну середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, ул.Курчатова, 27-б | 1490000 | 1490000 | грудень | 1490000 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 60 | Капітальний ремонт системи опалення в будівлі ВКБ Сєвєродонецької міської ради по пр.Центральний, 54б | 46673 | 46673 | вересень | 46673 | 46672,92 | 46672,92 |  | роботи виконані |
| 61 | Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 за адесою: м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 28-а | 175454 | 175454 | грудень | 175454 | 175454,00 | 175454,00 |  | Розроблена проектно-кошторисна документація |
| 62 | Капітальний ремонт приміщень, внутрішніх систем водопостачання та водовідведення, силових та слабкострумових систем, заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків у будівлі головного та адміністративного корпусу КУ СМБЛ за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2Б | 400000 | 400000 | грудень | 400000 | 266702,27 | 266702,27 |  | роботи виконані |
| 63 | Капітальний ремонт системи опалення офісних приміщень, у будівлі КДЮСШ № 1, розташованого за адресою: м.Сєвєродонецька, вул.Федоренко, 33 | 680000 | 680000 | листопад | 680000 | 679557,95 | 679557,95 |  | роботи виконані |
| 64 | Капітальний ремонт приміщень будівлі за адресою: вул.Богдана Ліщини, 38 | 576000 | 576000 | грудень | 576000 | 562435,63 | 562435,63 |  | роботи виконані |
| 65 | Капітальний ремонт та технічне переоснащення електричних мереж, приміщень, системи опалення, водопостачання та водовідведення, заміна існуючих віконних та дверних блоків в будівлі господарчої служби № 1 комора-котельня КНП СМБЛ за адресою м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2Б | 1450000 | 1450000 | грудень | 1450000 | 1009302,78 | 1009302,78 |  | роботи виконані |
| 66 | Капітальний ремонт приміщення каб.№ 15 адміністративної будівлі Сєвєродонецької міської ради за адресою: бульвар Дружби Народів, буд.32 | 292000 | 292000 | грудень | 292000 | 291315,38 | 291315,38 |  | роботи виконані |
| 67 | Капітальний ремонт, заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків у будівлі хірургічного корпусу КУ СМБЛ за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2Б | 1450000 | 1450000 | грудень | 1450000 | 1449990,60 | 1449990,60 |  | роботи виконані |
| 68 | Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 97, ЗОШ № 16 (співфінансування) | 29790 | 29790 | березень | 29790 | 29790 | 29790 |  | Розроблена проектно-кошторисна документація |
| 69 | Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою Луганська область, селище міського типу Борівське, вул.Шкільна, 27, Борівський навчально-виховний комплекс (співфінансування) | 29790 | 29790 | березень | 29790 | 29790 | 29790 |  | Розроблена проектно-кошторисна документація |
| 70 | Будівництво футбольного поля із штучним покриттям за адресою Луганська область, м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 47, ЗОШ № 10 (співфінансування) | 29790 | 29790 | березень | 29790 | 29790 | 29790 |  | Розроблена проектно-кошторисна документація |
| 71 | Будівництво пєлєтної котельні НВК "Спеціалізована школа колегіум" | 391813 | 391813 | грудень | 391813 | 2832,00 | 2832,00 |  | Здійснено авторський нагляд |
| 72 | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ № 18 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова 27Б | 17955 | 17955 | грудень | 17955 | 2832,00 | 2832,00 |  | Здійснено авторський нагляд |
| 73 | Будівництво павільону КДНЗ (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради, розташованого за адресою: смт.Борівське, вул.Колгоспна, 30 | 90721 | 90721 | вересень | 90721 | 90495,26 | 90495,26 |  | роботи виконані |
| 74 | Нове будівництво котельні КДНЗ (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" смт. Борівське | 1034162 | 1034162 | вересень | 1034162 | 1011946,23 | 1011946,23 |  | роботи виконані |
| 75 | Реконструкція КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 15 | 500000 | 500000 | жовтень | 500000 | 497995,22 | 497995,22 |  | розроблено проектно-кошторисну документацію |
| 76 | Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради за адресою: с.Борівське, вул.Колгоспна, 30 | 700000 | 700000 | грудень | 700000 | 495295,55 | 495295,55 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 77 | Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні | 5670 | 5670 | грудень | 5670 | 5664,00 | 5664,00 |  | Здійснено авторський нагляд |
| 78 | Будівництво модульної газової котельні КНП "Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги" за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 36 | 80000 | 80000 | грудень | 80000 | 79999,10 | 79999,10 |  | розроблено проектно-кошторисну документацію |
| 79 | Будівництво пєлєтної котельні для комунального закладу Сєвєродонецький міський палац культури | 236175 | 236175 | грудень | 236175 | 13686,00 | 13686,00 |  | Виконано коригування проектно-кошторисної документації, здійснено авторський нагляд |
| 80 | Будівництво пєлєтної котельні ДЮСШ № 1 м.Сєвєродонецьк. вул.Федоренко, 33 | 491340 | 491340 | грудень | 491340 | 2832,00 | 2832,00 |  | Здійснено авторський нагляд |
| 81 | Реконструкція СДЮСТШ ВВС "Садко" за адресою: вул.Маяковського, 19-А | 25000 | 25000 | грудень | 25000 | 24484,80 | 24484,80 |  | Виконано коригування проектно-кошторисної документації |
| 82 | Будівництво пєлєтної котельні КП "Комбінат шкільного харчування" за адресою: вул.Гоголя, 43 | 130000 | 130000 | жовтень | 130000 | 129536,00 | 129536,00 |  | розроблено проектно-кошторисну документацію |
| 83 | Реконструкція покрівлі адміністративної будівлі за адресою: бульвар Дружби Народів, 32 | 637100 | 637100 | вересень | 637100 | 637003,67 | 637003,67 |  | роботи виконані |
| 84 | Реконструкція адміністративної будівлі, вул.Леніна, 32 | 5552 | 5552 | грудень | 5552 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 85 | Реконструкція нежитлових приміщень під створення соціального житла за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Космонавтів, 18-а | 357902 | 357902 | грудень | 357902 | 351419,42 | 351419,42 |  | розроблено проектно-кошторисну документацію |
| 86 | Капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС "Садко" за адресою: вул.Маяковського, 19-А (співфінансування ДФРР) | 14804 | 14804 | квітень | 14804 | 14804,0 | 14804,00 |  | Виконано коригування кошторисної частини |
| 87 | Капітальний ремонт ДНЗ № 25 (енергосанація) | 1200 | 1200 | грудень | 1200 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 88 | Реконструкція адміністративної будівлі, вул.Леніна, 32 | 815006 | 815006 | грудень | 815006 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 89 | Реконструкція адміністративної будівлі по вул.Леніна, 32а, м.Сєвєродонецьк | 2072597 | 2072597 | липень | 2072597 | 1757609,51 | 1757609,51 |  | роботи виконані |
| 90 | Реконструкція системи внутрішнього освітлення СЗШ І-ІІІ ступенів № 20 м.Сєвєродонецька Луганської обл. (Енергосанація ЗОШ № 20) | 27777 | 27777 | травень | 27777 | 10986,82 | 10986,82 |  | Здійснено технічний нагляд |
| 91 | Будівництво пєлєтної котельні НВК "Спеціалізована школа колегіум" | 2143292 | 2143292 | грудень | 2143292 | 1919948,24 | 1919948,24 |  | Роботи виконані не в повному обсязі |
| 92 | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ № 18 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова 27Б | 2136660 | 2136660 | грудень | 2136660 | 3519,56 | 3519,56 |  | Роботи виконані не в повному обсязі |
| 93 | Будівництво пєлєтної котельні ДЮСШ № 1 м.Сєвєродонецьк. вул.Федоренко, 33 | 2183528 | 2183528 | грудень | 2183528 | 1636014,79 | 1636014,79 |  | Роботи виконані не в повному обсязі |
| 94 | Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні | 2386635 | 2386635 | грудень | 2386635 | 2022790,29 | 2022790,29 |  | Роботи виконані не в повному обсязі |
| 95 | Будівництво пєлєтної котельні для комунального закладу Сєвєродонецький міський палац культури | 2287769 | 2287769 | грудень | 2287769 | 1908954,07 | 1907954,07 |  | Роботи виконані не в повному обсязі |
| 96 | Будівництво майданчика для зупинки автотранспорта на 40 машино-місць | 1310879 | 1310879 | липень | 1310879 | 1310878,22 | 1310878,22 |  | роботи виконані |
| 97 | Будівництво лежачого поліцейського по вул.Гагаріна (район СЗШ № 4 та СЗШ № 16) | 15000 | 15000 | вересень | 15000 | 14904,00 | 14904,00 |  | розроблено проектно-кошторисну документацію |
| 98 | Будівництво світлофорного об'єкту (пер.пр.Гвардійський- вул.Автомобільна) | 802305 | 802305 | Грудень | 802305 | 665090,36 | 665090,36 |  | роботи виконані |
| 99 | Будівництво світлофорного об'єкту (пер.вул.Єгорова - вул.Об'їзна) | 1430418 | 1430418 | листопад | 1430418 | 1429958,16 | 1429958,16 |  | роботи виконані |
| 100 | Улаштування засобів зовнішнього освітлення в районі СЗШ № 11 | 20000 | 20000 | грудень | 20000 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 101 | Улаштування засобів зовнішнього освітлення в районі СЗШ № 1 | 20000 | 20000 | грудень | 20000 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 102 | Улаштування засобів зовнішнього освітлення в районі СЗШ № 5 | 20000 | 20000 | грудень | 20000 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 103 | Будівництво тротуару на ділянці ш.Будівельників, 25 - магазин "Велика Кишеня" | 72802 | 72802 | листопад | 72802 | 70433,97 | 70433,97 |  | роботи виконані |
| 104 | Будівництво тимчасової дороги від пр.Гвардійський до вул.Сосюри м.Сєвєродонецька | 870000 | 870000 | грудень | 870000 | 4476,31 | 4476,31 |  | розроблено проектно-кошторисну документацію |
| 105 | Капітальний ремонт дороги по вул.Б.Ліщини в м.Сєвєродонецьк | 1492550 | 1492550 | травень | 1492550 | 1484839,90 | 1484839,90 |  | роботи виконані |
| 106 | Капітальний ремонт дороги по вул.Вілєсова в м.Сєвєродонецьк | 1485181 | 1485181 | травень | 1485181 | 1485180,61 | 1485180,61 |  | роботи виконані |
| 10 | Капітальний ремонт дороги по вул.Науки в м.Сєвєродонецьк | 1485136 | 1485136 | травень | 1485136 | 1485135,72 | 1485135,72 |  | роботи виконані |
| 108 | Капітальний ремонт дороги по вул.Дачна житлового району Щедрищево | 1485234 | 1485234 | червень | 1485234 | 1485233,52 | 1485233,52 |  | роботи виконані |
| 109 | Капітальний ремонт дороги по вул.Центральна житлового району Щедрищево | 1492550 | 1492550 | червень | 1492550 | 1485237,26 | 1485237,26 |  | роботи виконані |
| 110 | Капітальний ремонт дороги по вул.Сонячна житлового району Щедрищево | 1405630 | 1405630 | червень | 1405630 | 1405625,01 | 1405625,01 |  | роботи виконані |
| 111 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 31 | 500000 | 500000 | жовтень | 500000 | 481592,72 | 481592,72 |  | роботи виконані |
| 112 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 39 | 500000 | 500000 | жовтень | 500000 | 480422,02 | 480422,02 |  | роботи виконані |
| 113 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 39-а | 400000 | 400000 | вересень | 400000 | 391982,81 | 391982,81 |  | роботи виконані |
| 114 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 49 | 500000 | 500000 | липень | 500000 | 497073,64 | 497073,64 |  | роботи виконані |
| 115 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 56 | 860000 | 860000 | травень | 860000 | 818606,44 | 818606,44 |  | роботи виконані |
| 116 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 59 | 500000 | 500000 | травень | 500000 | 496336,99 | 496336,99 |  | роботи виконані |
| 117 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі "МЖК" | 487050 | 487050 | травень | 478050 | 478048,40 | 478048,40 |  | роботи виконані |
| 118 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 75 мікрорайоні | 494043 | 494043 | травень | 494043 | 494042,86 | 494042,86 |  | роботи виконані |
| 119 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 79 мікрорайоні | 684026 | 684026 | грудень | 684026 | 484024,40 | 484025,40 |  | Роботи виконані не в повному обсязі |
| 120 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 84 мікрорайоні | 381979 | 381979 | Травень | 381979 | 377499,99 | 377499,99 |  | роботи виконані |
| 121 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 23 | 575379 | 575379 | серпень | 575379 | 575378,83 | 575378,83 |  | роботи виконані |
| 122 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 61 | 150000 | 150000 | серпень | 150000 | 149605,60 | 149605,60 |  | роботи виконані |
| 123 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 23а | 60000 | 60000 | серпень | 60000 | 59840,98 | 59840,98 |  | роботи виконані |
| 124 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 23в | 60000 | 60000 | серпень | 60000 | 59836,07 | 59836,07 |  | роботи виконані |
| 125 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 29 | 270542 | 270542 | серпень | 270542 | 270541,10 | 270541,10 |  | роботи виконані |
| 126 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 50 | 316805 | 316805 | серпень | 316805 | 316804,26 | 316804,26 |  | роботи виконані |
| 127 | Капітальний ремонт тротуару по пр.Центральний | 1482200 | 1482200 | грудень | 1482200 | 1477247,50 | 1477247,50 |  | роботи виконані |
| 128 | Капітальний ремонт дороги на перехресті вул.Гоголя - вул.Лісна в м.Сєвєродонецьк | 500000 | 500000 | листопад | 500000 | 423205,61 | 423205,61 |  | роботи виконані |
| 129 | Капітальний ремонт покриття території подвір'я ДНЗ № 43 | 570000 | 570000 | Серпень | 570000 | 567550,28 | 567550,28 |  | роботи виконані |
| 130 | Капітальний ремонт покриття території подвір'я КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 38 "Росинка" Сєвєродонецької міської ради | 158927 | 158927 | Вересень | 158927 | 158398,42 | 158398,42 |  | роботи виконані |
| 131 | Капітальний ремонт дороги по пр.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк | 7988148 | 7988148 | травень | 7988148 | 7961198,54 | 7961198,54 |  | роботи виконані |
| 132 | Капітальний ремонт дороги по пр.Хіміків в м.Сєвєродонецьк | 2057050 | 2057050 | травень | 2057050 | 2057046,78 | 2057046,78 |  | роботи виконані |
| 133 | Капітальний ремонт дороги по пр.Космонавтів в м.Сєвєродонецьк | 3437845 | 3437845 | травень | 3437845 | 3437834,42 | 3437834,42 |  | роботи виконані |
| 134 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шкільна в смт.Борівське | 995394 | 995394 | червень | 995394 | 995393,26 | 995393,26 |  | роботи виконані |
| 135 | Капітальний ремонт дороги по вул.Кооперативна в с.Воєводівка | 1000000 | 1000000 | липень | 1000000 | 965835,16 | 965835,16 |  | роботи виконані |
| 136 | Капітальний ремонт доріг за адресою: Луганська область, смт.Сиротине, вул.Шкільна | 791627 | 791627 | червень | 791627 | 791626,45 | 791626,45 |  | роботи виконані |
| 137 | Капітальний ремонт дороги по вул.Молодіжна в смт.Борівське | 369588 | 396588 | червень | 396588 | 396587,53 | 396587,53 |  | роботи виконані |
| 138 | Капітальний ремонт дороги по вул.Калинова в смт.Борівське | 595699 | 595699 | червень | 595699 | 595698,71 | 595698,71 |  | роботи виконані |
| 139 | Капітальний ремонт тротуару на перехесті вул.Гагаріна-вул.Вілєсова | 64658 | 64658 | жовтень | 64658 | 64453,96 | 64453,96 |  | роботи виконані |
| 140 | Благоустрій прибудинкової території буд.№ 43 по вул.Вілєсова | 59185 | 59185 | грудень | 59185 | 56507,57 | 56507,57 |  | роботи виконані |
| 141 | Капітальний ремонт покриття територі подвір'я навчально-виховного комплексу "Гармонія" за адресою: вул.Жовтнева, буд.1 | 85000 | 85000 | грудень | 85000 | 0,00 | 0,00 |  | Роботи не виконані |
| 142 | Капітальний ремонт скверу "Дитяче містечко" по проспекту Космонавтів в районі будинку 29 м.Сєвєродонецьк | 1499175 | 1499175 | грудень | 1499175 | 1443652,98 | 1443652,98 |  | роботи виконані |
| 143 | Реконструкція заплавного мосту № 1 м.Сєвєродонецьк | 120000 | 120000 | грудень | 120000 | 119715,60 | 119715,60 |  | Виконано коригування проектно-кошторисної документації |

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

За період 12 місяців 2019 року по відділу капітального будівництва згідно Програми капітального будівництва освоєно коштів на  суму 100 122,120 тис. грн., що  становить 78,4% проти очікуваного плану. Продовжені роботи з реконструкції заплавного мосту № 1, закінчені роботи та введено в експлуатацію по ремонту ДНЗ № 43. Капітально відремонтовані будівля стоматологічної поліклініки та лабораторії «Булат», система опалення та теплові мережі будівлі амбулаторії № 3 КНП «СЦПМСД», покрівля будівлі КНП «Консультаційно-діагностичний центр», системи електричних мереж, опалення, водопостачання, водовідведення, замінені вікна на електрозберігаючі у будівлі хірургічного корпусу, терапевтичного корпусу, головного та адміністративного корпусу, в будівлі господарчої служби № 1 комора котельня КУ СЦПМСД УОЗ СМР. Замінено 582,76 м2 віконних блоків у СЗШ № 18. Виконано капітальний ремонт теплиці ЦЕНТУМ на території СЗШ № 17, огорожі КДНЗ № 43, м’якої покрівлі та подвір’я Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії, покриття території подвір’я ДНЗ № 43 та КДНЗ № 38, системи опалення і гарячого водопостачання СНВК «Спеціалізована школа-колегіум» та СЗШ № 10. Виконано капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) КДЮСШ № 2, покрівлі та приміщень КДЮСШ № 3, системи опалення КДЮСШ № 1. Продовжені роботи з будівництва пєлєтних котелень НВК «Спеціалізована школа-колегіум», ЗОШ № 18, ДЮСШ №1, КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», КЗ «Сєвєродонецький МПК». Закінчені роботи з реконструкції адмінбудівлі по вул. Леніна, 32а. Виконані капітальні ремонти системи опалення будівлі місцевої прокуратури, покрівлі та приміщень Сєвєродонецької МВК, приміщення поліцейської станції за адресою: вул. Гагаріна, 8, будівлі ГУ ДФС. Виконано ремонт сходів в районі по вул. Маяковського, 18, козирку адмінбудівлі за адресою бульв. Дружби Народів,32а, системи опалення в будівлі ВКБ СМР, приміщення каб. № 15 адмінбудівлі СМР. Закінчені роботи та введені в експлуатацію СО на пер. пр. Гвардійський-вул.Автомобільна, пер. вул. Єгорова-вул. Об’їзна. Виконані роботи з будівництва павільйону та котельні КДНЗ № 45, майданчику для зупинки автотранспорту на 40 машино-місць. Проведено реконструкцію покрівлі адмінбудівлі СМР. Розроблено проект землеутрою по утриманню зупинки приміського та міжміського тренспорту з встановленням тимчасової споруди для обслуговування зупинки за адресою пр. Хіміків, в районі автостанції. Розроблені проекти на капітальний ремонт (термомодернізацію) КДНЗ № 11, будівлі та приміщень КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа №1», КЗ «СМПК», КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей», на будівництво футбольних полів із штучним покриттям у ЗОШ № 16, ЗОШ № 10, Борівському НВК, пєлєтної котельні КП КШХ, модульної газової котельні КНП «СЦПМСД» за адресою вул. Курчатова, 36 (не в повному обсязі), з реконструкції СДЮСТШ ВВС «Садко», нежитлових приміщень під створення соціального житла за адресою пр. Космонавтів, 18-а, КДНЗ № 24 та КДНЗ № 45 (не в повному обсязі). Проведено коригування кошторисної частини по капітальному ремонту ДНЗ № 25, СДЮСТШ ВВС «Садко» та будівництва пєлєтної котельні КЗ СМПК. Виконано капітальний ремонт 21,7 тис.м2 асфальтового покриття вулиць м. Сєвєродонецька та 1,9 тис. м2 улаштовано покриттів тротуарів з плитки; 8,8 тис. м2 асфальтового покриття внутріквартальних доріг; 10,3 тис. м2 асфальтового покриття  селищних вулиць м. Сєвєродонецька. Нанесено 5,9 тис. м2 горизонтальної розмітки доріг та 4,9 тис. м2 пішохідних переходів. Улаштовано 1,7 тис. м2 покриттів з плитки  у сквері «Дитяче містечко» по пр. Космонавтів.

Не в повному обсязі освоєні кошти, виділені з державного бюджету на реконструкцію заплавного мосту № 1 та капітальний ремонт тенісних кортів, у зв’язку з коригуванням ПКД, виникненням додаткових робіт та відміни процедури по зауваженням АМКУ.

| Очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення ефективності |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗНИК ВИТРАТ |  |  |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення фактичного показника | % виконання від плану |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |
| розмітка доріг | - вартість нанесеної дорожньої розмітки | тис.грн. | 2654,954 | 99,9 |
| капітальний ремонт тротуарів | - вартість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення -вартість улаштованого асфальтового покриття | тис.грн. тис. грн. | 2991,334 64,454 | 97,9 99,7 |
| капітальний ремонт доріг | - вартість улаштованого асфальтового покриття доріг у м. Сєвєродонецьк -вартість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг -вартість улаштованого асфальтового покриття селищних доріг | тис.грн. тис. грн. тис. грн. | 18338,918 6488,146 8121,237 | 95,9 95,6 99,5 |
| будівництво лежачого поліцейського | - вартість проектування улаштування лежачого поліцейського | тис.грн. | 14,904 | 19,9 |
| будівництво світлофорного об'єкту | - вартість будівництва світлофорного об'єкту | тис.грн. | 2095,049 | 93,8 |
| Мости |  |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | - вартість реконструкції мостів | тис.грн. | 18053,743 | 77,8 |
| Відділ освіти |  |  |  |  |
| будівництво футбольного поля СЗШ | - вартість корегування проєкту будівництва футбольного поля | тис.грн. | 89,370 | 100 |
| капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я та ДНЗ | - вартість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення | тис.грн. | 725,949 | 89,2 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - вартість капітального ремонту ДНЗ | тис.грн. | 1626,685 | 99,9 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - вартість проєктування капітального ремонту ДНЗ | тис.грн. | 175,454 | 100 |
| капітальний ремонт системи опалення СЗОШ | - вартість відремонтованої системи опалення СЗОШ | тис.грн. | 2964,788 | 99,5 |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків) | - вартість заміни віконних блоків | тис.грн. | 1489,921 | 99,9 |
| нове будівництво котельні | -вартість будівництва котельні ДНЗ | Тис. грн. | 1081,826 | 98,0 |
| капітальний ремонт теплиці СЗШ | -вартість ремонту теплиці | Тис. грн. | 599,251 | 99,9 |
| капітальний ремонт покрівлі СЗШ | -вартість улаштованої покрівлі | Тис. грн. | 1429,137 | 98,6 |
| капітальний ремонт огорожі ДНЗ | -вартість улаштованої огорожі ДНЗ | Тис. грн. | 825,510 | 97,6 |
| капітальний ремонт басейну | -вартість відремонтованої чаші басейну | Тис. грн. | - | - |
| реконструкція ДНЗ | -вартість проєктування реконструкції ДНЗ | Тис. грн. | 993,291 | 82,8 |
| будівництво павільйону ДНЗ | -вартість будівництва | Тис. грн. | 90,495 | 99,8 |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів | - вартість капітального ремонту | тис.грн. | - | - |
| капітальний ремонт ДЮСШ (утеплення фасаду) | - вартість утеплення фасаду ДЮСШ | тис.грн. | 1489,983 | 99,9 |
| капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ | - вартість улаштованої покрівлі | тис.грн. | 672,007 | 99,9 |
| капітальний ремонт приміщень ДЮСШ | -вартість відремонтованих приміщень | Тис.грн. | 85,550 | 99,4 |
| капітальний ремонт системи опалення ДЮСШ | -вартість відремонтованої системи опалення | Тис. грн. | 2069,101 | 99,9 |
| Реконструкція ДЮСШ | -вартість корегування проєкту реконструкції | Тис. грн. | 24,485 | 97,9 |
| Капітальний ремонт ДЮСШ | -вартість корегування проєкту капітального ремонту ДЮСШ | Тис. грн. | 14,804 | 100 |
| Відділ культури |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень | -вартість проєктування капітальних ремонтів | Тис. грн. | 397,895 | 99,5 |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |
| капітальний ремонт системи опалення | - вартість заміненої системи опалення | тис.грн. | 533,902 | 76,6 |
| Улаштування зупинки для автотрансопрту | -вартість будівництва -вартість проєктування | Тис. грн. Тис. грн. | 1310,878 12,937 | 99,9 100 |
| Реконструкція покрівлі | - вартість реконструкції покрівлі | Тис. грн. | 637,004 | 99,9 |
| капітальний ремонт приміщень | - вартість відремонтованих приміщень | тис.грн. | 3313,860 | 96,9 |
| Капітальний ремонт сходів | - вартість відремонтованих сходів | тис.грн. | 89,889 | 99,9 |
| Капітальний ремонт козирку | - вартість відремонтованого козирку | тис.грн. | 179,415 | 100 |
| Капітальний ремонт будівлі | - вартість відремонтованої будівлі | тис.грн. | 737,618 | 49,5 |
| будівництво пєлєтної котельні | - вартість проєктування | тис.грн. | 129,536 | 99,6 |
| Реконструкція нежитлових приміщень | -вартість проектування | Тис. грн. | 351,419 | 98,2 |
| Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |
| капітальний ремонт системи опалення | - вартість відремонтованої системи опалення | тис.грн. | 487,249 | 100 |
| Капітальний ремонт покрівлі | -вартість улаштованої покрівлі | Тис. грн. | 1160,902 | 100 |
| Капітальний ремонт приміщень | -вартість відремонтованих приміщень (заміна електричних мереж, систем водопостачання, водовідведення, віконних блоків) | Тис. грн. | 6121,524 | 90,7 |
| Будівництво газової котельні | -вартість проєктування будівництва | Тис. грн. | 79,999 | 99,9 |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - вартість реконструкції адміністративної будівлі | тис.грн. | 1757,610 | 60,9 |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість будівництва пєлєтних котелень | тис.грн. | 7490,227 | 67,3 |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - вартість технічного нагляду | тис.грн. | 10,987 | 39,6 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - вартість капітального ремонту ДНЗ | тис.грн. | - | - |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - вартість авторського нагляду за реконструкцією адміністративної будівлі | тис.грн. | - | - |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень | тис.грн. | 16,992 | 100 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - вартість авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ | тис.грн. | - | - |
| Розробка проєктної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість проєктування на будівництво пєлєтних котелень | тис.грн. | 10,854 | 25,1 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - вартість проєктування на каптіальний ремонт ДНЗ | тис.грн. | 14,904 | 99,4 |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів | - вартість конвертації | тис.грн. | 7,919 | 45,7 |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | % виконання від плану |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |
| розмітка доріг | - кількість нанесеної дорожньої розмітки | м2 | 10731,62 | 100 |
| капітальний ремонт тротуарів | - кількість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення -кількість улаштованого асфальтового покриття | м2 м2 | 3327,4 65 | 100 100 |
| капітальний ремонт доріг | - кількість улаштованого асфальтового покриття у м. Сєвєродонецьк -кількість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг -кількість улаштованого покриття селищних доріг | м2 м2 м2 | 21670,3 8688,8 10280,2 | 100 96,3 100 |
| будівництво лежачого поліцейського | - кількість розроблених проєктів | Шт. | 1 | 25,0 |
| будівництво світлофорного об'єкту | - кількість побудованих світлофорних об'єктів | об'єкт | 2 | 100 |
| Мости |  |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | - площа реконструйованих мостів | м2 | 75,9 | 89,9 |
| Відділ освіти |  |  |  |  |
| будівництва футбольного поля СЗШ | - кількість скорегованих проєктів | шт. | 3 | 100 |
| капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я та ДНЗ | - кількість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення | м2 | 970,94 | 91,9 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - кількість відремонтованих ДНЗ | шт. | 1 | 100 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - кількість розроблених проєктів | шт. | 1 | 100 |
| капітальний ремонт системи опалення СЗОШ | - кількість заміненої системи опалення | м | 2381 | 100 |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків) | - кількість заміни віконних блоків | м2 | 478,133 | 100 |
| Нове будівництво котельні | -кількість збудованої котельні ДНЗ | Шт. | 1 | 100 |
| Капітальний ремонт теплиці СЗШ | -кількість відремонтованих теплиц | Шт. | 1 | 100 |
| Капітальний ремонт покрівлі СЗШ | -кількість улаштованої покрівлі | М2 | 1822,28 | 100 |
| Капітальний ремонт огорожі | -кількість улаштованої огорожі ДНЗ | секція | 195 | 100 |
| Капітальний ремонт басейну | -кількість відремонтованої чаші басейну | Шт. | - | - |
| Реконструкція ДНЗ | -кількість розроблених проєктів | Шт. | 2 | 100 |
| Будівництво павільйону ДНЗ | -кількість збудованих павільйонів | Шт. | 1 | 100 |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів | - кількість відремонтованих кортів | шт. | - | - |
| капітальний ремонт ДЮСШ (утеплення фасаду) | - кількість утеплення фасаду ДЮСШ | М2 | 1296 | 100 |
| Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ | - кількість улаштованої покрівлі | М2 | 788 | 100 |
| Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ | -кількість відремонтованих приміщень | Об’єкт | 1 | 100 |
| Капітальний ремонт системи опалення ДЮСШ | -кількість заміненої системи опалення | м | 1691,5 | 100 |
| Реконструкція ДЮСШ | -кількість скорегованих проєктів | Шт. | 1 | 100 |
| Капітальний ремонт ДЮСШ | -кількість скорегованих проєктів | Шт. | 1 | 100 |
| Відділ культури |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень | -кількість розроблених проєктів | Шт. | 3 | 100 |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |
| капітальний ремонт системи опалення | - кількість заміненої системи опалення | м | 387 | 100 |
| Улаштування зупинки для автотранспорту | - кількість розроблених проєктів | шт. | 1 | 100 |
| реконструкція покрівлі | - кількість улаштованої покрівлі | М2 | 235 | 100 |
| Капітальний ремонт приміщень | - кількість відремонтованих приміщень | Об’єкт | 5 | 100 |
| Капітальний ремонт сходів | -кількість відремонтованих сходів | М2 | 95,98 | 100 |
| Капітальний ремонт козирку | -кількість відремонтованого козирку | М2 | 78 | 100 |
| Капітальний ремонт будівлі | -кількість відремонтованих будівель | Об’єкт | 1 | 100 |
| Будівництво пєлєтної котельні | -кількість розроблених проєктів | Шт. | 1 | 100 |
| Реконструкція нежитлових приміщень | -кількість розроблених проєктів | Шт. | 1 | 100 |
| Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |
| капітальний ремонт системи опалення | - кількість заміненої системи опалення | м | 535,2 | 100 |
| Капітальний ремонт покрівлі | -кількість улаштованої покрівлі | М2 | 871,5 | 100 |
| Капітальний ремонт приміщень | -кількість відремонтованих приміщень (заміна електричних мереж, систем водопостачання, водовідведення, віконних блоків) | Об’єкт | 6 | 100 |
| Будівництво газової котельні | -кількість розроблених проєктів | Шт. | 1 | 100 |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - кількість відреконструйованих будівель | об'єкт | 1 | 50 |
| будівництво пєлєтних котелень | - кількість побудованих котелень | шт. | - | - |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - кількість договорів технагляду | Шт. | 1 | 100 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - кількість відремонтованих ДНЗ | об'єкт | - | - |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - кількість договорів авторського нагляду за реконструкцією адміністративної будівлі | шт. | - | - |
| будівництво пєлєтних котелень | - кількість договорів авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень | шт. | 5 | 100 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - кількість договорів авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ | шт. | - | - |
| Розробка проектної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| Будівництво пєлєтних котелень | - кількість скорегованих проєктів | шт. | 1 | 25 |
| Капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - кількість скорегованих проєктів | шт. | 1 | 100 |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів | - кількість об'єктів, для виконання яких потрібна конвертація коштів | шт. | 8 | 100 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |  |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Відхилення |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |
| розмітка доріг | - вартість нанесення дорожньої розмітки 1 м2 | грн. | 248 | - |
| капітальний ремонт тротуарів | - вартість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення 1 м2 -вартість улаштованого асфальтового покриття 1м2 | грн. Грн. | 900 992 | -18 -3 |
| капітальний ремонт доріг | - вартість улаштованого асфальтового покриття у м. Сєвєродонецьк 1 м2 -вартість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг - вартість улаштованого асфальтового покриття у м. Сєвєродонецьк 1 м2 | грн. Грн. Грн. | 846 747 790 | -36 -4 -1 |
| будівництво лежачого поліцейського | - вартість розробки 1 проєкту | грн. | 14904 | -3846 |
| будівництво світлофорного об'єкту | - вартість будівництва одного світлофорного об'єкту | грн. | 1047524,5 | 68837 |
| Мости |  |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | - вартість реконструкції мосту | грн. | 18053743 | -5144616 |
| Відділ освіти |  |  |  |  |
| будівництво футбольного поля СЗШ | - вартість скорегованого проєкту | грн. | 29790 | - |
| капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я та ДНЗ | - вартість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення 1м2 | грн. | 748 | -23 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - вартість капітального ремонту ДНЗ | грн. | 1626685 | -426 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - вартість розробки 1 проєкту | грн. | 175454 | - |
| капітальний ремонт системи опалення СЗОШ | - вартість заміненої системи опалення 1м | грн. | 1245 | -7 |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків) | - вартість заміни віконних блоків 1 м2 | грн. | 3116 | - |
| Нове будівництво котельні | -вартість збудованої котельні ДНЗ | Грн. | 1081826 | -22336 |
| Капітальний ремонт теплиці СЗШ | -вартість відремонтованої теплиці | Грн. | 599251 | -749 |
| Капітальний ремонт покрівлі СЗШ | -вартість улаштованої покрівлі 1м2 | грн. | 784 | -12 |
| Капітальний ремонт огорожі | -вартість улаштованої огорожі ДНЗ 1секц. | грн. | 4233 | -107 |
| Капітальний ремонт басейну | -вартість відремонтованої чаші басейну | грн. | - | - |
| Реконструкція ДНЗ | -вартість одного розробленого проєкту | Грн. | 496645,5 | -103354,5 |
| Будівництво павільйону ДНЗ | -вартість збудованого павільйону | Грн. | 90495 | -226 |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів | - вартість капітального ремонту | грн. | - | - |
| капітальний ремонт ДЮСШ (утеплення фасаду) | - вартість утеплення фасаду ДЮСШ 1м2 | грн. | 1150 | - |
| Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ | - вартість улаштованої покрівлі 1м2 | грн. | 853 | - |
| Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ | -вартість відремонтованих приміщень | Грн. | 85550 | -490 |
| Капітальний ремонт системи опалення ДЮСШ | -вартість заміненої системи опалення 1м | грн. | 1223 | - |
| Реконструкція ДЮСШ | -вартість одного скорегованого проєкту | грн. | 24485 | -515 |
| Капітальний ремонт ДЮСШ | - вартість одного скорегованого проєкту | Грн. | 14804 | - |
| Відділ культури |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень | -вартість одного розробленого проєкту | Грн. | 132632 | -701 |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |
| капітальний ремонт системи опалення | - вартість заміненої системи опалення 1м | грн. | 1380 | -420 |
| Улаштування зупинки для автотранспорту | - вартість одного розробленого проєкту | грн. | 12937 | - |
| реконструкція покрівлі | - вартість улаштованої покрівлі 1м2 | грн. | 2711 | - |
| Капітальний ремонт приміщень | - вартість одного відремонтованого приміщення (об’єкту) | грн. | 687783,6 | -22109,4 |
| Капітальний ремонт сходів | - вартість відремонтованих сходів 1м2 | грн. | 937 | -1 |
| Капітальний ремонт козирку | -вартість відремонтованого козирку 1м2 | Грн. | 2300 | - |
| Капітальний ремонт будівлі | -вартість 1 відремонтованої будівлі | Грн. | 737618 | -752382 |
| Будівництво пєлєтної котельні | -вартість одного розробленого проєкту | Грн. | 129536 | -464 |
| Реконструкція нежитлових приміщень | -вартість одного розробленого проєкту | Грн. | 351419 | -6483 |
| Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |
| капітальний ремонт системи опалення | - вартість заміненої системи опалення 1 м | грн. | 910 | - |
| Капітальний ремонт покрівлі | -вартість улаштованої покрівлі 1м2 | грн. | 1332 | - |
| Капітальний ремонт приміщень | -вартість одного відремонтованого приміщення (об’єкт) | грн. | 1020254 | -103746 |
| Будівництво газової котельні | -вартість одного розробленого проєкту | грн. | 79999 | -1 |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - вартість 1 відреконструйованої адміністративної будівлі | грн. | 1757610 | 313808 |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість будівництва одної пєлєтної котельні | грн. | - | - |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - вартість 1 договору технагляду | грн. | 10987 | -16790 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - вартість капітального ремонту ДНЗ | грн. | - | - |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - вартість 1 договору авторського нагляду | грн. | - | - |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість 1 договору авторського нагляду | грн. | 3398,4 | 998,4 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - вартість 1 договору авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ | грн. | - | - |
| Розробка проєктної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| Будівництво пєлєтних котелень | - вартість 1 скорегованого проєкту | грн. | 10854 | 33 |
| Капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - вартість розробки одного енергетичного паспорту | грн. | 14904 | -96 |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів | - вартість конвертації коштів на один об'єкт | грн. | 772 | -916 |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |  |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Відхилення |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |
| розмітка доріг | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |  |
| капітальний ремонт тротуарів | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |  |
| капітальний ремонт доріг | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |  |
| будівництво лежачого поліцейського | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | - |  |
| будівництво світлофорного об'єкту | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | - |  |
| Мости |  |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення транспортного сполучення міста, забезпечення безперебійного руху автотранспорту | % | 100 |  |
| Відділ освіти |  |  |  |  |
| Будівництво футбольного поля СЗШ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я та ДНЗ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| капітальний ремонт системи опалення СЗОШ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків) | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності | % | 100 |  |
| Нове будівництво котельні | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт теплиці СЗШ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі СЗШ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт огорожі | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт басейну | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | - |  |
| Реконструкція ДНЗ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Будівництво павільйону ДНЗ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | - |  |
| капітальний ремонт ДЮСШ (утеплення фасаду) | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ | -утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт системи опалення ДЮСШ | -утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Реконструкція ДЮСШ | -утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт ДЮСШ | -утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Відділ культури |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень | -утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |
| капітальний ремонт системи опалення | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Улаштування зупинки для автотранспорту | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| реконструкція покрівлі | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт приміщень | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт сходів | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт козирку | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт будівлі | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Будівництво пєлєтної котельні | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |
| капітальний ремонт системи опалення | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт приміщень | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Будівництво газової котельні | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності | % | 100 |  |
| будівництво пєлєтних котелень | - забепечення енергозбереження | % | 100 |  |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності | % | 100 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності | % | - |  |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - забезпечення реалізації проектів | % | - |  |
| будівництво пєлєтних котелень | - забезпечення реалізації проектів | % | 100 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - забезпечення реалізації проектів | % | - |  |
| Розробка проєктної документації по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| Будівництво пєлєтних котелень | - забезпечення подальшої реалізації проектів | % | 100 |  |
| Капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - забезпечення подальшої реалізації проектів | % | 100 |  |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів | - забезпечення реалізації проектів | % | 100 |  |

ІV. Фінансування

За період 12 місяців 2019 року за виконані роботи профінансовано 75 346,091 тис. грн. з місцевого бюджету та 30 617,412 тис. грн. з державного бюджету, касові видатки складають 75 346,091 тис. грн. з місцевого бюджету, 15 518,950 тис. грн. з державного бюджету та 9 258,823 тис. грн. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку.

Підготував:

Начальник ВКБ міської ради 							Андрій ЛАРІН

Секретар міської ради 								Вячеслав ТКАЧУК