Проєкт

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

______________ (_________) сесія

РІШЕННЯ № ______

« _____» _________ 2020 року.

м. Сєвєродонецьк

Про виконання

«Міської цільової програми

поводження з побутовими відходами

м. Сєвєродонецька на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання  «Міської цільової програми поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2019 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав  ТКАЧУК

Підготовлено:

Заступник начальника

управління ЖКГ міської ради					Костянтин ПОТАПКІН

побутовим та торгівельним обслуговуванням 				А. Височин

Начальник відділу з юридичних

Підготував:

Начальник Управління ЖКГ міської ради				А. Ковалевський

Додаток

до рішення ___-ої (_____________) сесії  міської ради

від «_____» _________ 2020 року № _____

Звіт

про виконання «Міської цільової програми поводження

з побутовими відходами м. Сєвєродонецька

на 2019 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2019 рік»» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.10.2019 р. № 4210 «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми поводження з побутовими відходами м. Сєвєродонецька на 2019 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Єдина аварійно-диспетчерська   служба м. Сєвєродонецька», КП «Житлосервіс «Світанок», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів, спрямованих на  створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення та захоронення побутових відходів та обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини у 2019 році виконано:

- придбання підіймального обладнання для сміттєвоза з боковим навантаженням, кузова сміттєвоза з надрамником, зварювального генератора, одновісного причепа, 9-ти  змінних кузовів для сміття;

- проведення лабораторних та інші дослідженнь в зоні впливу полігону ТПВ;

- обстеження полігону ТПВ;

- капітальний ремонт системи автономного електропостачання та освітлення полігону ТПВ;

- капітальний ремонт під’їзних шляхів полігону ТПВ;

- збирання, вивезення та захоронення ТПВ з незакріплених територій:                           вул. Об’їзна, вул. Новікова, вул. Пивоварова, інших територій;

- капітальний ремонт 31-го майданчика для збору  ТПВ

- громадські роботи з приведення у належний санітарний стан загальноміських  вулиць та доріг міста із залученням 98 осіб з Сєвєродонецького міського центру               зайнятості.

Придбання контейнерів портальних для збору ТПВ,  сміттєвозів з боковим навантаженням та контейнерів місткістю 0,75 м3, будівництво майданчиків під контейнери місткістю 0,75 м3  не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування з міського бюджету.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 4269,4 тис. грн. при запланованих 15098,8 тис. грн. (28 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Факти-чні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Впровадження системи збирання великогабаритних та будівельних відходів із застосуванням портальних сміттєвозів. | Придбання контейнерів портальних для збору ТПВ | УЖКГ міськради, КП «СКС», КП «ЄАДСС» | Міський бюджет | 975,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Організація централізованого збирання та вивезення побутових відходів. | 1. Придбання сміттєвозів з боковим завантаженням. |  |  | 4600,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2. Придбання підіймального обладнання контейнерів ТПВ для сміттєвоза з боковим навантаженням. |  |  | 198,7 | 192,0 | Виконано |
|  | 3. Придбання кузова сміттєвоза з надрамником. |  |  | 198,1 | 195,0 | Виконано |
|  | 4. Придбання зварювального генератора. |  |  | 59,2 | 59,2 | Виконано |
|  | 5. Придбання одновісного причепа. |  |  | 41,0 | 40 | Виконано |
|  | 6. Придбання змінних кузовів для сміттєвозу | УЖКГ міськради, КП «СКС», КП «ЄАДСС», КП «Житлосервіс «Світанок» |  | 577,8 | 577,8 | Виконано |
| Утримання полігону ТПВ. | 1.Проведення лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону ТПВ | УЖКГ міськради, КП «СКС» |  | 176,0 | 58,0 | Виконано |
|  | 2. Обстеження полігону ТПВ. |  |  | 195,0 | 195,0 | Виконано |
|  | 3.Капітальний ремонт системи автономного електропостачання та освітлення полігону ТПВ |  |  | 1500,0 | 1494,2 | Виконано |
|  | 4.Капітальний ремонт під’їзних шляхів полігону ТПВ з метою заїзду великогабаритних транспортних засобів з можливістю їх вагового контролю |  |  | 1500,0 | 1452,7 | Виконано |
| Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття. | Збирання, вивезення та захоронення ТПВ з незакріплених територій: - вул. Об’їзна, - вул. Новікова, - вул. Пивоварова, - інші території | УЖКГ міськради, КП «СКС» |  | 1418,0 | 323,3 | Виконано в межах наданого фінансування |
| Майданчики під контейнери для ТПВ. | 1.Будівництво майданчиків під контейнери місткістю 0,75 м3 – 50 од. | УЖКГ міськради, КП «СКС» |  | 1250,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2. Капітальний ремонт майданчиків ТПВ |  |  | 1000,0 | 385,2 | Виконано в межах наданого фінансування |
| Оновлення парку контейнерів для ТПВ | Придбання контейнерів місткістю 0,75 м3 – 250 од. |  |  | 875,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Громадські роботи |  | УЖКГ міськради, КП «СКС» |  | 365,0 | 361,0 | Виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 15098,8 | 4269,4 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Організація централізованого збирання та вивезення побутових відходів | Показник витрат | тис. грн. | 5674,8 | 1064,0 | -4610,8 |
|  | Показник продукту: кількість сміттєвозів та спецтехніки: - сміттєвози з боковим навантаженням, - підіймальне обладнання контейнерів ТПВ для сміттєвоза з боковим навантаженням, - кузов сміттєвоза з надрамником, - зварювальний генератор - одновісний причеп, - змінний кузов для сміття | од. | 15 2 1 1 1 1 9 | 13 0 1 1 1 1 9 | -2 -2 - - - - - |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./од. | 218,26 | 81,85 | -136,41 |
|  | Показник якості: збільшення парку сміттєвозів | % | 20 | - | - |
| Утримання полігону ТПВ | Показник витрат | тис. грн. | 3371,0 | 3199,9 | -171,1 |
|  | Показник продукту: Об’єкт (полігон ТПВ) | од. | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 3371,0 | 3199,9 | -171,1 |
|  | Показник якості: | % | 100 | - | - |
| Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття, санація територій | Показник витрат | тис. грн. | 1418,0 | 323,3 | -1094,7 |
|  | Показник продукту: кількість прибраного сміття: - вул. Об’їзна - вул. Новікова - вул. Пивоварова - інші території | тис.м3 | 30,1 | 7,9 | -22,2 |
|  | Показник ефективності: | грн./м3 | 47,1 | 40,9 | -6,2 |
|  | Показник якості: зменшення кількості звалищ сміття | % | 100 | 23 | - |
| Майданчики під контейнери для ТПВ | Показник витрат | тис. грн. | 2250,0 | 385,2 | -1864,8 |
|  | Показник продукту: кількість майданчиків | од. | 60 | 31 | -29 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 37,5 | 12,4 | -27,23 |
|  | Показник якості: покращення санітарного та естетичного стану контейнерних майданчиків | % | 50 | 25 | - |
| Громадські роботи | Показник витрат | тис. грн. | 365 | 361 | -4,0 |
|  | Показник продукту: | од. | 98 | 98 | - |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 3,72 | 3,68 | -0,08 |
|  | Показник якості: покращення санітарного та естетичного стану територій міста | % | 100 | 100 | - |

Секретар  міської ради                                              	Вячеслав ТКАЧУК

Підготовлено:

Заступник начальника

Управління ЖКГ міської ради 				Костянтин ПОТАПКІН