Проєкт

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

__________ (___________) сесія

РІШЕННЯ № _____

«___» __________ 2020 року.

м. Сєвєродонецьк

Про виконання

«Міської цільової програми відновлення,

реконструкції та будівництва мереж

зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька

та прилеглих селищ на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2019 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав  ТКАЧУК

Підготовлено:

Заступник начальника

управління ЖКГ міської ради					Костянтин ПОТАПКІН

Голова постійної комісії 		Додаток

до рішення ___-ї (__________) сесії  міської ради

від «___» __________ 2020 року № _____

Звіт

про виконання «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2019 рік»

«Міська цільова програма відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2019 рік (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.10.2019 р. № 4209 «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2019 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецькліфт», Відділ капітального будівництва міської ради,  інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

На виконання основних заходів Програми, спрямованих на створення безпечних та комфортних  умов руху по вулично-дорожній мережі міста та прилеглих селищ шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, модернізації та впровадження заходів з енергозбереження, у 2019 році здійснено:

- технічне обслуговування та поточний ремонт 116,7 км мереж зовнішнього                          освітлення та 2898 діючих світлоточок з оплатою спожитої електроенергії,   матеріалів на поточний ремонт та  утримання мереж  зовнішнього освітлення, заробітної плати персоналу,  палива, запчастин   на  автогідропідіймачі,

- заміну старих  світильників с. Павлоград та  в кварталі Щедрищеве   на  світлодіодні,  встановленню  світлодіодних   світильників у с. Синецький;

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гагаріна (від  вул. Донецька до  вул. Курчатова);

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Партизанська (від пр. Хіміків до вул. Сметаніна);

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Єгорова (від вул. Сметаніна до пр-та Хіміків);

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по  вул. Вілєсова (від вул. Курчатова до  пр. Космонавтів);

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Центральний   (від вул. Маяковського до вул. Сметаніна);

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Хіміків (від   вул. Півоварова до   шосе  Будівельників);

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Курчатова по обидва боки  (від ш. Будівельників до вул. Новікова) і кварталу № 78 (алея до УПтаСЗН);

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Федоренка (від вул. Донецька до вул. Лисичанська);

- капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Гоголя (від  вул. Донецька до                 вул. Лисичанська);

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  площі  Перемоги;

-   розробка  проектно-кошторисної  документації  по об'єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Вілесова»;

-  освітлення  3 –х  пішохідних  переходів  по ш. Будівельників врайоні будинку № 5; по вул .Єгорова в районі входу у міську багатопрофільну лікарню та по вул. Новікова в районі ПТУ № 92.

Заходи з  впровадження автоматизованої системи управління міським зовнішнім освітленням,  капітального ремонту зовнішнього освітлення по вул. Б. Ліщини та ш. Будівельників,  розробки проектної документації по об’єкти: «Капітальний ремонт  мереж зовнішнього освітлення по бул. Дружби Народів», « Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Б.Ліщини» та «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Вілєсова»,  встановлення світлодіодних світильників  в с. Борівське  не виконані у  зв’язку з відсутністю фінансування.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 11865,0 тис. грн. при запланованих 18487,162 тис. грн. (64 %).

| Пріоритетні завдання |  | Заходи |  | Викона-вець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ. |  | Поточний ремонт мереж та технічне обслуговування систем зовнішнього освітлення | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | Міський бюджет | 4500,0 | 3751,8 | Виконано в межах наданого фінансування |
|  | Впровадження автоматизованої системи управління міським зовнішнім освітленням |  | 1.Розробка проекту | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 300,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  |  |  | 2.Придбання і встановлення диспетчерського обладнання для управління зовнішнім освітленням та диспетчерського вузла |  |  | 1201,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | Відновлення системи зовнішнього освітлення міста, сел. і селищ. |  | 1. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гагаріна (від вул. Донецька до вул. Курчатова) | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 936,2 | 924,0 | Виконано |
|  |  |  | 2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Партизанська (від пр. Хіміків до вул. Сметаніна) |  |  | 607,5 | 604,6 | Виконано |
|  |  |  | 3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Єгорова (від вул. Сметаніна до пр. Хіміків). |  |  | 681,6 | 659,8 | Виконано |
|  |  |  | 4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Вілєсова (від вул. Курчатова до пр. Космонавтів) |  |  | 295,1 | 291,5 | Виконано |
|  |  |  | 5. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Центральний (від вул. Маяковського до вул. Сметаніна) |  |  | 1497,4 | 1497,0 | Виконано |
|  |  |  | 6. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Хіміків (від вул. Півоварова до ш. Будівельників) |  |  | 1388,5 | 1379,0 | Виконано |
|  |  |  | 7. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Б. Ліщини ( - парна сторона: від пр. Хіміків до вул. Півоварова; - непарна сторона: від вул. Федоренка до вул. Маяковського, - вул. Маяковського від вул. Автомобільної до вул. Б.Ліщини) |  |  | 1033,4 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  |  |  | 8. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по бул. Дружби Народів». |  |  | 203,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  |  |  | 9. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Б. Ліщини ( від вул. Сметаніна до шляхопроводу). |  |  | 107,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  |  |  | 10. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Вілєсова ( від перехрестя вул. Курчатова до пр. Гвардійський). |  |  | 65,0 | 64,9 | Виконано |
|  |  |  | 11. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Курчатова по обидва боки (від ш. Будівельників до вул. Новікова) і кварталу № 78 (алея до УПтаСЗН) |  |  | 1489,0 | 1481,0 | Виконано |
|  |  |  | 12. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по ш. Будівельників(від пр. Хіміків до вул. Вілєсова) |  |  | 1385,3 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  |  |  | 13. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Федоренка (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) |  |  | 111,9 | 106,6 | Виконано |
|  |  |  | 14. Капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. Гоголя (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) |  |  | 120,1 | 189,6 | Виконано |
|  |  |  | 15. с. Павлоград. Заміна ламп розжарювання на світлодіодні світильники | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | - | - | Виконано |
|  |  |  | 16. с. Синецький. Встановлення світлодіодних світильників по вул. Набережна |  |  | - | - | Виконано |
|  |  |  | 17. Житловий квартал Щедрищеве. Заміна ламп розжарювання на світлодіодні світильники |  |  | - | - | Виконано |
|  |  |  | 18. с. Борівське. Встановлення світлодіодних світильників. | ВКБ міської ради, Борівська селищна рада |  | 500,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  |  |  | 19. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пл. Перемоги | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 265,162 | 262,3 | Виконано |
|  | Освітлення пішохідних переходів |  | Освітлення пішохідних переходів |  |  | 1800,0 | 652,9 | Виконано в межах наданого фінансування |
|  | ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  |  | 18487,162 | 11865,0 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ | Показник витрат: - технічне обслуговування та поточний ремонт | тис. грн. | 4500,0 | 3751,8 | -748,2 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж - кількість світлоточок | км од. | 111,5 3111 | 116,7 2898 | +5,2 -213 |
|  | Показник ефективності (витрати на 1 світлоточку): - технічне обслуговування та поточний ремонт | тис. грн./од. | 1,44 | 1,29 | -0,15 |
|  | Показник якості: - належний технічний стан мереж зовнішнього освітлення | % | 100 | 100 | - |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста | Показник витрат | тис. грн. | 10376,162 | 8113,6 | -2262,562 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж, - кількість світлоточок | км од. | 29,28 700 | 22,7 622 | -6,58 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 326,0 | 357,4 | +31,4 |
|  | Показник якості: - збільшення протяжності освітлених вулиць | % від загальної протяжності мереж | 26 | 20 | -6 |
| Влаштування освітлення пішохідних переходів | Показник витрат | тис. грн. | 1800,0 | 652,9 | -1174,1 |
|  | Показник продукту: - кількість переходів | од. | 20 | 3 | -17 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 90,0 | 217,6 | +127,6 |
|  | Показник якості: - забезпечення безпеки руху пішоходів | % | 100 | 36 | - |

Секретар  міської ради                                              	Вячеслав ТКАЧУК

Підготовлено:

Заступник начальника

Управління ЖКГ міської ради 				Костянтин ПОТАПКІН