# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

(чергова) сесія

# РІШЕННЯ №

“ ”                    2020 року

м.Сєвєродонецьк

Про виконання рішення сесії міської ради

від19.02.2019 року №3304 ”Про затвердження

“Комплексної міської програми

соціального захисту осіб пільгової категорії

на 2019 рік “

Керуючись п.22 ст.26 Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та розглянувши звіт про виконання рішення сесії міської ради від 19.02.2019 року №3304”Про затвердження “Комплексної міської програми соціального захисту осіб пільгової категорії на 2019 рік”, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання “Комплексної міської програми соціального захисту осіб пільгової категорії на 2019 рік (далі Програма).

2. Визнати виконання заходів Програми задовільним.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

В.о. міського голови,

секретар ради							Вячеслав ТКАЧУК

Підготував

Начальник

Управління праці та

соціального захисту населення					Андрій ГАВРИЛЕНКО

Додаток

до рішення   (чергової)сесії

Сєвєродонецької міської ради

VІІ скликання

від  травня 2020 р №

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ ПІЛЬГОВОЇ КАТЕГОРІЇ ЗА 2019 РІК

Метою Програми є поступове вирішення основних проблем з соціального захисту окремих категорій громадян та забезпечення надійних передумов з реалізації їх прав та свобод у зв'язку зі складною соціально-економічною ситуацією в країні.

Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування мешканців міста, які потребують соціальної допомоги і підтримки.

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

-реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, одним з головних факторів якої є поступове підвищення рівня життя, але при цьому ще велика кількість осіб з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних та інших сімей залишається за межею бідності;

-необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців міста.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень, не заборонених чинним законодавством України.

На 2019 рік плановий обсяг фінансування склав 1776,47 тис.грн., фактично Програму профінансовано на загальну суму 1030,47тис.грн,

Фінансування завдань та заходів Програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансуван ня на 2019рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансуван ня за 2019 рік, тис. грн. | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організація та надання соціальної допомоги та додаткових пільг окремим категоріям громадян. | 2.1.Надання пільг на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам міста та членам їх сімей (дружина/чоловік та їхнім неповнолітнім дітям до 18 років), що мешкають разом з ними та зареєстровані за місцем проживання: 100% відшкодування витрат на оплату квартири, комунальних послуг(водопостачання, теплопостачання та гаряча вода, газ, вивезення сміття, електроенергія) в межах споживання | УП таСЗН | Місцевий бюджет | 400,0 | 272,9 | 68,22 | Виконано у повному обсязі за потребою |
|  | 2.2.Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особами, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 60,0 | 51,713 | 86,2 | Виконано в повному обсязі за потребою |
|  | 2.3.Компенсація вартості проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня , особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 35,712 | 0,0 | 0 | Не виконано. Регіональна філія “Донецька залізниця” не надсилала списки пільговиків для відшкодування витрат по пільговому перевезенню. |
|  | 2.4.Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 544,071 | 383,665 | 70,52 | Виконано за зверненням |
|  | 2.5. Компенсація вартості капітального ремонту жилих будинків і квартир окремим категоріям громадян | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 150,0 | 75,426 | 50,3 | Планувалось виконати капітальний ремонт з особам пільгової категорії, фактичновиконано ремонт 2 особам |
|  | 2.6.Компенсація вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом особам, які мають право згідно ЗУ ”Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту”. Особи з інвалідністю внаслідок війни-100% пільга. Учасники бойових дій-50%пільга. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 240,0 | 0 | -100 | Не виконано. Регіональна філія “Донецька залізниця” не надсилала списки пільговиків для відшкодування витрат по пільговому перевезенню. |
|  | 2.7.Компенсація вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним або водним транспортом особам, віднесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 7,155 | 4,825 | 67,44 | Виконано у повному обсязі за потребою |
|  | 2.8.Фінансування додаткового забезпечення твердим паливом та скрапленим газом осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 18,3 | 18,22 | 99,56 | Виконано. |
| Медичне забезпечен ня, реабілітація | 3.1.Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням осіб на яких поширюється Закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та Закон України “ Про жертви нацистських переслідувань” | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 98,232 | 90,72 | 92,35 | Виконано за зверненням |
|  | 3.2.Забезпечення компенсації ліків, медичних препаратів та засобів особам з інвалідністю з числа учасників АТО, які перебувають на диспансерному обліку або знаходяться на стаціонарному лікуванні. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 33,0 | 33,0 | 100 | Виконано |
|  | 3.3.Забезпечення безоплатними медикаментами осіб з інвалідністю ЧАЕС під час стаціонарного лікування у відділеннях КУ “СМБЛ”. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 | Виконано |
| 4.Життя у суспільстві. | 4.5.Надання 100% пільги зі сплати за навчання в комунальних школах естетичного виховання, що фінансуються з міського бюджету дітям батьки яких є військовослужбовцями Збройних Сил України, інших законних військових формувань, які перебували (ють) в зоні АТО, або загинули під час проведення АТО. | Відділ культури | Місцевий бюджет | 90,0 | 0 | -100 | Не виконано у зв’язку з відсутністю потреби. |

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Надання пільг на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам міста та членам їх сімей (дружина/чоловік та їхнім неповнолітнім дітям до 18 років), що мешкають разом з ними та зареєстровані за місцем проживання: 100% відшкодування витрат на оплату квартири, комунальних послуг(водопостачання, теплопостачання та гаряча вода, газ, вивезення сміття, електроенергія) в межах споживання | Показник витрат Бюджетны витрати | Тис.грн | 400,0 | 272,9 | -127,1 |
|  | Показник продукту К-ть осіб | К-ть осіб | 21 | 23 | 2 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 1,59 (на місяць) | 0,99 | -0,6 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя 21 особам, які своїми справами сприяли розвитку міста. | % | 100 | 68,22 | -31,7 |
| 2.2.Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особами, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 60,0 | 51,713 | -8,29 |
|  | Показник продукту К-ть осіб | К-ть осіб | 4800 | 3034 | -1766 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 0,0125 | 0,017 | 0,005 |
|  | Показник якості Реалізація права на пільговий проїзд | % | 100 | 86,2 | -13,8 |
| 2.3.Компенсація вартості проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня , особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 35,712 | 0 | -35,712 |
|  | Показник продукту К-ть осіб | К-ть осіб | 960 | 0 | -960 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 0,037 | 0 | -0,037 |
|  | Показник якості Реалізація права на пільговий проїзд | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.4.Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 544,071 | 383,665 | 160,41 |
|  | Показник продукту К-ть осіб,які отримують допомогу | Кіл-ть осіб | 2006 | 976 | -1030 |
|  | Показник ефективності Розмір щомісячної допомоги на 1 особу. | Тис.грн | 0,272 | 0,393 | 0,121 |
|  | Показник якості Встановлення квартирних телефонів та користування всіма послугами зв’язку пільговими категоріями населення | % | 100 | 70,52 | -29,48 |
| 2.5.Компенсація вартості капітального ремонту жилих будинків і квартир окремим категоріям громадян | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 150,0 | 75,426 | -74,574 |
|  | Показник продукту К-ть осіб, які отримують допомогу | К-ть осіб | 3 | 2 | -1 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу. | Тис.грн | 50,0 | 37,713 | -12,287 |
|  | Показник якості Реалізація права на безкоштовний капітальний ремонт | % | 100 | 50,3 | -49,7 |
| 2.6.Компенсація вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним транспортом особам, які мають право згідно ЗУ ”Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту”. Особи з інвалідністю внаслідок війни-100% пільга. Учасники бойових дій-50%пільга. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 240,0 | 0 | -240 |
|  | Показник продукту К-ть осіб, які отримують допомогу. | К-ть осіб | 1100 | 0 | -1100 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,218 | 0 | -0,218 |
|  | Показник якості Реалізація права на пільговий проїзд | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.7.Компенсація вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним або водним транспортом особам, віднесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 7,155 | 4,825 | -2,33 |
|  | Показник продукту К-ть осіб | К-ть осіб | 53 | 14 | -39 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 0,135 | 0,345 | 0,210 |
|  | Показник якості Реалізація прав осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | % | 100 | 67,44 | -32,56 |
| 2.8.Фінансування додаткового забезпечення твердим паливом та скрапленим газом осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 18,3 | 18,225 | -0,075 |
|  | Показник продукту К-ть осіб, які отримують допомогу. | К-ть осіб | 7 | 9 | 2 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 2,61 | 2,03 | -0,58 |
|  | Показник якості Забезпечення ветеранів війни необхідними пільгами на вугілля та газ | % | 100 | 99,6 | -0,4 |
| 3.1.Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням осіб на яких поширюється Закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та Закон України “ Про жертви нацистських переслідувань” | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 98,232 | 90,72 | -7,51 |
|  | Показник продукту К-ть осіб | К-ть осіб | 12 | 11 | -1 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 8,186 | 8,248 | 0,062 |
|  | Показник якості Реалізація прав осіб, на яких поширюється ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та ЗУ “Про жертви нацистських переслідувань” | % | 100 | 92,35 | -7,65 |
| 3.2.Забезпечення компенсації ліків, медичних препаратів та засобів особам з інвалідністю з числа учасників АТО, які перебувають на диспансерному обліку або знаходяться на стаціонарному лікуванні. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 33,0 | 33,0 | 0 |
|  | Показник продукту К-ть осіб | К-ть осіб | 11 | 11 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 3,0 | 3,0 | 0 |
|  | Показник якості Забезпечення безкоштовними медикаментами 11 осіб пільгової категоріі | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.3.Забезпечення безоплатними медикаментами осіб з інвалідністю ЧАЕС під час стаціонарного лікування у відділеннях КУ “СМБЛ”. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 100 | 100 | 0 |
|  | Показник продукту К-ть осіб | К-ть осіб | 232 | 232 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,43 | 0,43 | 0 |
|  | Показник якості Забезпечення безкоштовними медикаментами 232 осіб | % | 100 | 100 | 0 |
| 4.5.Надання 100% пільги зі сплати за навчання в комунальних школах естетичного виховання, що фінансуються з міського бюджету дітям батьки яких є військовослужбовцями Збройних Сил України, інших законних військових формувань, які перебували (ють) в зоні АТО, або загинули під час проведення АТО. | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 90,0 | 0 | -90 |
|  | Показник продукту К-ть виплат | К-ть осіб | 50 | 0 | -50 |
|  | Показник ефективності Розмір допомоги | Тис.грн | 0,2 (на місяць) | 0 | -0,2 |
|  | Показник якості Надання допомоги пільговій категорії громадян | % | 100 | 0 | -100 |

Секретар ради                                                                                                                                  Вячеслав ТКАЧУК