СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сімдесят сьома (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 4475

22 січня 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження  «Міської цільової

програми «Реконструкція системи

теплопостачання мікрорайону

МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька» на 2020 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з  метою підвищення якості і надійності послуг з теплопостачання в мікрорайоні МЖК «Мрія», підвищення енергоефективності, забезпечення збалансованості інтересів теплопостачального підприємства та споживачів, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити «Міську цільову програму «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька» на 2020 рік» (Додаток).

2.Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про хід виконання «Міської цільової програми «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька» на 2020 рік» в 1 кварталі 2021 року.

3.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

Підготовлено:

Начальник управління ЖКГ міської ради					А. Ковалевський

Узгоджено:

Заступник міського голови 							Г. Пригеба

Начальник фінансового управління					М. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням				А. Височин

Начальник відділу з юридичних та

правових питань міської ради						В. Рудь

Додаток

до рішення 77-ої (позачергової) сесії  міської ради

від 22 січня 2020 року № 4475

Міська цільова програма

«Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону

МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька»

на 2020 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька» на 2020 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 04.09.2019 р. № 335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Створення умов для підвищення якості і надійності послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання в мікрорайоні МЖК «Мрія», підвищення енергоефективності, забезпечення збалансованості інтересів теплопостачального підприємства та споживачів |
| 9. | Термін реалізації програми | 2020 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 949,5 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 949,5 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Проектно-кошторисна документація на реконструкцію системи теплопостачання та гарячого водопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Система теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька працює від ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яка знаходиться на відстані 6 км від опалювальних житлових будинків, по двотрубній схемі теплових мереж з безпосереднім приєднанням споживачів. Особливістю теплових мереж є суттєва різниця між реальними та проектними режимами роботи системи теплопостачання: дійсний температурний графік 80/550С в порівнянні з розрахунковим 120/700С є заниженим, що призводить до підвищення циркуляції теплоносія в мережі та зниженню її гідравлічної стійкості в цілому і, як наслідок, до "недотопу" у споживачів. До того ж житлові будинки мікрорайону найбільш віддалені від ТЕЦ, втрати теплової енергії через ізоляцію на шляху до них складають більше 30%. Свого часу підключення новозбудованого мікрорайону негативно вплинуло на теплозабезпечення поряд розташованих кварталів «старої» забудови, які і до цього часу потерпають через незадовільне опалення осель.

До недоліків системи теплопостачання слід віднести і відсутність обліку спожитої теплової енергії, відсутність гарячого водопостачання під час вимушених простоїв ТЕЦ в міжопалювальний період. В більшості житлових будинків регулювання споживання теплової енергії на вводі системи опалення і в квартирах неможливе. Якщо в будівлю від тепломережі поступає надмірне тепло, то єдиний порятунок жителів – у відкритих вікнах. Але плата за опалення при цьому зростає, а споживачі не мають можливості на це вплинути. Тому існує необхідність комплексного підходу до модернізації системи теплопостачання житлових будинків кварталу МЖК «Мрія».

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних кваліфіковано виконувати роботи; - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - планова потужність котельні унеможливлює використання твердопаливних котлів |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою Програми є створення умов для підвищення якості і надійності послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання в мікрорайоні  МЖК «Мрія», підвищення енергоефективності, забезпечення збалансованості інтересів теплопостачального підприємства та споживачів.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програмою передбачається розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» за наступними напрямками:

- будівництво квартальної котельні потужністю 10,0 МВт на базі сучасних газових котлів Vitomax 100-LW і котельного обладнання, що працює без постійної присутності обслуговуючого персоналу;

- перехід на кількісне регулювання шляхом влаштування в житлових будинках по вул. Лисичанська,3а, вул. Лисичанська,5а, вул. Лисичанська,5б, вул. Лисичанська,5в, вул. Лисичанська,7б, вул. Горького,29, вул. Горького,42, вул. Горького,45, МЖК «Мрія»,1, МЖК «Мрія»,3, МЖК «Мрія»,5, МЖК «Мрія»,6, МЖК «Мрія»,7, МЖК «Мрія», 8 індивідуальних теплових пунктів (ІТП) з обладнанням, що дозволяє підтримувати нормативні температури теплоносія в автоматичному режимі і, відповідно, скоротити витрати палива та електроенергії на вироблення теплової енергії;

- заміна теплових мереж кварталу МЖК «Мрія» з морально застарілою мінераловатною ізоляцією на попередньоізольовані трубопроводи, після влаштування ІТП перехід з чотирьохтрубної системи на двотрубну, що забезпечить зниження втрат теплової енергії;

- створення системи обліку енергоресурсів в котельні і індивідуальних теплових пунктах в будинках;

- оптимізація розподілу теплових потоків від котельні до споживачів.

Програма покликана вирішувати наступні основні завдання:

- підвищення надійності, якості та ефективності послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання;

- зниження витрат і втрат в системі теплопостачання;

- підвищення енергоефективності та розвиток енергозбереження;

- забезпечення збалансованості інтересів теплопостачальних підприємств та споживачів.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2020 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» | Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону МЖК «Мрія» | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | 949,5 | Проектно-кошторисна документація |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  | 949,5 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2020 році планується  фінансування в обсязі 949,5 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету — 949,5 тис. грн.,

- кошти державного бюджету — 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2018 році запланований обсяг фінансування заходів Програми складав 910,0 тис. грн., в 2019 році – 1911,0 тис. грн., але через проблеми з відведенням земельної ділянки кошти не були використані.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 рази на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдання Програми дозволить отримати проектно-кошторисну документацію на реконструкцію системи теплопостачання та гарячого водопостачання  мікрорайону МЖК «Мрія» для подальшої реалізації будівництва в наступних періодах.

Секретар ради		                        			В. Ткачук